國軍營舍及設施改建基金114年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)114年度基金來源編列147億4,735萬5千元，較113年度預算數180億2,252萬4千元減少32億7,516萬9千元(減幅18.17%)；基金用途編列393億126萬3千元，較113年度預算數326億4,892萬元增加66億5,234萬3千元(增幅20.38%)；以上收支相抵後，預計短絀245億5,390萬8千元，較113年度之預計短絀146億2,639萬6千元，增加短絀99億2,751萬2千元(增幅67.87%)，主要係因興安專案部分工程進入高峰期，相關經費需求加劇等所致。謹就營改基金114年度預算案評述如下：
五、國軍各項營舍整建計畫所涉經費龐鉅，且依其財務收支規劃，預估116年度將產生資金缺口，允宜妥謀善策因應，俾避免影響相關業務之推動
營改基金114年度預算案編列基金來源147億4,735萬5千元，基金用途編列393億126萬3千元，本期短絀預計高達245億5,390萬8千元；國軍各項營舍整建計畫所涉資金需求龐鉅，且依營改基金112至117年度財務收支評估，預估116年度將產生資金缺口，亟待妥謀因應措施，以提升運作效能，謹說明如下：
(一)國防部成立營改基金旨在改善官兵生活品質，落實照顧國軍政策
依營改基金114年度預算書就其設立宗旨及願景載述略以，政府為改善官兵生活品質，落實照顧國軍政策，於87年成立營改基金，…，以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源，…。爰營改基金宜配合國軍兵力結構調整政策，加速完成老舊營舍整建工作，並依照各項支出計畫財務需求，妥善規劃中長期整體財務計畫，以避免發生資金不足風險，影響業務之進行。
(二)114年度預計短絀高達245億餘元，主要係興安專案部分工程施工已進入高峰期，相關經費需求加劇等所致
營改基金114年度預算案基金來源編列147億4,735萬5千元，基金用途編列393億126萬3千元，用以辦理5項國軍營舍及設施整建計畫，收支相抵後預計短絀245億5,390萬8千元較113年度之預計短絀146億2,639萬6千元，大幅增加短絀99億2,751萬2千元(增幅高達67.87%)，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案部分工程施工已進入高峰期[1]，以及營建成本大幅上漲，相關工程經費需求加劇等因素所致。
[1] 參見營改基金114年度預算書。
(三)依營改基金112至117年度財務收支預估，116年度將出現入不敷出之資金缺口，經審計部研提審核意見，要求改善
審計部於112年度查核時發現[2]，按營改基金112至117年度財務收支預估，111年底可用資金餘額為684.09億元，加計該期間各年度預估收入965.01億元(不含作價撥充數)，合計1,649.10億元，已不足以支應該期間工程合約款及待啟動工程款等預估支出1,680.70億元，預估至116年度將產生資金缺口25.18億元(詳表1)，爰建議該基金允宜妥適規劃相關因應措施，以免發生資金不足風險，影響相關業務之執行。
[2] 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。
綜上，國防部自101年起將部分重大軍事工程及設施納入營改基金辦理，使其業務範圍不斷擴大，加以目前執行中支出計畫(如興安專案等)亦將於113至115年度進入付款高峰期，造成基金財務沉重負擔；惟營改基金主要收入來源處理期程較長，且易受市場景氣因素影響，倘收入不如預期將產生資金短絀。復按營改基金112至117年度財務收支預估，116年度將出現入不敷出之資金缺口，恐影響相關業務之執行，允宜妥謀善策因應，加強財務規劃、成本效益評估及風險管理，並強化工程成本控制，以提升基金運用效能。
表1　112至117年度國軍營舍及設施改建基金財務收支預估表
單位：新臺幣億元
年度 / 項目	112	113	114	115	116	117
期初可用資金 （A）	684.09	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18
財務收入 （B）	184.69	142.58	311.01	180.50	86.59	59.64
本期可用資金 （C=A+B）	868.78	722.19	601.71	303.13	129.83	34.46
財務支出 （D）	289.17	431.49	479.08	259.89	155.01	66.06
期末可用資金餘額（E=C-D）	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18	-31.60

資料來源：審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-非營業部分，112年7月。
（分機：8665鍾俊華）