國軍營舍及設施改建基金114年度預算評估報告目錄
頁次

國軍營舍及設施改建基金114年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)114年度基金來源編列147億4,735萬5千元，較113年度預算數180億2,252萬4千元減少32億7,516萬9千元(減幅18.17%)；基金用途編列393億126萬3千元，較113年度預算數326億4,892萬元增加66億5,234萬3千元(增幅20.38%)；以上收支相抵後，預計短絀245億5,390萬8千元，較113年度之預計短絀146億2,639萬6千元，增加短絀99億2,751萬2千元(增幅67.87%)，主要係因興安專案部分工程進入高峰期，相關經費需求加劇等所致。謹就營改基金114年度預算案評述如下：
一、營改基金自111年度起每年均呈現收支短絀，且短絀情形持續擴大，預計114年底短絀數將高達245.54億元，允宜妥作財務規劃，俾利業務順利推動
營改基金114年度預算案編列基金來源147億4,735萬5千元，基金用途編列393億126萬3千元，收支相抵後預計短絀245億5,390萬8千元，較113年度之預計短絀146億2,639萬6千元，大幅增加短絀99億2,751萬2千元(增幅高達67.87%)；營改基金近年收支短絀情形持續擴大，允宜妥作財務規劃，並覈實編列相關預算，俾利業務順利推動，謹說明如下：
(一)營改基金應確實掌握可納列基金之財源與流入時程，以避免各項營舍整建工程因財源短絀而中輟
依據114年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第參、乙點規定：「基金用途：…。一、各基金應按基金設立之目的，依據其收支保管及運用辦法暨相關法令規定或政府重大建設計畫所定之財源及用途，評估業務實需，擬具業務計畫後，按計畫別逐一編列，並應敘明計畫內容及預期成果。二、以各級政府撥款補助或協助為財源之項目，其支出不得超過來源收入。三、以特定收入支應特定政事用途者，…，其基金用途不得超過基金來源。…。」為使營改基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍整建工程不致因財源短絀而中輟，營改基金宜依上述規定審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及期程內，妥為規劃辦理各項營舍設施工程。
(二)營改基金自111年起連年出現短絀，且114年度預計短絀245.54億元為近年最高，恐影響基金業務順利推動
分析109至114年度營改基金收支餘絀情形(詳表1)，109及110年度決算收支相抵後尚有賸餘167.25億元及408.49億元，惟自111年度起決算收支短絀情形逐漸擴大，由111年度短絀22.90億元增加至112年度短絀193.26億元，且114 年度預計短絀245.54億元為近年最高，並較111年度增加短絀222.64億元，增加9.72倍；復以營改基金113及114年度預計短絀各為146.26億元及245.54億元，114年度預計短絀數又較113年度增加(詳表1)，顯示營改基金近年收支短絀情形持續加劇，恐影響基金業務順利推動，亟待檢討改進。
(三)106至112年度營改基金收支餘絀預、決算數多有大幅差異，允宜覈實編列預算
為確保營改基金有適足資金可推動各項營舍工程，應預先規劃各項作業辦理期程，並按計畫執行進度，覈實編列預算。惟由表2所示，106至112年度營改基金收支餘絀預、決算數差異介於6億7,532萬3千元至176億9,038萬8千元，其中以112年度預、決算數差異最大(差異為176億9,038萬8千元，以下同)，其次依序為107年度(125億4,958萬6千元)、109年度(87億8,754萬2千元)及108年度(25億7,718萬6千元)，且除106年度外，差異數均超逾10億元以上，預算編列欠核實。
表1 營改基金109至114年度基金來源、用途及餘絀概況表
單位：新臺幣億元
年度 / 項目	109	110	111	112	113	114
基金來源	260.40	526.43	162.97	149.96	180.22	147.47
財產收入	207.99	491.63	121.34	114.71	142.29	129.78
政府撥入收入	52.33	34.63	41.37	34.02	37.74	17.12
其他收入	0.08	0.17	0.26	1.23	0.19	0.56
基金用途	93.15	117.94	185.87	343.22	326.49	393.01
博愛專案計畫	0.73	0.03	0.0006	0.001	-	-
第205廠遷建專案	28.51	36.53	23.52	51.04	18.20	45.39
資安園區專案計畫	-	0.29	0.30	2.73	6.92	10.17
老舊營舍整建計畫	44.42	63.09	142.19	271.59	285.82	311.82
工程及設施整建計畫	12.77	15.45	16.79	14.08	13.53	24.33
一般行政管理計畫	6.72	2.55	3.07	3.78	2.01	1.30
本期賸餘(短絀)	167.25	408.49	-22.90	-193.26	-146.26	-245.54

說 明：本表113、114年度為預算案數，餘為審定決算數；表內數據或有小數點尾差。
資料來源：營改基金各年度預、決算書。
表2 營改基金106至114年度收支餘絀差異概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數(1)	決算數(2)	決算數與預算數增減比較
			金額(3)= / (2)-(1)	比率 / (3)/(1)
106	3,088,271	2,412,948	-675,323	-21.87%
107	5,027,267	17,576,853	12,549,586	249.63%
108	-1,502,108	1,075,078	2,577,186	N/A
109	7,936,826	16,724,368	8,787,542	110.72%
110	43,167,262	40,848,524	-2,318,738	-5.37%
111	-829,524	-2,290,144	-1,460,620	176.08%
112	-1,635,380	-19,325,768	-17,690,388	1,081.73%
113	-14,626,396	-12,802,804	1,823,592	-12.47%
114	-24,553,908	-	-	-

說 明：113年度之決算數為截至8月底實際數。
資料來源：整理自國軍營舍及設施改建基金提供之資料。
綜上，營改基金成立宗旨係以「變產置產」方式，運用不適用營地處分收入為財源，辦理國軍營舍整建業務，為期該基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍整建工程不致因財源短絀而中輟，惟該基金自111年起連年出現短絀，且114年度預計短絀245.54億元為近年最高，營改基金允宜審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及期程內，妥為規劃辦理各項營舍設施工程，並按計畫執行進度覈實編列年度預算，俾利該基金財務健全發展及業務順利推動。

二、截至113年8月底止，營改基金核定納入來源清冊之待處分營地中，仍有83.94公頃營地核納已逾10年仍未移管，處理進度緩慢
營改基金114年度於「基金來源」之「財產收入-其他財產收入」編列處分不適用營地收入84億5,312萬8千元，較113年度預算案數55億6,329萬9千元增加28億8,982萬9千元(增幅51.94%)，惟部分營改基金營地自核納清冊迄今已逾10年以上，遲未能移交財政部國有財產署(下稱國產署)接管，不利後續土地活化處理作業，謹說明如下：
(一)營改基金係以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地，處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源
營改基金係以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地，處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源，其納入基金來源清冊土地均係經行政院專案核定之不適用營地，有關處理方式，包含標(租)售、有償撥用、設定地上權、合作開發、參與都市更新或其他等。據統計，該基金自87年度成立至113年8月止，經行政院核定納入該基金來源清冊土地共32批及專案核定4次6處，計520 處、面積1,180.60公頃。
(二)核定納入來源清冊之待處分營地中，仍有部分營地核納已逾10年仍未移管，處理進度緩慢
依據113年度「國軍營舍及設施改建基金」納管營地處理實施計畫第參點規定：「執行構想：為有效處分核納營改基金標的，增加資金收益挹注基金財源為目的，中心每月召開管制會議及定期邀集國有財產署(含各分署)召開活化平台會議方式，研議個案土地處理方案(如標租、標售、設定地上權、合作開發、都市更新、市地重劃、區段徵收、有償撥用或其他適當方式處分土地)優序及時程，並俟個案需要透過不定期拜會協調地方政府爭取支持或合作，以加速土地處分。」據此，營改基金應加速移交國產署接管活化時程，以增加資金收益挹注基金財源。
截至113年8月底止，前揭行政院核定納入該基金處分之不適用營地中，已活化處理者308處，面積956.60公頃(占核定總面積81.03%)，處分土地得款1,863.61億元，有效挹注該基金運作所需財源；餘未處分者，尚有212處、面積223.99公頃(占核定總面積18.97%)，其中待移交國產署接管者92處、面積147.05公頃，已逾10年以上仍未移管者計有28處、面積83.94公頃(占待移交國產署接管土地面積57.08%)(詳表1)，主要係中央及地方政府區段徵收期程冗長、土(營)地被占用尚未排除、配合都市計畫或市地重劃期程、營區尚有留用需求(尚未尋獲搬遷地點)等因素所致。
表1 營改基金113年8月底來源清冊所列土地待移交國產署接管情形表
單位：處；公頃；%
年 數		核納來源清冊		待移交國產署接管
		處數	面積 / (A)	處數	面積 / (B)	比率% / (B)/(A)
合 計		520	1,180.60	92	147.05	12.46
已逾10年以上	小 計	339	556.75	28	83.94	15.08
	逾20年以上	166	194.88	5	1.53	0.79
	逾15年至20年	38	36.56	1	0.45	1.23
	逾10年至15年	135	325.31	22	81.96	25.19
逾5年以上至10年		107	581.21	25	30.77	5.29
5年以下		74	42.61	39	32.34	75.90

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
(三)審計部113年度查核時發現，部分土地處分運用進度緩慢，不利該基金籌措財源
審計部113年度審查時發現[1]，截至112年底止，營改基金已完成預算程序核納來源清冊待處分運用土地面積計有146萬6,175.21平方公尺，其中屬108年1月以前(第1批至第22批)行政院核定納入來源清冊者，面積共計126萬80.74平方公尺，而上開已核納來源清冊逾5年土地中，列屬待其他機關、地方政府辦理有償撥用、專案承購或徵收者計99萬6,733.91平方公尺[2]，占核納來源清冊逾5年土地之79.10%，亟待協洽相關機關積極研處，以利該等土地活化運用；爰營改基金允宜依審計部查核意見加速土地處理作業，以挹注基金收入來源。
[1] 審計部，112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-非營業部分，113年7月。
[2] 包括：湯山營區(臺南市) 657,465.87平方公尺、埔頂營區(桃園市) 123,897.87平方公尺、松山機場松指部二哨以西(臺北市)89,451.30平方公尺、莒光營區(澎湖縣)76,867.00平方公尺、廣元營區(臺北市) 17,815.00平方公尺、松山機場1號棚場以南(臺北市)12,440.00平方公尺、	三軍官兵俱樂部等5處營地(臺北市) 10,459.00平方公尺、松山機場憲兵連(臺北市)	5,000.00平方公尺、退員占用地(新竹市)2,031.87平方公尺、田埔五營區(金門縣)1,306.00平方公尺。
綜上，營改基金自87年成立迄今已逾26年之久，為支應龐大工程資金需求，雖持續檢討不適用營地陳報行政院核納基金來源清冊，以增裕基金收入；惟部分不適用營地移管作業之處理進度緩慢，自核納營改基金起已逾10年未移管之營地仍有83.94公頃，相關移管作業允宜強化改進，以發揮國有土地運用效益。

三、101至112年度各主要業務計畫預算執行間有執行率偏低、鉅額保留或編列不足需補辦預算等情事，宜妥適控管預算執行，以提升預算資源運用效能
營改基金主要業務計畫包含博愛專案計畫、第205廠遷建專案計畫、資安園區專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫，114年度預算案於「基金用途」編列主要業務計畫391億7,167萬5千元，較113年度之324億4,826萬1千元增加67億2,341萬4千元(增幅20.72%)；又因疫情解封，老舊營舍整建計畫之龍山營區新建工程等92案，工程進度超前，致原編年度預算不足，報經行政院同意於112年度先行辦理並補辦114年度預算90億8,000萬元。經查：
(一)營改基金應妥適衡酌各項營舍及設施整建計畫之工程進度與執行能力，核實編列年度預算
據114年度中央及地方政府預算籌編原則第5點第7款規定：「特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，核實成本效益分析，…，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算；…。」據此，營改基金宜參照工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用。
(二)101至112年度各主要業務計畫預算執行間有未臻理想情事，各年度保留經費及比率多偏高
營改基金101至114年度主要業務計畫可用預算數概呈先減後增趨勢，由101年之122億688萬1千元減少至104年之57億9,520萬元後，再增至114年之391億7,167萬5千元，如與前揭數額最低之104年度相較，計增加333億7,647萬5千元(增加5.76倍)，顯示近年國軍各項營舍及設施整建計畫所需經費頗為龐鉅。惟由表1所示，101至112年度營改基金主要業務計畫決算之保留金額，由101年度之49億7,573萬7千元，降至103年度之17億3,113萬2千元後，再逐漸上升至111年度之55億1,858萬6千元，112年度雖略降至35億3,041萬5千元，然其中除103年度外，其餘各年度保留金額均逾20億元；另檢視該期間營改基金各業務計畫預算之保留比率介於9.41%至41.12%之間，且其中除103年度、112年度外，各年度保留比率均逾2成以上，恐影響計畫推展。
表1 營改基金101至114年度主要業務計畫預算編列與執行情形概況表
 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數(執行數)		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	本年度奉准先行辦理數	合計(1)	金額(2)	執行率(2)/(1)	本年度 / 保留數	賸餘數
101	6,747,031	5,459,850	0	12,206,881	6,686,567	54.78	4,975,737	544,577
102	4,975,737	6,626,470	0	11,602,207	6,099,649	52.57	3,519,913	1,982,645
103	3,519,973	3,948,266	1,230,992	8,699,231	6,619,650	76.09	1,731,132	348,449
104	1,731,132	4,064,068	0	5,795,200	3,269,177	56.41	2,281,814	244,209
105	2,281,814	4,814,869	403,202	7,499,885	4,595,997	61.28	2,806,982	96,906
106	2,806,982	4,683,976	0	7,490,958	4,257,863	56.84	2,878,891	354,203
107	2,878,891	5,617,689	0	8,496,580	3,856,282	45.39	3,493,988	1,146,310
108	3,493,988	7,049,748	0	10,543,736	6,798,392	64.48	3,351,007	394,336
109	3,351,007	8,529,787	0	11,880,794	8,642,902	72.75	3,208,281	29,611
110	3,208,281	12,996,289	560,249	16,764,819	11,539,623	68.83	5,197,709	27,487
111	5,197,709	18,468,089	212,671	23,878,469	18,280,660	76.56	5,518,586	79,223
112	5,518,586	22,937,566	9,080,000	37,536,152	33,943,838	90.43	3,530,415	61,899
113	3,530,415	32,448,261	0	35,978,712	20,379,938	56.64	-	-
114	-	39,171,675	-	39,171,675	-	-	-	-

說　　明：本表執行率=(年度決算數/可用預算合計數)；執行數不含保留數及賸餘(停止支用)數。本表不包括一般行政管理計畫。113年度之本期執行數為截至7月底。114年度為預算案數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
(三)營改基金已連續3年補辦預算，案經行政院函請國防部督導該基金核實編列預算，以避免類此情事再度發生
營改基金110、111及112年度因部分主要業務計畫之工程進度超前，致預算不足支應，須先行辦理並補辦預算，事前規劃仍欠周延，茲分述如下：
1.工程及設施整建計畫110年度報經行政院核准先行辦理，並補辦112年度預算，金額計5億6,024萬9千元，主要係「JQ專案」等10案工程[3]預算編列不足等因素所致；嗣行政院審查營改基金擬先行辦理之事由、必要性及急迫性，雖同意先行辦理，惟仍請國防部督促營改基金未來應妥適衡酌工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生[4]。
[3] 包括JQ專案(先行辦理數2,000萬元，以下同)、航特部兩棲偵察營港勤設施工程(1億8,800萬元)、慧敏營區林口副供站設施新建工程(760萬9千元)、左營港東五~東七碼頭整建工程(8,399萬3千元)、東澳嶺等6處營區設施整建工程(4,567萬元)、列管營區衛生下水道銜接工程(179萬1千元)、駐美軍事代表團辦公大樓整建(5,486萬7千元)、國家軍事博物館新建工程(8,266萬8千元)、光華營區污水下水道新建工程(5,804萬1千元)、光華營區水房遷建工程(1,761萬元)等10案工程。據詢營改基金表示：「本案預算編列不足之原因，主要係考量工程及設施整建計畫近幾年執行率(106年度54.95%、107年度30.58%、108年度37.53%、109年度67.49%)欠佳，爰110年度以保守估計需求數編列；惟實際執行時，所編預算不足支付實際執行所需之委託技術服務費、營建工程等支出，故必須申請先行動支，並於112年度補辦預算。」
[4] 行政院110年12月3日院授主基綜字第1100201699號函略以，…110年度預算不足，請准先行辦理，並補辦112年度預算5.60億元一案，…。二、本案同意辦理，並請督促營改基金未來應妥適衡酌工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生。
2.工程及設施整建計畫111年度報經行政院核准先行辦理，並補辦113年度預算，金額計2億1,267萬1千元，主要係因東澳嶺等6處營區設施整建工程、駐美團辦公大樓整建工程及國軍軍事博物館新建工程等進度超前，預算編列不足等因素所致；嗣行政院審查後雖同意先行辦理，惟考量工程及設施整建計畫已連續2年補辦預算，為避免營改基金過度運用此一預算執行彈性機制，造成年度預算作業程序流於形式，爰再次建請國防部督促營改基金未來應妥適衡酌工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生[5]。
[5] 行政院111年11月21日院授主基綜字第1110202037號函略以，…111年度預算不足，請准先行辦理，並補辦112年度預算2.13億元一案，…。二、本案同意辦理。另營改基金本年度老舊營舍整建計畫等執行率均偏低，惟旨揭計畫連續2年補辦預算，請督促該基金未來應妥適衡酌各計畫工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生。
3.老舊營舍整建計畫112年度報經行政院核准先行辦理，並補辦114年度預算，金額計90億8,000萬元，主要係因龍山營區新建工程等92案進度超前，預算編列不足等因素所致；嗣行政院審查後雖勉予同意先行辦理，惟本案先行辦理金額龐鉅，顯未配合工程進度實際需要核實編列年度預算，嗣後應確實檢討改進，避免類此情形再發生[6]。
[6] 行政院112年12月18日院授主基綜字第1120202722號函略以，…「老舊營舍整建計畫」本(112)年度請准先行辦理126.84億元，並補辦114年度預算，…。二、本案勉予同意本年度以94.9億元為上限先行辦理，補辦114年度預算，並請視營改基金業務需要核實辦理，不得辦理預算保留；其餘31.94億元同意先行辦理113年度預算。…請配合辦理：(一)本案先行辦理金額龐鉅，顯未配合工程進度實際需要核實編列年度預算，嗣後應確實檢討改進，避免類此情形再發生。…。
綜上，國軍各項營舍整建計畫所涉經費龐鉅，允宜妥善規劃運用國家整體資源，並加強預算執行進度控管，以達計畫預期成效；惟近年各主要業務計畫預算執行間有預算執行率偏低及鉅額保留等未臻理想情事，且已連續3年(110至112年度)因預算編列不足，須先行辦理並補辦預算，預算編列與計畫執行均有待加強，嗣營改基金仍宜妥為衡酌各計畫工程進度，審慎評估實際經費需求，並核實編列預算，俾增執行效益。

四、太平營區新建工程計畫歷經7次修正計畫，導致完工期程延宕，總經費大幅調增，亟待檢討改善，並妥適管控預算執行，俾儘速達成計畫目標
營改基金114年度預算案於「基金用途」編列「老舊營舍整建計畫-太平營區新建工程」5億1,962萬9千元，主要係為提升官兵住宿品質，強化部隊訓練及戰力，規劃新(興)建太平營區兵舍大樓、軍械室、餐廳、保養廠、彈藥庫及相關附屬設施等工程所需。經查：
(一)為改善營區空間不足問題，國防部於104年核定太平營區新建工程計畫，總經費10.59億元，執行期程為105至110年度
國防部陸軍司令部為改善所屬陸軍花東防衛指揮部轄下臺東地區指揮部駐用太平營區營舍空間不足問題，並提升官兵安全住宿環境品質，98至101年間，委外辦理營區先期規劃與鑽探、測量、可行性評估、綜合規劃及辦理土地使用分區變更等作業，嗣於102年度檢討納入營改基金「老舊營舍整建計畫」辦理；又太平營區新建工程計畫經國防部於104年7月7日核定需求計畫書，工程總經費10億5,888萬2千元，執行期程自105 至110年度。
(二)太平營區新建工程計畫7度辦理修正，除延宕完工期程，復因變更工程項目及營建成本上漲等，總經費亦隨之調升
太平營區新建工程計畫原核定總經費10億5,888萬2千元，執行期程為105至110年度，惟因事前規劃欠周[7]、物價波動及營建成本上漲等、期間辦理7次需求計畫修訂(詳表1)，計畫期程由110年底展延至116年底，總經費亦由原規劃10億5,888萬2千元增至16億2,148萬7千元，增加5億6,260萬5千元，增幅達53.13%，除影響營區預期完工啓用時程外，並增加工程成本及財務負擔。
[7] 審計部，109年度中央政府總決算審核報告第1冊-總述、重要施政議題之查核及最終審定數額表，110年7月。其內容略以，國防部已逐步推動老舊營舍改善，以提升官兵安全舒適住宿環境，並結合戰備整備後勤維保任務，惟太平營區新建工程未確實掌握營區現況與實際需求，屢就營區既有建築物存廢及相關設施工址耗時檢討，延宕計畫期程，亟待研謀改善。
(三)太平營區新建工程計畫自107年度起，已連續6年執行率皆未達8成，事前規劃仍欠周延
由表2所示，太平營區新建工程計畫105至112年度可用預算數介於81萬2千元至485萬4千元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)皆低於439萬7千元、預算執行率則介於0%至94.64%之間，且太平營區新建工程計畫自107年度起，已連續6年(107至112年度)執行率皆未達8成，預算執行進度欠佳，主要係考量部隊任務需求多次辦理建物配置調整、土地用途變更作業期程無法掌握及技服廠商部分設計成果之工項單價低於營建物價、圖說數量計算有誤等因素所致，影響計畫推展。
(四)計有9成8以上之計畫工程經費需求集中於最後3年度，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之虞
依114年度營改基金工程執行明細表資料，太平營區新建工程計畫總經費16億2,148萬7千元，分12年辦理(執行期程105至116年度)，其中除109、113年度未編列預算外，105至112年度亦僅編列預算1,742萬6千元，114、115及116年度編列數或待編列數則分別為5億1,962萬9千元、8億3,755萬元、2億4,688萬2千元，惟高達16億406萬1千元(占總經費之98.93%)需於114、115及116年度執行，經費需求龐大且過於集中最後3年度(表3)，在國內營造廠商承包公共工程胃納量有限，承攬能量趨於飽和情形下，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之虞。
綜上，為改善營區空間不足問題。國防部於104年間核定太平營區新建工程計畫，惟先期規劃作業未臻周延，致計畫7度辦理修正，除延宕完工期程，復因變更工程項目及營建成本上漲等，總經費亦隨之調升，加以太平營區新建工程計畫自107年度起，已連續6年執行率皆未達8成，且工程經費集中於最後3年度(114 、115及116年度)執行，恐有影響計畫施工品質之虞；爲使工程所需資金可配合進度到位，允宜妥善規劃整體財務計畫，並核實規劃辦理各項工程，俾如期完成建置營區，改善官兵住宿環境品質。
表1 營改基金「太平營區新建工程計畫」歷次修訂情形表
單位：新臺幣千元
項次	核定日期	總經費	執行期程	修正情形(原因)
1	107.10.08	1,296,184	105-110	調增經費：經參考台東地區營建市場行情，檢討調整部分工項單價，例如營兵舍大樓、彈藥庫、樹木移植及機電管線設備等，增加經費2億3,730萬2千元。
2	109.11.06	1,621,487	105-113	1.調增經費：本案部分工項依110年度共同性費用編列標準表重新核算，調增直接成本，間接成本等項費用配合直接工程費調整，合計增加經費3億2,530萬3千元。 / 2.期程調整：因建物配置重新調整，須重新辦理細部設計、五大管線送審等作業項目，調整期程至113年完工。
3	111.05.18	1,621,487	105-114	1.刪減工項：由於大宗物料上揚，經檢討市場行情，評估不足約 3 億餘元，為利本案後續招標順遂，刪減部分工項，並調整單位造價。 / 2.期程調整：需求計畫辦理修訂後重新辦理招標作業，調整期程至114年。
4	112.08.08	1,621,487	105-115	1.刪減工項：因歷經兩次流標，經技服廠商評估後，調整部分建物總樓地板面積及部分工項單位造價。 / 2.期程調整：需求計畫辦理修訂後重新辦理招標作業，故調整期程至115年
5	112.09.01	1,621,487	105-115	刪減工項：受物價波動，混凝土、砂石及鋼材等原物料上漲，部分工項單價已不符市場行情，故採4棟兵舍減列樓地板面積辦理。
6	113.02.01	1,621,487	105-115	刪減工項：依近期營建物價、類案工程決標單價、各案工程特性及營建市場現況，採餐廳減列樓地板面積辦理。
7	113.03.27	1,621,487	105-116	期程調整：本案113年6月15日開工，配合工程網圖，調整執行期程修正期程至116年完工。

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2 105至114年度營改基金「太平營區新建工程計畫」預、決算表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	%(2) / /(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
105	-	2,811	2,811	2,565	91.25%	246	0
106	246	4,400	4,646	4,397	94.64%	247	2
107	247	565	812	618	76.11%	140	54
108	140	4,360	4,500	3,486	77.47%	814	200
109	814	0	814	0	0.00%	814	0
110	814	1,250	2,064	1,250	60.56%	814	0
111	814	1,650	2,464	0	0.00%	2,464	0
112	2,464	2,390	4,854	2,439	50.25%	2,415	0
113	2,415	0	2,415	100	4.14%	-	-
114	-	519,629	519,629	-	-	-	-

說 明：執行率＝(年度執行數/可用預算數)。本表執行數含實現數及應付數。113年度之本期執行數為截至8月底。
資料來源：營改基金提供。
表3 105至114年度營改基金「太平營區新建工程計畫」工程預算及預定經費需求表 單位：新臺幣千元
項目\ / 年度	規劃設計 / 監 造 費	工程經費	機械及設備費	土地價款	工 程 / 管理費	其他	合計
105- / 111	12,382	0	0	0	2,084	570	15,036
112	0	2,390	0	0	0	0	2,390
113	0	0	0	0	0	0	0
114	2,828	508,301	0	0	1,000	7,500	519,629
115	35,662	759,211	0	0	1,000	41,677	837,550
116	14,498	154,433	0	0	1,951	76,000	246,882
小計	65,370	1,424,335	0	0	6,035	125,747	1,621,487

說 明：本表土地價款含補償費。
資料來源：整理自114年度營改基金預算書工程執行明細資料「太平營區新建工程(陸軍司令部)」。

五、國軍各項營舍整建計畫所涉經費龐鉅，且依其財務收支規劃，預估116年度將產生資金缺口，允宜妥謀善策因應，俾避免影響相關業務之推動
營改基金114年度預算案編列基金來源147億4,735萬5千元，基金用途編列393億126萬3千元，本期短絀預計高達245億5,390萬8千元；國軍各項營舍整建計畫所涉資金需求龐鉅，且依營改基金112至117年度財務收支評估，預估116年度將產生資金缺口，亟待妥謀因應措施，以提升運作效能，謹說明如下：
(一)國防部成立營改基金旨在改善官兵生活品質，落實照顧國軍政策
依營改基金114年度預算書就其設立宗旨及願景載述略以，政府為改善官兵生活品質，落實照顧國軍政策，於87年成立營改基金，…，以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源，…。爰營改基金宜配合國軍兵力結構調整政策，加速完成老舊營舍整建工作，並依照各項支出計畫財務需求，妥善規劃中長期整體財務計畫，以避免發生資金不足風險，影響業務之進行。
(二)114年度預計短絀高達245億餘元，主要係興安專案部分工程施工已進入高峰期，相關經費需求加劇等所致
營改基金114年度預算案基金來源編列147億4,735萬5千元，基金用途編列393億126萬3千元，用以辦理5項國軍營舍及設施整建計畫，收支相抵後預計短絀245億5,390萬8千元較113年度之預計短絀146億2,639萬6千元，大幅增加短絀99億2,751萬2千元(增幅高達67.87%)，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案部分工程施工已進入高峰期[8]，以及營建成本大幅上漲，相關工程經費需求加劇等因素所致。
[8] 參見營改基金114年度預算書。
(三)依營改基金112至117年度財務收支預估，116年度將出現入不敷出之資金缺口，經審計部研提審核意見，要求改善
審計部於112年度查核時發現[9]，按營改基金112至117年度財務收支預估，111年底可用資金餘額為684.09億元，加計該期間各年度預估收入965.01億元(不含作價撥充數)，合計1,649.10億元，已不足以支應該期間工程合約款及待啟動工程款等預估支出1,680.70億元，預估至116年度將產生資金缺口25.18億元(詳表1)，爰建議該基金允宜妥適規劃相關因應措施，以免發生資金不足風險，影響相關業務之執行。
[9] 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。
綜上，國防部自101年起將部分重大軍事工程及設施納入營改基金辦理，使其業務範圍不斷擴大，加以目前執行中支出計畫(如興安專案等)亦將於113至115年度進入付款高峰期，造成基金財務沉重負擔；惟營改基金主要收入來源處理期程較長，且易受市場景氣因素影響，倘收入不如預期將產生資金短絀。復按營改基金112至117年度財務收支預估，116年度將出現入不敷出之資金缺口，恐影響相關業務之執行，允宜妥謀善策因應，加強財務規劃、成本效益評估及風險管理，並強化工程成本控制，以提升基金運用效能。
表1　112至117年度國軍營舍及設施改建基金財務收支預估表
單位：新臺幣億元
年度 / 項目	112	113	114	115	116	117
期初可用資金 （A）	684.09	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18
財務收入 （B）	184.69	142.58	311.01	180.50	86.59	59.64
本期可用資金 （C=A+B）	868.78	722.19	601.71	303.13	129.83	34.46
財務支出 （D）	289.17	431.49	479.08	259.89	155.01	66.06
期末可用資金餘額（E=C-D）	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18	-31.60

資料來源：審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-非營業部分，112年7月。
（分機：8665鍾俊華）