臺灣港務股份有限公司114年度營業預算評估報告

臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司114年度預算案合併報表編列營業收入237億2,035萬9千元，營業成本122億1,288萬6千元，營業費用34億2,724萬元，營業利益80億8,023萬3千元，本期淨利73億5,076萬4千元，較113年度預算案淨利減少3億1,188萬2千元(減幅4.07%)。謹就港務公司114年度預算案評估如下：

一三、高雄港旅運中心追加工程經費且招商情形未如預期，允宜撙節開支，並就已開發面積滾動檢討利用方式及招商計畫，以改善資產使用效能

港務公司114年度於「一般建築及設備計畫」項下「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」編列1億9,940萬6千元，用以辦理高雄港埠旅運中心細部裝修及建置智慧化應用設備，原工程經費4.35億元，於114年度追加經費至8億2,440萬6千元(增幅89.52%)。經查：

(一)高雄港旅運中心截至113年7月底止，已投入建設經費52.98億元

高雄港旅運中心於112年正式啟用，依功能用途區分為裙樓及塔樓，裙樓屬旅運設施，提供旅客搭船通關服務機能並規劃附屬商業空間，塔樓為15層樓辦公空間，規劃由港務公司進駐及對外招商。高雄旅運中心已完成及辦理中之建設項目：「高雄港客運專區建設計畫」總經費45億1,700萬元，已於111年完工；「高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程」總經費5億8,000萬元，已於113年完成驗收；「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」，總經費8億2,440萬6千元，辦理期間112至115年，故高雄港旅運中心預計投入建設經費59億2,140萬6千元，且截至113年7月底止，已投入經費(累計執行數)52億9,839萬7千元(詳表1)。

表1 高雄港旅運中心相關建設經費概況表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 期間(年) | 計畫(工程) 總經費 | 截至113年7月底累計執行數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高雄港客運專區建設計畫 | 99-110 | 4,517,000 | 4,517,000 |
| 高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程 | 111-112 | 580,000 | 528,962 |
| 高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程 | 112-115 | 824,406 | 252,435 |
| 合計 |  | 5,921,406 | 5,298,397 |

說    明：本表未包含港務公司辦公室搬遷外包費1,932千元。

資料來源：港務公司；本中心整理。

(二)「高雄港旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」於114年度追加經費3.89億元，增幅89.52%

「高雄港旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」，原工程經費4億3,500萬元，辦理期程112至113年，於114年度追加經費3億8,940萬6千元，增幅89.52%，並延長辦理期程為112至115年，據港務公司說明，原規劃工程範疇未包含裙樓(詳表2)，由於裙樓屬旅客通關服務及民眾開放空間，為提升服務品質，新增辦理室內裝修及智慧化建設，包含新設旅客服務中心、戶外廁所、監控設施、智慧門禁及公播系統等，並對室內照明、各空間整體環境營造及指標進行優化，且設有多國語言同步翻譯機，另就塔樓部分配合空間使用辦理機電、消防、空調相關設施。截至113年7月底止，該工程累計執行率91.69%，據港務公司說明，刻辦理估驗計價中，將持續督促廠商辦理(詳表3)。

表2 「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」總經費及辦理期程變動表                           單位：新臺幣千元

| 項目 | 原規劃 |  | 變更規劃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總經費 | 辦理期程 | 總經費 | 辦理期程 |
| 高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程 | 435,000 | 112-113 | 824,406 | 112-115 |

說    明：追加經費3億8,940萬6千元：裙樓部分，新增智慧化應用設備等經費3億6,369萬6千元，及塔樓部分，配合空間配置檢討新增消防及空調調整工程經費2,571萬元。

資料來源：港務公司；本中心整理。

表3 「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」預算編列及執行情形概況表                         單位：新臺幣千元

| 項目 | 總經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累計 分配數 | 累計 執行數 | 114年度預算案數 |
| 高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程 | 824,406 | 435,000 | 275,323 | 252,435 | 199,406 |

資料來源：港務公司；本中心整理。

(三)高雄港旅運中心招商情形未如預期

高雄港旅運中心於112年初正式啟用，規劃部分樓層供港務公司進駐辦公使用，部分對外招租，謹就其招商情形，說明如下:

1.截至113年7月底止，已完成招商面積未達5成：高雄港旅運中心截至113年7月底止，完成招商面積4,451.19平方公尺，占可招商面積9,990.47平方公尺之44.55%(詳表4)，故已完成招商面積未達5成。據港務公司說明，港埠大樓4至7樓辦公空間尚未完成招商之原因，主要係旅運中心周邊特貿1、2及特文4等土地(約8.37公頃)目前多為尚未開發之素地，仍處於規劃招商階段，整體區域活動人流與商圈尚未成形，基本生活機能仍待建立，業者進駐之誘因略顯不足所致。

表4 高雄港旅運中心截至113年7月底止招商概況表

單位：平方公尺；新臺幣千元

| 標的 | 編號或樓層 | 可招商 面積 | 預計年租金 收入 | 112.12.31 |  |  | 113.7.31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 完成招 商面積 | 實際租 金收入 | 完成招 商面積 |  | 實際租 金收入 | 招租情形 |
| 旅運 大樓(裙樓) | 2樓 | 121.00 | 289 | 121.00 | 40 | 121.00 |  | 87 | 招商完成 |
|  | 懸挑區A、B區 | 1,300.00 | 1,800 | 1,300.00 | 0 | 1,300.00 |  | 0 | 招商完成 |
| 港埠 大樓(塔樓) | 4樓 | 1,364.01 | - | 0 | - | 0 |  | - | 尚未完成招商 |
|  | 5樓 | 1,374.10 | - | 0 | - | 0 |  | - | 尚未完成招商 |
|  | 6樓 | 1,471.11 | - | 0 | - | 0 |  | - | 尚未完成招商 |
|  | 7樓 | 1,330.06 | - | 0 | - | 0 |  | - | 尚未完成招商 |
|  | 10樓 | 1,091.47 | 5,608 | 1,091.47 | 0 | 1,091.47 |  | 2,795 | 招商完成 |
| 地下停車場 | 地下1層、2層 | 1,938.72 | 2,400 | 1,938.72 | 324 | 1,938.72 |  | 1,144 | 招商完成 |
| 合計 |  | 9,990.47 | 10,097 | 4,451.19 | 364 | 4,451.19 |  | 4,026 |  |

資料來源：港務公司。

2.高雄港旅運中心招商情形欠佳，不敷支應營運成本：據審計部審核報告，高雄港旅運中心招商情形欠佳，租金收入與規劃存有極大落差，不敷支應相關營運成本。據港務公司說明，裙樓屬旅運設施，係為提供旅客搭船通關服務機能，招商空間無法極大化，惟仍於有限空間規劃附屬商業空間1,421平方公尺，以滿足旅客需求，且已全數完成招商，至塔樓為15層樓辦公空間，因高雄港旅運中心坐落行政院核定亞洲新灣區，港務公司配合高雄市政府5G AIoT政策及兼顧港務公司員工權益下，由港務公司及遠傳公司共計使用9層樓(3樓及8樓至15樓)，其餘4樓至7樓辦公空間，將持續辦理招商作業。

綜上，高雄港旅運中心自112年度啟用，截止113年7月底止，已投入建設經費52.98億元，惟已完成招商面積未達5成，並經審計部查核表示，高雄港旅運中心招商情形欠佳，不敷支應營運成本，經港務公司說明，係因旅運中心周邊約多為尚未開發之素地，業者進駐塔樓誘因不足所致，另於114年度「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」追加經費3.8億元(增幅89.52%)持續優化裙樓之旅運設施，故為避免政府投入大量建設經費，惟發生資產持續閒置之情事，允宜撙節開支，並就已開發面積滾動檢討利用方式及招商計畫，以改善資產使用效能。

（分機：8669 馬佳琪）

「高雄港客運專區建設計畫」經5次修正，計畫期程延至110年12月，惟於111年8月甫取得使用執照。

審計部112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分，第乙-287頁。