台灣電力股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司114年度預算案編列營業收入9,895億3,648萬9千元，營業成本9,393億3,440萬6千元，營業費用173億7,111萬8千元，營業外收入152億4,880萬4千元，營業外費用403億4,303萬6千元，收支相抵後本期淨利77億3,673萬3千元，較113年度預算淨損1,887億453萬8千元，由虧轉盈。謹就台電公司114年度營業預算案評估如下：

二、重大資本支出多仰賴融資因應，惟計畫修正頻仍，且部分計畫修正後之財務效益低於原編計畫，營運負擔日漸加重，允宜研謀提升效益配套方案，以利財務健全

台電公司114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫項下編列29項專案計畫(其中28項為延續辦理之繼續計畫、1項為114年度新興計畫)，合共1,456億4,577萬6千元。該公司因自有資金裕度不足，重大資本支出多仰賴融資因應，且多數資本支出計畫修正後財務效益低於原編計畫，致營運負擔日漸加重，允宜研謀提升效益等配套方案，以利公司財務穩健。謹說明如下：

(一)統計103年度至113年6月底共有32項專案計畫曾辦理修正，其中近3成計畫係因民眾陳抗或環評因素而修正，且逾7成修正後計畫之財務效益低於原編計畫

台電公司統計103年度至113年6月底專案計畫辦理修正者共計32項，原編計畫投資總額1兆2,591.02億元，修正後投資總額增至1兆4,394.66億元(詳表1)，增幅14.32%，謹依主要類型說明如下：

1.因民眾陳抗或環評因素修正10項：包含「林口電廠更新擴建計畫」、「大林電廠更新改建計畫」、「風力第四期計畫」、「澎湖低碳島風力發電計畫」、「太陽光電第二期計畫」、「風力第五期計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」、「太陽光電第四期計畫」、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」及「台中電廠新建燃氣機組計畫」等。

2.因物價上漲或原編計畫投資總額不足，調增經費6項：包含「核能四廠第一、二號發電機發電工程計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫」、「綠能第一期計畫」、「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」等6項計畫因物價上漲增辦工程，調增所需經費。

3.屬「強化電網韌性建設計畫」3項：包含「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」。

前述32項修正計畫中，除「太陽光電第一期計畫」、「第七輸變電計畫」、「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」、「板橋一次變電所改建計畫」、「金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫」、「太陽光電第五期計畫」、「萬里水力發電計畫」、「離岸風力發電第二期計畫」及「霧社水庫防淤工程計畫」(詳表1綠底標示)等9項計畫修正後財務效益高於(或相當於)原編計畫外，其餘23項計畫皆低於原編計畫。

(二)部分專案計畫屢因當地政府及民眾陳抗影響施工進度，亦有專案計畫因前置作業未臻嚴謹，送件時程延誤而修正，允宜研謀改進

1.部分專案計畫因當地政府及民眾陳抗，須另覓替代場址或改以其他替代方案，致辦理期間計畫修正頻仍：台電公司為配合政府能源政策，再生能源發電占比提高至至20%，以及提供穩定電力供應之目標，推動多項再生能源開發及燃氣機組更新改建計畫，惟辦理過程因當地政府及民眾陳抗，另覓替代場址或改以其他替代方案，致部分專案計畫修正頻仍，如「澎湖低碳島風力發電計畫」(修正4次)、「太陽光電第四期計畫」(修正3次)、「小型再生能源發電第一期計畫」(修正2次)等，台電公司允宜審慎檢討推動過程所遇問題，加強先期規劃及各項環境調查作業，詳加對外說明溝通，以利後續推動。

2.部分專案計畫因前置作業未臻嚴謹，致送件時程延誤而修正計畫，允宜研謀改進：如「風力發電第五期計畫」預計於彰工(Ⅲ)、彰化永興、雲林台西各設置4部及嘉義布袋廠6部，共計18部單機容量2千瓩機組，共計36千瓩(後再併入原澎湖低碳島風力發電計畫8部機組後修正為20部，50.4至51.6千瓩)，辦理期程106年1月至109年12月，總經費25.27億元。本計畫因彰工(Ⅳ)、台中港(Ⅱ)、雲林台西等因風機設置場場審查時間較長等，於111年4月辦理計畫展延，投資總額不變，完工日期展延至113年6月，顯示本計畫前置作業未臻嚴謹，允宜研謀改進。

(三)台電公司重大資本支出多仰賴融資，因近年負債總額累增，114年底期末長期負債餘額為近10年度以來最高

台電公司114年度預計新增舉借金額3,291.85億元(含國內金融機構借款1,656.87億元、國內發行公司債1,500億元、核能後端基金借款103億元及國外金融借款31.98億元)；又舉借用於支應購建固定資產2,106.99億元(占比64.01%)及支應長期借款還本1,184.86億元(占比35.99%)；舉借金額大於預計償還金額，致預計期末長期負債餘額1兆2,822.97億元，為近10年度以來最高。

綜上，台電公司長期以融資方式籌措重大資本計畫經費，財務負擔日漸沉重，惟計畫修正頻仍，且部分計畫修正後之財務效益低於原編計畫，使財務狀況逐年惡化，負債總額累增，允宜定期盤整各項財務改善措施之有效性，並滾動檢討各項資本投資計畫效益評估之合理性，妥擬配套因應方案，以維財務健全。

表1  台電公司103至113年6月底專案計畫修正對照表

單位：新臺幣百萬元；%

| 項次 | 計畫名稱 | 修正次數 | 原編計畫 |  |  |  | 最新修正計畫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 辦理期程 | 投資總額 | 預計現值報酬率 | 投資回收年限 | 辦理期程 | 投資總額 | 預計現值報酬率 | 投資回收年限 |
| 1 | 核能四廠第一、二號機發電工程計畫 | 6 | 81.7-92.7 | 169,731 | 11.72% | 16.71年 | 81.7-103.12 | 283,879 | 4.21% | 21.33年 |
| 2 | 林口電廠更新擴建計畫 | 4 | 95.1-108.12 | 83,044 | 10.10% | 12.18年 | 95.1-111.12 | 152,494 | 1.77% | 25.35年 |
| 3 | 大林電廠更新改建計畫 | 3 | 97.1-111.12 | 119,393 | 8.26% | 14.69年 | 97.1-109.12 | 104,066 | 1.94% | 24.54年 |
| 4 | 太陽光電第一期計畫 | 1 | 97.1-100.12 | 3,571 | 負值 | 無法收回 | 97.1-103.12 | 3,571 | 1.71% | 無法收回 |
| 5 | 第七輸變電計畫 | 2 | 99.1-104.12 | 238,897 | 負值 | 無法收回 | 99.1-114.12 | 236,871 | 1.87% | 32.38年 |
| 6 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 4 | 100.1-108.12 | 91,557 | 3.65% | 18.7年 | 100.1-114.12 | 79,557 | 1.68% | 20.1年 |
| 7 | 風力第四期計畫 | 1 | 101.1-104.6 | 1,277 | 2.78% | 19.81年 | 101.1-104.6 | 592 | 1.80% | 無法收回 |
| 8 | 澎湖低碳島風力發電計畫 | 4 | 102.1-105.6 | 2,820 | 4.03% | 16.51年 | 102.1-111.6 | 1,446 | 0.58% | 22.7年 |
| 9 | 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫 | 1 | 103.1-109.12 | 9,269 | 負值 | 無法收回 | 103.1-109.12 | 9,269 | 負值 | 無法收回 |
| 10 | 板橋一次變電所改建計畫 | 1 | 103.1-109.12 | 2,771 | 10.36% | 1年 | 103.1-111.12 | 2,771 | 14.66% | 1年 |
| 11 | 離岸風力發電第一期計畫 | 2 | 104.1-109.6 | 19,536 | 2.72% | 無法收回 | 104.3-111.6 | 25,952 | 1.75% | 18.52年 |
| 12 | 北區一期電網專案計畫 | 2 | 105.1-112.12 | 4,899 | 4.25% | 33年 | 105.1-119.12 | 7,465 | 2.52% | 25年 |
| 13 | 太陽光電第二期計畫 | 2 | 106.1-109.6 | 803 | 2.11% | 19.24年 | 106.1-109.6 | 585 | 1.83% | 18.61年 |
| 14 | 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫 | 1 | 105.7-109.12 | 2,536 | 負值 | 無法收回 | 105.7-109.12 | 2,536 | 負值 | 無法收回 |
| 15 | 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 | 2 | 106.7-109.12 | 288 | 3.42% | 34.49年 | 106.7-111.12 | 317 | 3.85% | 22.89年 |
| 16 | 風力發電第五期計畫 | 1 | 106.1-109.6 | 2,527 | 3.27% | 16.5年 | 106.1-113.6 | 3,470 | 2.41% | 16.7年 |
| 17 | 小型再生能源發電第一期計畫 | 2 | 106.1-109.6 | 439 | 11.15% | 6.8年 | 106.1-109.6 | 165 | 1.60% | 19.9年 |
| 18 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 1 | 106.1-115.12 | 110,460 | 2.13% | 22.4年 | 106.1-115.12 | 110,460 | 1.86% | 20.3年 |
| 19 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫 | 1 | 106.1-114.12 | 14,037 | 21.70% | 3.9年 | 106.1-114.12 | 16,101 | 10.38% | 8.58年 |
| 20 | 太陽光電第四期計畫 | 3 | 107.1-109.6 | 738 | 3.24% | 16.6年 | 107.1-110.6 | 318 | 2.04% | 17.89年 |
| 21 | 湖山水庫小水力發電計畫 | 1 | 107.7-110.6 | 176 | 2.94% | 42.8年 | 107.7-111.12 | 169 | 2.16% | 34.82年 |
| 22 | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 | 2 | 107.7-110.6 | 711 | 3.11% | 43.03年 | 107.7-112.12 | 711 | 2.33% | 36.32年 |
| 23 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 1 | 107.2-117.12 | 116,873 | 2.14% | 22.2年 | 107.2-117.12 | 116,873 | 1.81% | 20.2年 |
| 24 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 1 | 107.3-116.12 | 118,062 | 2.07% | 19.8年 | 107.3-121.6 | 118,062 | 1.93% | 20.6年 |
| 25 | 太陽光電第五期計畫 | 1 | 107.1-109.12 | 9,556 | 2.16% | 18.8年 | 107.1-109.12 | 9,556 | 2.16% | 18.8年 |
| 26 | 萬里水力發電計畫 | 1 | 107.7-117.12 | 9,596 | 1.95% | 49.43年 | 107.7-122.12 | 9,596 | 1.97% | 42.82年 |
| 27 | 離岸風力發電第二期計畫 | 2 | 108.4-114.12 | 57,324 | 4.32% | 14.39年 | 108.4-114.12 | 57,324 | 4.32% | 14.39年 |
| 28 | 宜蘭仁澤地熱發電計畫 | 1 | 109.1-111.2 | 239 | 2.69% | 18.8年 | 109.1-112.9 | 221 | 1.75% | 20.52年 |
| 29 | 霧社水庫防淤工程計畫 | 1 | 110.1-116.12 | 5,024 | 原規劃申請前瞻預算 | 原規劃申請前瞻預算 | 111.1-116.12 | 5,024 | 負值 | 無法收回 |
| 30 | 綠能第一期計畫 | 1 | 110.7-113.12 | 9,162 | 2.01% | 18.6年 | 110.7-116.12 | 9,162 | 2.04% | 23.4年 |
| 31 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 1 | 111.6 -117.12 | 45,585 | 1.86% | 19.47年 | 111.6-117.12 | 61,213 | 2.29% | 19.81年 |
| 32 | 南區一期輸變電專案計畫 | 1 | 110.1-119.12 | 8,201 | 2.58% | 27.1年 | 110.1-119.12 | 9,670 | 1.97% | 27.76年 |
| 合計 |  | 1,259,102 |  |  | - | - | 1,439,466 |  | - | - |

說    明：本表數據因4捨5入致有尾差。

資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。

部分計畫修正原因包含2種以上類型，爰合計數大於32項。

台電公司為配合分散式能源結構之發展及降低停電事故發生機率，持續辦理強化電網工程，嗣111年發生303事故造成大規模停電，經檢討提出「強化電網韌性建設計畫」，相關計畫包含「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「北區二期輸變電專案計畫」、「中區一期輸變電專案計畫」、「變電所整所改建一期專案計畫」、「南區一期輸變電專案計畫」、「寶山超高壓變電所新建計畫」、「南科超高壓變電所擴建計畫」、「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」、「離岸風電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」、 「變電所改建二期專案計畫」、「強化電網第一期專案計畫」、「一般建築及設備-輸電線路線路設備新建改善」及「一般建築及設備-配電設備擴充改善工程」

雲林台西場址原規劃於111年9月30日取得施工許可，112年度完成併網，惟因該場址基地位於雲林離島式基礎工業區，須符合相關管制規定，惟台電公司於112年1月12日向經濟部能源署申請工作許可，未檢附風機設置是否符合規定之證明，復因補正證明公文往返耗時，遲至113年1月11日始取得工作許可證，較預定取得施工許可延遲1年有餘。