客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會114年度預算評估報告
## 三、114年增加補助地方政府辦理「客庄創生及環境營造計畫」相關工程預算，惟尚有部分以往補助案件未如期完成，允宜賡續追蹤辦理進度並督促地方政府加速辦理
客委會114年度預算案「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」編列11億9,361萬8千元(包括業務費1億2,461萬7千元，獎補助費10億6,900萬1千元)，較113年預算數增加2億7,657萬8千元(增幅30.16%)。經查：
(一)114年度補助地方政府辦理「客庄創生及環境營造計畫」相關工程預算增加25.23%
「客庄創生及環境營造計畫(109年至114年)」係辦理規劃輔導推動客家地區經濟發展、客家文化產業輔導創新育成與行銷推廣暨輔導地方政府營造客家聚落文化特色及產業發展環境等工作，其補助地方政府辦理相關工程包括「補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關計畫」及「補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦理客家文化及產業設施活化等計畫」等2項子計畫，其合計補助金額決算數自109年度之6億2,186萬元上升至112年度8億3,110萬元(增幅33.65%)，另為因應賴總統清德客家新政策「擴大客庄環境營造」[1]，114度預算案數9億7,062萬元較113年度預算數7億7,506萬1千元增加1億9,555萬9千元，增幅達25.23%(詳表1)，期藉以促進客庄創生，針對居民日常使用及外來遊客到訪頻繁之環境設施，推動再造。
[1] 配合增列「建構優質移居及觀光環境」補助經費，以提升客庄圖書館、活動及文化場域機能，加強投資客庄友善教育與育兒空間，打造予留鄉的幼兒、青少年、老年及親子宜居客庄環境，及增列「建置在地產業發展設施」補助經費，以推動客庄大型區域型發展計畫(包含園區、串連結點之非公路自行車道、運輸場站周邊場域)。
表1 近年「客庄創生及環境營造計畫」補助地方政府預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關計畫		補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦理客家文化及產業設施活化等計畫		合計
	金額	件數	金額	件數	金額	件數
109	512,823	126	109,037	45	621,860	171
110	501,428	122	105,769	29	607,197	151
111	605,747	106	68,028	28	673,775	134
112	763,072	80	68,028	25	831,100	105
113	265,198	40	48,375	29	313,573	69
114	943,923	20	26,697	-	970,620

說 明：表列109至112年度為審定決算數；113年為截至8月底實際數；113年度法定預算數合計為7億7,506萬1千元，114年度為預算案數。
資料來源：客委會提供。
(二)補助地方政府辦理「客庄創生及環境營造計畫」相關工程計畫，迄113年8月底止，尚有部分補助案件未如期完成
「客庄創生及環境營造計畫」補助地方政府辦理之工程計畫多為跨年度或多年期計畫，經檢視以前年度已核定補助案件，迄113年8月底止計有10件未如期完成(詳表2)，詢據客委會表示，除「萬巒鄉泗溝村風雨球場工程規劃設計暨工程施作案」外，其餘各案均預計於113年底前結案請款，允宜賡續追蹤辦理進度並督促地方政府加速辦理。
表2 「客庄創生及環境營造計畫」迄至113年8月底各項補助地方政府辦理之工程計畫已逾辦理期程仍未完成案件一覽表
年度	地方政府	案件名稱	計畫期程	補助經費 / (萬元)	逾期原因及督辦情形說明
108	屏東縣政府 / 客家事務處	五溝水聚落「劉氏大我祖堂」整體修繕及教育導覽系統建置計畫	108/10-110/05	1,800	因文資因應計畫、結案資料審查所致延遲；預計113年11月結案。
109	新竹市政府 / 教育處	新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場規劃設計暨工程施作案	109/04-111/12	6,411.6	因辦理結構外審期程較為費時，且受物價調漲影響，致使工程發包不易。業於112年9月19日決標，刻正進行施工作業中。
109	新竹縣 / 竹北市公所	新竹縣竹北市公29公園博愛風雨球場規劃設計暨工程施作案	109/03-110/03	1,944	因辦理都市設計審議較為費時，且受疫情影響物價上漲影響，致使工程發包不易所致，已於113年1月25日完工，並於113年6月17日辦理啟用典禮，刻正進行驗收結算作業中。
109	苗栗縣 / 造橋鄉公所	造橋鄉禾埕專案計畫	109/05-110/04	2,700	進口材料受俄烏戰爭影響，船運延宕抵達所致；業於112年10月23日完工，刻正辦理驗收結算作業。
109	屏東縣 / 內埔鄉公所	109年度客庄創生環境營造計畫-禾埕專案	109/03-109/12	2,700	因請照較為費時及契約變更等情形延誤，業於113年6月12完工，因尚有缺失需要修正，刻正辦理結案作業中。
109	屏東縣 / 萬巒鄉公所	萬巒鄉泗溝村風雨球場工程規劃設計暨工程施作案	109/02-110/06	2,700	因辦理興辦事業計畫及請領建照較為費時所致延遲；預計114年3月結案。
109	屏東縣 / 高樹鄉公所	屏東縣高樹鄉南華運動公園興建工程	109/03-110/05	2,700	因辦理興辦事業計畫及請領建照較為費時所致延遲；業於113年7月31日完工，刻正辦理驗收中。
109	屏東縣 / 車城鄉公所	車城鄉保力客家文物館展示空間及環境改善計畫	109/06-110/08	540	因請領建照較為費時所致延遲。業於113年7月11日完工，刻正辦理驗收中。
109	屏東縣 / 麟洛鄉公所	屏東縣麟洛鄉圖書館客家讀書環境提升暨空間改善計畫	109/02-110/08	180	廠商刻正協助招標作業中，預計待工程案完成招標後，再辦理規劃設計案之結案作業流程。

資料來源：客委會提供。
綜上，客委會推動「客庄創生及環境營造計畫(109年至114年)」，自109年度起持續補助地方政府辦理相關工程經費，114年度該補助預算增加25.23%，惟截至113年8月底，尚有以前年度核定補助逾期未完成結案請款之案件，允宜賡續追蹤辦理進度並督促地方政府加速辦理。