水資源作業基金114年度預算評估報告

水利法第89條之1第1項規定略以，中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另96年度依溫泉法第11條規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金114年度預算案之收支概況詳表1，謹評估如下：

表1  水資源作業基金114年度預算收支概況表      單位：新臺幣千元

| 項目 | 水資源作業基金 (合併) | 水資源作業基金 (個別) | 溫泉事業發展基金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 9,149,315 | 9,142,008 | 7,307 |
| 業務成本與費用 | 11,068,919 | 11,061,767 | 7,152 |
| 業務餘絀 | -1,919,604 | -1,919,759 | 155 |
| 業務外收入 | 444,226 | 444,086 | 140 |
| 業務外費用 | 363,040 | 363,040 | - |
| 業務外餘絀 | 81,186 | 81,046 | 140 |
| 本期餘絀 | -1,838,418 | -1,838,713 | 295 |

資料來源：水資源作業基金114年度預算案。

四、111及112年度部分水庫受水位或氣候影響清淤量未如預期，允宜檢討強化清淤前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形

為辦理水庫清淤作業，水資源作業基金114年度分別於「給水銷貨成本」及「土石銷貨成本」編列14億2,333萬7千元及4億6,570萬9千元，合共18億8,904萬6千元，預計清淤量1,561萬立方公尺。經查：

(一)近年水資源作業基金水庫清淤情形

彙整水資源作業基金近年(110至114年度)水庫清淤預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：

1.配合政府擴大清淤政策，水資源作業基金近年清淤相關預算數逐年增加，114年度共編列18億8,904萬6千元，預計清淤量自110年度1,138.75萬立方公尺增至114年度1,561萬立方公尺(增幅37.08%)。

2.水資源作業基金110至112年度實際清淤情形，僅110年度超過預計量，其餘年度清淤量均未如預期，詢據水利署說明略以，主要係需配合水庫水位及土石出料規劃調整清淤期程，另因抽泥船設備故障，亦導致抽泥量不足。

表1  水資源作業基金110至114年度水庫清淤預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元；萬立方公尺

| 項目 |  |  |  | 110年度 | 111 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清淤經費 | 給水銷貨成本 | 預算數 |  | 789,665 | 1,047,964 | 1,034,933 | 1,399,612 | 1,423,337 |
|  |  | 決算數 |  | 884,867 | 918,522 | 803,888 | 244,185 | - |
|  | 土石銷貨成本 | 預算數 |  | 303,738 | 345,123 | 373,404 | 437,233 | 465,709 |
|  |  | 決算數 |  | 321,463 | 324,449 | 339,590 | 145,241 | - |
|  | 合計 | 預算數 |  | 1,093,403 | 1,393,087 | 1,408,337 | 1,836,845 | 1,889,046 |
|  |  | 決算數 |  | 1,206,330 | 1,242,971 | 1,143,478 | 389,426 | - |
| 清淤量 |  |  | 預計量 | 1,138.75 | 1,276.00 | 1,441.00 | 1,561.00 | 1,561.00 |
|  |  |  | 實際量 | 1,383.68 | 1,230.52 | 1,319.80 | 985.30 | - |

說　　明：113年度決算數及實際量係截至113年8月底執行數。

資料來源：水利署提供。

(二)部分水庫清淤量受水位或氣候影響未如預期，允宜檢討強化所需前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形

以各區水資源分署110至114年度針對所管水庫清淤概況(詳表2)觀之，說明如下：

1.北區水資源分署：石門水庫陸挖執行量於111及112年度未達預計量，主要係因水庫下半年維持滿庫無法作業，義興河道水位過高致作業天數偏少，並以抽泥增量補足，至水力排砂因110至111年度尚無重大颱洪事件，無法利用汛期洪水等排除高濃度含砂水流。

2.中區水資源分署：石岡壩及集集攔河堰111年度因配合鳥嘴潭人工湖土石優先標售加速工程進度，延後出料，112年度已恢復陸挖量，至鯉魚潭水庫則因水位未達可陸挖條件，111年度陸挖量為零，另抽泥部分配合現地條件因素辦理契約變更，又受抽泥船設備故障需修復，致抽泥量較低，預計於114年度完成契約數量(140萬立方公尺)抽泥量。

3.南區水資源分署：曾文水庫受111年下半年至112年上半年旱情影響，採高水位操作以蓄存最大化水量，故無法進行抽泥作業，另阿公店及牡丹水庫110至112年度部分水力排砂未達預期，主要係氣候條件未能配合所致。

4.迄112年底，石門及曾文水庫淤積量分別為33.83%及37.03%，仍逾30%，雖水利署已定期召開會議檢討各水庫淤積狀況及清淤執行進度，惟現行清淤種類深受水庫或河道水位及氣候影響，允宜於枯水期前完備各種清淤前置作業，以配合氣候或水位條件即時進行清淤，並與水庫集水區治理相關單位協商及研謀對策改善土石淤積情形，俾維護水庫永續經營。

綜上，水資源作業基金114年度共編列水庫清淤經費18億8,904萬6千元，預計清淤量達1,561萬立方公尺，鑑於111及112年度受水庫水位或氣候影響致清淤量未如預期，又石門及曾文水庫淤積率仍高逾30%，允宜檢討強化清淤前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形，俾維護水庫永續經營。

表2  各區水資源分署110至114年度水庫堰壩清淤執行概況表

單位：萬立方公尺

| 分署 | 水庫堰壩別 | 清淤種類 | 110年 |  | 111年 |  | 112年 |  | 113年 |  | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計量 | 執行量 | 預計量 | 執行量 | 預計量 | 執行量 | 預計量 | 執行量 | 預計量 |
| 北 區 | 石門 水庫 | 陸挖 | 80.00 | 103.06 | 80.00 | 27.07 | 80.00 | 54.61 | 60.00 | 21.59 | 60.00 |
|  |  | 抽泥 | 325.00 | 325.17 | 360.00 | 417.42 | 370.00 | 402.69 | 390.00 | 250.69 | 390.00 |
|  |  | 水力排砂 | 117.00 | 63.12 | 165.00 | 28.70 | 165.00 | 6.35 | 165.00 | 13.69 | 165.00 |
| 中 區 | 石岡壩 | 陸挖 | 31.00 | 32.50 | 31.00 | 9.29 | 31 | 31.66 | 31.00 | 28.13 | 31.00 |
|  | 集集攔河堰 | 陸挖 | 110.25 | 122.31 | 122.50 | 80 | 140 | 140.00 | 150.00 | 115.63 | 150.00 |
|  | 鯉魚潭 | 陸挖 | 2.00 | 32.24 | 2.00 | 0 | 2 | 2.03 | 2.00 | 5.75 | 2.00 |
|  |  | 抽泥 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 6.12 | 54 | 21.55 | 64.00 | 3.92 | 64.00 |
| 南 區 | 曾文 水庫 | 陸挖 | 50.00 | 130.68 | 50.00 | 61.88 | 50.00 | 143.96 | 50.00 | 33.25 | 50.00 |
|  |  | 抽泥 | 315.00 | 316.36 | 350.00 | 294.00 | 445.00 | 102.00 | 545.00 | 201.97 | 545.00 |
|  |  | 水力排砂 | 160.00 | 23.45 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 1.66 | 160.00 | 258.41 | 160.00 |
|  | 高屏堰 | 陸挖 | 157.50 | 231.10 | 187.50 | 244.35 | 220.00 | 366.62 | 220.00 | 299.98 | 220.00 |
|  |  | 抽泥 | 30.00 | 47.40 | 30.00 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 8.26 | 6.00 | 6.24 | 6.00 | 6.48 | 6.00 | 4.88 | 6.00 |
|  |  | 抽泥 | 10.00 | 10.71 | 10.00 | 14.06 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 12.36 | 14.00 |
|  |  | 水力排砂 | 12.00 | 43.21 | 12.00 | 3.76 | 12.00 | 4.96 | 12.00 | 14.10 | 12.00 |
|  | 牡丹 水庫 | 抽泥 | 20.00 | 20.23 | 20.00 | 20.10 | 27.00 | 30.00 | 27.00 | 6.00 | 27.00 |
|  |  | 水力排砂 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 0.07 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.76 | 8.00 |
|  | 甲仙攔河堰 | 陸挖 | 2.00 | 3.66 | 2.00 | 2.67 | 2.00 | 3.90 | 2.00 | 1.15 | 2.00 |
| 合計 | 陸挖 |  | 438.75 | 663.81 | 481.00 | 431.50 | 531.00 | 749.26 | 521.00 | 510.36 | 521.00 |
|  | 抽泥 |  | 700.00 | 719.87 | 795.00 | 799.02 | 910.00 | 570.54 | 1,040.00 | 474.94 | 1,040.00 |
|  | 水力排砂 |  | 297.00 | 131.28 | 345.00 | 32.53 | 345.00 | 20.97 | 345.00 | 287.96 | 345.00 |

資料來源：水利署提供。

溫泉法第11條第1項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」及同法及第3項規定：「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」