水資源作業基金114年度預算評估報告目錄
頁次

水資源作業基金114年度預算評估報告
水利法第89條之1第1項規定略以，中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另96年度依溫泉法第11條[1]規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金114年度預算案之收支概況詳表1，謹評估如下：
[1] 溫泉法第11條第1項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」及同法及第3項規定：「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」
表1 水資源作業基金114年度預算收支概況表 單位：新臺幣千元
項目	水資源作業基金 / (合併)	水資源作業基金 / (個別)	溫泉事業發展基金
業務收入	9,149,315	9,142,008	7,307
業務成本與費用	11,068,919	11,061,767	7,152
業務餘絀	-1,919,604	-1,919,759	155
業務外收入	444,226	444,086	140
業務外費用	363,040	363,040	-
業務外餘絀	81,186	81,046	140
本期餘絀	-1,838,418	-1,838,713	295

資料來源：水資源作業基金114年度預算案。
壹、水資源作業基金
一、114年度給水業務收支短絀預計達29億9,571萬2千元，允宜詳實檢討營運績效及加強成本控管，並依各區水資源發展差異，因地制宜研謀開源節流措施
水資源作業基金114年度分別編列「給水銷貨收入」22億1,987萬5千元及「給水銷貨成本」52億1,558萬7千元，給水業務收支短絀達29億9,571萬2千元。經查：
(一)水資源作業基金114年度預計給水業務收支短絀達29億9,571萬2千元，為近5年最高
彙整水資源作業基金近5年(110至114年度)給水業務收支概況(詳表1)，並說明如下：
1.110至112年度給水銷貨收入及給水銷貨成本均呈下降趨勢，113年度預計給水銷貨收入較112年度增加，增幅達17.80%，給水銷貨成本亦隨同收入成長，但其成長幅度(23.90%)較收入大；另114年度預計給水銷貨收入略較113年度下降，惟給水銷貨成本反而增加，致114年度給水業務收支短絀預計達29億9,571萬2千元，為近5年短絀最多。
2.以給水銷貨成本中主要費用項目觀之，113及114年度「修理保養及保固費」明顯較以往年度增加，其占給水銷貨收入比率於114年度高達97.64%，詢據水利署說明略以，主要係配合擴大清淤政策及修繕維護水庫周邊等所需經費，另除了110年度「折舊、折耗及攤銷」超過18億元外，其餘年度則介於14億2,671萬5千元至15億2,764萬6千元間，倘將給水銷貨成本中之「折舊、折耗及攤銷」扣除後，給水業務收支仍呈短絀，並自113年起大幅上升，顯示水資源作業基金在給水銷貨成本控管尚待加強。
表1 水資源作業基金110至114年度給水業務收支概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	收入	成本及費用	收支餘絀	修理保養及保固費	修理保養及保固費占銷貨收入比	折舊、折耗及攤銷	扣除折舊費用後之收支餘絀
110	1,943,313	4,729,643	-2,786,330	1,647,122	84.76	1,831,661	-954,669
111	1,936,306	4,109,237	-2,172,931	1,380,905	71.32	1,440,054	-732,877
112	1,919,223	3,963,703	-2,044,480	1,317,910	68.67	1,477,259	-567,221
113	2,260,852	4,910,842	-2,649,990	2,001,111	88.51	1,426,715	-1,223,275
114	2,219,875	5,215,587	-2,995,712	2,167,425	97.64	1,527,646	-1,468,066

說 明：110至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。
資料來源：水資源作業基金各年度預決算書。
(二)給水銷貨成本率上升，允宜全面檢討各區水資源分署經營績效，並研謀開源節流措施，俾維持穩定供水及改善短絀情形
給水業務分別由水利署所屬北、中、南區水資源分署辦理水庫供水營運，彙整各區水資源分署近年給水業務收支概況(詳表2)，並說明如下：
1.北區水資源分署：110至112年度實際供水量均未達預期目標，主要係因水庫採高水位操作策略而控管出水量，及配合水源調度政策減少調配售水量等所致，給水銷貨收入雖111年度大幅下降，後續年度則呈增加趨勢，惟給水銷貨成本成長幅度較收入多，致其給水銷貨成本率持續上升，114年度已達278.79%，較110年度增加87.56個百分點。
2.中區水資源分署：110至112年度實際供水量亦均未達預期目標，主要因中部地區供水水源相對多元且穩定，故中區水資源分署所管鯉魚潭及石岡壩水庫售水情形未如預期，其給水銷貨收入[2]介於7億2,985萬元至10億262萬9千元，給水銷貨成本於113年起超過15億元，114年度預計達15億8,617萬5千元，給水銷貨成本率並升高為167.88%，為近5年最高。
[2] 農業部農田水利署臺中、彰化及雲林管理處自91年起陸續積欠水資源作業基金水庫營管費，迄111年底累計積欠營管費約11.7億元，經行政院協調後，將由農業部農田水利署分10年度編列預算攤還，每年度5,778萬4千元，並自112年起統一由水利署認列相關收入，114年度預算案數爰改依該原則編列，故114年度中區水資源分署預計給水銷貨收入較113年度預算案數減少。
3.南區水資源分署：近年供水量僅111年度超過預計量，其餘年度受高屏溪攔河堰水情不佳及汛期原水濁度過高，致供水量減少，至給水銷貨成本110至112年度雖呈下降趨勢，但113及114年度又逐年增加，114年度預計達20億1,154萬7千元，首次超過20億元，給水銷貨成本率高達315.65%。
4.各區水資源分署給水銷貨收入並無明顯成長，惟給水銷貨成本持續攀升，允宜全面檢討各區水資源分署營運績效，強化成本控管機制，並依各區水資源發展差異，因地制宜研謀開源節流措施。
綜上，水資源作業基金114年度分別編列「給水銷貨收入」22億1,987萬5千元及「給水銷貨成本」52億1,558萬7千元，給水業務收支短絀達29億9,571萬2千元，為近5年最高，又近年各區水資源分署給水銷貨成本持續上升，允宜詳實檢討各區水資源分署營運績效，強化成本控管機制，並依各區水資源發展差異，因地制宜審慎研謀開源節流措施，俾維基金永續發展及穩定供水。
表2 各區水資源分署110至114年度供水及給水業務概況表
單位：千立方公尺；新臺幣千元；%
年度	110	111	112	113	114
北區
預計供水量	503,900	497,346	481,514	481,514	486,275
實際供水量	462,971	353,567	414,059	277,738	-
給水銷貨收入	627,977	463,639	513,670	575,412	579,983
給水銷貨成本	1,200,855	1,211,557	1,286,824	1,530,151	1,616,910
給水業務餘絀	-572,878	-747,918	-773,154	-954,739	-1,036,927
給水銷貨成本率	191.23	261.31	250.52	265.92	278.79
中區
預計供水量	824,900	824,900	894,050	894,050	894,050
實際供水量	701,552	761,384	748,157	500,443	-
給水銷貨收入	729,850	834,421	756,533	1,002,629	944,845
給水銷貨成本	1,185,742	1,287,648	1,222,340	1,527,787	1,586,175
給水業務餘絀	-455,893	-453,227	-465,809	-525,158	-641,330
給水銷貨成本率	162.46	154.32	161.57	152.38	167.88
南區
預計供水量	584,176	571,400	584,810	571,365	529,643
實際供水量	474,594	624,499	540,565	385,063	-
給水銷貨收入	585,486	638,246	591,236	682,811	637,263
給水銷貨成本	1,886,166	1,604,831	1,445,330	1,852,904	2,011,547
給水業務餘絀	-1,300,680	-966,587	-854,094	-1,170,093	-1,374,284
給水銷貨成本率	322.15	251.44	244.46	271.36	315.65

說 明：1.113年度實際供水量係截至8月底。
2.110至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。
3.給水銷貨收入及成本除3區水資源分署外，尚包含水利署及水利規劃分署，故表內銷貨收入及成本加總後與各年度預、決算數不同。
資料來源：水利署提供。
二、為有效促進用水大戶採取積極性節水措施，允宜定期盤點產業用水趨勢，並滾動檢討耗水費徵繳方式
依據水利法第84條之1第1項規定：「為水資源有效及永續利用，中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費。但已落實執行節約用水措施者，得於百分之六十範圍內，酌予減徵。」水資源作業基金114年度編列「耗水費收入」3億6,000萬，較113年度預算案數5億元減少1億4,000萬元。經查：
(一)112至114年度耗水費收入徵收概況及預算編列情形
耗水費徵收辦法自112年2月1日施行，依耗水費徵收辦法第3條第2項及第12條規定略以，用水人於計徵水量期間單月使用自來水與取用地面水總用水量超過9千立方公尺部分，及取用之地下水總用水量，以每立方公尺新臺幣3元計，且112年2月1日至114年6月30日間減半收取。檢視112至114年度耗水費收入徵收及預算編列概況，說明如下：
1.112年度預算編列5億元，惟因首次徵收期間為112年2月1日至4月30日，僅共3個月[3]，112年度耗水費最終徵收數為1億8,028萬2千元[4]。
[3] 耗水費徵收辦法第3條第1項規定：「耗水費以用水人前一年十一月至當年四月（以下簡稱計徵水量期間）單月使用自來水、地面水及地下水之總用水量逾九千立方公尺者為徵收對象。」爰112年度則為當年度2月至4月為收費期間。
[4] 依據水資源作業基金112年度決算書，耗水費徵收收入為2億2,803萬1千元，詢據水利署說明，因後續仍持續辦理112年度耗水費減徵等案件之審查，故該決算數並非耗水費最後徵得數，另該署於113年3月間公布之「112年耗水費徵收成果與檢討」說明，耗水費應徵收數為1億8,798萬2千元，係迄113年1月底徵收情形，尚非最終徵收結果。
2.113年度預算案數為5億元，截至113年9月底耗水費收入執行數3億6,357萬8千元，惟依耗水費徵收辦法第10條第1項規定略以，用水人如就繳費通知單所載用水量或其他內容有疑義，或需補提用水回收率、再生水及海淡水減徵或水汙染防治費抵減等項目之證明文件等，得於每年12月15日前檢附相關證明文件，向水利署申請重新審查，故前述執行數尚非113年度最終徵收數。
3.114年度編列耗水費收入3億6,000萬元，按水資源作業基金114年度預算案書指出略以，主要係以114年度經濟景氣與112年度相仿情境推估(徵收費率減半每立方公尺1.5元，計徵對象、申請優惠費率及減徵抵減戶數分別約1,300戶、80戶及450戶)，又114年度計徵期間(113年11月至114年4月，共6個月)為112年度之2倍，參考112年實際徵收金額之2倍編列。
(二)112年度符合優惠費率、減徵或抵減業者占比未達1成，允宜審視業者辦理節約用水措施情形，及定期盤查產業用水變化趨勢，滾動檢討耗水費徵繳方式，俾達水資源有效及永續利用
以112年度耗水費實際徵收情形觀之，耗水費徵收家數共1,374家，最終徵收數為1億8,028萬2千元(詳表1)，茲就耗水費徵收概況說明如下：
1.符合優惠費率、減徵或抵減情形：(1)用水回收率達到或超過行業基準區間共82家，占耗水費徵收家數比率為5.97%，優惠金額8,901萬8千元，占最終徵收數比率為49.38%；(2)分別有13家及6家業者辦理再生水、海淡水減徵及投資水資源開發項目，加總家數占徵收家數比率僅1.38%，共減徵203萬1千元；(3)水汙染防治費抵業者減共473家，為各優惠、減徵或抵減辦理家數之最多，抵減金額為3,502萬3千元。
2.未享優惠費率、減徵或抵減家數計884家，占徵收家數比達64.34%，繳納之耗水費為1億1,692萬5千元，占最終徵收數比率為64.86%。
3.耗水費徵收之目的係為促使耗用水資源者採取積極性節約用水措施，鑑於112年度實際符合用水回收率、或因使用再生水及海淡水、或投資水資源開發等減徵項目之業者家數占耗水費徵收家數比率尚未達1成，允宜審視業者辦理節約用水措施情形，並定期盤查產業用水變化趨勢，滾動檢討耗水費徵繳方式。
綜上，水資源作業基金114年度編列「耗水費收入」3億6,000萬，鑑於112年度符合用水回收率、或因使用再生水及海淡水、或投資水資源開發等減徵項目之業者家數共101家，未達耗水費徵收家數1成，允宜定期盤查產業用水變化趨勢，滾動檢討耗水費徵繳方式，俾提升用水大戶採取積極性節約用水措施。
表1 112年度耗水費徵收概況表 單位：家數；新臺幣千元；%
項目	徵收 / 家數	最終 / 徵收數	優惠、減徵或抵減情形
			家數	占最終徵收家數比	金額	占最終徵收金額比
未享優惠費率、減徵或抵減	884	116,925	-	-	-	-
符合優惠、減徵或抵減	490	63,357	-	-	-	-
1.用水回收率達到或超過行業基準區間	-	-	82	5.97	89,018	49.38
2.減徵項目	-	-	19	1.38	2,031	1.13
(1)使用再生水或海淡水	-	-	13	0.95	1,710	0.95
(2)投資水資源開發項目	-	-	6	0.44	321	0.18
3.水汙染防治費抵減	-	-	473	34.43	35,023	19.43
合計	1,374	180,282	574	41.78	126,072	69.93

說 明：因部分業者符合優惠、減徵或抵減超過1項，故優惠、減徵或抵減家數合計數超過符合優惠、減徵或抵減業者數490家。
資料來源：水利署提供。

三、氣候變遷加劇造成澇旱不均，允宜妥善規劃運用耗水費費用，並加強再生水及其他節水措施之推動，俾因應各地區用水需求及提升水資源利用效率
水資源作業基金114年度編列「耗水費費用」2億7,486萬4千元，較113年度預算案數3億9,479萬6千元減少1億1,993萬2千元，減幅30.38%。經查：
(一)112至114年度耗水費費用預算編列及執行概況
彙整水資源作業基金112年至114年度耗水費費用預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.112年度耗水費費用決算數為7億6,185萬2千元，較預算數增加3億7,210萬9千元，主要係因嘉南地區第1期稻作停灌補償及救助6.79億元[5]，較其預算數1.36億元增加5.43億元。
[5] 經水利署核算實際執行經費，水資源作業基金負擔5.89億元，較原預計分擔數減少之0.9億元已於113年度收回，並認列雜項收入。
2.113年截至8月底水資源作業基金已支用耗水費費用3,431萬6千元，主要用於委託調查研究及建築修護費等，據水利署說明略以，為因應旱期水資源調配可能所需之經費，該署撙節開支。
3.114年度編列2億7,486萬4千元，其中用於水資源競用區一期作轉旱作節水費用及調配水資源所需停灌休耕補償等相關所需費用預計2億704萬元，占預算數75.32%，至其餘費用則主要辦理推動省水標章管理、再生水資源發展推動、產業用水效率提升以及辦理耗水費徵收作業等所需經費。
表1 112至114年度耗水費費用預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算(案)數	決算數	(預計)主要用途及辦理事項
112	389,743	761,852	主要辦理休耕補償6億7,900萬元，另辦理稻作轉旱作補償6,409萬元及委託調查研究1,392萬2千元等
113	394,796	34,316	委託調查研究1,241萬6千元及其他建築修護費1,102萬7千元為主，另電腦軟體服務費385萬元及推展費284萬9千元
114	274,864	-	預計主要用於調配水資源所需停灌休耕補償差價等補貼2億704萬元及辦理應據省水標章產品稽查業務及委託調查研究等專業服務費4,727萬5千元

說 明：113年度決算數為迄113年8月底執行數。
資料來源：水資源作業基金各年度預決算書、113年8月份會計月報及水利署提供。
(二)為因應各地區用水需求及提高水資源使用效率，允宜妥為規劃運用耗水費費用，並加強再生水及節水措施之推動
依水利法第84條之1第4項規定略以，徵收之耗水費納入水資源作業基金管理運用，專作水資源管理、再生水資源發展及節約用水推動之用，檢視近年水資源調配及再生水推動情形，說明如下：
1.109至113年度因農田休耕停灌補償共3次，主要係調度水源支應家用及公共給水與工業用水，其發生年度及水資源作業基金補償決算數分別為109年度6.92億元、110年度13.45億元及112年度6.79億元，其中109及110年度因尚未徵收耗水費，故以雜項費用支出，惟上述補償費均較114年度預計耗水費收入3.6億元為高，雖停灌休耕補償非屬年度固定支出，但氣候變遷加劇造成澇旱不均，為減少因應水源調配造成農田休耕情形，仍宜加強輔導產業使用再生水或海淡水及推動各項節水措施。
2.迄113年8月底，行政院已核定推動16座再生水廠[6]，已供水中之再生水廠包括永康、安平、鳳山及臨海等4座，均分布於臺南市及高雄市，至其餘12座仍於興建或規劃等階段。復以112年度各地區耗水費徵收對象中再生水及海淡水使用情形，13家全數位於南部地區，惟分別占南部地區徵收家數及總徵收家數比率僅3.33%及0.95%，又各地區符合用水回收率之業者家數僅中部及南部占其地區徵收家數比率超過5%，另投資水資源開發項目之業者仍為少數，允宜妥為運用耗水費費用規劃再生水及其他節水措施之推動，俾提高各地區產業水資源利用效率。
[6] 行政院已核定之再生水廠包含桃北、文青、中壢、新竹聯合供應、福田、水湳、豐原、臺中、擴大縣治、永康、安平、仁德、鳳山、臨海、楠梓及橋頭。
綜上，水資源作業基金114年度編列「耗水費費用」2億7,486萬4千元，鑑於近年氣候變遷加劇造成澇旱不均，農田配合水資源調度休耕事件頻仍，又各地區用水回收率符合優惠費率及減徵項目之業者仍少，允宜妥善規劃運用耗水費費用，並加強再生水及其他節水措施之推動，俾因應各地區用水需求及提高產業水資源利用效率。
表2 112年度各地區耗水費徵收業者用水回收率符合優惠費率及減徵情形表　 單位：家；%
地區別			北部	中部	南部	東部及離島	合計
用水回收率	達行業基準區間	家數	5	2	3	-	10
	逾行業基準區間		22	27	22	1	72
	小計		27	29	25	1	82
		占比	4.37	8.71	6.41	3.03	5.97
減徵	再生水及海淡水	家數	-	-	13	-	13
		占比	-	-	3.33	-	0.95
	投資水資源開發項目	家數	2	-	4	-	6
		占比	0.32	-	1.03	-	0.44
總徵收家數			618	333	390	33	1,374

資料來源：水利署提供。

四、111及112年度部分水庫受水位或氣候影響清淤量未如預期，允宜檢討強化清淤前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形
為辦理水庫清淤作業，水資源作業基金114年度分別於「給水銷貨成本」及「土石銷貨成本」編列14億2,333萬7千元及4億6,570萬9千元，合共18億8,904萬6千元，預計清淤量1,561萬立方公尺。經查：
(一)近年水資源作業基金水庫清淤情形
彙整水資源作業基金近年(110至114年度)水庫清淤預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.配合政府擴大清淤政策，水資源作業基金近年清淤相關預算數逐年增加，114年度共編列18億8,904萬6千元，預計清淤量自110年度1,138.75萬立方公尺增至114年度1,561萬立方公尺(增幅37.08%)。
2.水資源作業基金110至112年度實際清淤情形，僅110年度超過預計量，其餘年度清淤量均未如預期，詢據水利署說明略以，主要係需配合水庫水位及土石出料規劃調整清淤期程，另因抽泥船設備故障，亦導致抽泥量不足。
表1 水資源作業基金110至114年度水庫清淤預算編列及執行概況表
        　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元；萬立方公尺
項目				110年度	111	112年度	113年度	114年度
清淤經費	給水銷貨成本	預算數		789,665	1,047,964	1,034,933	1,399,612	1,423,337
		決算數		884,867	918,522	803,888	244,185	-
	土石銷貨成本	預算數		303,738	345,123	373,404	437,233	465,709
		決算數		321,463	324,449	339,590	145,241	-
	合計	預算數		1,093,403	1,393,087	1,408,337	1,836,845	1,889,046
		決算數		1,206,330	1,242,971	1,143,478	389,426	-
清淤量			預計量	1,138.75	1,276.00	1,441.00	1,561.00	1,561.00
			實際量	1,383.68	1,230.52	1,319.80	985.30	-

說　　明：113年度決算數及實際量係截至113年8月底執行數。
資料來源：水利署提供。
(二)部分水庫清淤量受水位或氣候影響未如預期，允宜檢討強化所需前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形
以各區水資源分署110至114年度針對所管水庫清淤概況(詳表2)觀之，說明如下：
1.北區水資源分署：石門水庫陸挖執行量於111及112年度未達預計量，主要係因水庫下半年維持滿庫無法作業，義興河道水位過高致作業天數偏少，並以抽泥增量補足，至水力排砂因110至111年度尚無重大颱洪事件，無法利用汛期洪水等排除高濃度含砂水流。
2.中區水資源分署：石岡壩及集集攔河堰111年度因配合鳥嘴潭人工湖土石優先標售加速工程進度，延後出料，112年度已恢復陸挖量，至鯉魚潭水庫則因水位未達可陸挖條件，111年度陸挖量為零，另抽泥部分配合現地條件因素辦理契約變更，又受抽泥船設備故障需修復，致抽泥量較低，預計於114年度完成契約數量(140萬立方公尺)抽泥量。
3.南區水資源分署：曾文水庫受111年下半年至112年上半年旱情影響，採高水位操作以蓄存最大化水量，故無法進行抽泥作業，另阿公店及牡丹水庫110至112年度部分水力排砂未達預期，主要係氣候條件未能配合所致。
4.迄112年底，石門及曾文水庫淤積量分別為33.83%及37.03%，仍逾30%，雖水利署已定期召開會議檢討各水庫淤積狀況及清淤執行進度，惟現行清淤種類深受水庫或河道水位及氣候影響，允宜於枯水期前完備各種清淤前置作業，以配合氣候或水位條件即時進行清淤，並與水庫集水區治理相關單位協商及研謀對策改善土石淤積情形，俾維護水庫永續經營。
綜上，水資源作業基金114年度共編列水庫清淤經費18億8,904萬6千元，預計清淤量達1,561萬立方公尺，鑑於111及112年度受水庫水位或氣候影響致清淤量未如預期，又石門及曾文水庫淤積率仍高逾30%，允宜檢討強化清淤前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形，俾維護水庫永續經營。

表2 各區水資源分署110至114年度水庫堰壩清淤執行概況表
   單位：萬立方公尺
分署	水庫堰壩別	清淤種類	110年		111年		112年		113年		114年
			預計量	執行量	預計量	執行量	預計量	執行量	預計量	執行量	預計量
北 / 區	石門 / 水庫	陸挖	80.00	103.06	80.00	27.07	80.00	54.61	60.00	21.59	60.00
		抽泥	325.00	325.17	360.00	417.42	370.00	402.69	390.00	250.69	390.00
		水力排砂	117.00	63.12	165.00	28.70	165.00	6.35	165.00	13.69	165.00
中 / 區	石岡壩	陸挖	31.00	32.50	31.00	9.29	31	31.66	31.00	28.13	31.00
	集集攔河堰	陸挖	110.25	122.31	122.50	80	140	140.00	150.00	115.63	150.00
	鯉魚潭	陸挖	2.00	32.24	2.00	0	2	2.03	2.00	5.75	2.00
		抽泥	0.00	0.00	25.00	6.12	54	21.55	64.00	3.92	64.00
南 / 區	曾文 / 水庫	陸挖	50.00	130.68	50.00	61.88	50.00	143.96	50.00	33.25	50.00
		抽泥	315.00	316.36	350.00	294.00	445.00	102.00	545.00	201.97	545.00
		水力排砂	160.00	23.45	160.00	0.00	160.00	1.66	160.00	258.41	160.00
	高屏堰	陸挖	157.50	231.10	187.50	244.35	220.00	366.62	220.00	299.98	220.00
		抽泥	30.00	47.40	30.00	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	阿公店水庫	陸挖	6.00	8.26	6.00	6.24	6.00	6.48	6.00	4.88	6.00
		抽泥	10.00	10.71	10.00	14.06	14.00	14.30	14.00	12.36	14.00
		水力排砂	12.00	43.21	12.00	3.76	12.00	4.96	12.00	14.10	12.00
	牡丹 / 水庫	抽泥	20.00	20.23	20.00	20.10	27.00	30.00	27.00	6.00	27.00
		水力排砂	8.00	1.50	8.00	0.07	8.00	8.00	8.00	1.76	8.00
	甲仙攔河堰	陸挖	2.00	3.66	2.00	2.67	2.00	3.90	2.00	1.15	2.00
合計	陸挖		438.75	663.81	481.00	431.50	531.00	749.26	521.00	510.36	521.00
	抽泥		700.00	719.87	795.00	799.02	910.00	570.54	1,040.00	474.94	1,040.00
	水力排砂		297.00	131.28	345.00	32.53	345.00	20.97	345.00	287.96	345.00

資料來源：水利署提供。

五、「重大水資源規劃作業計畫」預計於114年度屆期，允宜配合國內經濟發展，全面盤點現有水資源供需成長趨勢，滾動檢討後續水資源推動規劃
水資源作業基金114年度「重大水資源規劃作業計畫」編列1億1,685萬元(包含給水銷貨成本1億485萬元、管理及總務費用1,200萬元)，主要辦理委託研究調查各項水資源計畫。經查：
(一)「重大水資源規劃作業計畫」迄113年8月底執行概況及114年度預算編列情形
「重大水資源規劃作業計畫」執行期間為109至114年度，以「開源節流」、「調度備援」、「精進管理」及「旗艦擘劃」等4大面向進行水資源規劃工作，彙整該計畫109至114年度度預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.截至113年度累計已編列預算數為7億9,266萬5千元，迄113年8月底累計執行數為4億3,466萬1千元[7]，重要完成成果包含辦理鳳山溪及頭前溪新增水源運用方案評估、屏東平原伏流水與地下水永續利用開發規劃、牡丹水庫加高工程可行性規劃、推動再生水發展計畫等。
[7] 詢據水利署說明略以，「重大水資源規劃作業計畫」截至113年8月底累計執行數占累計已編列預算數僅54.83%，主要係因水資源作業基金近年收支多呈短絀且資金發生短缺，為撙節經費，持續滾動檢討委託研究案辦理優先順序及所需經費。
2.114年度為「重大水資源規劃作業計畫」執行最後1年度，編列1億1,685萬元，主要用以委託研究調查各項水資源計畫，預計辦理赤蘭溪水源運用工程可行性規劃、高屏珍珠串供水方案工程調查規劃、地面水可用水量系統維護及水文分析精進檢討計畫、後龍溪流域大型蓄水方案檢討評估等。
表1 109至114年度「重大水資源規劃作業計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算(案)數	決算數	迄113年8月底完成成果及114年度預計辦理事項
109	264,700	111,223	1.開源節流：辦理隘寮溪多功能人工湖調查規劃、鳳山溪及頭前溪新增水源運用方案評估、新竹地區再生水開發可行性評估、嘉義及高雄海水淡化廠工程可行性規劃等。 / 2.調度備援：辦理臺中海線地區地下水資源綜合評估、屏東平原伏流水與地下水永續利用開發規劃等。 / 3.精進管理：辦理地面水可用水量系統資料更新、牡丹水庫加高工程可行性規劃等。 / 4.旗艦擘劃：辦理水資源投資分析與年報彙編、推動再生水發展計畫、用水計畫查核及行政作業支援、水利建造物規劃小水力發電技術參考手冊及推動案例等。
110	151,050	108,702
111	130,950	82,600
112	119,410	94,618
113	126,555	37,518
小計	792,665	434,661
114	116,850	-	1.開源節流：預計辦理赤蘭溪水源運用工程可行性規劃、感潮河段水資源利用技術研究與可利用區位評估等。 / 2.調度備援：預計辦理高屏珍珠串供水方案工程調查規劃、運用地下水情枯旱預警指標於區域水資源備援規劃等。 / 3.精進管理：預計辦理地面水可用水量系統維護及水文分析精進檢討計畫等。 / 4.旗艦擘劃：預計辦理用水計畫查核及行政作業支援、水利產業市場調查及AI技術應用推廣計畫、後龍溪流域大型蓄水方案檢討評估等。

資料來源：水利署提供。
(二)「重大水資源規劃作業計畫」將於114年度屆期，允宜檢討計畫推動之成效，並全面盤整各區未來可能用水趨勢，滾動檢討水資源經理計畫及後續水資源開發規劃，俾利確保穩定供水
為維持供水穩定及加強供水韌性，行政院前於110年8月核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，納入前瞻基礎建設計畫「水環境」計畫、產業穩定供水策略行動方案及內政部國土計畫等重大政策，整合各區域水資源經營策略，將水資源經理目標年延伸至125年度，朝永續經理推動，並規劃每5年應進行滾動檢討，據該計畫推估各區域125年用水需求與108年供水能力相比，整體供水缺口達每日67.59萬噸，除東部區域及離島尚無供需缺口，其餘區域均有縣市有缺水之虞[8]。
[8] 依據「臺灣各區水資源經理基本計畫」推估各區域125年用水需求與108年供水能力相比：1.北部區域新竹地區可能供水缺口每日18.50萬噸；2.中部區域包含苗栗、臺中、彰化地區可能供水缺口共每日9.99萬噸；3.南部區域全區可能供水缺口共每日39.10萬噸；4.東部及離島區域則無供水缺口。
惟據審計部112年度中央政府總決算審核報告指出略以，水利署辦理水資源經理基本計畫推估產業用水需求與實際存有差異，難以因應增設(擴建)產業園區所額外增加用水量，不利確保產業用水無虞。鑑於近年社會經濟環境變化快速，氣候變遷造成澇旱不均，又「重大水資源規劃作業計畫」預計於114年度屆期，且前述「臺灣各區水資源經理基本計畫」執行期間亦將達5年度，允宜檢討2項計畫推動之成效，並持續關注產業用水情形，全面盤整各區未來可能用水趨勢，滾動檢討水資源經理計畫及後續水資源開發規劃，俾確保供水穩定無虞。
綜上，水資源作業基金114年度編列1億1,685萬元辦理「重大水資源規劃作業計畫」，鑑於該計畫將於114年度屆期，且近年社經環境變化及氣候變遷快速，允宜檢討計畫推動成效，並關注產業用水需求及定期盤點現有水資源供需成長趨勢，滾動檢討水資源經理計畫及後續水資源開發規劃，俾提升各區域供水穩定性。

六、114年度固定資產建設改良擴充分年性項目預算較113年度增幅高達6倍，又半數延續性計畫預算執行容有改善空間，允宜加強控管工程進度
水資源作業基金(個別，以下均同)114年度編列固定資產建設改良擴充預算32億8,949萬5千元，包含14項分年性計畫22億7,382萬6千元及一次性項目10億1,566萬9千元，分別較113年度預算增加19億4,881萬6千元(增幅6倍)及減少5,023萬5千元(減幅4.71%)。經查：
(一)114年度固定資產建設改良擴充預算編列情形
1.一次性項目10億1,566萬9千元：包括(1)土地3億1,702萬，主要用以辦理中央管河川疏濬用地徵收費用；(2)土地改良物4億3,726萬元，主要用以所管水庫及攔河堰等周邊設施改善工程；(3)房屋及建築1億1,514萬元，主要用以寶二水庫管理中心改(擴)建工程等；(4)機械及設備1億712萬3千元，主要用以辦理原水濁度監測設備汰舊換新及配件品採購等；(5)其他交通及運輸設備等3,912萬6千元。
2.14項分年性計畫共22億7,382萬6千元：預計辦理8項延續性計畫19億9,432萬6千元及6項自114年度辦理之新興計畫2億7,950萬元(詳表1)；新興計畫包含：(1)「石門水庫羅浮區高水位清淤鋼便橋工程」(114-115年)，增建羅浮高水位鋼便橋，改善清淤工程因高水位無法出料問題；(2)「石門水庫老舊建築物整修工程」(114-116年)，辦理石門水庫園區建物內外整修工作；(3)「石門水庫觀光園區公廁改善工程」(114-119年)，辦理石門水庫觀光園區18間公廁改善工程；(4)「石門調速機系統更新」(114-115年)，石門調速機預計於115年度屆期，提前辦理設備採購，並於115年進行安裝；(5)「義興機組冷卻水過濾器及主軸水封冷卻水過濾器更新」(114-115年)，辦理已達年限之設備汰舊換新；(6)「曾文水庫風景區改善計畫工程」(114-115年)進行曾文水庫園區整體環境及設施改善。
表1 114年度水資源作業基金(個別)固定資產建設改良擴充分年性新興計畫內容概述表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	預計辦理事項及成效	分擔經費	計畫 / 期程	114年度預算案數
石門水庫羅浮區高水位清淤鋼便橋工程	增加水庫上游陸挖清淤量，並分攤清淤時程，避免砂石車集中於枯水期或低水位期間作業，降低因外運砂石造成交通壓力。	220,000	114- / 115	110,000
石門水庫老舊建築物整修工程	辦理惠賓樓外部及室內整修，由原保警辦公室改為遊客中心，碼頭管線整理及外部整修，環翠樓外部整理及移除遊客中心。	105,000	114- / 116	55,000
石門水庫觀光園區公廁改善工程	石門水庫觀光區公廁均為老舊建築，預計改善18間園區公廁，每年改善3間。	109,500	114- / 119	19,500
石門調速機系統更新	更新調速機系統確保機組運轉安全、提供電力系統穩定供電。	40,000	114- / 115	35,000
義興機組冷卻水過濾器及主軸水封冷卻水過濾器更新	新冷卻水過濾器更以持續穩定供給機組冷卻水，確保軸承、發電機線圈等溫度正常，使機組安全運轉。	15,000	114- / 115	10,000
曾文水庫風景區改善計畫工程	針對曾文水庫園區整體環境與設施進行改善，以提升其生態保護、觀光休閒及文化體驗功能。	100,000	114- / 115	50,000
合計				279,500

資料來源：水利署提供。
(二)半數延續性計畫預算累計執行率未達7成，允宜研謀改善
水資源作業基金114年度辦理「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」等8項延續性計畫，共編列19億9,432萬6千元，彙整各計畫迄113年8月底執行概況及114年度預算編列情形(詳表2)，並說明如下：
1.8項延續性計畫截至113年度累計已編列預算數為21億4,174萬3千元，迄113年8月底累計執行數為18億7,011萬2千元，預算執行率達87.32%，114年度賡續編列19億9,432萬6千元。
2.上述計畫迄113年8月底預算累計執行率未達7成之計畫計有4項，包含：(1)「石門水庫桃園大圳進水口閘門更新」施工期間發現桃圳進水口結構與設計圖未符及後池堰沖刷道底框下方底板結構體厚度不足，因需再辦理變更設計，致進度未如預期；(2)「新竹海水淡化廠工程計畫」及「臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)」為113年度新興計畫，尚於前期設計等階段；(3)「伏流水開發工程計畫第二期」因部分補充調查作業尚未執行，致預算執行率偏低。
3.水資源作業基金114年度分年性項目共編列22億7,382萬6千元，較113年度3億2,501萬元增加19億4,881萬6千元，增幅達6倍，惟延續性計畫中半數計畫迄113年8月底止預算累計執行率未達70%，允宜加強控管工程執行進度，俾利計畫如期如質完成。
綜上，水資源作業基金114年度編列固定資產建設改良擴充預算32億8,949萬5千元，包含分年性項目22億7,382萬6千元及一次性項目10億1,566萬9千元，其中分年性項目中有8項延續性計畫，迄113年8月底4項計畫預算累計執行率未達7成，又114年度分年性項目預算案數較113年度增幅達6倍，允宜強化工程執行進度之控管，俾利計畫如期如質完工。
表2 8項延續性計畫迄113年8月底執行概況及114年度預算編列情形表 　 　　　 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫期程	迄113年度累計已編列預算數	迄113年8月底累計執行情形		114年度預算案數
			執行數 / (預算累計執行率)	完成事項
石門水庫至新竹聯通管工程計畫	111- / 115	69,129	48,652 / (70.38%)	完成石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程隧道開挖552公尺、石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程道路埋設1478公尺、完成石門水庫至新竹聯通管-跨河放水段工程決標。	30,000
石門水庫桃園大圳進水口閘門更新	111- / 115	107,174	72,174 / (67.34%)	完成進水口#1、沖刷道#2擋圍水設施、擋水插版門框安裝、進水口#1後方靜水區插版門框安裝。	42,826
新竹海水淡化廠工程計畫	112- / 117	40,819	11,319 / (27.73%)	完成新竹海淡廠興建及操作維護採購案發包工作、新竹海水淡化廠輸水管路工程採購案發包工作。	650,000
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程	107- / 114	1,350,000	1,326,510 / (98.26%)	完成阿姆坪防淤隧道、大漢溪河道整理工程及溪洲大橋下游右岸延伸之溪州護岸、大嵙崁清淤輸送道路用地取得，大嵙崁清淤輸送道路及電塔遷移工程執行中。	144,000
大安大甲溪聯通管工程計畫	110- / 115	480,001	373,275 / (77.78%)	大甲溪輸水管工程完成潛盾掘進累計2,500公尺、明挖覆蓋埋管1,360公尺，鯉魚潭水庫第二原水管工程完成隧道開挖累計2,320公尺、水管橋基樁1,885公尺施工中。	340,000
臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)	112- / 118	39,515	4,096 / (10.37%)	統包工程已於113年6月27日開工，預計年底前完成基本設計審定。	740,500
曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	113- / 114	34,900	28,308 / (81.11%)	渠道箱涵結構累計完成3,634公尺，500mmSP抽泥鋼管完成7,010公尺。	30,000
伏流水開發工程計畫第二期	111- / 114	20,205	5,778 / (28.60%)	完成蒐集計畫範圍內地質、地形、氣象資料、舊（古）河道圖資、既有河川流量站流量與水位、既有地下水位觀測站地下水位、水質等基本資料，初步評估伏流水高潛勢河段，蒐集計畫範圍內或鄰近已開發/規劃中之取水設施及取水量，增設臨時地面水觀測站、臨時地下水觀測井、交換機制補充調查。	17,000
合計		2,141,743	1,870,112 / (87.32%)		1,994,326

說 明：1.「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」113年起於固定資產建設改良及擴充計畫編列預算辦理，以前年度僅於成本費用項下支應。
2.「伏流水開發工程計畫第二期」111、113年度未及編列預算，因應業務需求於當年度預算總額內調整容納，以支應所需經費。
資料來源：水利署提供。

貳、溫泉事業發展基金
七、114年度預計收支賸餘為近5年最低，成本控管機制亟待強化；另依溫泉法規定既有業者未取得合法登記改善期限已於102年屆期，惟歷經10年仍有8家業者未取得開發許可，亦待研謀加速改善
溫泉事業發展基金114年度編列業務收入730萬7千元、業務成本與費用715萬2千元、業務外收入14萬元，收支相抵後賸餘為29萬5千元，較113年度減少33萬元。經查：
(一)近年業務收支預決算差異頗大，且114年度預計收支賸餘為近5年最低，預算編列未盡周延詳實，允宜檢討改善
彙整溫泉事業發展基金近5年(110至114年度)收支概況(詳表1)，說明如下：
1.溫泉事業發展基金110及111年度業務收入決算數均較預算數增加，112至114年度預算數均同編列730萬7千元，112年度因臺北市及宜蘭縣政府收取溫泉取用費較預計增加，決算數較預算數增加47萬6千元。據水利署說明略以，因該等徵收金額係以前1年度實際溫泉取用量計算徵收費用，又與各家業者前1年度經營情況息息相關，爰僅能根據歷年收取情況概估收入預算[9]。
[9] 溫泉法第11條第1項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」及第3項規定：「直轄市、縣（市）主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」
2.110至112年度業務成本與費用決算數因溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款及撙節開支，均較預算數減少，惟近年業務成本與費用呈增加趨勢，114年度預計達715萬2千元，較113年度增加40萬元，主要係因「專業服務費」增編溫泉監測自動傳輸站相關維護經費及配合物價調整。
3.溫泉事業發展基金業務收入及業務外收入110至112年度並無明顯提升，又業務成本與費用持續增加，致收支賸餘逐年減少，114年度預計僅29萬5千元，為近5年最低，分別較113年度預算案數及112年度決算數減少33萬元及342萬2千元，允宜加強成本與費用控管機制。
表1 溫泉事業發展基金110至114年度收支概況表 單位：新臺幣千元
科目	110年度		111年度
	預算數	決算數	預算數	決算數
業務收入	6,517	9,022	6,517	6,916
業務成本與費用	5,000	3,246	5,000	3,404
業務賸餘(短絀-)	1,517	5,776	1,517	3,512
業務外收入	20	30	30	87
業務外費用	-	-	-	29
業務外賸餘(短絀-)	20	30	30	58
本期賸餘(短絀-)	1,537	5,806	1,547	3,570
科目	112年度		113年度	114年度
	預算數	決算數	預算案數	預算案數
業務收入	7,307	7,783	7,307	7,307
業務成本與費用	4,496	4,307	6,752	7,152
業務賸餘(短絀-)	2,811	3,476	555	155
業務外收入	30	241	70	140
業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	30	241	70	140
本期賸餘(短絀-)	2,841	3,717	625	295

資料來源：溫泉事業發展基金各年度預決算書。
(二)按溫泉法規定既有業者未取得合法登記改善期限已於102年屆期，惟歷經10年仍有8家業者未取得開發許可，允宜研謀加速改善進度
依據溫泉法第31條第2項規定略以，本法制定公布前[10]，已開發溫泉使用未取得合法登記者，應於102年7月1日前完成改善；惟據水利署調查，迄112年底[11]既有業者(94年7月以前)共計448家取得溫泉開發許可(取水設施)，尚未取得溫泉開發許可則有8家，主要原因說明包含：1.位於國家公園範圍內卻尚未取得管理處同意共有4家，業經裁罰；2.開發許可逾期1家，已重新申請中；3.因原住民保留土地承租、建物使用執照及需辦理環評等問題未依規定取得溫泉水源計2家，業經裁罰並輔導業者改善；4.位於都市計畫保護區內，土地使用與保護區管制內容不符，無法取得溫泉開發許可者1家，地方政府持續輔導業者及進行協調。
[10] 溫泉法係於92年7月2日制定公布，並自94年7月1日起施行。
[11] 據水利署說明略以，因溫泉業者申辦屬動態，尚無經各市縣政府確認113年8月底統計資料，爰以112年各市縣政府溫泉管理工作報告為基礎，並配合市縣政府說明。
鑑於溫泉法規定既有業者改善期限為102年7月1日，惟迄112年底距改善期限已超過10年，仍有8家業者未取得開發許可，允宜積極督導市縣政府輔導溫泉業者合法化。
綜上，溫泉事業發展基金114年度編列業務收入730萬7千元、業務成本與費用715萬2千元、業務外收入14萬元，收支相抵後賸餘為29萬5千元，為近5年收支賸餘最低，鑑於近年該基金業務成本與費用持續增加，致收支賸餘呈逐年減少趨勢，允宜強化成本與費用控管機制；另按溫泉法規定，既有業者取得合法登記之期限已逾10年，惟仍有8家既有業者尚未改善，允宜積極督導市縣政府輔導溫泉業者改善。
（分機：1922 羅玉姍）