農業特別收入基金及農民退休基金114年度預算評估報告

一、部分業務計畫近年多次超支併決算，且超支金額及比率均高，允宜檢討加強預算籌編及執行之控管

農業特別收入基金下設農發基金、林務基金、天災救助基金、漁發基金、農損基金及農再基金等6個分基金，114年度預算案預計辦理提升農業經營及發展計畫、農村再生建設及發展計畫等18項業務計畫，基金用途611億6,167萬6千元，較113年度預算數555億2,636萬6千元，增加56億3,531萬元(增幅10.15%)。經查：

(一)預算編列與執行之相關規定

1.預算法第89條規定：「附屬單位預算中，營業基金以外其他特種基金…其預算之編製、審議及執行…準用營業基金之規定。」同法第87條第1項規定：「各編製營業基金預算之機關，…其配合業務增減需要隨同調整之收支，併入決算辦理。」附屬單位預算執行要點第29點亦規定：「政事基金…年度預算執行期間，確須超過法定預算致增加公庫負擔，或因業務需要調整來源用途以外之重大事項，應依程序…專案報由行政院…核定；其餘由中央政府各政事基金自行依有關規定核辦…。均併決算辦理。」

2.114 年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項－非營業部分第一(三)點規定略以，為落實有計畫始有預算之精神，各基金涉及 114年度預算之計畫，應配合預算編製時程儘速完成核定程序，其中計畫須先報院核定或修正者，主管機關均應提前規劃配合預算編製時程，依程序提報行政院核定或修正，並依核定計畫核實編列預算，計畫未經核定者，不得納編預算，並強化計畫與經費編製作業，建立計畫控管機制，當年度必須辦理之計畫，均應配合年度預算編製時程核實估列所需經費，納入年度預算。

3.附屬單位預算執行要點第24點第1款與第3款及第26點第3款規定略以，政事基金應加強財務控管，在可用財源範圍內推動各項業務計畫，其業務計畫如屬多年期者，應有完整規劃及財源支應方案，中央政府特別收入基金之財源以國庫撥款為主者(指公庫撥款收入占基金來源達50%)，基金用途之執行，以不超過預算為原則；年度進行中，已編列預算之業務計畫確因業務需要，致增加經費者，應優先檢討停辦或緩辦不具效益或不具急迫性項目，以於原計畫法定預算總額內調整容納為原則。

(二)部分業務計畫近年多次超支併決算，且超支金額及比率均高

農業特別收入基金屬政事型特種基金，係政府運用特別收入來源，以專款專用方式推動特定政策或業務，爰應衡酌財務資源可能流入情形，規劃辦理符合設置目的之各項計畫與用途，並本量入為出原則編列年度預算及據以執行。以該基金110至114年度基金來源觀之(詳表1)，公庫撥款收入占基金來源之比率介於76.56%至81%間，顯示基金來源主要來自公庫撥款收入，惟110至112年度計有17個業務計畫因預算編列不敷支應所需經費致辦理超支併決算（詳表2），超支總金額分別為88億6,735萬4千元、45億1,267萬1千元及70億966萬元，且其中如農發基金之處理農會漁會信用部計畫、穩定肥料及相關資材供需計畫、產銷調節計畫、農業保險計畫、輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫、天災救助基金之農業天然災害救助計畫、農損基金之綠色環境給付計畫及農產品進口管理計畫，近3年內超支2或3年度，且超支金額多逾億元，超支比率由1.21%至2.62倍不等，允宜確實檢討預算編列妥適性並加強經費支用之控管。

表1  農業特別收入基金110至114年度基金來源明細表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 110年度 決算數 | 111年度 決算數 | 112年度 決算數 | 113年度預算案數 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金來源(A) | 41,022,432 | 47,140,114 | 48,632,413 | 40,322,137 | 46,445,091 |
| 公庫撥款收入（B） | 31,408,648 | 37,078,524 | 39,392,878 | 31,211,806 | 37,252,739 |
| 公庫撥款收入占基金來源之比率(B)/(A) | 76.56 | 78.66 | 81.00 | 77.41 | 80.21 |

資料來源：農業特別收入基金歷年預、決算書。

表2  農業特別收入基金110至112年度採超支併決算之計畫明細表

單位：新臺幣千元；%

| 分基金別 | 業務計畫名稱 | 年度 | 預算數 (A) | 決算數 （B） | 超支併決算數 (C)=(B)-(A) | 超支比率 (D)=(C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 農發 基金 | 農業貸款利息差額補貼計畫 | 110 | 2,448,162 | 2,586,816 | 138,654 | 5.66 |
|  | 處理農會漁會信用部計畫 | 111 | 40,054 | 65,529 | 25,475 | 63.60 |
|  |  | 112 | 55,993 | 92,802 | 36,809 | 65.74 |
|  | 糧政業務計畫 | 110 | 12,706,347 | 14,081,694 | 1,375,347 | 10.82 |
|  | 穩定肥料及相關資材供需計畫 | 111 | 1,054,613 | 2,905,439 | 1,850,826 | 175.50 |
|  |  | 112 | 1,053,863 | 3,816,680 | 2,762,817 | 262.16 |
|  | 產銷調節計畫 | 110 | 190,823 | 343,649 | 152,826 | 80.09 |
|  |  | 111 | 321,954 | 1,099,885 | 777,931 | 241.63 |
|  |  | 112 | 501,204 | 1,448,612 | 947,408 | 189.03 |
|  | 獎勵農漁民子女就學計畫 | 110 | 1,024,030 | 1,065,667 | 41,637 | 4.07 |
|  | 農業保險計畫 | 110 | 344,930 | 415,905 | 70,975 | 20.58 |
|  |  | 111 | 627,530 | 858,976 | 231,446 | 36.88 |
|  | 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫 | 110 | 27,000 | 47,499 | 20,499 | 75.92 |
|  |  | 111 | 12,000 | 14,882 | 2,882 | 24.02 |
| 林務 基金 | 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫 | 110 | 1,195,786 | 1,980,611 | 784,825 | 65.63 |
|  | 原住民保留地竹林更新獎勵計畫 | 112 | 0 | 5,132 | 5,132 | - |
| 天災救 助基金 | 農業天然災害救助計畫 | 110 | 1,804,516 | 4,119,531 | 2,315,015 | 128.29 |
|  |  | 111 | 1,750,637 | 3,132,746 | 1,382,109 | 78.95 |
|  |  | 112 | 1,711,062 | 3,595,295 | 1,884,233 | 110.12 |
| 漁發 基金 | 漁業發展補助計畫 | 110 | 23,614 | 32,446 | 8,832 | 37.40 |
| 農損 基金 | 調整產業或防範措施計畫 | 110 | 1,773,210 | 2,281,333 | 508,123 | 28.66 |
|  | 綠色環境給付計畫 | 110 | 8,625,459 | 11,140,516 | 2,515,057 | 29.16 |
|  |  | 111 | 9,925,561 | 10,045,542 | 119,981 | 1.21 |
|  |  | 112 | 10,509,716 | 11,880,092 | 1,370,376 | 13.04 |
|  | 農產品進口管理計畫 | 111 | 50,841 | 51,552 | 712 | 1.40 |
|  |  | 112 | 50,841 | 53,726 | 2,885 | 5.67 |
| 農再 基金 | 農村再生規劃及人力培育計畫 | 111 | 1,553,289 | 1,674,599 | 121,310 | 7.81 |
|  | 農村再生建設及發展計畫 | 110 | 9,626,900 | 10,562,464 | 935,564 | 9.72 |
| 110年度超支計畫合計 |  |  | 39,790,777 | 48,658,131 | 8,867,354 | 22.28 |
| 111年度超支計畫合計 |  |  | 15,336,479 | 19,849,150 | 4,512,671 | 29.42 |
| 112年度超支計畫合計 |  |  | 13,882,679 | 20,892,339 | 7,009,660 | 50.49 |

說    明：本表所列計畫名稱為114年度預算案所列名稱。「產銷調節計畫」原為「產銷調節緊急處裡計畫」；「獎勵農漁民子女就學計畫」原為「農漁民子女助學金計畫」；「輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫」原為「輔導菸農轉型計畫」；「綠色環境給付計畫」原為「對地綠色環境給付計畫」；110年度農業保險計畫包含「精進家畜保險業務計畫」及「家禽禽流感保險試辦計畫」。

資料來源：農業特別收入基金歷年預、決算書。

綜上，農業特別收入基金為政事型特種基金，應衡酌財務資源可能流入情形，本量入為出原則規劃及執行年度預算，且其基金財源以國庫撥款為主，基金用途應以不超過預算為原則，惟110至112年度部分業務計畫常態性辦理超支併決算，超支金額及比率均高，允宜核實檢討業務計畫規劃及預算編列之妥適性，並加強控管經費之執行。

114年度預算案農發基金新增3項計畫略以，（1）「提升農業經營及發展計畫」，包含原「糧政業務計畫」、「穩定肥料及相關資材供需計畫」、「產銷調節計畫」、「家禽流行性感冒防疫計畫」等4項子計畫；（2）「促進農地利用及農業競爭力計畫」，包含原「老農出租農地獎勵計畫」、「農地之生產環境整備及維護管理計畫」、「農業研究、實驗、技術改進計畫」及「遠洋漁業永續發展振興方案」等4項子計畫；（3）「增進農民所得及福利計畫」，包含原「獎勵農漁民子女就學計畫」、「農業保險計畫」及「農業貸款利息差額補貼計畫」等3項子計畫。