農業特別收入基金及農民退休基金114年度預算評估報告

一五、113年度起推動農村再生第4期實施計畫，總經費432.28億元，惟農再基金預估將於116年度用罄，允宜妥為綢繆

農再基金114年度編列基金用途156億2,670萬元，較113年度預算149億1,525萬元增加7億1,145萬元(增幅4.77%)，主要係農村再生規劃及人力培育計畫經費增加所致。經查：

(一)農村再生第4期實施計畫4年總經費432.282億元，自113年度起延續第3期計畫架構，以4項核心軸面為執行策略推動

農村再生第3期實施計畫於112年度屆期，農業部自113年度賡續推動農村再生第4期實施計畫(113至116年度) (以下稱農再第4期計畫)，延續第3期計畫架構，以「在地經濟與競爭活力」、「生產環境與生活空間」、「文化襲產與知識創新」及「社會資本與夥伴關係」等4項核心軸面為執行策略，總經費432.282億元(詳表1)，包括農村在地經濟與競爭活力95.435億元（占比22.08%）、農村生產環境與生活空間138.241億元（占比31.98%）、農村文化襲產與知識創新95.264億元（占比22.04%）及社會資本與夥伴關係103.342億元（占比23.91%），由農再基金支應，並由農業部及所屬機關與內政部共同執行，以「全民共創人、自然與社會和諧共榮新農村」為發展願景，期達成提升農村人口質量、創造農村就業機會、提高農村居民所得及改善農村整體環境等政策目標；114年度預算數119億5,670萬元。

表1  農再第4期計畫各年經費概況表              單位：新臺幣億元

| 面向 | 工作項目 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.在地經濟與競爭活力 | 1.1生產結構調整-農業生產結構的調整 | 5.688 | 7.640 | 7.310 | 6.910 | 27.548 |
|  | 1.2農業人才培育-人力培育及企業化經營 | 7.620 | 10.650 | 10.340 | 9.570 | 38.180 |
|  | 1.3行銷通路的開發-提升農產品的整體行銷策略及開發新通路 | 5.792 | 8.020 | 7.600 | 7.000 | 28.412 |
|  | 1.4適當科技的應用-ICT 及農業物聯網整合應用 | 0.245 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 1.295 |
|  | 小計 | 19.345 | 26.660 | 25.600 | 23.830 | 95.435 |
| 2.生產環境與生活空間 | 2.1農業地景的維護-農業地景的維護與經營 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.200 |
|  | 2.2友善環境的促進-鼓勵友善環境耕作轉型 | 13.175 | 18.371 | 15.881 | 14.881 | 62.308 |
|  | 2.3基礎建設的改善-基礎建設與生活品質提升 | 32.288 | 15.813 | 12.283 | 10.017 | 70.401 |
|  | 2.4土地使用的活化-土地使用與產權空間分配的調整 | 0.112 | 1.320 | 1.900 | 2.000 | 5.332 |
|  | 小計 | 45.625 | 35.554 | 30.114 | 26.948 | 138.241 |
| 3.文化襲產與知識創新 | 3.1農村價值的推廣-農村價值的傳承與再建構 | 1.150 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 5.050 |
|  | 3.2在地經濟的振興-發展具創新意涵的農村產業 | 7.041 | 10.290 | 8.990 | 8.730 | 35.051 |
|  | 3.3地方知識的產生-強化在地知識與農村社會文化價值 | 1.827 | 2.610 | 2.000 | 2.000 | 8.437 |
|  | 3.4人力資源的厚植-活化農村發展的人力 | 9.525 | 12.850 | 12.580 | 11.771 | 46.726 |
|  | 小計 | 19.543 | 27.050 | 24.870 | 23.801 | 95.264 |
| 4.社會資本與夥伴關係 | 4.1社會資本的連結-城鄉交流與社會資本的連結 | 2.100 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 9.900 |
|  | 4.2跨域合作的強化-跨域合作與創新網路的形成 | 9.087 | 14.810 | 13.810 | 13.810 | 51.517 |
|  | 4.3夥伴關係的陪伴-在地夥伴能力的建構與陪伴 | 7.600 | 11.500 | 9.910 | 9.015 | 38.025 |
|  | 4.4公私協力的建置-公私協力與網路化機制的建置 | 0.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.900 |
|  | 小計 | 19.687 | 30.310 | 27.120 | 26.225 | 103.342 |
| 合計 |  | 104.200 | 119.574 | 107.704 | 100.804 | 432.282 |

資料來源：農再第4期計畫之計畫書（113年6月核定本）。

(二)農再第4期計畫關鍵績效指標所定目標值似偏保守，允宜參酌以前年度達成情形，滾動檢討所訂目標值

檢視農再第4期計畫所訂關鍵績效指標目標值（詳表2），其中「吸引青年留農或返農」113至116年度目標值均較112年度實際值為低，尤其113年度「吸引青年留農或返農」目標值較112年度實際值減少19.58%，降幅頗鉅；又「創造就業機會」及「增加農業及農村經濟產值」等2項績效指標，113至116年度4年累計目標值低於109至112年4年累計實際值；另「帶動年度農業及農村休閒旅遊」113年、115及116年目標值低於111及112年實際值，顯示農再第4期計畫所定關鍵績效指標之目標值似偏保守。鑑於農村人口快速老化且缺乏工作承接者，農業人力面臨斷層隱憂，農業部近年將強化農業勞動力及培育青年農民投入農業列為重要農業施政目標之一，且隨疫情減緩，國內旅遊明顯回溫，加上農再第4期計畫預計投入432.282億元協助農村整體發展等各項措施，允宜依據以前年度實際成果並審酌該計畫產生之效益，就「吸引青年留農或返農」、「創造就業機會」、「帶動年度農業及農村休閒旅遊」及「增加農業及農村經濟產值」等項訂定更具有挑戰性之目標值。

表2  農再第3期計畫與第4期計畫績效指標達成情形及目標一覽表

| 績效指標/ 經費需求 | 農再第3期計畫109至112年度實際值 |  |  |  |  | 農再第4期計畫各年度目標值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 合計 | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 4年目標 |
| 1.吸引青年留農或返農(人數/年) | 7,605 | 8,530 | 7,347 | 8,333 | 31,815 (4年累計) | 6,701 | 7,969 | 7,838 | 7,638 | 30,146 (4年累計) |
| 2.創造就業機會(人/年) | 9,138 | 7,818 | 8,445 | 8,677 | 34,078 (4年累計) | 7,297 | 9,046 | 8,807 | 8,457 | 33,607 (4年累計) |
| 3.帶動年度農業及農村休閒旅遊(萬人次/年) | 4,116 | 3,502 | 4,510 | 4,395 | 4,131 (4年平均) | 4,186 | 4,576 | 4,337 | 4,386 | 4,372 (4年平均) |
| 4.增加農業及農村經濟產值(億元/年) | 240 | 216 | 216 | 220 | 892 (4年累計 | 192 | 234 | 222 | 227 | 875 (4年累計) |
| 5.改善農村再生社區整體環境品質面積(公頃/年) | 1,807 | 1,812 | 1,954 | 4,554 | 10,127 (4年累計 | 11,412 | 9,867 | 9,320 | 9,220 | 39,819 (4年累計) |

資料來源：農業部提供。

(三)農再基金連年短絀，預估恐於116年度用罄，允宜妥為綢繆

農再基金高度仰賴國庫撥款挹注，缺乏國庫撥款以外財源，國庫依農村再生條例於100至109年度撥足基金額度1,500億元，自110年度起不再撥補，致農再基金應基金餘連年短絀（詳表3），基金餘額逐年縮減，預計至114年底基金餘額僅餘214億7,997萬7千元，以農再第4期計畫115及116年度預計經費208億5,080萬元，及智能防災設施型農業計畫115年度經費需求13億7,000萬元（詳參第14題），並以113與114年度基金來源1,000萬元推估115及116年度基金來源，預估116年度農再基金恐將用罄。為利農村再生計畫重要工作之後續推展，允宜妥為規劃綢繆。

表3  農再基金100至114年度基金來源、用途及餘絀一覽表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 基金來源、用途及餘絀表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基金來源 |  |  | 基金用途 |  |  | 本期賸餘 | 期末基金 餘額 |
|  | 國庫撥款 收入 | 財產及 其他收入 | 小計 | 農村再生 規劃及人力 培育計畫 | 農村再生 建設及發展 計畫 | 小計 |  |  |
| 100 | 6,874,645 | 888 | 6,875,533 | 373,036 | 1,679,952 | 2,052,989 | 4,822,544 | 4,822,544 |
| 101 | 9,456,000 | 17,436 | 9,473,436 | 615,689 | 3,568,903 | 4,184,592 | 5,288,844 | 10,111,388 |
| 102 | 8,996,607 | 18,832 | 9,015,439 | 680,723 | 3,384,488 | 4,065,211 | 4,950,228 | 15,061,616 |
| 103 | 9,359,221 | 26,958 | 9,386,179 | 638,875 | 3,643,951 | 4,282,825 | 5,103,354 | 20,164,970 |
| 104 | 11,412,597 | 18,359 | 11,430,956 | 678,118 | 4,495,782 | 5,173,899 | 6,257,057 | 26,422,027 |
| 105 | 12,966,749 | 31,607 | 12,998,356 | 714,682 | 4,320,824 | 5,035,506 | 7,962,850 | 34,384,877 |
| 106 | 15,277,212 | 20,350 | 15,297,562 | 738,107 | 4,155,303 | 4,893,410 | 10,404,151 | 44,789,028 |
| 107 | 22,896,582 | 39,423 | 22,936,005 | 1,097,601 | 5,952,476 | 7,050,077 | 15,885,929 | 60,674,957 |
| 108 | 25,116,162 | 54,180 | 25,170,342 | 1,275,421 | 8,789,722 | 10,065,142 | 15,105,200 | 75,780,157 |
| 109 | 27,646,180 | 118,087 | 27,764,267 | 1,407,281 | 12,780,592 | 14,187,873 | 13,576,394 | 89,356,551 |
| 110 | 0 | 91,132 | 91,132 | 1,437,593 | 10,562,464 | 12,000,057 | -11,908,925 | 77,447,625 |
| 111 | 0 | 106,339 | 106,339 | 1,674,599 | 8,889,610 | 10,564,209 | -10,457,869 | 66,989,756 |
| 112 | 0 | 80,920 | 80,920 | 1,753,716 | 11,921,178 | 13,674,894 | -13,593,974 | 53,395,782 |
| 113 | 0 | 10,000 | 10,000 | 1,671,500 | 13,243,750 | 14,915,250 | -14,905,250 | 34,220,102 |
| 114 | 0 | 10,000 | 10,000 | 2,245,000 | 13,381,700 | 15,626,700 | -15,616,700 | 21,479,977 |

說    明：100至112年度為審定決算數，113及114年度為預算案數。

資料來源：農業特別收入基金歷年預、決算書。

綜上，農再基金114年度預算編列基金用途156億2,670萬元，其中包含農再第4期計畫經費119億5,670萬元，該計畫4年總經費432億2,820萬元，惟所定關鍵績效指標目標值似偏保守，允宜參據前期執行實績，滾動檢討所訂定之關鍵績效指標目標值；另農再基金恐於116年度用罄，允宜妥為規劃綢繆，俾利農村再生計畫各項重要工作之後續推動。

農再基金114年度基金用途156億2,670萬元，包含：農再第4期計畫114年度預算數119億5,670萬元、全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫(111至114年度)預算數23億元及智能防災設施型農業計畫（112至115年度）預算數13億7,000萬元。