農業作業基金及農田水利事業作業基金114年度預算評估報告

三、畜產改良作業基金近年家禽繁殖汰換業務未能依年度產銷目標執行，且淘汰家禽銷貨收入近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜檢討加強計畫之執行控管

畜產改良作業基金為因應各家禽品系保種及繁殖所需，每年度分批次對不同品種家禽進行繁殖及汰換一定數量家禽，於114年度預算案編列預計淘汰雞隻4,500隻、淘汰鴨隻1,200隻及淘汰鵝隻1,200隻，並編列淘汰家禽銷貨收入99萬4千元。經查：

(一)畜產改良作業基金近年度家禽繁殖汰換情形

1.雞隻淘汰：110至112年度預計淘汰雞隻數量介於2,500至4,450隻之間，惟實際淘汰數量分別為7,389隻、5,268隻及5,072隻(詳表1)，各年度淘汰雞隻實際數量均大於預計數量，據畜產改良作業基金說明主要係撙節飼養成本，提前淘汰試驗雞隻。

2.鴨隻淘汰：110至112年度預計數量介於1,740至2,420隻之間，惟實際淘汰數量分別為1,625隻、978隻及0隻(詳表1)，各年度淘汰鴨隻實際數量均小於預計數量，據畜產改良作業基金說明112年度無出售數量，主要係鴨隻尚在復育階段致無法出售。

3.鵝隻淘汰：110至112年度預計數量介於800至1,200隻之間，惟決算數分別為3隻、647隻及658隻(詳表1)，各年度淘汰鵝隻實際數量均小於預計淘汰數量，據畜產改良作業基金說明110年度主要因鵝隻染疫而予撲殺致出售數量極少。

(二)畜產改良作業基金近年度淘汰家禽銷貨收入情形

1.雞隻淘汰：110至112年度銷貨收入預算數介於35萬元至62萬3千元之間，惟決算數介於84萬8千元至111萬6千元之間(詳表2)，已達預算目標。

2.鴨隻淘汰：110至112年度銷貨收入預算數介於7萬元至9萬7千元之間，惟決算數介於0元至9萬2千之間(詳表2)，未達預算目標。

3.鵝隻淘汰：110至112年度銷貨收入預算數介於22萬4千元至33萬6千元之間，惟決算數介於8千元至19萬8千之間(詳表2)，未達預算目標。

淘汰家禽銷貨收入決算數110至112年度分別為121萬6千元、116萬8千元及103萬4千元，近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜積極檢討改善，以提升基金營運績效。

綜上，畜產改良作業基金114年度預算案編列預計淘汰雞隻4,500隻、淘汰鴨隻1,200隻及淘汰鵝隻1,200隻，惟近年家禽繁殖汰換業務未能依年度產銷目標執行，且淘汰家禽銷貨收入近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜積極檢討改善，以增裕基金收入。

表1  畜產改良作業基金近年家禽淘汰情形表               單位：隻

| 年度 | 110 |  | 111 |  | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 |
| 淘汰雞隻 | 2,500 | 7,389 | 4,450 | 5,268 | 4,450 | 5,072 |
| 淘汰鴨隻 | 2,420 | 1,625 | 2,420 | 978 | 1,740 | 0 |
| 淘汰鵝隻 | 800 | 3 | 800 | 647 | 1,200 | 658 |

資料來源：農業作業基金各年度預決算書。

表2  畜產改良作業基金近年淘汰家禽銷貨收入情形表  單位：新臺幣千元

| 年度 | 110 |  | 111 |  | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 淘汰雞隻 | 350 | 1,116 | 623 | 902 | 623 | 848 |
| 淘汰鴨隻 | 97 | 92 | 97 | 68 | 70 | 0 |
| 淘汰鵝隻 | 224 | 8 | 224 | 198 | 336 | 186 |
| 合計 | 671 | 1,216 | 944 | 1,168 | 1,029 | 1,034 |

資料來源：農業作業基金各年度預決算書。