農業作業基金及農田水利事業作業基金114年度預算評估報告

一０、114年度一般建築及設備計畫經費較111及112年度決算數大幅增加，惟112年度及113年迄9月底之執行率均未達6成，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度

農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元(資金來源為營運資金18億2,911萬6千元及國庫撥款73億6,452萬6千元)，均為一次性項目。經查：

(一)114年度預算案編列91.94億元，較111及112年度決算分別增加44億餘元及32億餘元

農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元，較111及112年度決算數增加44億6,676萬1千元及32億1,944萬5千元，增幅94.50%及53.89%(詳表1)。114年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」主要係土地改良物83億4,623萬8千元，占比90.78%，辦理水利工程更新改善所需經費。

(二) 112年度預算執行率45.66%，結餘款高逾70億元，占可用預算數比率逾5成，計畫之規劃及執行，均待檢討改善

112年度「一般建築及設備計畫」決算數59億4,719萬7千元占可用預算數130億2,530萬8千元之45.66%，執行率未達5成主要係價購土地進度不如預期、工程缺工、原物料調漲及招標流標等所致。而112年度「一般建築及設備計畫」結餘款70億7,811萬1千元占可用預算數130億2,530萬8千元之54.34%，較111年度結餘款12億4,468萬4千元及占可用預算數比率20.84%高出甚多，預算執行欠佳，計畫之規劃及執行，均待檢討改善(詳表2)。

(三)113年迄9月底之累計執行數占累計預算分配數之比率56.28%，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算

農水基金113年度固定資產建設改良擴充法定預算數95億2,410萬2千元，加計以前年度保留數及調整數之可用預算數155億3,135萬元，1至9月累計執行數61億9,393萬4千元，占1至9月累計預算分配數110億468萬元之56.28%(詳表3)，惟其中「土地」執行率僅16.49%，主要係因價購照舊使用私人土地進度未如預期；另「房屋及建築」執行率42.18%，則因新建工程仍施工中尚未估驗等致執行進度落後。

綜上，農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元，較111及112年度決算數大幅增加，鑒於該基金112年度預算執行率僅45.66%，決算結餘款逾70億元，且結餘款占該年度可用預算數比率逾5成，又113年度迄9月之執行率僅56.28%，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度。

表1  近年固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列及執行概況表                               單位：新臺幣千元

| 科目 | 111年度決算 | 112年度決算 | 113年度預算案 | 114年度預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地 | 350,984 | 281,737 | 219,125 | 232,552 |
| 土地改良物 | 3,727,051 | 4,599,810 | 8,375,033 | 8,346,238 |
| 房屋及建築 | 461,891 | 758,739 | 317,235 | 243,386 |
| 機械及設備 | 147,527 | 261,188 | 556,957 | 334,153 |
| 交通及運輸設備 | 19,279 | 10,957 | 17,957 | 14,129 |
| 什項設備 | 20,148 | 34,766 | 37,705 | 23,184 |
| 合計 | 4,726,881 | 5,974,197 | 9,524,012 | 9,193,642 |

資料來源：農田水利事業作業基金各年度預決算書。

表2  111及112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表                        單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 111年度 |  |  |  | 112年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可用預算數[A] | 決算數 | 結餘款[B] | 占比[B/A] | 可用預算數[C] | 決算數 | 結餘款[D] | 占比[D/C] |
| 土地 | 471,245 | 350,984 | 120,262 | 25.52 | 361,283 | 281,737 | 79,546 | 22.02 |
| 土地改良物 | 4,681,526 | 3,727,051 | 954,475 | 20.39 | 10,650,702 | 4,599,810 | 6,050,892 | 56.81 |
| 房屋及建築 | 614,100 | 461,891 | 152,209 | 24.79 | 1,029,164 | 758,739 | 270,425 | 26.28 |
| 機械及設備 | 159,331 | 147,527 | 11,804 | 7.41 | 931,637 | 261,188 | 670,449 | 71.96 |
| 交通及運輸設備 | 19,878 | 19,280 | 598 | 3.01 | 14,959 | 10,957 | 4,002 | 26.75 |
| 什項設備 | 25,485 | 20,148 | 5,337 | 20.94 | 37,563 | 34,766 | 2,796 | 7.44 |
| 合計 | 5,971,565 | 4,726,881 | 1,244,684 | 20.84 | 13,025,308 | 5,947,197 | 7,078,111 | 54.34 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

表3  113年迄9月底固定資產建設改良擴充執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 113年度可用預算數 |  |  |  | 1至9月累計預算分配數[A] | 1至9月累計執行數[B] | 執行率[B/A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度保留數 | 預算數 | 調整數 | 合計 |  |  |  |
| 土地 | - | 219,125 | -124 | 219,001 | 81,688 | 13,471 | 16.49 |
| 土地改良物 | 5,357,006 | 8,375,033 | -10,927 | 13,721,112 | 9,918,527 | 5,766,963 | 58.14 |
| 房屋及建築 | - | 317,235 | 7,077 | 324,312 | 161,680 | 68,199 | 42.18 |
| 機械及設備 | 646,669 | 556,957 | -1,479 | 1,202,147 | 793,762 | 314,710 | 39.65 |
| 交通及運輸設備 | 3,663 | 17,957 | 4,348 | 25,968 | 18,833 | 13,395 | 71.13 |
| 什項設備 | - | 37,705 | 1,105 | 38,810 | 30,190 | 17,197 | 56.96 |
| 合計 | 6,007,338 | 9,524,012 | - | 15,531,350 | 11,004,680 | 6,193,934 | 56.28 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。