行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金114年度預算評估報告

一三、加強投資花東地區中小企業服務計畫執行情形未如預期，允宜檢討改善並加強辦理

花東基金114年度預算案於「花東地區永續發展相關計畫」項下編列「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出-非理財目的之長期投資」6,000萬元，並編列「服務費用-一般服務費」1,140萬3千元，主要係辦理加強投資花東地區中小企業服務計畫及其所需行政作業費等。經查：

(一)「加強投資花東地區中小企業服務計畫」推動概況

「加強投資花東地區中小企業服務計畫」係由經濟部中小及新創企業署主辦，依據「花東地區永續發展策略計畫」、「花東地區永續發展基金加強投資花東地區中小企業實施要點」辦理，為加強投資花東地區具發展潛力之中小企業，由該計畫結合花東地區當地公協會、育成中心等機構，協助案源掌控，並對獲投資企業進行追蹤控管，強化投資後管理等，以協助花東地區中小企業銜接政府與民間資金端、技術端、人才端等各項資源；111年7月及113年3月修正前述實施要點，考量花東地區中小企業普遍資本額規模較小，放寬相關投資規定，刪除花東基金持股總數上限20%之比例限制，及配合行政院組織改造修正機關名稱。

(二)「加強投資花東地區中小企業服務計畫」截至113年8月底止僅核准投資3家花東企業，核准投資額3,600萬元

「加強投資花東地區中小企業服務計畫」114年度預算案編列長期投資6,000萬元，係預計於114年促成5家花東企業投資，每案預計投資額1,200萬元；該計畫自109年6月起執行，分別於110及111年度均編列長期投資3,000萬元，112及113年度調增分別編列9,000萬元，合計4年度累計已編列2億4,000萬元，自109年6月至113年8月底止受理8件投資申請案，惟迄113年8月底止僅核准投資3家花東企業，核准投資額3,600萬元(詳表1)，計畫執行情形未如預期，允宜加強花東地區產業發展之規劃及輔導，以利計畫推動。

綜上，花東基金自109年6月起辦理「加強投資花東地區中小企業服務計畫」，114年度預算案賡續編列投資經費6,000萬元，惟該計畫迄113年8月底僅核准投資3家企業，核准投資金額3,600萬元，執行情形未如預期，允宜檢討改善並加強辦理，以達成扶植花東地區中小企業成長、加速企業茁壯之目標。

表1  「加強投資花東地區中小企業服務計畫」核准投資企業一覽表

| 公司名稱 | 縣市 | 實收資本額 | 主要業務 | 核准投資條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源天然(股)公司 | 臺東 | 525萬元 | 池上米、黑纖米、糙米等種植與米食加工品黑纖熟飯、黑纖粥、米麵線製造銷售。 | 1.以每股10元參與投資金額不超過900萬元。 2.搭配天使投資人及其他投資人投資款300萬元到位後撥款。 |
| 糖果樂園（股）公 司 | 臺東 | 2,020萬元 | 糕餅、零食類伴手禮的代工製造，及銷售自有品牌「青澤」產品。 | 1.以每股3元參與投資金額不超過900萬元。特別股條件：年利率3%、轉換比率1:1、發行期間5年、發行期屆滿後買回。 2.搭配天使投資人及其他投資人投資款360萬元到位後撥款。 |
| 探索水產科技（股）公司 | 宜蘭（核心技術馴/淨化廠設於花蓮新城鄉） | 9,337萬5,071元 | 生產及販售水產品馴/淨化加工品、水產食品加工。 | 以每股25元參與投資金額不超過1,800萬元。首次撥款900萬元，餘款900萬元待公司113年營收逾1.136億元始得動撥。公司應承諾嗣後募資每股價格不得低於25元；如低於25元應提供補償方案。 |

資料來源：國發會提供。

經濟部中小及新創企業署委託中華民國創業投資商業同業公會辦理之「109年度加強投資花東地區中小企業服務計畫」共12年（自109年6月24日至120年12月31日），前4年為第1期採購，後8年為第2期後續擴充採購。

經濟部中小及新創企業署於103年2月訂定「花東地區永續發展基金搭配政府其他資金加強投資花東地區企業實施要點」，於106年1月第1次修正，108年10月因應花東地區多元文化發展及景觀資源開發等產業特性，刪除依投資金額與政府其他資金分工投資之規定，並以花東地區中小企業為對象修正要點名稱及部分條文，111年7月修正發布第4點，刪除花東基金持有股份總數之比例限制；113 年3月為配合行政院組織改造，「經濟部中小企業處」改制為「經濟部中小及新創企業署」修正第2點、第6點。