台灣自來水股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，114年度編列營業收入322億5,089萬6千元、營業成本320億8,927萬9千元、營業費用40億9,685萬8千元，營業收支相抵後營業損失39億3,524萬1千元，加計營業外損失19億9,830萬4千元後，本期預計虧損59億3,354萬5千元，較113年度預算虧損22億6,662萬元，虧損增加36億6,692萬5千元。謹就該公司114年度預算案評估如下：

七、部分固定資產建設專案計畫執行進度未如預期，又7成計畫曾辦理修正計畫，允宜研謀精進工程前置規劃作業，並加強經費及進度控管

台水公司114年度於固定資產建設專案計畫編列128億9,497萬2千元，辦理「鳥嘴潭人工湖自來水供水工程」等10項繼續計畫。經查：

(一)固定資產建設專案繼續計畫迄113年8月底辦理情形及114年度預算編列概況

台水公司截至113年8月底仍執行之固定資產建設專案計畫共20項，其中10項繼續計畫於114年度賡續編列預算數共128億9,497萬2千元，彙整各項計畫預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：

1.113年所執行之20項專案計畫，截至113年度累計已編列預算數共1,207億3,202萬3千元，迄113年8月底累計執行數為1,049億5,046萬元，累計執行數占累計預算數比率為86.93%。其中「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」已辦理完成，至「龍潭淨水廠三期更新工程計畫」業經經濟部同意緩辦，另包括「降低漏水率計畫(102至113年)」、「離島地區供水改善計畫第二期」、「桃園－新竹備援管線工程計畫」等8項計畫預計於113年底前完工；其餘10項計畫則於114年度賡續編列128億9,497萬2千元。

2.迄113年8月底累計執行數占累計預算數比率未達50%之計畫共5項，包含：(1)「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」仍有部分工程因路權申請較預期久，尚未能進場施工所致；(2)「伏流水開發工程計畫第二期」寬口井採購作業因招標未如預期及工程用地協議價購耗費時間長，故未能如期執行；(3)「林莊淨水廠重建工程計畫」因水土保持計畫尚待審核，及工程用地遭民眾檢舉疑似遭重金屬汙染，仍待新北市環保局確認後始能完成付款，致計畫進度落後；(4)「龍潭淨水廠三期更新工程計畫」因龍潭科學園區三期擴建案用地需求調整，尚無法確認用水需求，經濟部已於113年4月間同意緩辦；(5)「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」屬新興計畫，預計於113年12月始進行私有地購置，爰尚未執行。

表1  台水公司固定資產建設專案計畫之繼續計畫執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 計畫名稱 | 投資總額 | 計畫 期程 | 截至113年度累計已編列預算數 | 迄113年8月底累計執行數 | 累計執行數占累計預算數比 | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降低漏水率計畫(102至113年) | 82,600,000 | 102-113 | 82,600,000 | 73,858,493 | 89.42 | - |
| 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程 | 12,360,000 | 108-115 | 8,812,110 | 6,424,901 | 72.91 | 1,600,000 |
| 離島地區供水改善計畫第二期 | 987,500 | 108-113 | 987,500 | 945,410 | 95.74 | - |
| 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段) | 5,749,340 | 108-114 | 4,345,317 | 3,523,989 | 81.10 | 1,404,023 |
| 桃園－新竹備援管線工程計畫 | 2,966,000 | 108-113 | 2,966,000 | 2,685,814 | 90.55 | - |
| 曾文南化聯通管工程計畫 | 1,024,000 | 108-113 | 1,024,000 | 856,797 | 83.67 | - |
| 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 2,790,000 | 108-114 | 2,020,600 | 1,840,182 | 91.07 | 769,400 |
| 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年) | 427,000 | 110-113 | 427,000 | 306,858 | 71.86 | - |
| 備援調度幹管工程計畫 | 19,946,000 | 110-115 | 8,895,900 | 7,999,319 | 89.92 | 6,114,900 |
| 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善 | 780,000 | 110-114 | 231,600 | 207,256 | 89.49 | 526,418 |
| 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程 | 4,536,000 | 111-113 | 4,536,000 | 3,432,578 | 75.67 | - |
| 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 5,452,364 | 110-115 | 2,810,000 | 2,337,520 | 83.19 | 1,430,000 |
| 屏東縣竹田鄉供水工程計畫 | 135,500 | 111-112 | 135,500 | 130,973 | 96.66 | - |
| 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫 | 145,000 | 111-113 | 145,000 | 123,527 | 85.19 | - |
| 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 | 4,076,000 | 111-115 | 544,800 | 188,559 | 34.61 | 845,000 |
| 伏流水開發工程計畫第二期 | 200,000 | 111-115 | 68,000 | 15,927 | 23.42 | 58,000 |
| 0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助 | 71,099 | 112-113 | 71,099 | 53,481 | 75.22 | - |
| 林莊淨水廠重建工程計畫 | 230,000 | 112-114 | 90,800 | 18,876 | 20.79 | 139,200 |
| 龍潭淨水廠三期更新工程計畫 | 605,000 | 113-116 | 13,000 | - | - | - |
| 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 | 1,804,661 | 113-119 | 7,797 | - | - | 8,031 |
| 合計 |  |  | 120,732,023 | 104,950,460 | 86.93 | 12,894,972 |

說    明：執行率=累計執行數(含累計實現數及應付數)/累計已編列預算數。

資料來源：台水公司提供資料及該公司114年度預算案。

(二)114年續編列之10項固定資產建設專案計畫，其中7項曾辦理修正，允宜檢討強化工程進度及經費之控管

檢視114年度續編列之10項固定資產建設專案計畫，迄113年8月底前曾核定或報請修正之計畫共7項，其中包含「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」及「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」修正次數達2次，彙整7項計畫修正內容及原因(詳表2)，並說明如下：

1.調增總工程經費及延展計畫期程之計畫共5項：(1)「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」及「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」遭遇民眾抗爭及因應物價調整調增經費及期程；(2)「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」、「備援調度幹管工程計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期」受疫情、物價影響及調整工法等修正經費及執行期間。

2.僅調增總工程經費之計畫計2項：(1)「大安大甲溪聯通管工程計畫」係因應營建原物料價格上揚，招標多次未果故修正調增經費；(2)「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」配合新增工項調整增加經費。

鑑於114年賡續編列之固定資產建設專案計畫7成曾辦理修正，且2項計畫因遭民眾抗爭等影響調整計畫所需經費及期程，又多數計畫尚無增加施作項目卻調增總工程經費或執行期程，顯示前置規劃作業及經費估列未臻周妥，允宜審慎檢討，並加強執行進度及經費控管，俾利各項計畫如期如質完成。

綜上，台水公司114年度賡續編列預算128億9,497萬2千元，辦理10項延續性固定資產建設專案計畫，惟迄113年8月底部分計畫執行進度未如預期或因故暫緩辦理，又7成計畫曾辦理修正，且均調增計畫所需經費，允宜研謀精進計畫前置規劃作業，並加強經費及工程進度之控管，以利各項計畫如期如質完成。

表2  台水公司固定資產建設專案計畫迄113年8月底修正概況表

單位：次；新臺幣千元

| 計畫名稱 | 修正次數 | 期程 | 總工程經費 | 最新1次修正原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程 | 2 | 108-115 (+2) | 12,360,000 (+2,534,640) | 因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料及用地取得遭遇民眾抗爭及徵收異議而辦理修正。 |
| 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段) | 2 | 108-114 (+1) | 5,749,340 (+1,479,087) | 因遭遇地方抗爭、路權相關單位要求變更工法及水利署之曾文南化聯通管計畫修正，調整分年度經費。 |
| 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 1 | 108-114 (+2) | 2,800,000 (+300,000) | 因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料及古蹟問題而辦理修正。 |
| 備援調度幹管工程計畫 | 1 | 110-115 (+1) | 19,950,000 (+5,450,000) | 因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料及部分管線工法修正。 |
| 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善 | 1 | 110-114 | 1,872,000 (+542,000) | 新增辦理「緊急伏流水工程」及「抗旱2.0計畫緊急伏流水安全強化及改善」2項工作，維持抗旱2.0計畫所建置後龍溪、大安溪及烏溪緊急伏流水功能正常(每日7萬噸)，並延長使用年限，因應可能發生之極度枯旱情形，發揮最大效益。 |
| 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 1 | 110-115 | 15,218,000 (+3,818,000) | 因應營建原物料上場，致計畫標案多次招標仍無廠商投標致流標，爰辦理經費修正。 |
| 伏流水開發工程計畫第二期 | 1 | 111-116 (+1) | 4,600,000 (+1,705,000) | 因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料、部分管線工法修正等。 |

資料來源：台水公司提供(迄113年8月底修正情形)。