台灣自來水股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，114年度編列營業收入322億5,089萬6千元、營業成本320億8,927萬9千元、營業費用40億9,685萬8千元，營業收支相抵後營業損失39億3,524萬1千元，加計營業外損失19億9,830萬4千元後，本期預計虧損59億3,354萬5千元，較113年度預算虧損22億6,662萬元，虧損增加36億6,692萬5千元。謹就該公司114年度預算案評估如下：

九、114年起推動新1期「降低漏水率計畫」，惟112年漏水量仍逾3億立方公尺，允宜審慎檢討前期執行成果，並因地制宜妥為規劃降漏策略

台水公司114年起推動新1期「降低漏水率計畫(114至121年)」，於固定資產建設專案計畫編列72億5,500萬元，預計114年度漏水率降至11.55%。經查：

(一)台水公司漏水率已自101年度19.55%降至112年度12.45%，惟迄112年底漏水量仍逾3億立方公尺，且部分區管理處漏水率超過15%，允宜妥善規劃精進

台水公司自102年起辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」(以下簡稱前期計畫)，預計該公司平均漏水率降至113年12%，彙整前期計畫辦理概況(詳表1)及最新1期計畫內容，說明如下：

1.102至113年度累計已編列預算數826億元，截至113年8月底累計執行數為738億5,849萬3千元(不含節餘數)，累計汰換管線長度及累計小區管網建置數分別達8,278公里及3,690個，均已超過預計值7,968公里及3,628個。

2.台水公司各年度實際漏水率均達目標值，且漏水率已自101年度19.55%降至112年度12.45%，惟以112年度供售水情形推估，供水量為31.80億立方公尺，售水量25.23億立方公尺，其差異數再扣除有效無費水量2.58億立方公尺後，漏水量仍高達3.99億立方公尺，以112年平均每人每日生活用水量287公升計算，相當於1年要漏掉全臺2,230萬人約62日民生用水量，仍待賡續改善。

3.台水公司114年起推動最新1期「降低漏水率計畫(114至121年)」，固定資產投資總額達634億1,200萬元，121年度平均漏水率預期降至9.77%，預計8年共減少漏水率2.23個百分點，相較前期計畫12年投入826億元減少漏水率7.55個百分點，所需經費及時間均較多，依據「降低漏水率計畫(114至121年)」所述及詢據台水公司說明略以，漏水率降越低時，漏水管理即需投入更多資源且更不易速成，又近年原物料及人工價格持續上漲，致新1期計畫所需經費增加。鑑於台水公司第一、九、十及屏東區管理處112年度漏水率仍高於15%(詳表2)，允宜詳實分析該等區管理處漏水率偏高原因，並因地制宜妥為規劃降低漏水率策略。

表1  降低漏水率計畫(102至113年)執行概況表　 單位：公里；個；%

| 年度 | 累計汰換管線長度 |  | 小區管網累計建置量 |  | 漏水率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預計值 | 實際值 | 預計值 | 實際值 | 預計值 | 實際值 |
| 102 | - | - | - | - | 18.90 | 18.53 |
| 103 | 756 | 782 | 248 | 236 | 18.25 | 18.04 |
| 104 | 1,449 | 1,747 | 668 | 599 | 17.60 | 16.63 |
| 105 | 2,128 | 2,564 | 1,028 | 997 | 16.95 | 16.16 |
| 106 | 2,747 | 3,278 | 1,388 | 1,389 | 16.35 | 15.49 |
| 107 | 3,352 | 4,088 | 1,788 | 1,802 | 15.85 | 15.03 |
| 108 | 3,942 | 4,898 | 2,228 | 2,245 | 14.75 | 14.49 |
| 109 | 4,620 | 5,716 | 2,628 | 2,652 | 14.25 | 13.90 |
| 110 | 5,418 | 6,461 | 3,028 | 3,063 | 13.75 | 13.59 |
| 111 | 6,216 | 7,090 | 3,428 | 3,469 | 13.20 | 13.10 |
| 112 | 7,092 | 7,856 | 3,528 | 3,575 | 12.60 | 12.54 |
| 113 | 7,968 | 8,278 | 3,628 | 3,690 | 12.00 | - |

說    明：113年度實際值為截至113年8月底相關數據。

資料來源：台水公司提供。

表2  台水公司各區管理處112年度漏水率                 單位：%

| 管理處 | 漏水率 | 管理處 | 漏水率 | 管理處 | 漏水率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一區 | 20.96 | 第六區 | 7.59 | 第十一區 | 12.07 |
| 第二區 | 11.82 | 第七區 | 7.71 | 第十二區 | 7.49 |
| 第三區 | 11.27 | 第八區 | 12.96 | 屏東區 | 19.97 |
| 第四區 | 14.91 | 第九區 | 16.05 | 全公司 | 12.54 |
| 第五區 | 11.77 | 第十區 | 17.04 |  |  |

資料來源：水利署113年6月「公務統計報表-自來水供水普及率」。

(二)台水公司管線逾使用年限及塑膠管線占管線總長比仍高，且部分小區管網尚未與WADA系統進行介接，允宜研謀改善

依據台水公司近年統計漏水、破管發生主要原因包含荷重震動、老化腐蝕、及材質不良等，且易發生漏水事件之管線材質為塑膠管線(占110至112年度漏水事件比94.56%)。以該公司102至112年度管線使用及材質概況(詳表3)觀之，管線逾使用年限比例自104年起即逾40%並逐年攀升至108年度48.81%，後續雖有下降，112年度仍達46.88%；另塑膠管線占管線總長比雖隨管線汰換呈逐年下降，惟迄112年底仍占40.79%，允宜妥善規劃老舊及不良材質管線汰換時程，俾減少管線破損情形。

台水公司推動之新1期降低漏水率計畫，期透由大數據分析漏水熱區後，執行管線汰換及漏水調查(主要採「積極降漏」與「維護管理」面向)，惟據該公司提供之資料，前期計畫雖已利用建置分區計量管網檢漏，並結合自行研發之大數據漏水偵測輔助系統(簡稱WADA)，與工研合作開發雲端AI輔助漏水偵測等技術加強檢修漏，但迄113年8月底小區管網未介接WADA仍有1,384個，占總數(3,886個)比達35.62%，恐不利於全面即時監測用水型態及加強檢漏效益，允宜審慎檢討前期計畫推動所遇問題，研謀對策改善，以提高執行成效。

綜上，台水公司114年起推動新1期「降低漏水率計畫(114至121年)」，雖前期計畫漏水率已自111年度19.55%大幅降至112年度12.54%，惟112年度漏水量仍逾3億立方公尺，且有部分區管理處漏水率超過15%；又該公司管線逾使用年限及塑膠材質管線占總管線長度比均逾4成，另逾3成小區管網尚未介接WADA，允宜審慎檢討前期推動成果，並因地制宜妥為規劃降漏策略，俾提高新1期降低漏水率計畫執行成效。

表3  台水公司102至112年度管線使用及材質概況表       單位：%

| 年度 | 管線逾使用年限比例 | 塑膠管占總 管線長度比 | 年度 | 管線逾使用年限比例 | 塑膠管占總 管線長度比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 36.15 | 55.91 | 108 | 48.81 | 46.79 |
| 103 | 39.96 | 54.59 | 109 | 48.35 | 44.69 |
| 104 | 43.38 | 53.19 | 110 | 48.09 | 43.30 |
| 105 | 45.06 | 51.66 | 111 | 47.77 | 42.21 |
| 106 | 46.90 | 50.14 | 112 | 46.88 | 40.79 |
| 107 | 48.62 | 48.51 |  |  |  |

資料來源：台水公司提供。

據台水公司說明，漏水率將由101年底漏水率19.55%降至113年度12%，屆時每年將減少漏水2.35億噸，約4.65座湖山水庫(111年度測量有效容量為5,058.3萬立方公尺)。

依台水公司112年度統計年報，有效無費水量含工程用水、事業用水、消防用水、水表不準度及非法用水量等，係社會用水需求或維持自來水管網正常運作所需。

參據水利署112年自來水生活用水量統計，112年度之生活用水量23.34億立方公尺，年中供水人數2,229.58萬人及每人每日生活用水量287公升等推估。

依據「降低漏水率計畫(114至121年)」草案(113年8月版)說明，計畫總經費為807.74億元，其中固定資產投資總額為634.12億元。

110至112年發生漏水、破管主要原因為荷重振動(占比分別為57.59%、55.61%、55.87%)、老化腐蝕(32.60%、34.61%、35.18%)、工程施工挖損(3.80%、5.11%、4.41%)、水錘(2.66%、1.69%、1.45%)及材質不良(1.13%、1.05%、1.13%)等。

依台水公司113年4月「降低漏水率計畫(114至121年)」可行性研究報告(草案)。