[bookmark: _GoBack]財團法人國際合作發展基金會114年度預算評估報告目錄
頁次
一、近年度自籌收入占比偏低且入不敷出，致營運產生短絀現象，允宜妥謀善策，俾增裕財源轉絀為餘	1
二、協助海地農業發展4項過渡性子計畫雖有成效，惟預算執行未達預期，加上政情未明，卻仍增編114年度預算，達成性容有疑慮，允宜密切關注局勢適時調整，俾利執行	3
三、對於臺灣國際農業開發股份有限公司之轉投資，初期經營不善而減資註銷股份，允應積極監督，俾提升績效並達成政策目標	7
四、已與部分國家簽署框架式技術合作協定，尚有推動中或未簽署者，允宜參據運作實務與計畫推動時效適時洽簽或研修，俾利合作事務推展	9






1
財團法人國際合作發展基金會114年度預算評估報告
財團法人國際合作發展基金會(下稱國合會)係依據財團法人國際合作發展基金會設置條例，於85年7月1日由前經濟部「海外經濟合作發展基金管理委員會」裁撤後所餘淨值116億1,433萬9千元捐助成立，為政府百分之百捐助設立之財團法人。依據該基金設置條例第1條規定，該基金會設置目的係為加強國際合作，增進對外關係，以促進經濟發展、社會進步及人類福祉。
國合會114年度預算案編列收入19億15萬1千元，較113年度預算案數18億8,143萬4千元增加1,871萬7千元(增幅0.99%)；支出編列19億5,072萬元，較113年度預算案數19億2,339萬3千元增加2,732萬7千元(增幅1.42%)；收支相抵後預計短絀5,056萬9千元，較113年度預算短絀4,195萬9千元增加861萬元(增幅20.52%)。謹就國合會114年度預算案評析如下：
[bookmark: _Toc183012920]一、近年度自籌收入占比偏低且入不敷出，致營運產生短絀現象，允宜妥謀善策，俾增裕財源轉絀為餘
國合會114年度預算案編列收入總額19億15萬1千元，支出總額19億5,072萬元，預計短絀5,056萬9千元，較113年度預算短絀4,195萬9千元增加861萬元(增幅20.52%)。該基金會近年自籌收入占比偏低，多收不抵支。謹說明如下：
(一)近年自籌收入占比皆未及3成，自籌能力容待提升
國合會年度收入按來源別分為接受外交部委託辦理國際技術合作服務等委辦計畫收入、其他委辦計畫收入、放款予其他國家之利息收入等投融資業務收入及資金運用收益等業務外收入，業務外收入以存放於活(定)存及債(票)券為主。由表1以觀，國合會投融資收入及業務外收入等自籌收入自107年度起低於3億元，於111年度起方回升至逾3億元，106至112年度間自籌收入占比皆未及3成，預計113及114年度亦復如是，收入來源仍以外交部委辦計畫為主，自籌能力容待提升。
表1  國合會106至114年度自辦業務收入概況表
  單位：新臺幣千元；%
	項目/年度
	委辦業務相關收入
	自籌收入
	收入總額C=A+B
	自籌收入占比B/C

	
	委辦收入
	其他委辦收入
	小計A
	投融資收入
	業務外收入
	小計B
	
	

	106
	1,062,861
	-
	1,062,861
	112,697
	192,944
	305,641
	1,368,502
	22.33

	107
	1,256,977
	-
	1,256,977
	68,901
	190,985
	259,886
	1,516,863
	17.13

	108
	1,584,913
	-
	1,584,913
	104,857
	173,791
	278,648
	1,863,561
	14.95

	109
	1,203,270
	1,029
	1,204,299
	90,860
	159,273
	250,133
	1,454,432
	17.20

	110
	2,012,235
	1,761
	2,013,996
	133,357
	116,431
	249,788
	2,263,784
	11.03

	111
	2,109,657
	2,692
	2,112,349
	186,026
	196,171
	382,197
	2,494,546
	15.32

	112
	1,281,346
	1,800
	1,283,146
	333,092
	187,586
	520,678
	1,803,824
	28.87

	113
	1,425,937
	-
	1,425,937
	278,515
	176,982
	455,497
	1,881,434
	24.21

	114
	1,414,824
	-
	1,414,824
	319,714
	165,613
	485,327
	1,900,151
	25.54


說    明：1.106至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。
2.委辦收入係外交部委辦案件。
資料來源：國合會資料，本中心彙製。
(二)近年度自籌收入多不足以支應自辦業務及業務外支出，致各年度營運產生短絀現象
國合會執行外交部委辦計畫多為收支平衡，其餘自籌收入則支應技術合作、投融資、國際教育訓練、人道援助、管理及財務費用等支出；檢視近年度自籌收入之收支情形(詳表2)，僅於111年度足以支應自辦業務及業務外支出，其餘年度皆入不敷出，收支皆為短絀而影響該基金會營運結果，各年度多呈短絀現象，113及114年度預算案亦持續編列短絀4,195萬9千元及5,056萬9千元。
表2 國合會106至114年度自籌收入之收支情形表     單位：新臺幣千元
	項目/年度
	自籌收入
	自辦業務及業務外支出
	淨額A-B
	本期賸餘(短絀)

	
	投融資
收入
	業務外
收入
	合計A
	自辦業務
支出
	業務外
支出
	合計B
	
	

	106
	112,697
	192,944
	305,641
	291,345
	86,998
	378,343
	-72,702
	-72,703

	107
	68,901
	190,985
	259,886
	331,480
	32,291
	363,771
	-103,885
	-103,885

	108
	104,857
	173,791
	278,648
	312,505
	29,102
	341,607
	-62,959
	-62,959

	109
	90,860
	159,273
	250,133
	289,998
	79,342
	369,340
	-119,207
	-119,115

	110
	133,357
	116,431
	249,788
	256,638
	147,543
	404,181
	-154,393
	-154,380

	111
	186,026
	196,171
	382,197
	249,766
	82,761
	332,527
	49,670
	49,787

	112
	333,092
	187,586
	520,678
	261,488
	266,181
	527,669
	-6,991
	-6,991

	113
	278,515
	176,982
	455,497
	304,358
	193,098
	497,456
	-41,959
	-41,959

	114
	319,714
	165,613
	485,327
	345,241
	190,655
	535,896
	-50,569
	-50,569


說    明：107至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。
資料來源：國合會，本中心彙製。
綜上，國合會近年度自籌收入占比皆未及3成，且不敷支應自辦業務及業務外支出，致各年度營運結果多為短絀，113及114年度預算案亦持續編列短絀4,195萬9千元及5,056萬9千元，允宜妥謀善策，俾增裕財源轉絀為餘。

[bookmark: _Toc130906559][bookmark: _Toc183012921]二、協助海地農業發展4項過渡性子計畫雖有成效，惟預算執行未達預期，加上政情未明，卻仍增編114年度預算，達成性容有疑慮，允宜密切關注局勢適時調整，俾利執行
國合會114年度預算案於「委辦計畫支出」編列駐外技術團經費8億8,964萬9千元，其中協助海地農業發展經費連同該國接受外交部援贈款項合計9,622萬3千元，執行項目為「稻作生產提升計畫-北部及東北部省子計畫」、「稻作生產提升計畫-阿迪波尼省子計畫」、「稻作生產提升計畫-南部省子計畫」及「蔬果栽培發展計畫」等。經查：
(一)為協助海地提升糧食安全，辦理「海地全國稻種生產強化計畫」，因執行進度未如預期而數次展延
海地農業部前於106年5月向我國駐海地大使館提出「海地南部省強化自給農業生產合作計畫」概念書，海地總統復於107年度提出與我國合作發展「全國稻種生產強化計畫」，其中北部及中部地區子計畫期程為108至110年度，南部地區子計畫期程為107至110年度。國合會基於該計畫主要目標為增產稻作，確符合海地政府盼提升全國糧食安全之施政重點，亦可延續援海效益，爰建請外交部同意列入臺海雙邊合作項目。嗣因海地近年受政治與社會事件影響，無法按原規劃時程進行，經展延至111年度仍無法如期執行，爰於112年度辦理首揭為期1年之4項過渡性子計畫。
(二)協助海地農業發展4項過渡性子計畫已有進展，112年度除中部地區及蔬果栽培發展計畫外已完成預定目標
國合會4項過渡性協助海地農業發展子計畫執行至113年8月底績效(詳表1)如下：
1.北部及東北部省子計畫：完成835.75公頃試驗田區及稻種生產，688.35公頃稻作栽培、20處聯合服務中心輔導及5場訓練等。
2.阿迪波尼省(中部地區)子計畫[footnoteRef:1]：完成1,682公頃田區採收及10場訓練等。 [1: 位於海地中部偏西地區。] 

3.南部省子計畫：完成452.04公頃稻作推廣、輔導災民復耕兩期稻作1,400公頃、修繕並清理農用灌溉渠道與農路、暨訓練輔導農民及災民、收購災民白米等。
4.蔬果栽培發展計畫：完成蔬果示範園區3.88公頃栽培、訓練3場次、輔導推廣田區7公頃及農戶220人次、輔導進入2處傳統市場銷售通路等。
作物方面(詳表2)，112年度生產稻種2,931.93公噸、稻穀2,938.44公噸、建置溫室1棟、栽培1.76公頃蔬果田區及5,980株苗，除中部地區及蔬果栽培發展計畫外，已完成預定目標；另113年度(截至8月底止)生產稻種1,200.88公噸、稻穀1,440.05公噸、栽培2.12公頃蔬果田區及4,400株苗。
(三)112及113年度(截至8月底止)預算執行情形未盡理想，海地政局混亂，卻增編114年度經費，達成性容有疑慮
國合會雖規劃辦理期間為1年，惟揆諸預算編列及執行情形(詳表3)，各年度皆編列預算，含援贈款在內，112年度經費賸餘4,278萬7千元，113年度經費截至8月底止逾半數(3,636萬5千元)未支用，預算執行情形未盡理想。據該基金會說明，海地政局混亂，外交部駐館指示於總統選舉完畢成立合法政府前，無法簽署長期合作計畫，僅能簽訂1年期過渡性計畫，海地原預計113年2月成立新政府並洽談新合作項目，惟按局勢恐無法如期舉行總統大選，該基金會114年度卻以高於112及113年度預算規模增編援贈款及委辦經費，達成性容有疑慮。
綜上，為協助海地提升全國糧食安全，國合會辦理「海地全國稻種生產強化計畫」，因執行進度未如預期而數次展延，囿於當地政局混亂，爰改辦4項1年期過渡性子計畫。截至113年8月底止計畫已有進展，惟預算執行情形未盡理想，當地政治情勢未明，114年度預算案卻增編援贈款及委辦經費，達成性容有疑慮，允宜密切關注局勢適時調整，俾利執行，延續該計畫建立之優良稻種生產基礎。
表1 截至113年8月底止國合會4項過渡性協助海地農業發展子計畫績效(不含作物產量)明細表
	計畫名稱
	截至113年8月底辦理情形

	稻作生產提升計畫-北部及東北部省子計畫
	完成試驗田區及稻種生產計835.75公頃，輔導688.35公頃稻作栽培，20處聯合服務中心稻作生產與營運輔導，辦理5場次稻種生產、碾米機與耕耘機操作訓練，共計培訓469名農民，提升區域農民稻作生產效能。

	稻作生產提升計畫-阿迪波尼省子計畫
	完成1,682公頃田區採收，稻種繁殖農民訓練班10場次，訓練契作農民240人、田間檢查員12人。

	稻作生產提升計畫-南部省子計畫
	完成452.04公頃稻作推廣，辦理稻作栽培技術、農機操作與維修之講習訓練，共計培訓883名農民；本計畫亦與財團法人賑災基金會合作辦理「海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫」（已於112年結束），累計輔導災民復耕兩期稻作共1,400公頃，收穫4,544.26公噸；修繕並清理農用灌溉渠道8,600公尺與農路500公尺，提供315人次工作機會；辦理41場生產培訓與銷售活動，總計受益災民5,428人次收購災區農民生產白米85.2公噸並援贈40所學校，實際受益學生達18,167人，提供當地短期就業機會改善人民生計，維繫稻作生產效能以及紓解災後學童的糧食短缺問題並促進區域糧食安全。

	蔬果栽培發展計畫
	完成蔬果示範園區示範田栽培3.88公頃，設置示範堆肥20立方公尺並辦理農民訓練推廣會2場次及堆肥製作講習訓練班1場次，共計訓練120人次，輔導蔬果推廣田區7公頃及農戶220人次，輔導農民生產作物進入傳統市場銷售通路2處。


資料來源：國合會，本中心彙製。
表2  國合會4項過渡性協助海地農業發展子計畫生產情形表
                                           單位：公噸
	年度
	地區/計畫
	北部
	中部
	南部
	蔬果
	合計

	112
	預計生產量
	稻種300公噸、稻穀900公噸
	稻種2,500公噸、稻穀1,000公噸
	稻種300公噸、稻穀900公噸
	溫室1棟、1公頃田區、6,000株苗
	稻種3,100公噸、稻穀2,800公噸、溫室1棟、1公頃田區、6,000株苗

	
	實際生產量
	稻種
	372.36
	2,203.26
	356.31
	-
	2,931.93

	
	
	稻穀
	957.72
	822.22
	1,158.50
	-
	2,938.44

	
	
	其他
	-
	-
	-
	溫室1棟、1.76公頃田區、5,980株苗
	溫室1棟、1.76公頃田區、5,980株苗

	113
	預計生產量
	稻種350公噸、稻穀1,050公噸
	稻種1,750公噸、稻穀875公噸
	稻種350公噸、稻穀1,050公噸
	溫室1棟、2公頃田區、6,500株苗
	稻種2,450公噸、稻穀2,975公噸、溫室1棟、1公頃田區、6,500株苗

	
	實際生產量
	稻種
	195.10
	808.95
	196.83
	-
	1,200.88

	
	
	稻穀
	549.98
	350.00
	540.07
	-
	1,440.05

	
	
	其他
	-
	-
	-
	2.12公頃田區、4,400株苗
	2.12公頃田區、4,400株苗

	114
	預計生產量
	稻種300公噸、稻穀900公噸
	稻種1,500公噸、稻穀750公噸
	稻種350公噸、稻穀1,050公噸
	2公頃田區、8,000株苗
	稻種2,150公噸、稻穀2,700公噸、溫室1棟、1公頃田區、6,000株苗


說    明：113年度實際生產量為截至8月底止數據。
資料來源：國合會，本中心彙製。
表3  國合會4項過渡性協助海地農業發展子計畫預算執行情形表
                                  單位：新臺幣千元
	年度
	預算案數
	實際支用數
	保留數
	賸餘數
(未支用數)

	112
	89,659
	45,333
	1,539
	42,787

	113
	當年度預算數
	52,599
	16,234
	-
	36,365

	
	上年度援贈款結餘
	38,786
	36,384
	-
	2,402

	114
	96,223
	


說    明：113年度實際支用數為截至8月底止數據。
資料來源：國合會，本中心彙製。

[bookmark: _Toc183012922]三、對於臺灣國際農業開發股份有限公司之轉投資，初期經營不善而減資註銷股份，允應積極監督，俾提升績效並達成政策目標
國合會114年度預算案於「轉投資明細表」編列投資臺灣國際農業開發股份有限公司(下稱臺農發)743萬6千元(持股比率4.45%)，較113年度預算案數2,000萬元(持股比率8.33%)，減少1,256萬4千元，持股比率下降3.88%，係因該公司減資註銷股份所致。謹說明如下：
(一)轉投資公司初期經營不善，107及111年度認列損失，復於111年度減資註銷股份
為響應政府對於臺灣新農業發展之期許及配合新南向政策，農委會於105年輔導相關企業及法人(詳表1)集資成立臺農發，冀透過該公司建立計畫生產、市場導向之外銷產銷體系，落實政府對於新農業之推動，國合會則於106年配合政策投資200萬股2,000萬元，期以該公司為運作平臺建立友好貿易環境，尋求有助增進我國與友好國家關係之農業合作與交流；茲因該公司初期經營不善，致國合會107及111年度認列損失691萬元及565萬4千元，合計1,256萬4千元，復因該公司111年度辦理減資註銷股份1,507萬7,232股而被註銷125萬6,436股。
表1  臺農發原始股東明細表              單位：千股；新臺幣千元；%
	戶號
	股東姓名
	持有股數
	持有股款
	持股比率
(%)

	1
	台灣肥料股份有限公司
	8,000
	80,000
	33.33

	2
	中盈投資開發股份有限公司
	3,500
	35,000
	14.59

	3
	兆豐國際商業銀行股份有限公司
	3,500
	35,000
	14.59

	4
	財團法人台灣優良農產品發展協會
	2,000
	20,000
	8.33

	5
	財團法人中華民國對外貿易發展協會
	2,000
	20,000
	8.33

	6
	財團法人台灣雜糧發展基金會
	2,000
	20,000
	8.33

	7
	財團法人國際合作發展基金會
	2,000
	20,000
	8.33

	8
	全國農業金庫股份有限公司
	1,000
	10,000
	4.17

	合 	計
	24,000
	240,000
	100.00


資料來源：國合會。
(二)未來該項轉投資獲益主要取決於公司經營狀況，國合會允宜積極監督，俾提升績效並達成政策目標
國合會轉投資案之未來獲益主要取決於臺農發經營狀況，該公司業務項目為蔬果、漁產品、畜產品、加工食品、冷凍食品等農糧產品推廣，外銷地區包括日本、新南向國家、穆斯林國家與北美，尚符合前開外銷產銷目標，已連續2年(111及112年度)獲利，該公司亦表示將積極經營既有市場並開拓新興市場，爭取產地供貨穩定順暢。
國合會雖非該公司董事，惟股份達4.45%，得依公司法第245條規定向法院聲請選派檢查人，對公司進行業務及財產檢查[footnoteRef:2]，亦得依公司法第229條查閱第228條規定之營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補表等書件[footnoteRef:3]，另得依公司法第210條第1項與第2項規定，檢具證明文件指定範圍請求查閱或抄錄公司章程、股東會議事錄及財務報表等[footnoteRef:4]，以瞭解公司經營及財務狀況，允宜積極監督，俾提升績效及達成政策目標。 [2: 公司法第245條規定：「繼續6個月以上，持有已發行股份總數1%以上之股東，得檢附理由、事證及說明其必要性，聲請法院選派檢查人，於必要範圍內，檢查公司業務帳目、財產情形、特定事項、特定交易文件及紀錄。…」]  [3: 公司法第229條規定：「董事會所造具之各項表冊與監察人之報告書，應於股東常會開會10日前，備置於本公司，股東得隨時查閱，並得偕同其所委託之律師或會計師查閱。」同法第228條規定：「每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會30日前交監察人查核：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損撥補之議案。…」]  [4: 公司法第210條第1項規定：「除證券主管機關另有規定外，董事會應將章程及歷屆股東會議事錄、財務報表備置於本公司，並將股東名簿及公司債存根簿備置於本公司或股務代理機構。」同法第2項規定：「前項章程及簿冊，股東及公司之債權人得檢具利害關係證明文件，指定範圍，隨時請求查閱、抄錄或複製；其備置於股務代理機構者，公司應令股務代理機構提供。」] 

綜上，國合會配合政策轉投資臺灣國際農業開發股份有限公司，因該公司初期經營不善，107及111年度認列損失691萬元及565萬4千元，且111年度因該公司減資而被註銷股份125萬6,436股；鑒於未來該項轉投資獲益，主要繫於該公司經營狀況，爰宜積極監督，俾提升績效及達成政策目標，避免再發生減資註銷股份情形。

[bookmark: _Toc54194278][bookmark: _Toc183012923]四、已與部分國家簽署框架式技術合作協定，尚有推動中或未簽署者，允宜參據運作實務與計畫推動時效適時洽簽或研修，俾利合作事務推展
國合會114年度預算案於「業務支出-委辦計畫支出」編列駐外技術團經費8億8,964萬9千元，較113年度預算案數9億4,063萬7千元減少5,098萬8千元(減幅5.42%)，係外交部委託辦理之各項國際技術合作計畫。經查：
(一)國合會接受外交部委託辦理國際技術合作計畫，每年派遣逾20團技術團人員提供服務
國合會為我國辦理對外援助業務之機構，每年均接受外交部委託執行合作計畫協助友邦及友好國家發展，委辦計畫包括由友邦及友好國家提出發展需求，國合會依據外交政策重點，以強化能力建構與技術移轉為目標，規劃設計並執行切合該等國家發展目標之技術合作計畫，及與國際機構、友好國家共同擬定合作方案，納入我國公私部門資源並建立正式合作夥伴關係，透過共同投入及參與倡議，提供友邦及友好國家各項技術服務等。108至113年度(8月底止)間每年派遣逾20團技術團，人員124名至153名，合作國家20至25個，合作計畫65至75項，114年度預計派遣20團140名人員，至19個國家合作72項計畫(詳表1)。
表1 近年度國合會接受外交部委託辦理之國際技術合作計畫技術團派遣情形表                               單位:團；名；國；項
	年度\項目
	技術團
	人數
	國家
	技術合作計畫

	108
	24
	153
	25
	75

	109
	23
	147
	24
	67

	110
	22
	149
	23
	65

	111
	22
	145
	23
	70

	112
	21
	124
	20
	66

	113(8月底止)
	21
	137
	20
	70

	114
	20
	140
	19
	72


說    明：108至113年度(8月底止)為實際數，114年度為預算案數。
資料來源：國合會。
(二)我國為促進國際技術合作與他國洽簽框架式技術合作協定，截至113年8月底止，已與8個國家簽署，尚有部分國家推動中或未簽署
框架式技術合作協定為國際合作模式，旨在透過簽署框架協議，提供法律與運作基礎，就承諾之各項技術領域範圍執行相關計畫並規範人員權利義務，協定條文除農業、資通訊、教育等專業領域外，亦涵蓋我國與友邦及友好國家合意下相關領域之技術合作計畫與執行項目，可擴大合作計畫涵蓋範圍。茲說明我國洽簽情況如下：
1.洽簽單位：由我國駐館洽友邦及友好國家政府簽署，駐外技術團協助辦理。
2.已簽署及推動中：截至113年8月底止，已完成簽署框架式合作協定者，包括瓜地馬拉、巴拉圭、尼加拉瓜、宏都拉斯、聖文森國、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、貝里斯等8國(詳表2)；定期就共同關切領域簽署合作瞭解備忘錄者為海地；尚在推動簽署作業者為史瓦帝尼。
3.以原有合作協定，無須簽署：包含亞太地區友邦暨各地區域友好國家(泰國、印尼、巴紐、斐濟、厄瓜多、巴林及沙烏地阿拉伯)，係原有合作協定可涵括雙方政府同意之技術合作領域，另友好國家基於無邦交關係，暫無簽署框架式合作協定之規畫。
表2 截至113年8月底止外交部簽署框架式技術合作協定情形表
	簽署日期
	簽署國家
	協定內容

	99/4/8
	巴拉圭
	依據雙方政府於1973年2月15日簽署之技術合作協定換文，修訂內容為4點：派遣技術團且該團工作構成兩國技術合作之一部分；計畫類別；執行地區；基金運用。

	103/10/27
	尼加拉瓜
	含14項條款：目的；適用範圍；合作方式；技術合作定義；我國政府義務；尼國政府義務；專家待遇；保密義務；資訊使用與專利保護；雙邊會議及追蹤管理；修正；爭端解決；協定期間及終止；以往協定。

	105/7/1
	宏都拉斯
	含10項條款：目的；協定範圍及合作方式；技術合作定義；我國政府同意事項；宏國政府同意事項；保密義務；資訊使用與專利保護；爭議解決；以往協定；生效、修正及終止。

	107/12/12
	聖文森國
	含14項條款：目的；協定範圍；計畫與項目；合作方式；我國政府義務；聖國政府義務；專家待遇；設備移轉；保密義務；資訊使用限制；雙邊會議及諮商；修正；協定期間及終止；爭議解決。

	108/1/18
	聖克里斯多福及尼維斯
	含10項條款：目的；合作領域；我國政府責任；克國政府責任；特權；保密部分；事涉個別協定部分；爭端解決；以往協定；生效、修正及終止。

	111/10/28
111/11/18
	聖露西亞
	含10項條款：目的；合作領域；我國政府責任；貝國政府責任；特權；保密部分；事涉個別協定部分；爭端解決；以往協定；生效、修正及終止。

	112/4/3
	貝里斯
	含10項條款：目的；合作領域；我國政府責任；貝國政府責任；特權；保密部分；事涉個別協定部分；爭端解決；以往協定；生效、修正及終止。

	113/1/5
	瓜地馬拉
	含22項條款：目的；協定範圍；計畫與項目；合作方式；我國政府義務；瓜國政府義務含特權、豁免、免稅待遇；設備移轉；保密義務；資訊使用限制；雙邊會議及諮商；修正；協定期間及終止；爭議解決等。


資料來源：國合會。
綜上，我國為促進國際技術合作，提供法律與運作基礎，於合意範圍內執行計畫，爰與他國洽簽框架式技術合作協定，截至113年8月底止，已與8個國家簽署，尚有部分國家推動中或未簽署。鑒於國合會接受外交部委託辦理國際技術合作計畫，每年派遣逾20團技術團人員提供服務，為期取得共識使計畫順遂，允宜綜據運作實務提供反饋建議，並檢視未簽署者之計畫推動時效適時研商洽簽或研修協定，俾利合作事務推展。
(分機：1933 張峻萍)
