核能發電後端營運基金114年度預算評估報告
核能發電後端營運基金(以下簡稱核後端基金)114年度預算案編列基金來源423億8,185萬7千元，基金用途79億9,064萬9千元，本期賸餘343億9,120萬8千元，較113年度預算賸餘增加140億6,879萬3千元（增幅69.23%）。謹就核後端基金114年度預算案評估如下：
四、核一廠用過核子燃料第一期室外乾貯設施水土保持計畫已於113年5月獲地方政府核定，刻正積極趕辦中，惟第二期室內乾貯計畫發包作業未如預期，允宜控管時程並加強辦理
核後端基金114年度預算案「用過核子燃料貯存計畫」科目編列11億5,674萬8千元，其中6億7,088萬5千元係辦理核一廠第一期(室外)、第二期(室內)用過核子燃料乾式貯存計畫所需經費。經查：
(一)核一廠已展開除役工作，第一期室外乾貯設施興建計畫已於113年5月獲地方政府核定，刻正積極趕辦中
核一廠除役計畫於108年7月12日獲原能會核發除役許可，並自同月16日生效，該廠即開始辦理除役[1]。由於用過核子燃料之處理為除役重要工作，核後端基金規劃將用過核子燃料經由冷卻水池及乾式貯存後，再以最終處置方式將用過核子燃料永久深埋於深層地層。其中乾式貯存設施部分，核一廠用過核子燃料乾式貯存設施已完成第一階段試運轉(總體功能驗證)作業，並於102年9月獲核安會進行第二階段試運轉(熱測試)作業，惟因該廠遲未獲得新北市政府核發「水土保持完工證明」，未能執行熱測試作業。
[1] 核後端基金表示，截至113年7月底，核一廠開始拆除主發電機及附屬設備，114年度將持續進行拆除作業。
針對前述水土保持計畫爭議，核後端基金於107年5月至109年12月就新北市政府之處分6度依法提起撤銷原處分訴願，並提起行政救濟，臺北高等行政法院於110 年4 月15 日判決，新北市政府應作成核准之行政處分，台電公司與新北市政府於113年4月完成調解，新北市政府嗣於113年5月核定核一廠第一期室外乾貯水土保持計畫，並已於113年6月開始施工，待竣工查驗通過及取得水土保持完工證明後，進行後續乾貯熱測試及取得運轉執照等作業。
 (二)依核一廠除役計畫規劃，以一號機運轉執照到期日起算，8年內(115年12月)完成第二期室內乾貯計畫，允宜控管時程並加強辦理
依核一廠除役計畫有關各階段主要除役作業之目標規劃，停機過渡階段規劃工作項目包括：除役廠商招標作業、除役停機作業、除役系統與設備水電氣源切斷與隔離作業、停機後現場輻射特性調查作業、系統除污及洩水、除役工程規劃、興建用過核子燃料室內乾貯設施、興建除役所需新建設施、其他等9項工作。其中明定用過核子燃料室內乾貯設施興建時程，以一號機運轉執照到期日起算，8年為目標，完成第二期用過核子燃料室內乾式貯存設施建置。
按核一廠一號機運轉執照於107年12月5日屆期[2]，自該日起算8年，則核一廠第二期用過核子燃料室內乾式貯存設施建置計畫(以下簡稱第二期室內乾貯計畫)應於115年12月完成。惟據核後端基金表示，本計畫預計辦理期程為108年8月至117年12月，總經費295億9,950萬9千元，截至113年7月底，累計編列預算數3億6,079萬8千元，累計實現數9,420萬5千元，預算執行率26.11%，主要係113年3月辦理室內乾貯採購帶安裝招標作業，因無廠商投標致無法執行，該基金刻正檢討及研擬修正招標規範及預算，允宜控管時程並加強辦理，俾利計畫推動。
[2] 核一廠第一號機組運轉執照期限為107年12月5日，惟因發生燃料元件水棒連接桿斷開事件，爰提前於103年12月28日停機。
綜上，核後端基金114年度編列辦理核一廠第一期(室外)、第二期(室內)用過核子燃料乾式貯存計畫所需經費6億7,088萬5千元，其中第一期室外乾貯設施水土保持計畫已於113年5月獲地方政府核定，以及第二期室內乾貯計畫因發包作業未如預期，截至113年7月底未能決標，致預算執行率欠佳等，允宜控管時程並加強辦理，俾順利計畫推動。