衛生福利特別收入基金（社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金）及國民年金保險基金114年度預算評估報告

九、與地方政府合作普及社區式日照資源，並以「一國中學區一日照」為目標，截至113年8月底部分縣市之目標達成率不盡理想，允宜積極協助地方政府排除布建障礙，俾提升日照服務之近便性

長照基金114年度預算案於「完善長照服務輸送體系計畫－捐助、補助與獎助」科目項下就獎助居家式及社區式長照機構資源布建所需經費編列53億6,088萬4千元。惟截至113年8月底仍有部分縣市就涉及社區式長照資源布建之「一國中學區一日照」目標達成率偏低情形。

衛福部因應近年我國人口結構加速老化之趨勢，為增進社區內失能失智民眾使用日間照顧服務之可近性與便利性，進而提升社區式長照資源使用率，考量國中學區與地方生活圈之概念較類似，該部自108年度起結合地方政府共同推動日照服務資源之普及化，以「一國中學區一日照」為目標，預計於113年度全國816個國中學區均能有日照服務資源，俾利服務資源均衡分布。

依長照基金提供資料，截至113年8月底，全國816個國中學區中，認列已完成「一國中學區一日照」目標者之學區數計有730個，達成率89.46%，已近9成，惟包括新竹縣(78.13%)、臺東縣(72.73%)、苗栗縣(70.59%)、連江縣(60%)、澎湖縣(50%)等縣市尚未及8成，達標率不盡理想。經洽據衛福部表示，部分位於都會區之國中學區面對土地成本較高、空間不足，缺乏適當地點設置日照中心之問題；至於位於偏遠地區之國中學區則因居住人口較少，面臨日照需求不足，倘設置日照中心恐面對難以永續經營之困境。未來衛福部仍將持續協助地方政府尋求替代方案，持續致力於社區式日照中心之普及化，俾提供社區民眾更便利之日照服務。

綜上，為普及社區式日照資源，自108年度起衛福部與市縣政府合作推動相關資源布建，並以113年度以前達成一國中學區一日照之目標，截至113年8月底達成目標之學區已近9成，惟尚有包括新竹縣等5縣市未及8成，允宜積極協助地方政府排除布建障礙，俾提升日照服務之近便性。

表1 截至113年8月底「一國中學區一日照」達標情形統計表單位：處；%

| 市縣別 | 轄內學區數(A) | 轄內已正式營運之日照中心家數 | 一國中學區一日照達標類型 |  |  |  |  | 一國中學區一日照完成比率 (B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合計達標之學區數 (B) | 已取得籌設許可型 | 前瞻補助型 | 地方自建工程已發包案件型 | 已完成設立許可型(含已設家托者) |  |
| 整體 | 816 | 1,060 | 730 | 55 | 44 | 1 | 630 | 89.46 |
| 臺北市 | 72 | 78 | 60 | 4 | 2 | 0 | 54 | 83.33 |
| 新北市 | 79 | 104 | 71 | 5 | 3 | 0 | 63 | 89.87 |
| 桃園市 | 59 | 75 | 52 | 2 | 3 | 0 | 47 | 88.14 |
| 臺中市 | 80 | 145 | 70 | 5 | 0 | 0 | 65 | 85.00 |
| 臺南市 | 64 | 119 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 100.00 |
| 高雄市 | 91 | 127 | 91 | 10 | 6 | 1 | 74 | 100.00 |
| 宜蘭縣 | 26 | 43 | 25 | 1 | 0 | 0 | 24 | 96.15 |
| 新竹縣 | 32 | 26 | 25 | 4 | 1 | 0 | 20 | 78.13 |
| 苗栗縣 | 34 | 22 | 24 | 6 | 3 | 0 | 15 | 70.59 |
| 彰化縣 | 41 | 65 | 41 | 4 | 6 | 0 | 31 | 100.00 |
| 南投縣 | 32 | 24 | 28 | 2 | 10 | 0 | 16 | 87.50 |
| 雲林縣 | 34 | 50 | 32 | 2 | 1 | 0 | 29 | 94.12 |
| 嘉義縣 | 26 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 92.31 |
| 屏東縣 | 39 | 69 | 39 | 1 | 1 | 0 | 37 | 100.00 |
| 臺東縣 | 22 | 15 | 16 | 1 | 3 | 0 | 12 | 72.73 |
| 花蓮縣 | 23 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 16 | 82.61 |
| 澎湖縣 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.00 |
| 基隆市 | 15 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 80.00 |
| 新竹市 | 15 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 93.33 |
| 嘉義市 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
| 金門縣 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
| 連江縣 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60.00 |

說    明：鑒於各國中學區內設置日照中心可能同時存在「已完成設立許可」、「已取得籌設許可」等不同狀態，為避免重複列計，如學區內同時有「已取得籌設許可型」、「前瞻計畫核定補助案件型(表內簡稱前瞻補助型)」及「地方自建工程已發包案件型(表內簡稱地方自建已發包型」之其中兩種以上(含)者，優先列計入「已取得籌設許可型」，其次為「前瞻計畫核定補助案件型」，最後才列計「地方自建工程已發包案件型」。

資料來源：長照基金提供，本中心彙整。

衛福部除透過長照基金補助地方政府設立日照中心所需經費(包括開辦費)外，另針對硬體設施部分，於前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案(實施期間為114年度)中之「整建長照衛福據點計畫」編列3億3,051萬2千元，補助地方政府、國家住宅及都市更新中心與教育部所屬國立大學，活化在地閒置空間/土地、社區活動中心以建置社區式長照服務據點或多功能性之整合型長照服務據點。