台灣糖業股份有限公司114年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型；該公司114年度預算案編列營業收入307億3,100萬2千元，營業成本241億490萬2千元，營業費用44億8,418萬6千元，營業利益21億4,191萬4千元，加計營業外利益37億776萬5千元，減除所得稅費用2億390萬4千元後，本期淨利56億4,577萬5千元，較113年度預算案減少6億9,776萬7千元(減幅14.1%)。謹就台糖公司114年度營業預算案評估如下：
五、配合淨零政策規劃於公共區域設置電動汽車充電樁，惟建置進度落後，允宜督促合作經營廠商積極辦理
台糖公司114年度預算案編列電動汽車充電樁收入285萬9千元，減除成本57萬3千元，獲營業毛利228萬6千元(詳表1)，較113年度預算及112年度決算各增加109萬8千元及154萬元。茲說明如下：
表1 台糖公司111至114年度電動汽車充電樁收支預、決算概況表
        單位：新臺幣千元；%
項目	111年度 / 決算數	112年度 / 決算數	113年度 / 預算數	114年度 / 預算數
營業收入	275	1,299	1,223	2,859
營業成本	22	553	35	573
營業毛利	253	746	1,188	2,286
營業費用	-	-	-	-
營業利益	253	746	1,188	2,286

說 明：1.台糖公司設置充電樁包括油品事業部、休憩事業部、高雄分公司、台南區處及花東區處。
        2.上表營業成本為充電樁用電支出。因充電樁係廠商自行設置與營運，台糖公司無所有權與營運控制權，爰未編列營業費用。
資料來源：台糖公司提供。
(一)110至114年度預計於公共區域設置電動汽車充電樁40站、106槍，採公開招商合作經營方式
台糖公司配合國家淨零政策之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，自110年度規劃設置公共區域充電樁，110至114年度預計於加油站、飯店、沙崙循環住宅、停車場、物流園區、台東及花蓮廠區公共區域，設置電動汽車充電樁40站、106槍(詳表2)；上述電動汽車充電樁之架設與營運方式，係採公開招商合作經營，得標廠商負擔充電樁所有建置及營運費用，台糖公司提供土地，並按充電站營業收入之約定百分比收取分潤金。
表2 台糖公司110至114年度規劃設置電動汽車充電樁區域概況表
公共區域	規劃設置充電站數及槍數
加油站	電動汽車充電站30站、70槍
飯店	電動汽車充電站4站、21槍
沙崙循環住宅	電動汽車充電站1站、6槍
台東/花蓮廠區	電動汽車充電站2站、6槍
停車場	電動汽車充電站2站、2槍
物流園區	電動汽車充電站1站、1槍
總站數及槍數	電動汽車充電站40站、106槍

資料來源：台糖公司提供。
(二)111及112年度原預計正式營運充電樁合計22站、60槍，惟其中9站、18槍迄113年8月底仍待建置
台糖公司111及112年度原訂新增正式營運之充電樁分別為11站、29槍及11站、31槍，合共22站、60槍，惟迄113年8月底止，正式營運之充電樁僅13站、42槍，尚有9站、18槍有待建置(詳表3)。該公司說明略以，主要係廠商委由承攬商施作，且無專人專責追蹤架設進度，另台電圖審充電樁配電管線作業時程冗長及部分充電樁招標不順，致進度未如預期，有待督促廠商積極辦理。
表3 迄113年8月底台糖公司電動汽車充電樁執行概況表
項目		總計	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
目標值	正式營運	40站	8站	11站	11站	5站	5站
		106槍	26槍	29槍	31槍	10槍	10槍
實際值(113年8月底	正式營運	21站	8站	9站	4站
		68槍	26槍	25槍	17槍
	建置中	19站		2站	7站	5站	5站
		38槍		4槍	14槍	10槍	10槍

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司配合淨零政策之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，自110年度規劃於公共區域設置電動汽車充電樁，惟原訂於111及112年度正式營運之充電樁，迄113年8月底尚有9站、18槍仍待建置，允宜督促廠商積極辦理，俾達成充電設備設置目標及效益。