台灣糖業股份有限公司114年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型；該公司114年度預算案編列營業收入307億3,100萬2千元，營業成本241億490萬2千元，營業費用44億8,418萬6千元，營業利益21億4,191萬4千元，加計營業外利益37億776萬5千元，減除所得稅費用2億390萬4千元後，本期淨利56億4,577萬5千元，較113年度預算案減少6億9,776萬7千元(減幅14.1%)。謹就台糖公司114年度營業預算案評估如下：
八、多數改建中之豬場實際工程進度落後，允宜加強控管進度，俾如期如質完工
台糖公司114年度預算案編列賡續辦理「農業循環豬場改建投資計畫」預算17億627萬5千元。茲說明如下：
(一)自107年度開始分2期進行13座豬場改建為負壓密閉水簾式養殖畜舍
台糖公司「農業循環豬場改建投資計畫」預計投資總額124億4,606萬5千元，全數由該公司自有資金支應，執行期間為107至114年度，並按第1期及第2期分別改建6座及7座豬場，合共13座豬場。該計畫緣於該公司畜殖場畜舍設計、動線與廢水處理等設備老舊，已逐漸無法符合現今環保與動物福利需求，且面臨人力缺乏、年齡老化問題，爰將原有磚造及木造之老舊傳統養殖畜舍，改建為負壓密閉水簾式豬舍，朝向自動化、零汙染、零廢棄、零排放及兼顧環境友善等目標執行，並保有現有之畜殖產能，提升經營績效，降低異味產生與提升動物福祉，成為民間業者推動典範，期帶動養豬產業蛻變轉型。
(二)迄113年8月底，13座改建豬場中尚有7座豬場實際工程進度較預期落後2.5至23.55個百分點，有待強化控管執行進度
1.台糖公司「農業循環豬場改建投資計畫」112年度預算數44億餘元，因統包廠商施工人力招募未達預期，且因改建之畜殖場地處偏遠及台商返鄉與科技業擴廠等造成營建業搶工等因素，致工程出工人數不足，影響整體計畫執行進度，爰修正延後完工期限至114年6月，且考量物價波動、豬場建造成本與生態影響、地方政府及居民反饋，調增投資總額為124億4,606萬5千元(較原投資總額增加17億527萬5千元)，改建場數由14座減為13座，與增加糞尿資源化設施1座。113年度預算案未編列預算，係賡續執行預計112年度尚無法執行完竣之預算保留款(詳表1)。
2.迄113年8月底止，第1期改建工程除月眉一豬場實際工程進度較預計落後7.75個百分點外，其餘5座豬場已竣工而正處試營運或功能檢測中。而第2期改建工程除鹿草豬場較預計進度略提前0.21個百分點外，其餘6座豬場工程進度則落後2.5至23.55個百分點(詳表2)，有待強化控管執行進度。
表1 「農業循環豬場改建投資計畫」107至113年度預、決算彙總表
        單位：新臺幣千元；%
年度	累計已編列	可用預算數			決算數B	B/Ax100%
	預算數	以前年度保留數	本年度預算數	合計A
107	8,000	0	8,000	8,000	8,000	100.00
108	1,036,800	0	1,028,800	1,028,800	28,800	2.80
109	6,219,812	1,000,000	5,183,012	6,183,012	1,150,000	18.60
110	6,301,300	5,033,012	81,488	5,114,500	3,943,380	77.10
111	6,301,300	1,171,120	0	1,171,120	1,171,120	100.00
112	10,739,790	0	4,438,490	4,438,490	2,000,000	45.06
113	10,739,790	2,438,490	0	2,438,490	1,600,000	65.61

說 明：113年度決算數為截至8月底執行數。
資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
表2 「農業循環豬場改建投資計畫」迄113年8月底工程進度概況表
        單位：%
期別	豬場 名稱	座落縣市	興建期程	預計(已)興建完成年月	截至113年8月31日
					預計工程進度A	實際工程進度B	差異百分點(B-A)
第1期	月眉一	臺中	110/03-112/06	113/9	100.00	92.25	-7.75
	月眉二	臺中	110/03-111/12	完成	100.00	98.02	-1.98
	斗六	雲林	110/01-111/06	完成	99.27	99.12	-0.15
	虎尾	雲林	110/01-111/07	完成	100.00	99.90	-0.10
	善化	臺南	109/12-112/10	完成	100.00	94.17	-5.83
	南沙崙	臺南	110/01-112/06	完成	100.00	98.64	-1.36
第2期	南靖	嘉義	110/10-112/12	113/12	89.08	65.53	-23.55
	鹿草	嘉義	110/10-112/12	114/6	60.94	61.15	0.21
	新厝	屏東	110/10-112/12	114/4	62.16	59.66	-2.50
	四林一	屏東	110/10-112/12	114/6	59.12	54.68	-4.44
	四林二	屏東	110/10-112/12	113/12	89.08	66.19	-22.89
	大響一	屏東	110/10-112/12	113/12	85.06	75.91	-9.15
	大響二	屏東	110/10-112/12	113/12	85.06	66.58	-18.48

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
綜上，台糖公司辦理「農業循環豬場改建投資計畫」，迄113年8月底尚未完工豬場計有8座，其中7座豬場實際工程進度較預期落後2.5至23.55個百分點，允宜加強控管進度，督促廠商積極如質完成改建工程。