中央研究院112年度決算評估報告

中央研究院(以下簡稱中研院)112年度歲入決算數1億3,861萬6千元，較預算數1億4,967萬1千元減少1,105萬5千元(達成率92.61%)，歲出決算數118億3,521萬5千元，較預算數132億3,803萬2千元減少14億281萬7千元(執行率89.4%)。

中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)112年度基金來源決算數45億9,409萬2千元，較預算數43億2,636萬元增加2億6,732萬2千元，基金用途決算數40億6,079萬5千元，較預算數42億9,450萬2千元減少2億3,370萬7千元，本期決算賸餘5億3,329萬7千元，較預算3,185萬8千元增加賸餘5億143萬9千元。謹就中研院及科研基金112年度決算評估如下：

三、近年部分管制性費用預、決算數差異甚大，允宜覈實編列預算並依業務需要撙節支用

科研基金112年度預算管制性費用分別編列「國外旅費」、「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」各5,091萬5千元、140萬元及160萬元，決算數各為1億5,973萬1千元、92萬3千元及161萬元，執行率分別為313.72%、65.93%及100.63%。經查：

(一)近年管制性費用執行未有效控管，致屢出現超支或執行率偏低情形

科研基金112年度國外旅費編列5,091萬5千元，決算數為1億5,973萬1千元，大幅超支致執行率高達313.72%(詳表1)，而其108至111年度執行率各為112.58%、21.62%、6.55%及44.02%，各年度執行情形落差頗大。另媒體政策及業務宣導費112年度預算數140萬元、決算數92萬3千元，執行率65.93%，而其108至110年度執行率各為9.14%、21.52%及76.67%，111年度則全數未執行，預算執行亦需加強管控；至推展費112年度執行率雖為100.63%，惟108至111年度執行率各為8.31%、26.95%、97.92%及19.81%，落差甚大。該基金管制性費用執行率108至112年度變化幅度甚大，亟待檢討改進。

表1 108至112年度管制性項目預、決算一覽表      單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 國外旅費 |  |  | 媒體政策及業務宣導費 |  |  | 推展費 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 執行率 | 預算 | 決算 | 執行率 | 預算 | 決算 | 執行率 |
| 108 | 130,610 | 147,044 | 112.58 | 1,510 | 138 | 9.14 | 2,214 | 184 | 8.31 |
| 109 | 111,685 | 24,150 | 21.62 | 1,510 | 325 | 21.52 | 3,770 | 1,016 | 26.95 |
| 110 | 141,396 | 9,265 | 6.55 | 300 | 230 | 76.67 | 1,634 | 1,600 | 97.92 |
| 111 | 119,700 | 52,690 | 44.02 | 500 | 0 | 0.00 | 2,700 | 535 | 19.81 |
| 112 | 50,915 | 159,731 | 313.72 | 1,400 | 923 | 65.93 | 1,600 | 1,610 | 100.63 |

資料來源：科研基金預、決算書。

(二)管制性項目各項費用允宜參酌以往年度執行情形核實編列，並妥慎撙節執行

上述管制性費用108至112年度執行率呈大幅變動乙節，據該院說明，109至111年度國外旅費執行率偏低主要係COVID-19疫情嚴峻，而112年度疫情緩和後，已顯著改善。另有關媒體政策及業務宣導費之執行落差，主要係該基金變更廣告投放設定，為評估精準投放之效益，先以小量投放廣告，以評估不同受眾群體及廣告內容之效果，嗣後再加強廣告之投放；而生技研究園區計畫亦受COVID-19疫情影響，各類實體活動大幅減少，影響部分活動舉辦及推廣需求，後續將定期追蹤預算執行情形，並於各類展會活動、學苑課程講座等規劃相關宣傳費用等項目，以達到政策及業務宣導之效果。至推展費執行落差係因執行方向調整，及確保採購產品能有效提升品牌認知度和影響力，故延期採購排程，後續將加速採購程序。綜言之，科研基金受COVID-19疫情影響及廣宣模式調整等狀況，致108至112年度相關管制性費用變動幅度大，允宜審酌以往年度執行情形及後續政策方向，覈實編列預算，執行時並應力求節約，以獲致最大效益。

綜上，科研基金108至112年度部分管制性費用預、決算差異甚大，允宜審酌以往年度執行情形及後續政策方向，覈實編列預算並撙節執行。

(分機：1913 許福添)