中央研究院112年度決算評估報告目錄

頁次

壹、中央研究院	1

一、南部院區綜合規劃計畫歷經4次修正且執行落後，恐影響南部院區院務推動及相關研究計畫之推展，允宜持續管控工程進度	1

二、110至112年度人才培育及延攬計畫執行率未及9成，且112年度實際延攬及培育人數均未達目標值，允宜積極推動延攬及培育工作，以提升研究量能及強化國際競爭力	3

貳、中央研究院科學研究基金	5

三、近年部分管制性費用預、決算數差異甚大，允宜覈實編列預算並依業務需要撙節支用	5

中央研究院112年度決算評估報告

中央研究院(以下簡稱中研院)112年度歲入決算數1億3,861萬6千元，較預算數1億4,967萬1千元減少1,105萬5千元(達成率92.61%)，歲出決算數118億3,521萬5千元，較預算數132億3,803萬2千元減少14億281萬7千元(執行率89.4%)。

中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)112年度基金來源決算數45億9,409萬2千元，較預算數43億2,636萬元增加2億6,732萬2千元，基金用途決算數40億6,079萬5千元，較預算數42億9,450萬2千元減少2億3,370萬7千元，本期決算賸餘5億3,329萬7千元，較預算3,185萬8千元增加賸餘5億143萬9千元。謹就中研院及科研基金112年度決算評估如下：

壹、中央研究院

一、南部院區綜合規劃計畫歷經4次修正且執行落後，恐影響南部院區院務推動及相關研究計畫之推展，允宜持續管控工程進度

112年度中研院南部院區預算數8億5,840萬6千元，決算數8億3,128萬4千元(包括實現數2億4,795萬8千元、保留數5億8,332萬6千元)，執行率96.84%(含保留數)，賸餘數2,712萬2千元。經查：

(一)南部院區綜合規劃計畫因多次流標及缺工缺料、原物料上漲等因素影響，計畫期程展延至113年度

行政院104年8月核定南部院區先期規劃報告，其研究領域依南部地區發展特色及中研院願景進行規劃，設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等4大研究主軸；嗣行政院於106年7月14日核定「中央研究院南部院區綜合規劃」，除納入先期規劃之內容外，考量學術發展及科學研究，將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，期將中研院既有研究能量於南、北院區進一步擴張。復因近年來國際間量子科技快速發展，該院於南部院區推動「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」以推動我國量子科技研究領域之發展，再予調整研究方向為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究，以發揮科技研發之綜效；惟因工程標案多次流標，及營造業缺工缺料、營建物價上漲等因素，迄112年度「南部院區綜合規劃」已4次修正計畫，計畫期程由110年度展延至113年度，計畫總經費58.3億元，包含用地取得15.45億元、工程費42.85億元。

(二)108年度以來，南部院區綜合規劃計畫之保留數甚鉅，允宜持續管控工程進度，俾南部院區院務順利推動

南部院區綜合規劃計畫總經費58.3億元，截至112年度已編列預算數57億1,587萬6千元，累計執行數53億2,048萬8千元，計畫執行率93.08%(詳表1)。惟依中研院112年度決算書所載，南部院區年度歲出預算數8億5,840萬6千元，惟保留數達5億8,332萬6千元，其中南部院區綜合規劃計畫保留數3億9,537萬2千元，占南部院區總保留數之67.78%；據該院表示，112年度南部院區綜合規劃案保留款3.95億元，主要係研究大樓II及綜合大樓之智慧建築標章，廠商尚待辦理，按契約約定，須待廠商取得標章並完成工程結算作業，始能支付工程尾款。鑒於南部院區計畫因招標流標等因素，計畫期程已多次展延至113年度，且108年度以來保留數額甚鉅，為利如期如質完工，允宜持續管控工程進度，俾南部院區院務順利推動。

表1  105至112年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算統計表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 可支用預算數 |  |  | 決算數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 保留數 | 賸餘數 | 合計 |
| 105 | 0 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 |
| 106 | 0 | 1,487,000 | 1,487,000 | 1,461,831 | 25,169 | 0 | 1,487,000 |
| 107 | 25,169 | 246,014 | 271,183 | 69,938 | 201,245 | 0 | 271,183 |
| 108 | 201,245 | 1,090,450 | 1,291,695 | 368,338 | 923,356 | 0 | 1,291,695 |
| 109 | 923,356 | 986,961 | 1,910,317 | 1,353,285 | 557,032 | 0 | 1,910,317 |
| 110 | 557,032 | 685,636 | 1,242,668 | 574,315 | 668,354 | 0 | 1,242,668 |
| 111 | 668,354 | 724,200 | 1,392,554 | 701,066 | 691,472 | 0 | 1,392,539 |
| 112 | 691,472 | 407,615 | 1,099,087 | 703,715 | 395,372 | 15 | 1,099,087 |
| 合計 | - | 5,715,876 | - | 5,320,488 | 395,372 | 15 | 5,715,876 |

說    明：1.保留數含以前年度預算保留。

2.細數之和與合計數或略有差異，係四捨五入關係。

資料來源：中研院提供。

綜上，南部院區計畫因多次流標及缺工缺料等問題，業經4次修正及展延至113年度，且108年度以來該計畫保留數均甚鉅，恐影響南部院區院務推動及相關研究計畫之推展，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。

二、110至112年度人才培育及延攬計畫執行率未及9成，且112年度實際延攬及培育人數均未達目標值，允宜積極推動延攬及培育工作，以提升研究量能及強化國際競爭力

中研院112年度預算編列「人才培育及延攬計畫」5億1,081萬8千元，決算數4億5,674萬元，執行率89.41%，該計畫主要係延攬國外傑出學者及富研究潛力之優秀學生等，將國際人才與研究引進台灣，提升我國學術研究之國際競爭力。經查：

(一)110至112年度人才培育及延攬計畫執行率均未及9成

參據中研院提供資料，110至112年度人才培育及延攬計畫預算數各為5億7,176萬4千元、5億3,340萬8千元及5億1,081萬8千元，決算數各為4億3,313萬8千元、4億6,610萬9千元及4億5,674萬元，執行率則各為75.83%、87.38%及89.41%，預算執行率均未及9成(詳表1)，而近3年執行率雖逐年提高，主要係預算數減少所致。

表1  110至112年度中研院人才培育及延攬計畫預算編列及執行情形概況表                             單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算數(A) | 571,164 | 533,408 | 510,818 |
| 決算數(B) | 433,138 | 466,109 | 456,740 |
| 執行率 | 75.83 | 87.38 | 89.41 |

資料來源：中研院提供。

(二)112年度各項人才培育及攬才計畫實際值均未達目標值，允宜積極推動攬才及培育工作，以提升研究能量

該院人才培育及延攬計畫包含延攬資深學人、與國內大學培育國際研究生計畫、與國內外學術研究機構合辦學程及進修計畫、人文社會科學博士候選人培育計畫及博士後研究學者培育計畫等子計畫，均訂有績效指標及目標值，惟112年度上述子計畫實際值均未達目標值，如:延攬傑出學者至該院任職人數目標值為10人、實際值為5人，國際研究生學程博士班報到人數目標值為120人、實際值為107人，與國內大學合辦博士班學程總招生人數目標值為62人、實際值為45人，人文社會科學博士候選人培育人數目標值為30人、實際值為28人，博士後研究學者培育計畫錄取總人數目標值為100人、實際值為93人等(詳表2)，允宜妥慎研謀周延之攬才及培育措施，以提升研究能量。

綜上，中研院人才培育及延攬計畫110至112年度執行率雖逐年增加，惟均未及9成，而執行率提高主要係預算數減少所致，且112年度各項人才培育及攬才計畫實際值均未達目標值，允宜妥慎研謀周延之攬才及培育措施，以有效吸引國際研究人才來台，俾提升研究能量。

表2  112年度人才培育及延攬計畫績效指標達成情形概況表

單位:人

| 子計畫名稱 | 績效指標 | 112年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目標值 | 實際值 |
| 延攬資深學人 | 延攬傑出學者至該院任職人數 | 10 | 5 |
| 與國內大學培育國際研究生計畫 | 國際研究生學程博士班報到人數 | 120 | 107 |
| 與國內外學術研究機構合辦學程及進修計畫 | 與國內大學合辦博士班學程總招生人數 | 62 | 45 |
| 人文社會科學博士候選人培育計畫 | 培育人數 | 30 | 28 |
| 博士後研究學者培育計畫 | 每年辦理2梯次之錄取總人數 | 100 | 93 |

資料來源：中研院提供。

貳、中央研究院科學研究基金

三、近年部分管制性費用預、決算數差異甚大，允宜覈實編列預算並依業務需要撙節支用

科研基金112年度預算管制性費用分別編列「國外旅費」、「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」各5,091萬5千元、140萬元及160萬元，決算數各為1億5,973萬1千元、92萬3千元及161萬元，執行率分別為313.72%、65.93%及100.63%。經查：

(一)近年管制性費用執行未有效控管，致屢出現超支或執行率偏低情形

科研基金112年度國外旅費編列5,091萬5千元，決算數為1億5,973萬1千元，大幅超支致執行率高達313.72%(詳表1)，而其108至111年度執行率各為112.58%、21.62%、6.55%及44.02%，各年度執行情形落差頗大。另媒體政策及業務宣導費112年度預算數140萬元、決算數92萬3千元，執行率65.93%，而其108至110年度執行率各為9.14%、21.52%及76.67%，111年度則全數未執行，預算執行亦需加強管控；至推展費112年度執行率雖為100.63%，惟108至111年度執行率各為8.31%、26.95%、97.92%及19.81%，落差甚大。該基金管制性費用執行率108至112年度變化幅度甚大，亟待檢討改進。

表1 108至112年度管制性項目預、決算一覽表      單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 國外旅費 |  |  | 媒體政策及業務宣導費 |  |  | 推展費 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 執行率 | 預算 | 決算 | 執行率 | 預算 | 決算 | 執行率 |
| 108 | 130,610 | 147,044 | 112.58 | 1,510 | 138 | 9.14 | 2,214 | 184 | 8.31 |
| 109 | 111,685 | 24,150 | 21.62 | 1,510 | 325 | 21.52 | 3,770 | 1,016 | 26.95 |
| 110 | 141,396 | 9,265 | 6.55 | 300 | 230 | 76.67 | 1,634 | 1,600 | 97.92 |
| 111 | 119,700 | 52,690 | 44.02 | 500 | 0 | 0.00 | 2,700 | 535 | 19.81 |
| 112 | 50,915 | 159,731 | 313.72 | 1,400 | 923 | 65.93 | 1,600 | 1,610 | 100.63 |

資料來源：科研基金預、決算書。

(二)管制性項目各項費用允宜參酌以往年度執行情形核實編列，並妥慎撙節執行

上述管制性費用108至112年度執行率呈大幅變動乙節，據該院說明，109至111年度國外旅費執行率偏低主要係COVID-19疫情嚴峻，而112年度疫情緩和後，已顯著改善。另有關媒體政策及業務宣導費之執行落差，主要係該基金變更廣告投放設定，為評估精準投放之效益，先以小量投放廣告，以評估不同受眾群體及廣告內容之效果，嗣後再加強廣告之投放；而生技研究園區計畫亦受COVID-19疫情影響，各類實體活動大幅減少，影響部分活動舉辦及推廣需求，後續將定期追蹤預算執行情形，並於各類展會活動、學苑課程講座等規劃相關宣傳費用等項目，以達到政策及業務宣導之效果。至推展費執行落差係因執行方向調整，及確保採購產品能有效提升品牌認知度和影響力，故延期採購排程，後續將加速採購程序。綜言之，科研基金受COVID-19疫情影響及廣宣模式調整等狀況，致108至112年度相關管制性費用變動幅度大，允宜審酌以往年度執行情形及後續政策方向，覈實編列預算，執行時並應力求節約，以獲致最大效益。

綜上，科研基金108至112年度部分管制性費用預、決算差異甚大，允宜審酌以往年度執行情形及後續政策方向，覈實編列預算並撙節執行。

(分機：1913 許福添)

參見112年度中央研究院單位決算報告書第65頁辦理情形說明。

截至113年7月底，該保留款執行0.03億餘元。

參見該院112年度預算書第265頁。