國家通訊傳播委員會主管112年度決算評估報告
二、「傳播事務監理計畫」中，部分採購案件因停辦或近年底始完成簽約，故經費未予支付，為提升執行效率，允宜精進採購規劃及進度控管，俾充分發揮資源效益
通訊傳播監督管理基金(以下簡稱通傳基金)112年度「傳播事務監理計畫」預算編列5,883萬5千元，決算數4,866萬1千元，預算執行率82.71%。說明如下：
(一)傳播事務監理計畫執行概況
「傳播事務監理計畫」主要業務包括節目及廣告管理、傳播內容監理相關研討活動、傳播事業申設換照審查及評鑑作業等，112年度辦理情形如下:
1.廣電媒體專業素養培訓：共10場次實體課程，課程內容包括廣電事業營運發展、性別平權、消費者保護、兒少權益保護、隱私與被害人保護、身障者權益維護等；另參加廣電媒體專業素養培訓課程共有798位廣電從業人員。
2.廣播電視內容申訴統計、分析及發布作業：112年度共完成14份電視新聞報導觀測報告及5份傳播監理報告。
3.換照、評鑑及審查作業:完成完成衛星廣播電視事業81件換照審查、45件評鑑審查及10件申請設立審查等。
(二)部分採購案件停辦，以及部分招標案近年底始完成簽約，未能於年底前執行
據該會提供資料顯示，「傳播事務監理計畫」項下辦理之「地方頻道發展現況、展望與監理政策」委託研究案，因多次公告招標無廠商投標，故予以停辦，預算150萬元悉數未執行；另「電視節目新首播監理觀測系統功能增修暨維運案」因於112年11月底始完成簽約，以致維運費190萬元未支付；允宜強化採購案件規劃及進度控管措施，俾提高預算執行績效。
綜上，通傳基金112年度「傳播事務監理計畫」預算執行率82.71%，因部分採購案件停辦或招標作業近年底始完成，以致相關經費執行未如預期，允宜加強相關規劃與控管措施，提升預算執行績效。