經濟部主管112年度單位決算評估報告

經濟部主管包括經濟部、工業局(產業發展署)、國際貿易局及所屬(國際貿易署)、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處(中小及新創企業署)、加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)、中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)及能源局(能源署)等10個機關，112年度主管歲入預算數197億9,573萬4千元，決算審定數172億3,183萬5千元，較預算減少25億6,389萬9千元(減幅12.95%)；主管歲出預算數2,139億8,082萬5千元(含動支第二預備金8,316萬3千元)，預算執行結果，決算審定數2,134億6,267萬1千元(預算執行率99.76%)及賸餘數5億1,815萬4千元。謹就經濟部主管112年度單位決算評析如下：

六、112年度部分度量衡器檢查結果不合格率偏高，允宜加強追蹤後續改善情形，並妥為規劃度量衡檢查計畫之辦理

標準檢驗局及所屬(以下簡稱標準局)112年度於「標準檢驗及度政管理」項下分別編列「度量衡管理及檢定」與「度量衡器檢定檢查事務」2億5,610萬8千元及8,261萬元，辦理度量衡器檢定及檢查等業務，經執行後決算數為2億5,625萬4千元及8,380萬2千元，均逾原編預算數。經查：

(一)112年度標準局辦理度量衡器檢查情形

度量衡法第16條第1項規定：「經檢定合格在使用中之法定度量衡器，應接受檢查。」及度量衡器檢定檢查辦法第17條第1項規定：「檢定合格並在使用中之法定度量衡器，應接受檢定機關（構）之定期或不定期檢查。」標準局112年度依前述規定辦理定期(一般)檢查及不定期(專案)檢查，前者包括氣量計(瓦斯表)、水量計(水表)、電度表(電表)等民生用表檢查、計程車計費表檢查等，後者則如春節等節慶前針對全國年貨大街、水果量販店、量販超市及大型傳統市場執行衡器(磅秤)專案檢查等。112年度標準局共編列預算數3億3,871萬8千元，辦理度量衡器檢定及檢查業務，決算數為3億4,005萬6千元，共檢查6萬6,025具。

(二)部分度量衡器檢查結果不合格率相對高，允持續追蹤不合格度量衡器改善情形宜，並妥為規劃後續年度檢查計畫

彙整標準局112年度各項度量衡器檢查計畫執行情形(詳如表1)，並說明如下：

1.標準局112年度合共辦理計程車計費表、電度表及膜式氣量計等12項度量衡器檢查計畫，檢查具數共計6萬6,025具，不合格計434具，不合格率為0.66%。12項檢查計畫中僅公務檢測用雷達測速儀、公務檢測用雷射測速儀及公務檢測用區間平均速率裝置等3項未檢出不合格者，其餘9項檢查計畫不合格率介於0.04%至12.5%，其中公務檢測用噪音計及膜式氣量計不合格率分別為12.5%及4.44%相對高。

2.據標準局說明略以，經檢查不合格之度量衡器，若未涉違規部分，該局則要求使用者立即停止使用，去除檢定合格印證，並限期改善，經重新檢定合格後始得計量使用；倘若已違反度量衡法規定者，即處以罰鍰並確認報廢或經重新檢查合格後始結案。按標準局統計，112年度經該局處分案件共21件。

3.鑑於標準局112年度度量衡器檢查計畫檢查結果僅3項全數合格，又公務檢測用噪音計及膜式氣量計不合格率相對高，允宜妥為規劃檢查計畫，並加強追蹤不合格之度量衡器後續改善情形，俾確保量測準確。

綜上，標準局112年度「標準檢驗及度政管理」項下分別編列「度量衡管理及檢定」與「度量衡器檢定檢查事務」2億5,610萬8千元及8,261萬元，經執行後決算數為2億5,625萬4千元及8,380萬2千元，辦理度量衡器檢定及檢查等業務，惟112年度12項度量衡器檢查計畫中僅3項全數合格，且部分不合格率相對高，允宜妥為規劃度量衡檢查計畫之辦理，並強化不合格度量衡器改善進度之追蹤，俾營造公平交易環境。

表1  112年度標準局各項度量衡器檢查計畫執行情形

| 計畫名稱 | 計畫主要內容 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 計程車計費表檢查計畫 | 隨機攔檢，針對轄區配合警察執行路邊檢查，及各大車隊合作，赴車隊廠區進行檢查。 | 完成9,518具計程車計費表檢查，不合格4具。(不合格率0.04%) |
| 電度表檢查計畫 | 以機械式及電子式電度表分類進行抽樣，執行計量準確度檢測。 | 完成4,516具電度表檢查，不合格37具。(不合格率0.82%) |
| 膜式氣量計檢查計畫 | 依據廠牌、型號、檢定年份隨機抽樣，執行計量準確度檢測。 | 完成4,005具膜式氣量計檢查，不合格178具。(不合格率4.44%) |
| 水量計檢查計畫 | 依據使用度數、檢定年份及廠牌隨機抽樣，執行計量準確度檢測。 | 完成6,902具水量計檢查，不合格132具。(不合格率1.91%) |
| 油量計檢查計畫 | 針對已檢定合格滿3個月以上之油量計隨機抽樣，執行計量準確度檢測。 | 完成10,398具油量計檢查，不合格48具。(不合格率0.46%) |
| 公務檢測用雷達測速儀檢查計畫 | 依受檢單位持有數量依比例抽出，執行計量準確度檢測。 | 完成35具雷達測速儀檢查，全數合格。 |
| 公務檢測用雷射測速儀檢查計畫 | 依受檢單位持有數量依比例抽出，執行計量準確度檢測。 | 完成21具雷射測速儀檢查，全數合格。 |
| 公務檢測用呼氣酒精測試器及分析儀檢查計畫 | 依據各受檢單位持有廠牌型號比率進行抽樣，執行計量準確度檢測。 | 完成200具呼氣酒精測試器及分析儀檢查，不合格1具。(不合格率0.5%) |
| 衡器檢查計畫 | 隨機抽檢，執行計量準確度檢測。 | 完成27,878具衡器檢查，不合格24具。(不合格率0.09%) |
| 非侵入式機械血壓計檢查計畫 | 轄區內公私立醫療院所使用中血壓計，執行計量準確度檢測。 | 完成2,537具非侵入式機械血壓計檢查，不合格9具。(不合格率0.35%) |
| 公務檢測用噪音計檢查計畫 | 依受檢單位持有數量依比例抽出，執行計量準確度檢測。 | 完成8具噪音計檢查，不合格1具。(不合格率12.5%) |
| 公務檢測用區間平均速率裝置檢查計畫 | 依受檢單位持有數量依比例抽出，執行計量準確度檢測。 | 完成7具區間平均速率裝置檢查，全數合格。 |
| 合計 |  | 共完成66,025具，不合格434具。(不合格率0.66%) |

資料來源：標檢局提供。

配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。

包含實現數2,109億5,861萬8千元及應付保留數25億405萬3千元。

詢據標準局說明略以，因「度量衡管理及檢定」與「度量衡器檢定檢查事務」原編預算數尚不足支應所需經費，故自同一工作計畫項下之「企劃檢驗驗證及國際事務」與「發展檢試驗暨技術服務」分別調整運用22萬3千元及111萬5千元。