經濟部主管112年度單位決算評估報告

經濟部主管包括經濟部、工業局(產業發展署)、國際貿易局及所屬(國際貿易署)、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處(中小及新創企業署)、加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)、中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)及能源局(能源署)等10個機關，112年度主管歲入預算數197億9,573萬4千元，決算審定數172億3,183萬5千元，較預算減少25億6,389萬9千元(減幅12.95%)；主管歲出預算數2,139億8,082萬5千元(含動支第二預備金8,316萬3千元)，預算執行結果，決算審定數2,134億6,267萬1千元(預算執行率99.76%)及賸餘數5億1,815萬4千元。謹就經濟部主管112年度單位決算評析如下：

八、辦理「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」雖已初見成效，惟112年度因部分計畫調整執行方式及延長履約期限等，致有經費保留情事，允宜研謀加強控管

中小企業處(112年9月26日改制為中小及新創企業署，以下稱中企署)112年度於「中小企業科技應用-運用科技創新轉型升級」科目編列「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」1億3,182萬8千元，執行結果，審定決算數1億691萬6千元，預算執行率81.10%，謹說明如下：

(一)計畫概述

本計畫期程自111至115年，主要工作項目包括：1.完善創業實證環境：持續優化新創園區實證場域，建置單一窗口服務串接國際及在地創業資源，完善營運管理與服務機制，辦理各式交流媒合活動，促進園區業者交流與商機拓展。2.加速新創實證應用：鏈結產業，以大帶小創造商機、鏈結在地，引導新創實證應用、鏈結國際，攜手國內外加速器拓展全球市場。

(二)本計畫已初見成效，惟112年度因部分計畫調整執行方式及延長履約期限等，致有經費保留情事，允宜控管執行期程並加強辦理，俾如期如質完成

據中企署說明，截至112年底止(111至112年累計)，本計畫已協助128家新創企業進駐、促進投資17.2億元，並提供就業人數191人，已初見成效。

又本計畫總經費5億7,710萬元，截至112年底止已編列預算數3億377萬6千元，累計執行數2億6,330萬4千元，占已編列預算數86.68%，低於9成，主要係本計畫原定執行新創企業補助計畫，後為協助新創企業提升商機及與大廠合作實證機會，改辦理新創獎勵競賽，由大廠出題、新創解題，並擇優頒發獎勵所致；另本計畫項下「112年南臺灣新創鏈結應用計畫」原定112年底到期，惟為維持亞灣新創園區場域基本運作，延長履約期限至113年2月29日，並辦理經費保留4,047萬2千元，允宜加強控管執行，俾如期如質完成計畫。

綜上，中企署辦理「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」，112年度因部分計畫調整執行方式及延長履約期限等，致有經費保留情事，允宜加強控管執行，俾提升計畫執行成效。

配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。

包含實現數2,109億5,861萬8千元及應付保留數25億405萬3千元。