監察院112年度單位決算評估報告

二、112年度多數委託辦理計畫未能在年度開始6個月內完成簽約，致部分委辦案經費保留比率偏高，為提升預算資源效益，允宜強化執行進度，俾確保計畫如期推動

監察院112年度「國家人權業務」工作計畫預算編列1億2,305萬元，執行結果，決算數1億1,128萬4千元，執行率90.44%。該計畫主要係辦理人權業務規劃、評估與研究；訪視、調查與合作；以及教育、推廣與交流等業務。經查：

(一)依規定各機關委辦計畫原則應於年度開始6個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留

按各機關單位預算執行要點第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：…(二)委託其他機關、人民團體、學術團體、教育文化事業機構等委辦事項，…；除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始六個月內完成簽約手續。…。」據此，該院委辦計畫原則應於年度開始6個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留。

(二)112年度多數委辦計畫，未能在年度開始6個月內完成簽約，致部分案件經費保留比率偏高，甚有部分案件預計於隔年年末始結案者，委辦計畫執行進度容顯落後

監察院112年度「國家人權業務」工作計畫之委託辦理計畫共7項，其中僅「國家人權委員會設置人權研究論文獎助金相關規範評估」1項於年度開始6個月內(112年5月26日)完成簽約手續，其餘6項均未於該時限內完成，以致部分委辦計畫保留比率偏高達70%(如表2，項次2、5、6、7)，甚有部分案件預計於隔年(113年度)11月或12月始結案者(如表2，項次2、6、7)，委辦計畫執行進度容顯落後。

表2  112年度「國家人權業務」委託辦理計畫經費執行情形表

單位：新臺幣千元

| 項次 | 委辦案名稱 | 合約金額(1) | 保留數(2) | 保留比率(2)/(1) | 實際簽約日期 | 實際(預計)結案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國家人權委員會設置人權研究論文獎助金相關規範評估 | 145 | 0 | 0.0% | 112/05/26 | 112/09/25 |
| 2 | 家庭照顧責任及婚姻變故對婦女就業與經濟安全的影響 | 1,800 | 1,260 | 70.0% | 112/08/15 | 113/12/31 (預計) |
| 3 | 生成式AI所涉之人權議題及潛在影響 | 1,389 | 0 | 0.0% | 112/09/07 | 113/09/06 (預計) |
| 4 | 我國強制辯護制度之法實證研究 | 1,200 | 0 | 0.0% | 112/10/12 | 113/10/15 (預計) |
| 5 | 探究國內強制拆遷戶在適足居住權所受之影響 | 1,380 | 966 | 70.0% | 112/09/14 | 113/09/13 (預計) |
| 6 | 建構我國防制酷刑機制之研究 | 1,460 | 1,022 | 70.0% | 112/10/31 | 113/11/25 (預計) |
| 7 | 校園師對生暴力資料蒐整及數據研究分析 | 1,469 | 1,028 | 70.0% | 112/12/14 | 113/12/31 (預計) |

資料來源：112年度監察院單位決算「委託辦理計畫(事項)經費報告表」；本中心整理。

綜上，依規定各機關委辦計畫原則應於年度開始6個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留。惟監察院112年度「國家人權業務」工作計畫之多數委託辦理計畫未於年度開始6個月內完成簽約，致部分案件保留比率偏高，且部分案件預計於113年年末始結案，允宜強化委辦計畫執行進度，俾提升預算資源效益。