行政院農業委員會(農業部)主管112年度決算評估報告
行政院農業委員會（農業部)主管包括農業委員會(農業部)、林務局(林業及自然保育署及所屬)、農業試驗所（農業試驗所及所屬）、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所（畜產試驗所及所屬）、家畜衛生試驗所（獸醫研究所）、農業藥物毒物試驗所（農業藥物試驗所）、特有生物研究保育中心（生物多樣性研究所）、茶業改良場（茶及飲料作物改良場）、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬（動植物防疫檢疫署及所屬）、農業金融局（農業金融署）、農糧署及所屬、農田水利署等24個機關[1]，112年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數20億6,044萬3千元、決算審定數21億4,672萬4千元(預算達成率104.19%)；歲出預算數1,524億5,341萬8千元、決算審定數1,516億1,032萬5千元(預算執行率99.45%)。謹就行政院農業委員會（農業部)主管112年度決算評析如下：
[1] 農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定自112年8月1日施行。
三、「友善動物保護計畫」於112年度屆期，惟補助案件未能於年度內完成，且部分關鍵績效指標未達預期目標，允宜檢討改善
配合動物保護法(以下簡稱動保法)修正，我國自106年2月起施行公立動物收容處所零撲殺制度，且遊蕩犬貓管理及減量工作有待儘速妥處，故農業部自109年起推動4年期之「友善動物保護計畫」，該計畫112年度預算數3億2,266萬5千元，決算數2億4,527萬7千元，約占預算數之76.02%(詳表1)。經查：
表1 友善動物保護計畫預決算情形表 單位: 新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數			決算數占 / 預算數比率
		實現數	保留數	合計
109	175,495	145,951	0	145,951	83.17
110	168,271	161,593	0	161,593	96.03
111	164,302	159,867	0	159,867	97.30
112	322,665	242,822	2,455	245,277	76.02

資料來源：農業部提供。
(一)農業部自109至112年度推動友善動物保護計畫，由中央及地方共同執行
動保法於104年2月4日修正公布之第12條第5項[2]規定略以，將原定收容於動物收容處所之動物經通知或公告逾12日而無人認領、認養或無適當之處置者，得以撲殺之政策，修正為公立動物收容處所零撲殺，以達尊重動物生命及保護動物之立法宗旨，爰衍生收容空間不敷使用問題，農業部陸續推動「改善政府動物管制收容設施計畫」及「加強動物保護行政效能計畫」，並自109至112年度賡續辦理友善動物保護計畫，4年計畫總經費13億7,733萬8千元(含中央公務預算12億7,729萬1千元及地方公務預算1億4萬7千元)，由中央及地方共同執行，並訂定有效控制減少遊蕩動物數量、建立強本革新之動物保護行政體系及建構全民友善動物社會等3項推動目標。
[2] 動物保護法第12條第5項規定：「本法中華民國104年1月23日修正之條文施行之日起2年內，收容於動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所，經通知或公告超過12日而無人認領、認養或適當處置之動物，得予以宰殺，不適用第1項規定。」
(二)友善動物保護計畫於112年底屆期，惟補助案件未及於年度內完成，且部分績效關鍵指標未達預期目標，允宜檢討改善
友善動物保護計畫112年度預算數3億2,266萬5千元，惟決算數2億4,527萬7千元，僅占預算數之76.02%，且因補助案件內工程於112年12月初決標及部分工作單據未結等，未及於年度內完成，至須保留245萬5千元至113年度賡續辦理。另該部所定關鍵績效指標，雖多數項目已達目標值（詳表2），惟「強化零撲殺政策配套措施」項下「儘速控制遊蕩犬族群增加狀況，降低每百人之遊蕩犬數量密度」指標，有關遊蕩犬數量密度訂定109及111年度目標值分別為每百人（以下同）0.62隻及0.31隻，實際執行結果，109及111年度分別為0.66隻及0.69隻，不僅未達成目標值，且有升高趨勢；「架構多元專業創新之動保行政體系」項下「提高非法繁殖買賣犬貓行為之舉發與稽查案量」112年度目標值為2萬3,500件，惟實際執行成果僅1萬2,826件，亦未達目標值，且為4年來最低：「紮根國人與專業從業人員動物福利知能」項目，因106年我國動物科學應用機構獲國際認證(AAALAC)18 家，故原定每年增加2家動物科學應用機構獲得國際認證，111及112年預計獲認證24家及26家，惟實際執行結果均僅22家，未達原定目標，允宜檢討改善。
表2 友善動保計畫績效關鍵指標達成情形
工作 / 項目	績效目標	衡量 / 標準	年度目標值				實際達成值
			109	110	111	112	109	110	111	112
(一)強化零撲殺政策配套措施	盡速控制遊蕩犬族群增加狀況，降低每百人之遊蕩犬數量密度	隻/每百人	0.62	－	0.31	-	0.66	-	0.69	-
	針對犬隻群聚熱區，進行全區域清查同步執行寵登、絕育、狂犬病及食源控制之四合一措施，有效控制之熱區數(村里數)	執行 / 區域數	667	1,167	1,167	335	759	1,403	1,420	3,141
	收容動物處所轉型升級為環境教育(生命教育)場域	場	1	2	3	4	1	2	3	4
(二)架構多元專業創新之動保行政體系	提升動物保護案件破案率	案件破 / 案率%	4.27	4.70	5.17	5.69	5.20	15.10	9.40	9.80
	提高非法繁殖買賣犬貓行為之舉發與稽查案量	檢舉稽查案數	17,670	19,430	21,370	23,500	29,474	41,213	21,723	12,826
	每年全國動保領域公私協力合作方案擴增1.3倍案量	案數	30	39	50	65	37	40	51	160
(三)紮根國人與專業從業人員動物福利知能	預定完成8項動物福利指標	項	1	2	2	3	1	2	2	3
	動物科學應用機構獲得國際認證家數	家	20	22	24	26	20	22	22	22
	各領域動物福利從業人員強化專業職能，通過動物專業管理認證之比例%	通過 / 認證 / 比率%	-	20	35	50	-	20	35	140

資料來源：農業部提供。
綜上，因應動保法修正公立動物收容處所改為零撲殺制度，農業部109至112年度推動友善動保計畫以解決所衍生之收容空間不敷使用等問題，惟112年度計畫屆期後仍有補助案件未能完成致須保留至113年度賡續辦理，另部分關鍵績效指標未達成原定目標，允宜確實檢討改善。
（分機：8663 鄭寧）