行政院農業委員會(農業部)主管112年度決算評估報告目錄
        頁次

行政院農業委員會(農業部)主管112年度決算評估報告
行政院農業委員會（農業部)主管包括農業委員會(農業部)、林務局(林業及自然保育署及所屬)、農業試驗所（農業試驗所及所屬）、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所（畜產試驗所及所屬）、家畜衛生試驗所（獸醫研究所）、農業藥物毒物試驗所（農業藥物試驗所）、特有生物研究保育中心（生物多樣性研究所）、茶業改良場（茶及飲料作物改良場）、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬（動植物防疫檢疫署及所屬）、農業金融局（農業金融署）、農糧署及所屬、農田水利署等24個機關[1]，112年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數20億6,044萬3千元、決算審定數21億4,672萬4千元(預算達成率104.19%)；歲出預算數1,524億5,341萬8千元、決算審定數1,516億1,032萬5千元(預算執行率99.45%)。謹就行政院農業委員會（農業部)主管112年度決算評析如下：
[1] 農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定自112年8月1日施行。
壹、農業委員會（農業部)
一、「改善政府動物管制收容設施計畫」4度修正計畫調增經費並展延期程，惟112年度執行情形仍未如預期，允宜督促地方政府加強辦理，俾利計畫如期如質完成
依農業委員會（112年8月1日改制為農業部，以下稱農業部)112年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，有關「改善政府動物管制收容設施計畫（103-113）」（以下稱動物收容設施計畫）之執行情形，112年度可支用預算數2億1,019萬5千元，本期執行數2億657萬2千元(含實現數1億5,783萬2千元、應付數4,396萬7千元及賸餘數477萬3千元)，約占可支用預算數之98.28%。經查：
(一)農業部4次修正動物收容設施計畫，調增計畫經費及展延計畫期程
依動物保護法(以下簡稱動保法)第14條第1項[2]及第3項[3]規定略以，各地方政府主管機關應依據轄內人口、遊蕩犬貓數量設置動物收容處所，且中央主管機關應編列經費補助其設置，爰行政院於102年核定動物收容設施計畫，原訂計畫期程103至107年度，總經費15億8,010萬元(中央與地方政府分別負擔12億3,180萬元及3億4,830萬元)，補助縣市政府辦理改善公立動物收容設施及動物管制設備專業化。惟推動後各縣市政府因新建用地取得困難、工程案多次招標流標或撤案等，計畫執行未如預期，加上Covid-19疫情及俄烏戰爭影響，面臨缺工、缺料及物價上漲等，工程經費需求提高，分別於107年5月、108年6月、110年7月及112年8月等4度辦理修正，將計畫完成期程由107年度展延至113年度，及計畫總經費調增至26億2,220萬元，中央負擔計畫經費調增為20億1,510萬元，較原核定計畫增加7億8,330萬元(增幅63.59%)。
[2] 動物保護法第14條第1項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應依據直轄市、縣（市）之人口、遊蕩犬貓數量，於各該直轄市、縣（市）規劃設置動物收容處所，或委託民間機構、團體設置動物收容處所或指定場所，收容及處理下列動物：一、由直轄市或縣（市）政府、其他機構及民眾捕捉之遊蕩動物。二、飼主不擬繼續飼養之動物。三、主管機關依本法留置或沒入之動物。四、危難中動物。」
[3] 動物保護法第14條第3項規定：「中央主管機關應編列經費補助直轄市、縣（市）主管機關設置動物收容處所，辦理絕育、認領及認養等動物保護相關工作；其設置組織準則及公立動物收容處所管理作業規範，由中央主管機關定之。」
(二)動物收容設施計畫歷年預算執行情形未如預期，且截至112年底止，部分110至111年度補助計畫尚未完成
檢視動物收容設施計畫歷年預算執行情形（詳表1），除103年度預算數編列2,850萬元外，104至112年度法定預算數介於1億2,600萬元至2億9,491萬2千元間，惟103至112年度實現數占法定預算數之比率僅介於13.21%至71.17%，預算執行均未如預期，且每年保留金額均偏高，依112年度決算書「歲出保留分析表」所列，除112年度補助新北市、屏東縣、新竹縣等地方政府辦理工程受天候與審查流程作業影響，或依照工程進度請款，或未通過消防檢查等因素，未及於年度內完成而辦理保留金額3,039萬9千元外，尚有110及111年度補助案保留至112年度繼續辦理，因無法完成又賡續保留（詳表2），執行情形欠佳，允宜檢討問題癥結並督促地方政府加強推動辦理。
表1 動物收容設施計畫103至112年度預決算明細表 單位: 新臺幣千元；%
年度	法定 / 預算數	決算數				實現數占法定 / 預算數比率
		實現數	保留數	應付數	合計
103	28,500	3,766	24,296	0	28,062	13.21
104	237,500	65,799	105,653	1,969	173,421	27.70
105	288,000	42,403	156,790	3,142	202,335	14.72
106	294,912	56,804	162,006	1,835	220,645	19.26
107	285,180	128,837	58,213	21	187,071	45.18
108	281,300	200,206	44,214	7,737	252,157	71.17
109	284,016	147,886	22,646	18,856	189,388	52.07
110	234,735	89,890	34,697	52,359	176,946	38.29
111	176,809	83,491	29,533	61,914	174,938	47.22
112	126,000	77,521	2,014	28,385	107,920	61.52

資料來源：農業部提供。
表2 動物收容設施計畫112年度歲出保留明細表 單位：新臺幣千元
年度	保留原因	歲出保留金額
110	補助新北市政府辦理「改善政府動物管制收容設施」計畫，其中新店動物之家申請既有建物合法化之委託技術服務採購案於109年7月簽約，履約期限為114年8月，111年以前完成地質敏感區評估及水土保持計畫，112年完成地籍圖重測公告作業，應依第1次契約變更議定書第4期款前半部分規定給付35萬7千元，又變更後分期付款條件第4期款後半部分、第10期及第11期款之工作未執行，未能於年度內完成，爰依規定申請保留。	1,966
111	1.補助新北市政府辦理「改善政府動物管制收容設施」計畫，其中新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程，於111年9月簽約，111年11月開工，履約期限為開工之日起360日曆天，截至112年底止工程進度42.98%，施工期間受審查流程作業及天候影響，展延工期127日曆天，預定完工日期展延至113年3月，未能於年度內完成。	235
	2.補助新竹縣政府辦理「改善政府動物管制收容設施」計畫，其中新竹縣動物保護教育園區興建工程，於110年7月開工，112年4月竣工，惟尚未通過消防相關規定，無法完成驗收結算作業，未能於年度內完成。	12,184
	3.補助基隆市政府辦理「改善政府動物管制收容設施」計畫，其中基隆市寵物銀行(公立動物收容所)整建工程(含設置臨時收容區域)(第2次契約變更)，於109年10月開工，112年1月竣工，2月初驗、5月複驗，因廠商遲未於期限內完成改正，該府於6月間發函終止契約，廠商申請履約爭議調解，惟調解未獲共識，該府將另案發包辦理改善作業，未能於年度內完成。	2,806
	小計	15,225

說 明：歲出保留金額包含應付數及保留數。
資料來源：農業部112年度決算書。
綜上，動物收容設施計畫歷年預算執行情形未如預期，截至112年底止，已4次修正計畫，展延期程及調增經費，112年底仍有部分110及111年度補助計畫尚未完成，允宜確實檢討執行問題，督促各地方政府嚴格控管工程進度，俾利計畫如期如質完成。

二、「亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫」歷年執行情形欠佳，112年底計畫屆期仍未完成，允宜檢討並加強推動辦理
農業部自107年度起於「農業管理」計畫編列預算支應捐助亞蔬中心總部改建計畫經費，截至112年度累計實現數7億3,144萬2千元，占已編列預算數7億6,500萬元之比率為95.61%。經查：
(一)農業部捐助亞蔬中心總部改建計畫因工程進度未如預期，仍110年辦理計畫變更，展延期程並調增總經費至7.65億元
「亞蔬-世界蔬菜中心」(原名「亞洲蔬菜研究發展中心」，以下稱亞蔬中心)係於60年5月由我國、美國、日本、韓國、泰國、越南及菲律賓等7國政府暨亞洲開發銀行共同設立之國際農業研究機構，總部設於我國臺南市善化區。因亞蔬中心實驗大樓、行政大樓及溫室等已逾40年，結構老舊、抗震防災條件薄弱，且實驗室管線腐蝕嚴重、爰規劃辦理總部改建案，原計畫期程107至110年度，總經費6.6億元，經行政院同意由農業部編列預算支應；110年5月該中心以疫情造成原物料無法如期取得，致整體工程進度嚴重落遲，加上航價大漲，推升原物料價格與工資，致營建成本超出預期，經行政院於110年7月同意，工程展延至112年度完工，並將總經費調增至7.65億元。
(二)亞蔬中心總部改建計畫已於112年底屆期，惟迄未完成，仍須保留至以後年度賡續辦理
據農業部提供資料(詳表1)，該計畫自107年度推動迄112年度，實現數占可支用預算數之比率介於25.77%至74.96%，實現率均未達8成，尤其110年度辦理計畫修正後，110至112年度實現數占可支用預算數之比率仍僅68.70%、67.81%及74.96%，執行情形未見明顯改善；且該計畫已於112年底屆期，惟因新實驗室大樓、種子處理設施及種子檢疫室興建工程與實驗設備採購建置、總部改建計畫舊實驗大樓整建工程相關採購與公共藝術造景工程採購等，受規劃或發包作業時程影響，未及於年度內完成，仍須保留3,355萬8千元至以後年度賡續辦理，允宜加速推動。
表1 「亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數				本期執行數				實現數占可支用預算數比率
	年度 / 預算數	流用數/調整數	以前年度 / 保留數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
107	50,000	0	0	50,000	12,884	0	37,116	50,000	25.77
108	180,000	0	0	180,000	98,796	0	0	98,796	54.89
109	200,000	0	81,204	281,204	86,662	0	0	86,662	30.82
110	230,000	0	194,542	424,542	291,669	0	0	291,669	68.70
111	75,000	0	132,873	207,873	140,952	0	0	140,952	67.81
112	67,116	0	66,921	134,037	100,479	0	0	100,479	74.96

說 明：112年度保留3,355萬8千元至113年度賡續執行。
資料來源：農業部提供。
綜上，農業部捐助辦理亞蔬中心總部改建計畫，惟工程進度未如預期，經行政院於110年7月同意變更計畫展延期程並調增經費，然110至112年度實現數占可支用預算比率均未達8成，且112年底計畫屆期，仍未及完成而須保留至以後年度賡續辦理，允宜督促該中心加速推動。

三、「友善動物保護計畫」於112年度屆期，惟補助案件未能於年度內完成，且部分關鍵績效指標未達預期目標，允宜檢討改善
配合動物保護法(以下簡稱動保法)修正，我國自106年2月起施行公立動物收容處所零撲殺制度，且遊蕩犬貓管理及減量工作有待儘速妥處，故農業部自109年起推動4年期之「友善動物保護計畫」，該計畫112年度預算數3億2,266萬5千元，決算數2億4,527萬7千元，約占預算數之76.02%(詳表1)。經查：
表1 友善動物保護計畫預決算情形表 單位: 新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數			決算數占 / 預算數比率
		實現數	保留數	合計
109	175,495	145,951	0	145,951	83.17
110	168,271	161,593	0	161,593	96.03
111	164,302	159,867	0	159,867	97.30
112	322,665	242,822	2,455	245,277	76.02

資料來源：農業部提供。
(一)農業部自109至112年度推動友善動物保護計畫，由中央及地方共同執行
動保法於104年2月4日修正公布之第12條第5項[4]規定略以，將原定收容於動物收容處所之動物經通知或公告逾12日而無人認領、認養或無適當之處置者，得以撲殺之政策，修正為公立動物收容處所零撲殺，以達尊重動物生命及保護動物之立法宗旨，爰衍生收容空間不敷使用問題，農業部陸續推動「改善政府動物管制收容設施計畫」及「加強動物保護行政效能計畫」，並自109至112年度賡續辦理友善動物保護計畫，4年計畫總經費13億7,733萬8千元(含中央公務預算12億7,729萬1千元及地方公務預算1億4萬7千元)，由中央及地方共同執行，並訂定有效控制減少遊蕩動物數量、建立強本革新之動物保護行政體系及建構全民友善動物社會等3項推動目標。
[4] 動物保護法第12條第5項規定：「本法中華民國104年1月23日修正之條文施行之日起2年內，收容於動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所，經通知或公告超過12日而無人認領、認養或適當處置之動物，得予以宰殺，不適用第1項規定。」
(二)友善動物保護計畫於112年底屆期，惟補助案件未及於年度內完成，且部分績效關鍵指標未達預期目標，允宜檢討改善
友善動物保護計畫112年度預算數3億2,266萬5千元，惟決算數2億4,527萬7千元，僅占預算數之76.02%，且因補助案件內工程於112年12月初決標及部分工作單據未結等，未及於年度內完成，至須保留245萬5千元至113年度賡續辦理。另該部所定關鍵績效指標，雖多數項目已達目標值（詳表2），惟「強化零撲殺政策配套措施」項下「儘速控制遊蕩犬族群增加狀況，降低每百人之遊蕩犬數量密度」指標，有關遊蕩犬數量密度訂定109及111年度目標值分別為每百人（以下同）0.62隻及0.31隻，實際執行結果，109及111年度分別為0.66隻及0.69隻，不僅未達成目標值，且有升高趨勢；「架構多元專業創新之動保行政體系」項下「提高非法繁殖買賣犬貓行為之舉發與稽查案量」112年度目標值為2萬3,500件，惟實際執行成果僅1萬2,826件，亦未達目標值，且為4年來最低：「紮根國人與專業從業人員動物福利知能」項目，因106年我國動物科學應用機構獲國際認證(AAALAC)18 家，故原定每年增加2家動物科學應用機構獲得國際認證，111及112年預計獲認證24家及26家，惟實際執行結果均僅22家，未達原定目標，允宜檢討改善。
表2 友善動保計畫績效關鍵指標達成情形
工作 / 項目	績效目標	衡量 / 標準	年度目標值				實際達成值
			109	110	111	112	109	110	111	112
(一)強化零撲殺政策配套措施	盡速控制遊蕩犬族群增加狀況，降低每百人之遊蕩犬數量密度	隻/每百人	0.62	－	0.31	-	0.66	-	0.69	-
	針對犬隻群聚熱區，進行全區域清查同步執行寵登、絕育、狂犬病及食源控制之四合一措施，有效控制之熱區數(村里數)	執行 / 區域數	667	1,167	1,167	335	759	1,403	1,420	3,141
	收容動物處所轉型升級為環境教育(生命教育)場域	場	1	2	3	4	1	2	3	4
(二)架構多元專業創新之動保行政體系	提升動物保護案件破案率	案件破 / 案率%	4.27	4.70	5.17	5.69	5.20	15.10	9.40	9.80
	提高非法繁殖買賣犬貓行為之舉發與稽查案量	檢舉稽查案數	17,670	19,430	21,370	23,500	29,474	41,213	21,723	12,826
	每年全國動保領域公私協力合作方案擴增1.3倍案量	案數	30	39	50	65	37	40	51	160
(三)紮根國人與專業從業人員動物福利知能	預定完成8項動物福利指標	項	1	2	2	3	1	2	2	3
	動物科學應用機構獲得國際認證家數	家	20	22	24	26	20	22	22	22
	各領域動物福利從業人員強化專業職能，通過動物專業管理認證之比例%	通過 / 認證 / 比率%	-	20	35	50	-	20	35	140

資料來源：農業部提供。
綜上，因應動保法修正公立動物收容處所改為零撲殺制度，農業部109至112年度推動友善動保計畫以解決所衍生之收容空間不敷使用等問題，惟112年度計畫屆期後仍有補助案件未能完成致須保留至113年度賡續辦理，另部分關鍵績效指標未達成原定目標，允宜確實檢討改善。
（分機：8663 鄭寧）
貳、林務局(林業及自然保育署及所屬)
四、辦理國有林出租造林地補償之收回與計畫目標差距頗大，允宜檢討改進，並賡續精進相關收回規劃作業，以達恢復林地生態完整性之目標
林務局(112年8月1日改制為林業及自然保育署及所屬，下稱林業及保育署) 112年度於「林業發展-森林保護與林地管理」項下辦理「國有林出租造林地補償收回計畫(110-115年)」預算數3億170萬7千元，決算數3億1,226萬3千元，執行率103.50%。經查：
(一)110至112年計畫執行均呈超支情形
「國有林出租造林地補償收回計畫(110-115年)」規劃分4年加速收回106年暫停受理申請前，承租人已提出申請租地補償收回排序中之案件(待收回面積為7,326.59公頃)，納入整體國家森林經營計畫妥善管理，所需總經費預估25億6,000萬元(預計每年度約收回1,831.6公頃、所需補償金6億4,000萬元)。該計畫110至112年度預算數介於2億4,105萬8千元至3億170萬7千元之間，決算數介於2億4,755萬元至3億1,226萬3千元之間，執行率介於102.38%至110.41%之間，均呈超支情形[5](詳表1)。
[5] 據林業及保育署說明，超支原因係各地區分署就租地補償申請案件提前先行審查，並持續滾動檢討各項計畫推動優先順序，於年度執行時視相關預算賸餘情形勻應本計畫補償作業經費。
(二)實際執行與計畫規劃目標差距頗大
自110至112年度各實際收回面積分別達819.39公頃、731.07公頃及943.63公頃，達成率介於44.74%至51.52%之間，均未達預計目標(詳表2)。按租地造林地補償收回政策本意，係在環境敏感區之租地不砍伐擾動下收回管理，除維護既有林相外，另透過自然復育或施以人工造林等方式，以達恢復林地生態完整性之目標，發揮穩定地質、增益國土保安等功能。爰此，林業及保育署未審酌過去執行實況、政府財政及該部預算執行能量等，妥善規劃計畫內容，致執行結果與計畫內容差距過大，允宜檢討改進。
綜上，林業及保育署112年度辦理「國有林出租造林地補償收回計畫(110-115年)」決算數3億1,226萬3千元，計收回租地面積943.63公頃，僅達計畫目標之51.52%，鑒於該署近年實際執行與計畫規劃目標差距頗大，顯示重大工作計畫之評估規劃作業未盡周延詳實，允宜檢討改進，並賡續精進相關收回規劃作業，以達恢復林地生態完整性之目標。
表1 110-112年度國有林出租造林地補償收回計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率
110	241,058	266,155	110.41
111	241,803	247,550	102.38
112	301,707	312,263	103.50
合計	784,568	825,968	105.28

資料來源：林業及保育署提供。
表2 110-112年度國有林出租造林地補償收回計畫收回面積概況
        單位：公頃；%
項目	110年度	111年度	112年度	合計
預計值(A)	1,831.60	1,831.60	1,831.60	5,494.80
實際值(B)	819.39	731.07	943.63	2,494.09
達成率(B/A)	44.74	39.91	51.52	45.39

資料來源：林業及保育署提供。

參、動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬)
五、檢疫犬查獲旅客攜帶植物及其產品批次呈逐年增加趨勢，允宜積極宣導，以確保我國農業生產環境安全
動植物防疫檢疫局及所屬(112年8月1日改制為動植物防疫檢疫署及所屬，下稱防檢署) 112年度預算案於「動植物防檢疫管理」項下「植物檢疫業務」編列704萬4千元，決算數830萬2千元，執行率117.86%[6]，係為建立檢疫制度，提升大眾認知，推動辦理旅客攜帶植物及其產品入境等檢疫工作。為防止國外植物危險性疫病蟲害之入侵與蔓延，保護我國農林業生產安全與生態環境平衡，避免增加農業生產之病蟲害防治成本或造成農產品無法外銷之重大損失；依植物防疫檢疫法第17條第2項規定，旅客或服務於車、船、航空器人員攜帶檢疫物，應於入境時申請檢疫[7]。
[6] 據防檢署說明，超支原因係增加補助「我國檢疫有害生物清單之檢視及修正評估」計畫，並自「植物防疫業務」分支計畫項下流用。
[7] 詢洽防檢署具體執行方式略以，為使旅客瞭解並遵循法令，於我國各機場港埠旅客入境通關前必經廊道設立動植物檢疫宣傳海報、看板、宣傳摺頁、人員廣播等各型態宣導資訊，提醒入境旅客倘若攜帶動植物或其產品應主動申報或於入境前將農畜產品丟棄於棄置箱，各機場港埠除由關務署海關人員輔以X光機檢查外，防檢署檢疫人員在檢疫犬組協助下加強查察旅客攜帶(含托運行李)植物及其產品入境情事，以確保我國農業生產環境安全。
惟自110年度至112年度檢疫犬查獲旅客攜帶植物及其產品數量由2,193批次增加至1萬462批次，但旅客主動申報檢疫合格件數雖呈增加，惟均低於900件以下(詳表1)，允宜加強宣導旅客攜帶植物及其產品或種子等應檢疫植物，應於入境時主動申報檢疫，以維護我國農業安全之生產環境。
表1 辦理旅客入境攜帶植物檢疫概況表 單位：批次；公斤；件
項目	110年度	111年度	112年度
檢疫犬查獲旅客攜帶植物及其產品批次	2,193	5,939	10,462
檢疫犬查獲旅客攜帶植物及其產品重量	6,259	10,805	5,967
旅客主動申報檢疫合格件數	65	184	850

資料來源：防檢署提供。
綜上，防檢署112年度「動植物防檢疫管理」項下「植物檢疫業務」決算數830萬2千元，以推動辦理旅客攜帶植物及其產品入境等檢疫工作，惟110至112年度檢疫犬查獲旅客攜帶植物及其產品數量增加，允宜強化攜帶植物入境申報檢疫之宣導，以維護我國農業安全。

肆、農糧署及所屬
六、110至112年度「花卉及其種苗」出口價值已超逾「水果、堅果及其製品」及「蔬菜及其製品」之出口價值，允宜針對具外銷潛力之標的品項，優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術，以升級產銷品質
農糧署112年度於「農糧管理」項下辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」可支用預算數19億671萬9千元(含以前年度應付保留數8,438萬7千元及本年度預算數18億2,233萬2千元)，執行結果，執行數19億591萬7千元[8]，執行率99.96%。經查：
[8] 實現數18億1,862萬4千元、應付數4,323萬7千元、賸餘數4,405萬6千元。
(一)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」計畫112年度辦理情形
農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」， 112年度3大措施具體成果，說明如下(詳表1)：
1.建置區域冷鏈物流中心：區域冷鏈物流中心輔導建置8處，3處已營運(保證責任雲林縣漢光果菜生產合作社、高雄市加洲果菜運銷合作社、全日物流大林廠)。
2.升級蔬果及花卉批發市場：已完成11處批發市場冷鏈設備升級，包含3處花卉批發市場及8處果菜批發市場。
3.建立全程冷鏈示範模式，並輔導農民團體及農企業購置冷鏈設施(備)：核定農民團體及農企業申請案件195件，建立短期葉菜類及截切蔬果2品項示範觀摩場域，撰擬香蕉及萵苣2品項冷鏈作業指引。
(二)110至112年度「花卉及其種苗」出口價值已超逾「水果、堅果及其製品」及「蔬菜及其製品」之出口價值
近3年(110至112年度)我國蔬菜、水果、堅果及其製品出口外銷量值概呈下降趨勢，其中「穀類及其製品」出口量值雖居首(不計其他)，而「花卉及其種苗」出口價值自110至112年度由62.78億元成長為66.12億元，已超逾「水果、堅果及其製品」及「蔬菜及其製品」之出口價值，僅次於「穀類及其製品」(不計其他，詳表3)，爰此，農糧署允宜檢討計畫執行成效並盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並針對具外銷潛力之標的品項，整合科研量能，優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術與相關設施設備，並完備相關人才培育及經營管理制度，以升級產銷品質並拓展國際市場。
綜上，農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，以有效減少農產品於產銷供應鏈之損耗，且可於盛產期調節市場供需，穩定交易價格，惟近3年度我國農耕出口外銷量值概呈下降趨勢，農糧署允宜賡續檢討計畫執行成效並盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並針對具外銷潛力之標的品項，整合科研量能，優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術與相關設施設備，並完備相關人才培育及經營管理制度，以升級產銷品質，健全產銷結構。

表1 「 建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」112年度各策略工作項下之措施執行情形表
措施	預計辦理事項	實際辦理事項
建置區域冷鏈物流中心	累積建置區域冷鏈物流中心1處	區域冷鏈物流中心輔導建置8處，3處已營運(保證責任雲林縣漢光果菜生產合作社、高雄市加洲果菜運銷合作社、全日物流大林廠)。
升級蔬果及花卉批發市場	升級蔬果及花卉批發市場4處	已完成11處批發市場冷鏈設備升級，包含3處花卉批發市場及8處果菜批發市場。
建立全程冷鏈示範模式，並輔導農民團體及農企業購置冷鏈設施(備)	建立3品項全程冷鏈示範模式	核定農民團體及農企業申請案件195件，建立短期葉菜類及截切蔬果2品項示範觀摩場域，撰擬香蕉及萵苣2品項冷鏈作業指引。

資料來源：農糧署提供。
表2 近年主要農耕產品出口量值概況表 單位：公噸；新臺幣千元
農產品別	110年度		111年度		112年度
	重量	價值	重量	價值	重量	價值
農耕產品合計	1,313,474	89,378,472	1,137,630	84,689,874	1,142,365	86,650,460
穀類及其製品	309,235	15,076,389	250,819	14,715,660	238,011	15,432,409
蔬菜及其製品	78,283	4,515,815	72,671	4,477,402	66,003	4,441,425
水果、堅果及其製品	130,384	8,164,768	82,571	5,352,579	75,742	5,063,852
花卉及其種苗	21,514	6,278,126	19,742	6,665,432	19,070	6,612,034
其他農耕產品	522,748	34,605,243	464,732	33,702,081	488,381	34,837,946

說 明：本表農產品別之項目僅列示112年出口價值較高之項目。
資料來源：農業統計資料查詢網，農業貿易>農產品別資料查詢。
 (分機：1918 魏安國)