國家科學及技術委員會主管112年度決算評估報告目錄

頁次

壹、國家科學及技術委員會及所屬	1

一、科學園區108至112年度增加近百家廠商進駐營運，從業人數及營業額概呈增加趨勢，惟112年度竹科及中科廠商營業額微幅下滑1至2成，允宜持續輔導廠商提升營運量能	1

二、112年度重大計畫執行率未達90%之計畫數及比率較111年度增加，允宜檢討改善並研謀善策，俾增計畫執行效益	4

三、國科會正式人力僅逾5成，學術處近8成5為聘用及專案計畫派駐人力，允宜妥慎衡酌人力配置之妥適性，俾改善整體用人結構	7

貳、國家科學及技術委員會主管財團法人	9

四、國家實驗研究院近年申請專利權獲證及授權率尚高，惟申請、獲證及授權件數概呈減少趨勢，允宜研謀強化研發成果之專利效益	9

五、國家同步輻射中心連年收支短絀致淨值下滑，自籌收入逐年增加惟占總收入比率仍低於1成，允宜加強充裕自有財源，俾提升營運績效及基金財務健全	11

參、行政院國家科學技術發展基金	13

六、近年補助延攬科技人才績效指標執行實績均逾所訂目標值，允宜審酌執行實況調整訂定具積極性之目標值，俾提升研發量能及研究水準	13

肆、科學園區管理局作業基金	15

七、110至112年度科學園區可出租土地面積增加逾百公頃，惟核准投資卻尚未營運廠商及投資金額亦大幅增加，允宜積極辦理輔導廠商進駐，俾增進土地資源運用效益	15

國家科學及技術委員會主管112年度決算評估報告

國家科學及技術委員會(以下稱國科會)主管公務機關計有國科會、新竹科學園區管理局(以下稱竹科)、中部科學園區管理局(以下稱中科)及南部科學園區管理局(以下稱南科)等4個機關。112年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億3,991萬5千元、決算審定數2億8,706萬7千元，預算達成率119.65%；歲出預算數514億8,535萬1千元、決算審定數509億490萬8千元，預算執行率98.87%。

行政院國家科學技術發展基金（以下稱科發基金）112年度決算審定結果，本期賸餘27億8,662萬6千元，較預算賸餘1,000萬元，增加27億7,662萬6千元，增幅277.66倍。

科學園區管理局作業基金(以下稱科學園區基金)112年度決算審定結果，本期賸餘53億1,613萬6千元，較預算賸餘45億5,686萬6千元，增加7億5,927萬元，增幅16.66%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金112年度決算評析如下：

壹、國家科學及技術委員會及所屬

一、科學園區108至112年度增加近百家廠商進駐營運，從業人數及營業額概呈增加趨勢，惟112年度竹科及中科廠商營業額微幅下滑1至2成，允宜持續輔導廠商提升營運量能

竹科、中科及南科112年度「投資推廣」計畫分別編列1,411萬4千元、7,073萬元及4,963萬1千元，決算數分別為1,226萬9千元、7,010萬6千元及4,909萬7千元，預算執行率分別為86.93%、99.12%及98.92%。經查：

(一)科學園區持續開發以供廠商進駐營運，108至112年度增加近百家廠商進駐營運投產

我國自69年設立科學園區，迄112年底已設置竹科、中部及南科三大園區聚落，各園區依轄區產業特色，發展並建置衛星園區，計有新竹園區、竹南園區、龍潭園區、新竹生醫園區、銅鑼園區、宜蘭園區、台中園區、虎尾園區、后里園區、二林園區、中興園區、臺南園區、高雄園區及橋頭園區等14個衛星園區。科學園區已入區登記廠商家數自108年度852家成長至112年度949家，增加97家(增幅11.38%)，其中家數以竹科增加55家最多，增幅以南科14.95%最多(詳表1)。

表1  108至112年度科學園區管理局已入區登記廠商家數表

單位：家；%

| 年度 |  | 竹科 | 中科 | 南科 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 |  | 513 | 145 | 194 | 852 |
| 109 |  | 532 | 148 | 205 | 885 |
| 110 |  | 548 | 151 | 220 | 919 |
| 111 |  | 567 | 153 | 221 | 941 |
| 112 |  | 568 | 158 | 223 | 949 |
| 112較108增加 | 家數 | 55 | 13 | 29 | 97 |
|  | 比率 | 10.72 | 8.97 | 14.95 | 11.38 |

資料來源：整理自國科會統計資料庫網站。

(二)科學園區整體從業人數及營業額概呈增加趨勢，惟112年度竹科及中科廠商營業額微幅下滑1至2成，致人均營業額增幅低於南科，允宜持續輔導廠商提升營運量能

依國科會官網統計資料庫顯示，3個科學園區整體從業人數均呈逐年成長，總人數自108年度28萬48人增加至112年度32萬2,936人，增加4萬2,888人(增幅15.31%)，其中就業人數以竹科增加2萬3,466人最多，另增幅以南科成長19.9%最多。廠商營業額自108年度2兆6,321億元成長至112年度3兆9,439億元，增加1兆3,118億元(增幅49.84%)，同時期南科廠商營業額逐年成長增加8,423億元(增幅113.32%)，而竹科及中科108至111年度間雖呈成長趨勢，惟112年度廠商營業額卻較111年度下滑，分別減少1,932億元(減幅11.98%)及2,314億元(減幅19.78%)。

復以每位從業人員貢獻之平均營業額比較，竹科自108年度717萬元成長至110年度964萬元再下滑至112年度808萬元，中科自108年度1,569萬元成長至111年2,116萬元再下滑至112年度1,708萬元，而南科則自108年度965萬元逐年成長至112年度1,718萬元，累積成長幅度77.92%，同時期竹科及中科僅成長12.72%及8.87%(詳表2)。鑒於108至112年度科學園區整體從業人數增加4萬餘人，同時期廠商營業額增加1兆3,000億餘元，惟112年度竹科及中科廠商營業額較111年度微幅下滑，致人均營業額增幅低於南科，允宜持續輔導廠商提升營運量能。

綜上，科學園區持續開發以供廠商進駐營運，108至112年度增加近百家廠商進駐營運，整體從業人數及廠商營業額概呈增加趨勢，惟112年度竹科及中科廠商營業額及人均營業額均下滑，允宜持續輔導廠商提升營運量能。

表2  108至112年度科學園區廠商營業額及從業人員概況表

單位：新臺幣億元；人；%

| 園區 | 年度 項目 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112較108成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹科 | 廠商營業額(A) | 10,916.46 | 12,439.15 | 15,879.72 | 16,132.55 | 14,200.53 | 30.08 |
|  | 從業人數(B) | 152,250 | 156,389 | 164,784 | 175,217 | 175,696 | 15.40 |
|  | 人均營業額(A/B) | 0.0717 | 0.0795 | 0.0964 | 0.0921 | 0.0808 | 12.72 |
| 中科 | 廠商營業額(C) | 7,972.32 | 9,359.79 | 10,352.32 | 11,698.11 | 9,383.96 | 17.71 |
|  | 從業人數(D) | 50,817 | 51,827 | 52,888 | 55,295 | 54,940 | 8.11 |
|  | 人均營業額(C/D) | 0.1569 | 0.1806 | 0.1957 | 0.2116 | 0.1708 | 8.87 |
| 南科 | 廠商營業額(E) | 7,432.36 | 8,477.31 | 10,948.84 | 14,833.74 | 15,855.00 | 113.32 |
|  | 從業人數(F) | 76,981 | 80,021 | 84,050 | 92,601 | 92,300 | 19.90 |
|  | 人均營業額(E/F) | 0.0965 | 0.1059 | 0.1303 | 0.1602 | 0.1718 | 77.92 |
| 合計 | 廠商營業額(G) | 26,321.14 | 30,276.25 | 37,180.88 | 42,664.41 | 39,439.49 | 49.84 |
|  | 從業人數(H) | 280,048 | 288,237 | 301,722 | 323,113 | 322,936 | 15.31 |
|  | 人均營業額(G/H) | 0.0940 | 0.1050 | 0.1232 | 0.1320 | 0.1221 | 29.94 |

資料來源：整理自國科會統計資料庫網站。

二、112年度重大計畫執行率未達90%之計畫數及比率較111年度增加，允宜檢討改善並研謀善策，俾增計畫執行效益

國科會112年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列統籌國家科技發展預算數4億3,500萬5千元，全數均已執行。經查：

(一)5,000萬元以上資本支出計畫及院列管、部會列管暨自行列管計畫等重大計畫，執行率未達90%需填報原因及改進措施

按中央政府決算書表格式之規定，各機關依規定編製之各種書表中，5,000萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及院列管、部會列管暨自行列管計畫，需依計畫別逐一填列於決算書之「重大計畫執行績效報告表」，除填列「可支用預算數」、「執行數」及「執行數占預算數百分比」外，若「執行數占預算數百分比」未達90%另需填報原因及改進措施。

(二)重大計畫執行率未達90%者，自111年度5項增加至112年度8項，占比由35.71%增加至44.44%

依國科會112年度決算書所列18項重大計畫，執行率最低者為「國家太空中心發展計畫-低軌通訊衛星計畫」僅58.4%，據國科會表示係因衛星發射服務合約、星象儀飛行體、反應輪飛行體等採購案，配合發射時點往後遞延及受發包作業時程影響等因素所致；另國家太空中心發展計畫之「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」、「遙測衛星星系計畫」及「太空產業推動與人才培育計畫」執行率亦各僅為67.52%、71.04%及81.31%；至3個科學園區管理局之「精準健康研發與聚落發展計畫」執行率均未達8成，執行率分別為竹科72.69%、中科79.38%及南科79.49%，而中科「智慧化製造核心關鍵技術研發計畫」執行率81.36%，以上共8項重大計畫執行率未達90%，占全部18項之44.44%，而111年度重大計畫執行率未達90%者計5項，占14項之比率為35.71%(詳表1)。鑒於國科會重大計畫執行未達90%之計畫數由111年度5項增加至112年度8項，其占比亦由35.71%增加至44.44%，允宜檢討改善並研謀善策，俾增計畫執行效益。

綜上，國科會112年度重大計畫執行率未達90%之計畫數及比率均較111年度增加，允宜檢討改善並研謀善策，俾增計畫執行效益。

表1  國科會主管111及112年度重大計畫執行率未達90%一欄表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 計畫名稱 | 可支用預算數(A) | 執行數 (B) | 執行率 (B/A) | 執行率未達90％之原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 國家太空中心發展計畫-低軌通訊衛星計畫 | 797,755 | 465,909 | 58.40 | 發射服務合約、星象儀飛行體、反應輪飛行體等採購案，配合發射時點往後遞延、受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。 |
|  | 國家太空中心發展計畫-太空基礎工程與應用研究能量整備計畫 | 2,100,648 | 1,418,347 | 67.52 | 火箭組裝及次系統開發測試廠房工程及國家發射場實質規劃等採購案未及執行，辦理繳庫；光學測試熱真空艙、遙測與通訊整合應用立方衛星(6U)星系研製、物聯網IoT立方衛星(6U)星系研製等採購案，因履約期間展延及受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。 |
|  | 國家太空中心發展計畫-遙測衛星星系計畫 | 1,246,650 | 885,646 | 71.04 | 福衛8號發射服務、拋光機等採購案，配合發射時點往後遞延、受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。 |
|  | 新竹科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫 | 27,211 | 19,780 | 72.69 | 履約期限至113年，款項已辦理保留。 |
|  | 中部科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫 | 27,271 | 21,648 | 79.38 | 須依計畫期程辦理期末查訪後撥付款項，致執行進度未達90%。 |
|  | 南部科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫 | 24,000 | 19,078 | 79.49 | 履約期限至113年，款項已辦理保留。 |
|  | 國家太空中心發展計畫-太空產業推動與人才培育計畫 | 1,116,718 | 908,033 | 81.31 | Ka頻段低軌道先進通訊酬載研製採購案未及執行，辦理繳庫；二代星系通訊系統發展第一期、縮距場天線量測系統等採購案，受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。 |
|  | 中部科學園區管理局-智慧化製造核心關鍵技術研發計畫 | 20,605 | 16,764 | 81.36 | 須依計畫期程辦理期末查訪後撥付款項，致執行進度未達90%。 |
| 111 | 南部科學園區管理局-醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫 | 105,302 | 54,558 | 51.81 | 履約期限至112年，致執行率未達90%。 |
|  | 財團法人國家實驗研究院發展計畫-下世代太空科技發展延續推動計畫 | 2,104,606 | 1,187,306 | 56.42 | 主要係衛星慣性量測元件、線形聚焦感測系統飛行體研製、福衛八號發射服務、整合測試大樓增建統包工程及光學測試熱真空艙等採購案，因COVID-19疫情影響供應商原物料取得及人員短缺，致影響相關進度與付款時程。 |
|  | 中部科學園區管理局-次世代數位製造關鍵技術研發與產業智能升級推動計畫 | 22,862 | 15,676 | 68.57 | 須俟期末查訪後撥付款項，爰執行進度未達90%。 |
|  | 中部科學園區管理局-醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫 | 27,187 | 19,144 | 70.42 | 須俟期末查訪後撥付款項，爰執行進度未達90%。 |
|  | 中部科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫 | 23,132 | 18,071 | 78.12 | 須俟期末查訪後撥付款項，爰執行進度未達90%。 |

說    明：1.可支用預算數係以前年度保留數及當年度預算數之合計。

2.上表係分別依照各年度執行率由低至高排序。

資料來源：彙整自國科會111及112年度決算書。

三、國科會正式人力僅逾5成，學術處近8成5為聘用及專案計畫派駐人力，允宜妥慎衡酌人力配置之妥適性，俾改善整體用人結構

國科會112年度「一般行政」計畫項下人事費預算數4億3,713萬7千元，決算數3億9,876萬4千元，預算執行率91.22%。經查：

(一)國科會人力依業務需要進用職員、聘用、約僱及計畫派駐等4類人力，惟正式人力之職員僅逾5成

國科會組織法第8條規定略以，國科會為應全球科技快速發展，多元化進用科學技術人才，以提升我國科技競爭力，得依聘用人員聘用條例之規定，聘用自然科學、工程技術、生命科學、人文及社會科學、科教發展、國際科技合作、永續發展研究、產學及應用科技、科技政策及管理等9領域科技專業人員；爰該會依組織法及編制表之員額規定進用各官職等之職員，另依行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法進用約僱人員，以及補助專題計畫人力派駐國科會之專任助理，共計進用4類人員。迄112年底，國科會進用職員166人、聘用人員87人、約僱人員9人及補助專題計畫人力派駐國科會之專任助理53人，共計315人(詳表1)，其中職員占比52.7%。

(二)4個學術處進用逾百位非正式人力，占比高達8成5，允宜審酌人力配置之妥適性，俾改善整體用人結構

國科會112年底進用聘用人員87人，其中55人(63.22%)任職於自然科學及永續研究發展處、工程技術研究發展處、生命科學研究發展處、人文及社會科學研究發展處等4個學術處，補助專題計畫人力派駐國科會之專任助理53人，其中50人(94.34%)亦任職於4個學術處，致4個學術處整體非正式人力平均占比高達84.68%，最高者為工程技術研究發展處90%，其餘3個學術處非正式人力占比亦超過80%；另綜合規劃處、科教發展及國際合作處、前瞻及應用科技處、產學及園區業務處等4個業務處之非正式人力占比為25.68%，其餘處室除科技辦公室(占比56.52%)外，亦未超過30%。鑒於國科會進用人力中，近5成為聘用人力、約僱人力及計畫派駐人力等非正式人力，且學術處非正式人力占比高達8成5，允宜審酌人力配置之妥適性，俾改善整體用人結構。

綜上，112年底國科會進用人力中正式人力僅逾5成，逾百位非正式人力配置於學術處，占比高達8成5，允宜妥慎衡酌人力配置之妥適性，俾改善整體用人結構。

表1  國科會112年底各處室人力運用情形　　　　　　    單位：人；%

| 處室名稱 | 職員(A) | 非正式人力 |  |  |  | 合計(F=A+E) | 非正式人力占比(E/F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聘用人員(B) | 約僱人力(C) | 計畫派駐人力(D) | 小計(E=B+C+D) |  |  |
| 自然科學及永續研究發展處 | 4 | 11 |  | 11 | 22 | 26 | 84.62 |
| 工程技術研究發展處 | 4 | 17 |  | 19 | 36 | 40 | 90.00 |
| 生命科學研究發展處 | 5 | 11 |  | 11 | 22 | 27 | 81.48 |
| 人文及社會科學研究發展處 | 6 | 16 |  | 9 | 25 | 31 | 80.65 |
| 小計 | 19 | 55 | 0 | 50 | 105 | 124 | 84.68 |
| 綜合規劃處 | 14 | 1 |  |  | 1 | 15 | 6.67 |
| 科教發展及國際合作處 | 17 | 6 |  | 2 | 8 | 25 | 32.00 |
| 前瞻及應用科技處 | 11 | 6 |  |  | 6 | 17 | 35.29 |
| 產學及園區業務處 | 13 | 4 |  |  | 4 | 17 | 23.53 |
| 小計 | 55 | 17 | 0 | 2 | 19 | 74 | 25.68 |
| 主、副委員室 | 4 |  |  | 1 | 1 | 5 | 20.00 |
| 主任秘書室 | 6 | 1 |  |  | 1 | 7 | 14.29 |
| 秘書處 | 26 | 2 | 2 |  | 4 | 30 | 13.33 |
| 人事處 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0.00 |
| 政風處 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0.00 |
| 主計處 | 16 |  | 1 |  | 1 | 17 | 5.88 |
| 資訊處 | 14 | 4 | 1 |  | 5 | 19 | 26.32 |
| 法規會 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0.00 |
| 科技辦公室 | 10 | 8 | 5 |  | 13 | 23 | 56.52 |
| 研究誠信辦公室 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0.00 |
| 小計 | 92 | 15 | 9 | 1 | 25 | 117 | 21.37 |
| 合計 | 166 | 87 | 9 | 53 | 149 | 315 | 47.30 |

資料來源：國科會提供。

貳、國家科學及技術委員會主管財團法人

四、國家實驗研究院近年申請專利權獲證及授權率尚高，惟申請、獲證及授權件數概呈減少趨勢，允宜研謀強化研發成果之專利效益

財團法人國家實驗研究院(以下稱國研院)112年度決算收入71億4,254萬9千元，成本與費用73億4,523萬6千元，收支相抵後短絀2億268萬7千元，較111年度決算短絀5億674萬元減少3億405萬3千元，減幅60%。經查：

(一)研發成果之專利獲證及授權運用率尚高，惟110至112年度專利權申請、獲證及授權件數概呈下降趨勢

國研院110至112年度研發成果專利申請案數73案，獲得109件專利權，平均每申請案可獲1.49件專利權，而授權101次，平均每件獲證專利權可授權0.93次。觀察該院各中心專利權情形，申請、獲證及授權全數集中於國家地震工程研究中心(以下稱國震中心)、國家高速網路與計算中心(以下稱國網中心)、臺灣半導體研究中心(以下稱半導體中心)及臺灣儀器科技研究中心(以下稱儀科中心)等，而科技政策研究與資訊中心(以下稱科政中心)、臺灣海洋科技研究中心(以下稱海洋中心)及國家實驗動物中心(以下稱動物中心)尚無任何專利申請、獲證及授權相關紀錄。復觀該院專利權申請案數，自110年度30案遞減至112年度16案，同期間獲證件數亦由44件減少至34件，授權次數則自40次遞減至25次 (詳表1)，概呈減少趨勢。

(二)運用專利之民間委辦與技術服務收入雖微幅成長，惟技術移轉授權收入隨授權件次減少而下滑，允宜檢討

國研院運用專利之民間委辦及技術服務收入由110年度1億386萬1千元微幅增至112年度1億563萬1千元，惟研發成果之技術移轉相關收入決算數由110年度3,759萬5千元減少至112年度3,030萬元，減少729萬5千元、減幅19.4%，與專利授權件次呈相同之減少趨勢(詳表2)；據國研院表示，運用專利之民間委辦及技術服務收入增加係該院運用多年來累積獲得之專利權，持續運用於相關業務之拓展所致，而110至112年度專利授權次數雖減少，惟先前年度已累積豐富專利量能，致民間委辦及技術服務收入仍可持續增加。國研院110至112年度運用專利之民間委辦及技術服務收入雖微幅增加，惟專利權技術移轉相關收入與專利授權件次皆概呈減少趨勢，允宜持續強化專利應用效益，俾發揮科研量能。

綜上，國研院110至112年度專利獲證及授權運用率尚高，惟專利權申請、獲證及授權情形概呈下降趨勢，而同時期運用專利之民間委辦與技術服務收入雖亦微幅成長，惟技術移轉授權收入隨授權件次減少而下滑，允宜檢討強化研發成果之專利效益，俾發揮科研量能。

表1  國研院110至112年度專利申請獲證及授權概況表

單位：案；件；次

| 中心名稱 | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申請 案數 | 獲證件數 | 授權次數 | 申請案數 | 獲證件數 | 授權次數 | 申請案數 | 獲證件數 | 授權次數 | 申請案數 | 獲證件數 | 授權次數 |
| 動物中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國震中心 | 8 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 24 | 32 | 31 |
| 國網中心 | 11 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 0 | 24 | 31 | 4 |
| 半導體中心 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 19 | 2 |
| 儀科中心 | 6 | 15 | 23 | 7 | 7 | 24 | 2 | 5 | 17 | 15 | 27 | 64 |
| 科政中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海洋中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 30 | 44 | 40 | 27 | 31 | 36 | 16 | 34 | 25 | 73 | 109 | 101 |
| 平均 | - | 1.47 | 0.91 | - | 1.15 | 1.16 | - | 2.13 | 0.74 | - | 1.49 | 0.93 |

說    明：1.據國研院表示，申請專利可於不同國家申請，1專利申請案可能獲得數件不同國別之專利權，每件專利權亦可重複授權數次於不同對象，故獲證件數及授權次數均可能大於申請案數。

2.平均獲證件數=獲證件數/申請案數；平均授權次數=授權次數/獲證件數。

資料來源：國研院提供。

表2  國研院110至112年度專利技轉收入概況表單位：件；新臺幣千元

| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專利授權件次 | 40 | 36 | 25 |
| 授權金額收入 | 37,595 | 33,253 | 30,300 |
| 運用專利之民間委辦及技術服務收入 | 103,861 | 101,361 | 105,631 |

說    明：技轉項目包括專利權相關權利金收入、著作權授權等相關收入。

資料來源：國研院提供。

五、國家同步輻射中心連年收支短絀致淨值下滑，自籌收入逐年增加惟占總收入比率仍低於1成，允宜加強充裕自有財源，俾提升營運績效及基金財務健全

財團法人國家同步輻射中心(以下稱國輻中心)112年度決算收入21億1,003萬元，成本與費用22億1,580萬5千元，收支相抵後短絀1億577萬5千元，較111年度決算短絀1億446萬元增加131萬5千元，增幅1.26%。經查：

(一)國輻中心109至112年度收支短絀金額均逾1億元，致淨值逐年減少

據國輻中心統計，該中心收入決算數自109年度19億1,208萬5千元增至112年度21億1,003萬元，同期間成本與費用決算數亦自109年度20億2,650萬7千元增至112年度22億1,580萬5千元，由於成本與費用決算數均大於收入決算數，收支相抵後致連年短絀，短絀金額介於1億446萬元至1億1,442萬2千元間，基金淨值遂由109年度期初48億8,571萬元持續下滑至112年度期末44億5,125萬2千元(詳表1)，4年間基金淨值累計減少4億3,445萬8千元，減幅8.89%。

(二)自籌收入逐年增加，惟占總收入比率仍低於1成，且仍以來自政府部門之收入為主，允宜研謀充裕自有財源，俾提升營運績效

國輻中心自籌收入來源區分政府部門及民間兩部分，政府部門部分均來自國科會，民間部分則有委辦計畫服務收入、個案服務收入、其他業務收入及業務外收入等4項，自籌收入金額自109年度1億5,468萬6千元逐年增至112年度1億9,446萬1千元，增加3,977萬5千元、增幅達25.71%，惟自籌收入占總收入之比率僅介於8.09%至9.57%間，比重均低於1成；另觀察自籌收入來源中，來自政府部門之占比自109年度73.95%降至112年度70.23%，占比雖下滑惟仍逾7成，顯示自籌收入仍以政府部門為主，民間收入尚待加強(詳表2)。以上國輻中心109至112年度自籌收入雖逐年成長，惟占總收入比率均低於1成，且逾7成來自政府部門，允宜研謀充裕自有財源，俾提升營運績效。

綜上，國研院109至112年度收支決算皆為短絀，致淨值逐年減少，而自籌收入雖逐年增加，惟占總收入比率仍低於1成，且主要來自政府部門，來自民間收入尚有限，允宜研謀充裕自有財源，俾提升營運績效。

表1  國輻中心109至112年度收支餘絀及基金淨值概況表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入(A) | 1,912,085 | 1,952,605 | 2,014,124 | 2,110,030 |
| 成本與費用(B) | 2,026,507 | 2,062,406 | 2,118,584 | 2,215,805 |
| 餘絀(C=A-B) | -114,422 | -109,801 | -104,460 | -105,775 |
| 期初基金淨值(D) | 4,885,710 | 4,771,288 | 4,661,487 | 4,557,027 |
| 期末基金淨值(D +C) | 4,771,288 | 4,661,487 | 4,557,027 | 4,451,252 |

資料來源：彙整自國輻中心各年度決算書。

表2  國輻中心109至112年度總收入及自籌收入概況表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 |  |  | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總收入(A) |  |  | 1,912,085 | 1,952,605 | 2,014,124 | 2,110,030 |
| 自籌收入 | 來自政府部門(B) |  | 114,389 (73.95) | 124,467 (72.00) | 138,392 (71.77) | 136,563 (70.23) |
|  | 來自民間 | 委辦計畫服務收入(C) | 12,470 | 19,442 | 20,124 | 19,911 |
|  |  | 個案服務收入(D) | 1,942 | 1,507 | 255 | 790 |
|  |  | 其他業務收入(E) | 20,386 | 22,217 | 27,227 | 27,031 |
|  |  | 業務外收入(F) | 5,499 | 5,244 | 6,831 | 10,166 |
|  | 合計(G=B+C+D+E+F) |  | 154,686 | 172,877 | 192,829 | 194,461 |
| 自籌收入占總收入比率(G/A) |  |  | 8.09 | 8.85 | 9.57 | 9.22 |

說    明：來自政府部門之下方括弧內數據為該項金額占自籌收入之比率，例如109年度114,389/154,686=73.95%。

資料來源：彙整自國輻中心提供資料及各年度決算書。

參、行政院國家科學技術發展基金

六、近年補助延攬科技人才績效指標執行實績均逾所訂目標值，允宜審酌執行實況調整訂定具積極性之目標值，俾提升研發量能及研究水準

科發基金112年度「培育、延攬及獎助科技人才計畫」項下「補助延攬科技人才」預算數22億4,757萬元，決算數20億524萬4千元，執行率89.22%。經查：

(一) 110至112年度預算執行率雖下滑，惟幾近9成

「補助延攬科技人才」主要係透過經費挹注受補助單位或政府機關(構)延攬國內外優秀科技人才參與科技研究計畫、擔任特殊領域教職或協助推動科研及管理工作等，以厚植研發能量及提升研究水準。110至112年度預算數介於19億420萬6千元至22億4,757萬元間，同期間決算數介於18億5,814萬元至20億524萬4千元間，預算執行率雖自110年度97.58%下滑至112年度89.22%，尚仍維持於近9成(詳表1)。

表1  110至112年度延攬科技人才計畫預、決算情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數(A) | 決算數(B) | 執行率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 1,904,206 | 1,858,140 | 97.58 |
| 111 | 2,039,099 | 1,903,378 | 93.34 |
| 112 | 2,247,570 | 2,005,244 | 89.22 |

說    明：上表預算數為法定數，決算數為審定數。

資料來源：國科會提供。

(二)110至112年度延攬優秀科技人才之實績逾目標值710人，允宜依執行實況審酌調整目標值，俾增我國科研能量

每年延攬之科技人才分成講座人員、客座人員、博士級研究人員及研究學者等4類，績效目標值皆訂為每年延攬2,200人，110至112年度延攬科技人才之執行數分別為2,511人、2,381人及2,418人，每年執行實績均大於設定目標值，超越目標值之人數分別為311人、181人及218人，3年累積超越目標值710人 (詳表2)。以上，科發基金110至112年度延攬國內外優秀科技人才數量均逾所訂目標值，允宜審酌執行實況調整設定具積極性之目標值，俾增我國科研能量。

綜上，「補助延攬科技人才」110至112年度預算執行率雖下滑，惟仍幾近9成，且每年延攬人數均逾所訂目標值，3年累積超越目標值710人，允宜依執行實況調整具積極性之目標，俾提升研發量能及研究水準。

表2  110至112年度延攬科技人才計畫績效目標值執行統計表

單位：人次；%

| 類別 | 講座 人員 | 客座 人員 | 博士後 研究 | 研究 學者 | 合計 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110年度 | 15 | 58 | 2,356 | 82 | 2,511 | 2,200 | 114.14 |
| 111年度 | 26 | 66 | 2,220 | 69 | 2,381 | 2,200 | 108.23 |
| 112年度 | 15 | 54 | 2,274 | 75 | 2,418 | 2,200 | 109.91 |
| 合計 | 56 | 178 | 6,850 | 226 | 7,310 | 6,600 | 110.76 |

資料來源：國科會提供。

肆、科學園區管理局作業基金

七、110至112年度科學園區可出租土地面積增加逾百公頃，惟核准投資卻尚未營運廠商及投資金額亦大幅增加，允宜積極辦理輔導廠商進駐，俾增進土地資源運用效益

科學園區基金112年度「土地租金收入」預算數73億7,881萬2千元，決算數73億613萬8千元，預算達成率99.02%。經查：

(一)110至112年度科學園區可出租土地面積增加逾百公頃，出租率逾9成，且廠商對租用土地之需求仍逐年成長

依110至112年度各科學園區土地出租概況，各園區可出租土地面積逐年成長，科學園區整體自110年度1,878.8公頃增加至112年度1,982.31公頃，增加103.51公頃(增幅5.51%

)，其中竹科增加47.96公頃、增幅8.47%最多；同期間已出租土地面積自1,706.26公頃增加至1,831.65公頃(增幅7.35%)，仍以竹科增加56.93公頃、增幅11.12%為最多；另土地出租率自110年度90.82%成長至112年度92.4%(增加1.58個百分點)

，亦以竹科增加2.21個百分點最多(詳表1)，顯示園區廠商對租用土地之需求仍逐年成長。進一步觀察14個衛星園區112年底土地出租情形，土地出租率較低者有中興園區(45.55%)、二林園區(46.54%)、宜蘭園區(47.78%)、銅鑼園區(70.8%)及橋頭園區(71.06%)等，其餘9個衛星園區土地出租率皆超過80%，至竹南園區、龍潭園區、新竹生醫園區、台中園區及后里園區等更達100%之滿租情形(詳表2)。

表1  110至112年度科學園區管理局土地出租概況表   單位：公頃；%

| 年度 | 項目 | 竹科 | 中科 | 南科 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 可供出租土地面積(A) | 566.40 | 560.92 | 751.48 | 1,878.80 |
|  | 已出租土地面積 (B) | 511.84 | 457.21 | 737.21 | 1,706.26 |
|  | 土地出租率 (B/A) | 90.37 | 81.51 | 98.10 | 90.82 |
| 111 | 可供出租土地面積(C) | 566.18 | 560.92 | 773.94 | 1,901.04 |
|  | 已出租土地面積 (D) | 518.96 | 475.97 | 761.56 | 1,756.49 |
|  | 土地出租率 (D/C) | 91.66 | 84.86 | 98.40 | 92.40 |
| 112 | 可供出租土地面積(E) | 614.36 | 591.02 | 776.93 | 1,982.31 |
|  | 已出租土地面積 (F) | 568.77 | 492.94 | 769.94 | 1,831.65 |
|  | 土地出租率 (F/E) | 92.58 | 83.40 | 99.10 | 92.40 |

資料來源：整理自國科會統計資料庫網站。

表2  截至112年底科學園區各衛星園區土地使用情形表

單位：公頃；%

| 園區別 |  | 可供出租土地面積(A) | 已出租土地面積(B) | 土地出租率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹科 | 新竹園區 | 341.22 | 340.70 | 99.85 |
|  | 竹南園區 | 78.24 | 78.24 | 100.00 |
|  | 龍潭園區 | 42.72 | 42.72 | 100.00 |
|  | 新竹生醫園區 | 24.50 | 24.50 | 100.00 |
|  | 銅鑼園區 | 93.86 | 66.45 | 70.80 |
|  | 宜蘭園區 | 33.82 | 16.16 | 47.78 |
|  | 小計 | 614.36 | 568.77 | 92.58 |
| 中科 | 台中園區 | 226.56 | 226.56 | 100.00 |
|  | 虎尾園區 | 42.14 | 41.41 | 98.27 |
|  | 后里園區 | 140.55 | 140.55 | 100.00 |
|  | 二林園區 | 163.79 | 76.23 | 46.54 |
|  | 中興園區 | 17.98 | 8.19 | 45.55 |
|  | 小計 | 591.02 | 492.94 | 83.40 |
| 南科 | 臺南園區 | 531.15 | 529.17 | 99.63 |
|  | 高雄園區 | 236.90 | 234.46 | 98.97 |
|  | 橋頭園區 | 8.88 | 6.31 | 71.06 |
|  | 小計 | 776.93 | 769.94 | 99.10 |
| 總計 |  | 1,982.31 | 1,831.65 | 92.40 |

資料來源：彙整自國科會統計資料庫網站。

(二)110至112年度核准投資卻尚未營運廠商及投資金額概呈增加趨勢，允宜積極辦理輔導廠商進駐，俾增進土地資源利用效益

據國科會統計，3個園區核准投資仍未營運廠商總家數，自110年度104家上升至112年度142家，增加38家(增幅36.54%)，同時期核准投資仍未營運廠商投資總金額自2,663億700萬元上升至3,242億5,900萬元，增加579億5,200萬元(增幅21.76%)，核准投資仍未營運廠商之家數與金額大幅增加2至3成(詳表3)。據園區管理局表示，將主動關注廠商發展動態，積極提供可供租用土地及廠房資訊，或引介至尚有餘裕之園區，以輔導廠商加速進駐園區營運投產，俾促進園區有限土地資源之利用。

綜上，110至112年度科學園區可出租土地面積雖增加逾百公頃，惟廠商對租用土地之需求仍逐年成長，又核准進駐科學園區仍未營運投產廠商之家數及投資金額概呈增加趨勢，允宜研謀強化輔導廠商進駐作為，俾園區有限土地資源有效運用。

表3  110至112年度核准投資仍未營運廠商統計表

單位：家；新臺幣億元

| 年度 | 核准時間 | 核准家數 | 投資金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 未滿1年 | 27 | 76.57 |
|  | 1年以上未滿3年 | 29 | 64.72 |
|  | 3年以上未滿5年 | 26 | 235.82 |
|  | 5年以上 | 22 | 2,285.96 |
|  | 合計 | 104 | 2,663.07 |
| 111 | 未滿1年 | 21 | 204.89 |
|  | 1年以上未滿3年 | 50 | 569.42 |
|  | 3年以上未滿5年 | 30 | 230.34 |
|  | 5年以上 | 30 | 2,305.27 |
|  | 合計 | 131 | 3,309.92 |
| 112 | 未滿1年 | 35 | 234.44 |
|  | 1年以上未滿3年 | 57 | 811.90 |
|  | 3年以上未滿5年 | 21 | 194.70 |
|  | 5年以上 | 29 | 2,001.55 |
|  | 合計 | 142 | 3,242.59 |

資料來源：國科會提供。

（分機：8658 陳輝國）