國立故宮博物院112年度決算評估報告

國立故宮博物院(以下簡稱故宮)112年度歲入決算數4億4,473萬4千元，較預算數4億230萬6千元，增加4,242萬8千元(預算達成率110.55%)；歲出決算數18億1,041萬7千元，較預算數18億4,643萬1千元，減少3,601萬4千元(預算執行率98.05%)。

故宮文物藝術發展基金(以下簡稱故宮文物基金)112年度決算賸餘3,464萬1千元，較預算賸餘5,636萬1千元，減少2,172萬元(約減38.54%)。謹就故宮及故宮文物基金112年度決算評估如下：

一、故宮為提升文物安全，112年度建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統，允宜整合並優化文物管理作業，以增進典藏管理效能

故宮112年度「文物安全、管理與修護」計畫下編列文物修護預算136萬7千元，全數執行完畢。經查：

(一)近年故宮文物修護預算幾近全數執行完畢

故宮108至112年度文物修護預算數介於123萬6千元至337萬5千元間，決算數介於121萬8千元至322萬7千元間，執行率最高係112年度100%，最低係108年度95.61%(詳表1)，幾近全數執行完畢。

表1  故宮108至112年度文物修護預算編列與執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 3,375 | 2,122 | 2,520 | 1,236 | 1,367 |
| 決算數 | 3,227 | 2,096 | 2,505 | 1,218 | 1,367 |
| 執行率 | 95.61 | 98.77 | 99.40 | 98.54 | 100.00 |

資料來源：故宮提供，本中心整理。

(二)故宮112年度辦理「文物檢測與修復在故宮」特展，並建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統

故宮於112年3月31日至6月11日辦理「文物檢測與修復在故宮」特展，旨在公開分享如何利用科學研析與修復技術，探究文物保存狀況並延續文物生命；其中「陶瓷修復」單元展示之文物中，包含近年不慎破損之3件瓷器，分別為110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損，另111年5月19日整理文物時，由於人員作業過程疏失，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。

為降低文物受擠壓風險，故宮於112年度辦理瓷器文物包裝改善之研究與試作，並持續檢討精進，據以作為未來文物「一物一盒」之施行方式；又為優化文物庫房管理工作並提升文物安全，故宮於112年2月修正「國立故宮博物院典藏文物管理作業要點」，完成相關文物通報、調查及對外說明等標準作業程序，亦於112年底建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統。允宜透過資訊技術輔助典藏管理，持續整合並優化文物管理作業，俾達提升典藏管理效能，確保文物安全之目標。

綜上，近年故宮間有文物受損情事，鑑於故宮已於112年度建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統，允宜持續整合並優化文物管理作業，以提升典藏管理效能及保障文物安全。

參據故宮官網首頁/最新消息/112年3月30日「文物檢測與修復在故宮」特展開幕，看科技與藝術的精采合作(113年12月5日查詢)。