國立故宮博物院112年度決算評估報告

國立故宮博物院(以下簡稱故宮)112年度歲入決算數4億4,473萬4千元，較預算數4億230萬6千元，增加4,242萬8千元(預算達成率110.55%)；歲出決算數18億1,041萬7千元，較預算數18億4,643萬1千元，減少3,601萬4千元(預算執行率98.05%)。

故宮文物藝術發展基金(以下簡稱故宮文物基金)112年度決算賸餘3,464萬1千元，較預算賸餘5,636萬1千元，減少2,172萬元(約減38.54%)。謹就故宮及故宮文物基金112年度決算評估如下：

三、故宮文物基金112年度購藏文物預算全數未予執行，鑑於該年度收支決算已轉絀為餘，除賡續增進業務績效，允宜妥善規劃文物收購計畫，以兼顧豐富文物典藏及健全基金財務收支

故宮文物基金112年度編列文物收購預算1,200萬元，全數未予執行。經查：

(一)108至112年度文物收購預算執行情形容待改善，其中109、111及112年度全數未予執行

故宮108至112年度編列收購文物之可用預算數最高者係108年度3億278萬1千元，最低者係111年度991萬4千元，惟決算數占可用預算數之比率介於0%至41.72%之間，執行率偏低，容待改善(詳表1)。又故宮108至112年度每年均由文物收購預算項下調整28萬8千元至178萬6千元間不等之數額，用以辦理「故宮數位巡展推廣示範計畫」展覽所需設備、購置資通訊設備(汰換原有大陸廠牌設備)、進行商品庫房屋頂防水修繕工程等，然該等業務項目屬年度例行業務，宜於預算籌編階段就所需經費納編預算辦理。

表1  108至112年度故宮文物基金收購文物預、決算情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 可用預算數 |  |  |  | 決算數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 調整數 | 合計 | 金額 | 占可用預算數之比率 |
| 108 | 184,452 | 120,000 | -1,671 | 302,781 | 126,315 | 41.72 |
| 109 | 88,140 | 90,000 | -704 | 177,436 | 0 | 0.00 |
| 110 | 0 | 40,000 | -288 | 39,712 | 13,586 | 34.21 |
| 111 | 0 | 11,700 | -1,786 | 9,914 | 0 | 0.00 |
| 112 | 0 | 12,000 | -898 | 11,102 | 0 | 0.00 |

說    明：108至112年度調整數主要係分別調整支應於辦理「故宮數位巡展推廣示範計畫」展覽所需設備、汰換資訊設備、商品庫房屋頂防水修繕工程等。

資料來源：故宮提供，本中心整理。

(二)故宮文物基金112年度收支決算已轉絀為餘，允宜研謀善策持續增進業務績效並妥為規劃文物收購計畫

詢據故宮表示，故宮文物基金108與110年度購藏預算執行率欠佳，且109、111、112年度均未執行文物收購預算，主要係因文物購藏前依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」辦理，採三級三審制，文物徵集遇有適合標的，須先經資料蒐集、辨別真偽、確認來源及合理鑑價等過程，續行預審、初審、複審三階段審查，再經議價程序，執行期程不易掌握，致影響執行成效；又考量故宮文物基金受COVID-19疫情影響而產生虧損，為撙節支出，爰自111年5月起暫停未進入審查程序之文物購藏案，致111及112年度可用預算數全數未執行。

揆故宮文物基金收支概況，其自109年度起由餘轉絀，109至111年度決算短絀各為4,041萬2千元、4,626萬2千元及3,567萬8千元，惟112年度已轉絀為餘，決算賸餘為3,464萬1千元(詳表2)。允宜研謀善策持續增進業務績效，並妥為規劃文物收購計畫，以兼顧豐富文物典藏與健全基金財務收支。

表2  108至112年度故宮文物基金收支餘絀決算數概況表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 564,296 | 137,153 | 116,238 | 143,597 | 310,694 |
| 業務成本與費用 | 509,327 | 199,183 | 170,874 | 184,321 | 286,350 |
| 業務餘絀 | 54,969 | -62,030 | -54,636 | -40,724 | 24,344 |
| 業務外收入 | 62,777 | 21,619 | 8,390 | 5,046 | 10,297 |
| 業務外費用 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 業務外餘絀 | 62,777 | 21,618 | 8,374 | 5,046 | 10,297 |
| 本期餘絀 | 117,746 | -40,412 | -46,262 | -35,678 | 34,641 |

資料來源：故宮提供，本中心整理。

綜上，故宮文物基金112年度購藏預算全數未執行，主要係該基金受COVID-19疫情影響而產生虧損，為撙節支出，爰自111年5月起暫停未進入審查程序之文物購藏案，惟故宮文物基金112年度已轉絀為餘，允宜研謀善策持續增進業務績效，並妥為規劃文物收購計畫，以兼顧豐富文物典藏與健全基金財務收支。

(分機：1941 方淑玄)

「國立故宮博物院藏品徵集辦法」適用於民國58年6月6日至112年8月30日，該法廢止後，自112年8月31日起適用「國立故宮博物院藏品徵集作業要點」。