僑務委員會112年度單位決算評估報告

一、財團法人海外信用保證基金增資計畫未達原定目標，為維持穩定業務量能，允宜視實際缺口滾動調整，深化與非公股銀行互惠關係

僑務委員會(下稱僑委會)112年度預算於「僑商經濟業務-海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機交流」分支計畫編列充實財團法人海外信用保證基金(下稱海外信保基金)能力，協助其取得經營事業所需融資1,282萬5千元，當年度全數執行。經查：

(一)為提供僑民及僑商資金信用保證資源，政府與金融機構捐助成立海外信保基金，並持續挹注資源擴大其量能

為對具發展潛力而欠缺擔保品之僑民、僑營事業及臺商事業提供信用保證，協助其順利自金融機構取得所需資金，提升營運績效，增加國際競爭力，強化產業分工，促進海外布局，進而拓展臺灣經貿力量，政府爰於77年度與各金融機構捐助成立財團法人華僑貸款信用保證基金，其後更名為海外信保基金。據海外信保基金近11年度接受捐助資料顯示，政府持續挹注資源擴大其量能，捐助比率雖於102至107年度間下降，惟其後仍維持於7成餘(詳表1)。

表1 近11年度海外信保基金接受捐助情形表     單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 捐助總額 | 政府捐助 | 民間捐助 | 政府捐助比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 1,490,388 | 1,250,388 | 240,000 | 83.90 |
| 103 | 1,530,388 | 1,270,388 | 260,000 | 83.01 |
| 104 | 1,638,388 | 1,308,388 | 330,000 | 79.86 |
| 105 | 1,745,822 | 1,368,522 | 377,300 | 78.39 |
| 106 | 2,303,522 | 1,718,722 | 584,800 | 74.61 |
| 107 | 2,895,122 | 2,155,122 | 740,000 | 74.44 |
| 108 | 2,986,378 | 2,235,378 | 751,000 | 74.85 |
| 109 | 3,016,228 | 2,247,228 | 769,000 | 74.50 |
| 110 | 3,036,222 | 2,266,222 | 770,000 | 74.64 |
| 111 | 3,041,222 | 2,267,222 | 774,000 | 74.55 |
| 112 | 3,059,047 | 2,280,047 | 779,000 | 74.53 |

說    明：表列捐助金額包含收入及淨值科目。

資料來源：海外信保基金，本中心彙製。

(二)為強化對新南向國家僑臺商之金融支援，協助其順利取得營運所需資金，僑委會研擬增資計畫

行政院於105年度核定「新南向政策推動計畫」，由各主、協辦機關依照具體工作計畫推動辦理。僑委會為強化對新南向國家僑臺商之金融支援，協助其順利取得營運所需資金，研擬「財團法人海外信用保證基金配合新南向政策增資計畫」擴大該基金規模，總經費20億元，計畫期間為105至107年度，以捐助比率6:4計算，12億元由政府撥補，8億元則由國內公民營銀行捐助(含公股銀行4.5億元及非公股銀行3.5億元)。

嗣因當時預計至108年度尚有7億1,500萬元缺口，為達成增資目標，爰研擬延續該計畫3年，執行期程為109至111年度，由政府足額撥補，並洽請中華民國商業公會全國聯合會協助邀集民營銀行捐助，經行政院於108年1月29日函復請僑委會視金融機構捐贈情形、實際承作案件能量及資金運作狀況，滾動檢討每年捐助額度，並由海外信保基金請金管會共同參與積極辦理民營銀行捐款事宜。

(三)政府及非公股銀行捐助金額與計畫目標差距甚大，致未達成增資規劃，允宜視實際缺口滾動調整，與非公股銀行建立互惠關係

由表2以觀，公股銀行已於107年度完成捐助海外信保基金4.5億元目標，截至112年底止政府及非公股銀行分別僅捐助8億1,232萬5千元及9,200萬元，與前揭12億元及3.5億元捐助目標差距甚大，致未能達成增資20億元規劃；據海外信保基金提供營運狀況，112年底累積賸餘8,736萬2千元，尚未對淨值造成不利影響，惟為提供經營及僑臺商充足信用保證奧援，允宜視實際缺口滾動調整，與非公股銀行建立互惠合作關係，俾提高捐助意願及穩健營運。

表2  「財團法人海外信用保證基金配合新南向政策增資計畫」執行情形表                                     單位；新臺幣千元

| 年度 | 政府挹注 |  | 金融機構 |  |  |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公股銀行 |  | 非公股銀行 |  |  |  |
|  | 當年度 | 累計 | 當年度 | 累計 | 當年度 | 累計 | 當年度 | 累計 |
| 105 | - | - | 59,300 | 59,300 | 10,000 | 10,000 | 69,300 | 69,300 |
| 106 | 300,000 | 300,000 | 207,500 | 266,800 | 22,000 | 32,000 | 529,500 | 598,800 |
| 107 | 387,400 | 687,400 | 183,200 | 450,000 | 21,000 | 53,000 | 591,600 | 1,190,400 |
| 108 | 80,256 | 767,656 | - | 450,000 | 11,000 | 64,000 | 91,256 | 1,281,656 |
| 109 | 11,850 | 779,506 | - | 450,000 | 18,000 | 82,000 | 29,850 | 1,311,506 |
| 110 | 18,994 | 798,500 | - | 450,000 | 1,000 | 83,000 | 19,994 | 1,331,500 |
| 111 | 1,000 | 799,500 | - | 450,000 | 4,000 | 87,000 | 5,000 | 1,336,500 |
| 112 | 12,825 | 812,325 | - | 450,000 | 5,000 | 92,000 | 17,825 | 1,354,325 |

資料來源：僑委會。

綜上，為強化對新南向國家僑臺商之金融支援，協助其順利取得營運所需資金，僑委會研擬「財團法人海外信用保證基金配合新南向政策增資計畫」，擴大海外信保基金規模，提升其保證能量，其中公股銀行已如數捐助，政府及非公股銀行捐助金額與原定計畫目標則差距甚大，致未達成增資規劃；為維持穩定信用保證量能，海外信保基金允宜視實際缺口滾動調整，深化與非公股銀行互惠關係，俾提高捐助意願及穩健經營。

依海外信保基金捐助章程第12條規定略以，提供信用保證總額最高不得超過基金淨值10倍。