外交部主管112年度單位決算評估報告

二、外交部「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」受疫情、地質及重大工安事件等因素影響，預算執行率欠佳及數次修正計畫，允宜善加管理，俾如期如質如度啟用

外交部「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」總經費6億9,013萬1千元，於112年度編列「一般建築及設備-營建工程-致遠新村職務輪調宿舍改建」分支計畫預算2億8,913萬8千元，可支用預算數5億4,530萬6千元，執行數3億1,443萬5千元，當年度執行率57.66%。該計畫工程進度欠佳，影響預算執行率，數次修正計畫。謹說明如下：

(一)受疫情、地質及重大工安事件等因素影響，各年度應付保留數比率多約9成餘，112年度實現率亦僅2成餘

外交部考量同仁經常派駐國外及輪調返國服務，動輒需舉家搬遷，加以保管檔案量逐年增加，原北投檔庫不敷使用，爰推動「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」，擬興建單房間職務宿舍及檔案管理中心，以解決職員在臺北短期居住需求，因應未來檔卷儲存空間。

案經行政院108年5月24日核定，並請外交部加速辦理相關作業，原定期程108至111年度，總經費4億6,123萬3千元，自109年度起編列預算辦理，惟預算執行情形欠佳，除112年度外，各年度應付保留比率約9成餘；112年度預算編列2億8,913萬8千元，實現數5,826萬7千元，實現比率僅20.15%（詳表1)。據該部說明略以，主要係111年5至7月疫情高峰，廠商出工人數不如預期，同年6月因破碎安山岩盤地質問題影響保護山坡地之擋土排樁工程施作，復於同年7月底因重大工安事件遭臺北市勞檢處停工83日所致。

表1　外交部「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」預算執行情形表                            單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數(A) | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額(B) | 實現比率(B/A)x100 | 金額(C) | 應付保留比率(C/A)x100 |
| 109 | 67,408 | 5,843 | 8.67 | 61,565 | 91.33 |
| 110 | 153,416 | 2,913 | 1.9 | 150,503 | 98.1 |
| 111 | 59,220 | 96 | 0.16 | 59,124 | 99.84 |
| 112 | 289,138 | 58,267 | 20.15 | 230,871 | 79.85 |

資料來源：外交部，本中心彙製。

(二)數次修正計畫展延期程調增計畫總經費，允宜善加管理，俾利計畫遂行

# 「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」於108年5月24日經行政院核定後，陸續於109年9月、110年4月及113年4月以調整工程細部設計、工程成本配合物價與實際行情調整、地質狀況影響工程施作及天候影響變更設計等原因3度修正計畫展延工期，修正後計畫總經費調增至6億9,013萬1千元，較原計畫增加2億2,889萬8千元，增幅達49.63%，計畫期程則延後3年至114年12月(詳表2)，為及早提供該部同仁短期居住處所，使檔案於適當地點妥善保存，避免計畫一再延宕，允宜善加管理，俾利計畫遂行。

表2 「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」修正概況表

單位：新臺幣千元；%

| 修正序次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳報日期 |  | 109.9.18 | 110.4.26 | 113.4.12 |
| 核定日期 |  | 109.12.7 | 110.9.15 | 113.6.24 |
| 期程 | 修正前 | 108.10～111.4 | 108.12～112.2 | 108.12～113.6 |
|  | 修正後 | 108.12～112.2 | 108.12～113.6 | 108.12～114.12 |
| 總金額 | 修正前 | 461,233 | 562,873 | 690,131 |
|  | 修正後 | 562,873 | 690,131 | 690,131 |
|  | 增幅 | 101,640 | 127,258 | - |
|  |  | 22.04 | 22.61 | - |

資料來源：外交部，本中心彙製。

綜上，外交部為提供派駐國外及輪調返國服務同仁短期居住處所，解決檔庫存放空間不足之問題，爰推動「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」。自109年度編列預算以來，受疫情、地質及重大工安事件等因素影響，執行率欠佳，更陸續於109年9月、110年4月及113年4月3度修正計畫，完工期限展延3年，經費調增2億2,889萬8千元，為如期如質如度啟用，允宜善加管理。

可支用預算數=以前年度預算保留數+本年度預算數。