外交部主管112年度單位決算評估報告
二、外交部「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」受疫情、地質及重大工安事件等因素影響，預算執行率欠佳及數次修正計畫，允宜善加管理，俾如期如質如度啟用
外交部「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」總經費6億9,013萬1千元，於112年度編列「一般建築及設備-營建工程-致遠新村職務輪調宿舍改建」分支計畫預算2億8,913萬8千元，可支用預算數[1]5億4,530萬6千元，執行數3億1,443萬5千元，當年度執行率57.66%。該計畫工程進度欠佳，影響預算執行率，數次修正計畫。謹說明如下：
[1] 可支用預算數=以前年度預算保留數+本年度預算數。
(一)受疫情、地質及重大工安事件等因素影響，各年度應付保留數比率多約9成餘，112年度實現率亦僅2成餘
外交部考量同仁經常派駐國外及輪調返國服務，動輒需舉家搬遷，加以保管檔案量逐年增加，原北投檔庫不敷使用，爰推動「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」，擬興建單房間職務宿舍及檔案管理中心，以解決職員在臺北短期居住需求，因應未來檔卷儲存空間。
案經行政院108年5月24日核定，並請外交部加速辦理相關作業，原定期程108至111年度，總經費4億6,123萬3千元，自109年度起編列預算辦理，惟預算執行情形欠佳，除112年度外，各年度應付保留比率約9成餘；112年度預算編列2億8,913萬8千元，實現數5,826萬7千元，實現比率僅20.15%（詳表1)。據該部說明略以，主要係111年5至7月疫情高峰，廠商出工人數不如預期，同年6月因破碎安山岩盤地質問題影響保護山坡地之擋土排樁工程施作，復於同年7月底因重大工安事件遭臺北市勞檢處停工83日所致。
表1　外交部「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(A)	實現數		應付保留數
		金額(B)	實現比率(B/A)x100	金額(C)	應付保留比率(C/A)x100
109	67,408	5,843	8.67	61,565	91.33
110	153,416	2,913	1.9	150,503	98.1
111	59,220	96	0.16	59,124	99.84
112	289,138	58,267	20.15	230,871	79.85

資料來源：外交部，本中心彙製。
(二)數次修正計畫展延期程調增計畫總經費，允宜善加管理，俾利計畫遂行
# 「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」於108年5月24日經行政院核定後，陸續於109年9月、110年4月及113年4月以調整工程細部設計、工程成本配合物價與實際行情調整、地質狀況影響工程施作及天候影響變更設計等原因3度修正計畫展延工期，修正後計畫總經費調增至6億9,013萬1千元，較原計畫增加2億2,889萬8千元，增幅達49.63%，計畫期程則延後3年至114年12月(詳表2)，為及早提供該部同仁短期居住處所，使檔案於適當地點妥善保存，避免計畫一再延宕，允宜善加管理，俾利計畫遂行。
表2 「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」修正概況表
   單位：新臺幣千元；%
修正序次		第1次	第2次	第3次
陳報日期		109.9.18	110.4.26	113.4.12
核定日期		109.12.7	110.9.15	113.6.24
期程	修正前	108.10～111.4	108.12～112.2	108.12～113.6
	修正後	108.12～112.2	108.12～113.6	108.12～114.12
總金額	修正前	461,233	562,873	690,131
	修正後	562,873	690,131	690,131
	增幅	101,640	127,258	-
		22.04	22.61	-

資料來源：外交部，本中心彙製。
綜上，外交部為提供派駐國外及輪調返國服務同仁短期居住處所，解決檔庫存放空間不足之問題，爰推動「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」。自109年度編列預算以來，受疫情、地質及重大工安事件等因素影響，執行率欠佳，更陸續於109年9月、110年4月及113年4月3度修正計畫，完工期限展延3年，經費調增2億2,889萬8千元，為如期如質如度啟用，允宜善加管理。