衛生福利部主管112年度單位決算評估報告

三、112年度「優化兒童醫療照護計畫」部分績效指標未達目標值，且111年度我國嬰兒及新生兒死亡率高於OECD會員國中位數，允宜檢討改善

衛福部及所屬於110至113年度共同推動「優化兒童醫療照護計畫」，其中衛福部(不含所屬)112年度該計畫預算數4億7,067萬9千元，決算數4億2,177萬9千元，預算執行率89.61%。經查：

(一)112年度我國嬰兒死亡率及新生兒死亡率高於108年度，且111年度我國嬰兒及新生兒死亡率亦逾OECD會員國中位數

按「優化兒童醫療照護計畫」(110年至113年)所述之計畫源起，係因我國面臨高齡化與少子女之嚴峻挑戰，且總生育率低、新生兒/兒童死亡率偏高，與醫療或疾病相關因素占5成以上，為正視兒童醫療照護問題，衛福部爰訂定該計畫。

108至112年度我國嬰兒死亡率介於3.6‰至4.4‰，且112年度嬰兒死亡率4.3‰遠高於108年度之3.8‰；另112年度我國新生兒死亡率2.8‰，相較於108及109年度之2.4‰，亦呈增加趨勢(詳表1)。

表1  近年我國嬰兒死亡率及新生兒死亡率     單位：人/每千活產

| 年度 | 嬰兒死亡率 | 新生兒死亡率 |
| --- | --- | --- |
| 108 | 3.8 | 2.4 |
| 109 | 3.6 | 2.4 |
| 110 | 4.1 | 2.7 |
| 111 | 4.4 | 2.8 |
| 112 | 4.3 | 2.8 |

資料來源：衛福部「歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡概況」表，113年12月9日查詢。

復檢視我國嬰兒死亡率、新生兒死亡率與OECD會員國之差距(詳表2)，111年度我國嬰兒死亡率4.4‰遠逾OECD會員國中位數之3.1‰、另我國新生兒死亡率2.8‰亦高於OECD會員國中位數之2.2‰，顯示我國兒童醫療體系之完善，尚有改進空間。

表2 我國與OECD國家嬰兒死亡率、新生兒死亡率簡表 單位：人/每千活產

| 國家/地區 | 嬰兒 |  | 新生兒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 死亡率 | 年度 | 死亡率 |
| 中華民國 | 2022 | 4.4 | 2022 | 2.8 |
| OECD中位數 | 各國最新可取得年度 (2018至2022) | 3.1 | 各國最新可取得年度(2018至2022) | 2.2 |

說    明：未排除出生體重小於500公克或懷孕週數小於22週之活產個案。

資料來源：衛福部提供。

(二)112年度「優化兒童醫療照護計畫」之「5歲以下兒童死亡率」績效指標未達目標值

「優化兒童醫療照護計畫」(110至113年度)共訂定9項量化績效指標(詳表3)，其中112年度8項指標已達目標值，惟其中「5歲以下兒童死亡率」1項績效指標112年度目標值4.3‰，惟實際值5.3‰，並未達標。

表3  優化兒童醫療照護計畫之績效指標表

| 績效指標 | 衡量基準 | 112年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 五歲以下兒童死亡率每年平均下降大於0.1‰ | 五歲以下兒童死亡率 | 目標值 | 4.3‰ |
|  |  | 實際值 | 5.3‰ |
| 提供周產期照護服務涵蓋率 | 有提供周產期照護服務之縣市/全國扣除離島之縣市數*100% | 目標值 | 90% |
|  |  | 實際值 | 95% |
| 周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷 | 收案期間4次以上產檢利用率(產檢4次以上的高風險收案產婦人數/當年被收案且應做產檢4次以上的高風險收案產婦人數)x100% | 目標值 | 97% |
|  |  | 實際值 | 98.6% |
| 極低出生體重(＜1500公克)兒關懷追蹤 | (接受追蹤或結案之極低出生體重兒人數/符合極低出生體重兒追蹤條件之總人數) *100% | 目標值 | 85% |
|  |  | 實際值 | 97.9% |
| 每縣市至少1家重點醫院提供24小時之兒童緊急傷患就醫服務 | 達成縣市比率(排除資源充沛區) | 目標值 | 95% |
|  |  | 實際值 | 100% |
| 分區建立核心醫院，提供兒童重難罕症照護 | 核心醫院數 | 目標值 | 8 |
|  |  | 實際值 | 8 |
| 核心醫院具備兒童重症運送的專業能力 | 兒童重症運送專業團隊數 | 目標值 | 3 |
|  |  | 實際值 | 3 |
| 逐年提升未滿3歲之兒童有專責醫師照護的涵蓋率 | (幼兒專責醫師收案未滿3歲之兒童人數/全國未滿3歲之兒童人數)100% | 目標值 | 30% |
|  |  | 實際值 | 43% |
| 逐年提升育有6歲以下育兒指導服務涵蓋數 | 達成補助縣市數 | 目標值 | 20 |
|  |  | 實際值 | 20 |

資料來源：衛福部提供。

綜上，我國111年度嬰兒死亡率及新生兒死亡率皆高於OECD會員國中位數，且112年度「優化兒童醫療照護計畫」部分績效指標未達目標值，允宜積極檢討改善，俾建構完備之兒童醫療體系。

（分機：1925 賴欣憶）

嬰兒死亡率＝(1年內未滿1歲即死亡之嬰兒數/1年內之活產總數)*1,000。

新生兒死亡率＝【新生兒死亡數(嬰兒出生後未滿28天之死亡數)/活產嬰兒數】* 1,000。