衛生福利部主管112年度單位決算評估報告目錄

頁次

壹、衛生福利部	1

一、112年度賡續辦理「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」，惟公費醫師之留任仍難以滿足部分偏鄉醫療需求，允宜檢討改善	1

二、2021年我國腎臟病發生率已為全球第2高、盛行率居全球之冠，然罹患腎臟病人數仍逐年成長，相關醫療費用攀升，允宜妥謀改善	2

三、112年度「優化兒童醫療照護計畫」部分績效指標未達目標值，且111年度我國嬰兒及新生兒死亡率高於OECD會員國中位數，允宜檢討改善	4

四、辦理脫貧自立措施雖有初步成果，惟兒少未來發展方案相關經費執行率呈下滑趨勢，且截至112年度，有就業需求並已接受就業服務之中低收入及低收入戶之人數占比仍偏低，容有改善空間	6

貳、疾病管制署	10

五、112年度山地原鄉結核病發生率達全國發生率之3倍，允宜賡續妥謀善策檢討改進	10

參、食品藥物管理署	12

六、近年雖持續增加食品中毒防治相關經費，惟食品中毒案件呈概增趨勢；又該等案件多難以明確追溯污染源或特定場所的處置不當，宜精進食品檢驗方法、量能並加強稽查輔導，保障民眾飲食安全	12

肆、中央健康保險署	16

七、因應智慧醫療需求等而推展虛擬健保卡，惟截至112年底7成餘曾參與虛擬健保卡之醫療院所已未賡續提供服務，允宜檢討改善	16

伍、國民健康署	17

八、112年度決算歲出保留情形已有改善，惟近年來科技業務工作計畫均有非屬跨年期計畫辦理保留；又保留原因屬委託或補助計畫契約期程跨年度或未結報等已逾8成，宜精進相關計畫進度控管	17

陸、社會及家庭署	20

九、補助地方政府推動強化獨居老人關懷計畫，其中就列冊之中低收入獨居老人協助安裝緊急救援設備，截至112年底之執行情形不如預期，整體獲補助安裝比率仍未及3成，允宜加強推廣	20

柒、國家中醫藥研究所	25

一０、112年度藥園教育導覽場次及人次雖創108年度以來新高，仍宜妥適規劃人數以維生態，並精進藥用植物研究，以彰顯中草藥多樣及獨特性	25

衛生福利部主管112年度單位決算評估報告

壹、衛生福利部

一、112年度賡續辦理「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」，惟公費醫師之留任仍難以滿足部分偏鄉醫療需求，允宜檢討改善

衛生福利部(下稱衛福部)112年度「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」預算數6,918萬8千元，決算數4,932萬8千元，預算執行率71.30%。經查：

(一)108至112年度辦理「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」，期解決偏遠及離島地區醫師不足問題

偏遠及離島地區醫療可近性因交通不便、人口稀少且分散，醫事人力招募不易，致醫療照護資源相對於一般地區不足；另住院醫師於108年9月起適用勞基法，亦加重偏遠及離島地區醫師人力問題。衛福部為逐步改善該等地區醫療照護品質，108至112年度辦理「優化偏鄉醫療精進計畫」，其中「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」為主要工作項目之一。

「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」係鼓勵服務義務期滿之公費醫師續留或申請至高度偏遠地區、偏遠地區之醫療機構服務，並給予留任滿1年者120萬元至180萬元不等之補助，以穩定偏遠地區醫師人力。

(二)「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」透過經費補助，鼓勵醫師留任於偏鄉醫療機構，惟部分醫師於核定補助後仍離職

「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」原預估112年度補助留任公費醫師50至100人、經費需求1.8億元，嗣因行政院核定112年度預算數6,918萬8千元，與原需求經費差距頗大，爰112年度僅補助14名醫師。另審計部於112年度衛生福利部財務收支及決算審核通知，亦針對「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」提出意見如下：

1.112年度19名有意願留任之醫師未獲補助，經衛福部於113年3月查詢醫事人員管理系統，其中4名未獲補助醫師已未在原任職偏鄉院所服務，顯示因補助預算不足已影響計畫成效。

2.該獎勵計畫主要透過經費補助鼓勵醫師留任於偏鄉醫療機構，惟109至112年度仍有12名醫師於核定補助後離職。嗣衛福部檢討渠等醫師離職原因，可能係醫療進修、個人職涯規劃、低薪資及次專科訓練等，有待妥予因應並及早研擬配套措施。

針對審計部上開意見，衛福部回覆略以，為完善偏鄉醫療照護，該部於113年度規劃辦理「偏鄉醫師留任獎勵計畫」，除將補助對象擴大至非公費醫師，亦爭取增加預算，預計補助人數增至每年50人次，以鼓勵有意續留或申請至偏鄉醫療機構或衛生所執業之醫師。

然除上述偏鄉醫師留任情形欠佳外，依衛福部資料，截至112年底臺東醫療區域之大武次區域仍無醫院，允宜併同考量，以提升偏遠及離島地區之醫療資源可近性。

綜上，112年度衛福部賡續辦理「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」，鼓勵醫師留任於偏鄉醫療機構服務，惟留任情形欠佳，允宜積極檢討改善，以提升偏鄉醫療品質。

二、2021年我國腎臟病發生率已為全球第2高、盛行率居全球之冠，然罹患腎臟病人數仍逐年成長，相關醫療費用攀升，允宜妥謀改善

「拓展全方位醫療照護體系，保障民眾就醫權益」係衛福部112年度施政目標之一，該部「醫療保健支出」預算數120億377萬3千元，執行結果，決算數為117億6,769萬3千元，預算執行率達98.03%。經查：

(一)2021年我國腎臟病發生率為全球第2高、盛行率居全球之冠

參考2023台灣腎病年報，2021年臺灣腎臟病發生率為每百萬人口522人，不僅較2011年之每百萬人口431人增加，且按美國腎臟登錄系統(USRDS)最新公布之2023年報，2021年臺灣腎臟病發生率排名居全球第2(僅次於墨西哥)。

至於2021年臺灣腎臟病盛行率則為每百萬人口3,839人，亦高於2012年之每百萬人口3,012人，且按USRDS之2023年報，2021年臺灣腎臟病盛行率排名居全球之冠，顯示我國民眾罹患腎臟病情況嚴重。

(二)112年度我國洗腎人數較107年度增加8.09%，醫療費用龐鉅

依中央健康保險署提供107至112年度國人透析(洗腎)人數及經費資料(詳表1)，洗腎人數自107年度8萬9,986人成長至112年度9萬7,262人，6年間增加7,276人(成長率8.09%)，同期間健保醫療費用總額協定之透析服務費用亦由382億餘元增至446億餘元，且112年度每位洗腎病患平均透析支出約46萬元(未計其他併發症醫療費用)，造成健保日益增長之重大負擔。

表1  107至112年度總額協定之門診透析服務費用及透析人數表

單位：人

| 年度 | 人數 | 總額協定數 (新臺幣百萬元) | 每位洗腎病患之平均透析支出(新臺幣萬元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | 89,986 | 38,208 | 42 |
| 108 | 92,624 | 39,393 | 43 |
| 109 | 94,396 | 40,673 | 43 |
| 110 | 96,165 | 41,995 | 44 |
| 111 | 97,688 | 43,355 | 44 |
| 112 | 97,262 | 44,655 | 46 |

資料來源；健保署。

綜上，2021年國人腎臟病發生率及盛行率已分別居全球第2位及第1位，然近年罹患腎臟病人數仍逐年成長，且罹病者長期接受透析治療及耗費健保醫療費用日增，衛福部允宜探究國人高罹病率之癥結，並妥謀改善，俾維國人健康及減輕健保財務負擔。

三、112年度「優化兒童醫療照護計畫」部分績效指標未達目標值，且111年度我國嬰兒及新生兒死亡率高於OECD會員國中位數，允宜檢討改善

衛福部及所屬於110至113年度共同推動「優化兒童醫療照護計畫」，其中衛福部(不含所屬)112年度該計畫預算數4億7,067萬9千元，決算數4億2,177萬9千元，預算執行率89.61%。經查：

(一)112年度我國嬰兒死亡率及新生兒死亡率高於108年度，且111年度我國嬰兒及新生兒死亡率亦逾OECD會員國中位數

按「優化兒童醫療照護計畫」(110年至113年)所述之計畫源起，係因我國面臨高齡化與少子女之嚴峻挑戰，且總生育率低、新生兒/兒童死亡率偏高，與醫療或疾病相關因素占5成以上，為正視兒童醫療照護問題，衛福部爰訂定該計畫。

108至112年度我國嬰兒死亡率介於3.6‰至4.4‰，且112年度嬰兒死亡率4.3‰遠高於108年度之3.8‰；另112年度我國新生兒死亡率2.8‰，相較於108及109年度之2.4‰，亦呈增加趨勢(詳表1)。

表1  近年我國嬰兒死亡率及新生兒死亡率     單位：人/每千活產

| 年度 | 嬰兒死亡率 | 新生兒死亡率 |
| --- | --- | --- |
| 108 | 3.8 | 2.4 |
| 109 | 3.6 | 2.4 |
| 110 | 4.1 | 2.7 |
| 111 | 4.4 | 2.8 |
| 112 | 4.3 | 2.8 |

資料來源：衛福部「歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡概況」表，113年12月9日查詢。

復檢視我國嬰兒死亡率、新生兒死亡率與OECD會員國之差距(詳表2)，111年度我國嬰兒死亡率4.4‰遠逾OECD會員國中位數之3.1‰、另我國新生兒死亡率2.8‰亦高於OECD會員國中位數之2.2‰，顯示我國兒童醫療體系之完善，尚有改進空間。

表2 我國與OECD國家嬰兒死亡率、新生兒死亡率簡表 單位：人/每千活產

| 國家/地區 | 嬰兒 |  | 新生兒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 死亡率 | 年度 | 死亡率 |
| 中華民國 | 2022 | 4.4 | 2022 | 2.8 |
| OECD中位數 | 各國最新可取得年度 (2018至2022) | 3.1 | 各國最新可取得年度(2018至2022) | 2.2 |

說    明：未排除出生體重小於500公克或懷孕週數小於22週之活產個案。

資料來源：衛福部提供。

(二)112年度「優化兒童醫療照護計畫」之「5歲以下兒童死亡率」績效指標未達目標值

「優化兒童醫療照護計畫」(110至113年度)共訂定9項量化績效指標(詳表3)，其中112年度8項指標已達目標值，惟其中「5歲以下兒童死亡率」1項績效指標112年度目標值4.3‰，惟實際值5.3‰，並未達標。

表3  優化兒童醫療照護計畫之績效指標表

| 績效指標 | 衡量基準 | 112年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 五歲以下兒童死亡率每年平均下降大於0.1‰ | 五歲以下兒童死亡率 | 目標值 | 4.3‰ |
|  |  | 實際值 | 5.3‰ |
| 提供周產期照護服務涵蓋率 | 有提供周產期照護服務之縣市/全國扣除離島之縣市數*100% | 目標值 | 90% |
|  |  | 實際值 | 95% |
| 周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷 | 收案期間4次以上產檢利用率(產檢4次以上的高風險收案產婦人數/當年被收案且應做產檢4次以上的高風險收案產婦人數)x100% | 目標值 | 97% |
|  |  | 實際值 | 98.6% |
| 極低出生體重(＜1500公克)兒關懷追蹤 | (接受追蹤或結案之極低出生體重兒人數/符合極低出生體重兒追蹤條件之總人數) *100% | 目標值 | 85% |
|  |  | 實際值 | 97.9% |
| 每縣市至少1家重點醫院提供24小時之兒童緊急傷患就醫服務 | 達成縣市比率(排除資源充沛區) | 目標值 | 95% |
|  |  | 實際值 | 100% |
| 分區建立核心醫院，提供兒童重難罕症照護 | 核心醫院數 | 目標值 | 8 |
|  |  | 實際值 | 8 |
| 核心醫院具備兒童重症運送的專業能力 | 兒童重症運送專業團隊數 | 目標值 | 3 |
|  |  | 實際值 | 3 |
| 逐年提升未滿3歲之兒童有專責醫師照護的涵蓋率 | (幼兒專責醫師收案未滿3歲之兒童人數/全國未滿3歲之兒童人數)100% | 目標值 | 30% |
|  |  | 實際值 | 43% |
| 逐年提升育有6歲以下育兒指導服務涵蓋數 | 達成補助縣市數 | 目標值 | 20 |
|  |  | 實際值 | 20 |

資料來源：衛福部提供。

綜上，我國111年度嬰兒死亡率及新生兒死亡率皆高於OECD會員國中位數，且112年度「優化兒童醫療照護計畫」部分績效指標未達目標值，允宜積極檢討改善，俾建構完備之兒童醫療體系。

（分機：1925 賴欣憶）

四、辦理脫貧自立措施雖有初步成果，惟兒少未來發展方案相關經費執行率呈下滑趨勢，且截至112年度，有就業需求並已接受就業服務之中低收入及低收入戶之人數占比仍偏低，容有改善空間

衛福部112年度預算於「社會救助業務－紓困及強化社會安全網第二期計畫」項下就辦理脫貧自立措施所需相關經費合計編列9,868萬8千元，決算數7,889萬9千元，預算執行率79.95%。截至112年度辦理脫貧自立措施雖有初步成果，惟兒少未來發展方案相關經費之預算執行率、有就業需求並已接受就業服務之中低收入及低收入戶之人數占比仍偏低，均尚有改善空間，謹敘明如次：

(一)近年政府推動脫貧自立措施主要係協助經濟弱勢者培力

現行社會救助法立法意旨之一係照顧低收入戶與中低收入戶等經濟弱勢者並協助其自立(社會救助法第1條參照)。又依同法第15條之1第1項規定授權市縣政府主管機關自行或運用民間資源辦理脫貧措施。至於地方政府協助經濟弱勢者脫貧自立之方式，依社會救助法第15條之1第3項規定授權訂定之「協助積極自立脫離貧窮實施辦法」第4條規定，得採取教育投資、就業自立、資產累積、社區產業及社會參與等方式協助低收入戶及中低收入戶，亦即除提供經濟弱勢者發展所需資金外，並從輔導就學、就業等培力措施著手，協助渠等取得謀生技能，以減少對社會救助措施之依賴，另為避免貧富差距衍生貧窮世襲現象，自106年起辦理「兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案」(以下簡稱兒少未來發展方案)，透過政府提撥經費之帳戶，協助弱勢兒少得資產累積、教育投資及就業創業，以促進其自立發展。

(二)受持續存款開戶者獎勵金發放情形不如預期影響，110至112年度兒少未來發展方案之預算執行率呈下滑情形

依衛福部提供推動脫貧自立措施相關經費資料，110至112年度整體經費之預算數自4,344萬6千元逐年增至9,868萬8千元，決算數亦自3,342萬6千元逐年上揚至7,889萬9千元，預算執行率介於76.94%與96.5%。

進一步觀察110至112年度脫貧自立措施經費主要組成項目之執行情形(詳表1)，其中行政費方面，預算數自931萬1千元逐年調降至916萬2千元，惟決算數則自415萬7千元增至705萬5千元，預算執行率自44.65%提高至77%；人力費方面，預算數自3,093萬5千元倍增至8,128萬6千元，決算數亦自2,522萬4千元大幅提高至6,495萬9千元，預算執行率介於79.91%與105.81%；兒少未來發展方案方面，預算數自320萬元躍升至824萬元，決算數自404萬5千元增至688萬5千元，預算執行率則自126.41%逐年下滑至83.56%，主要係該發展帳戶持續存款開戶者獎勵金發放情形不如預期所致。

表1  衛福部110至112年度推動脫貧自立措施之經費運用情形統計表                            單位：新臺幣千元；%

| 年度 項目 |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政費 | 預算數 | 9,311 | 9,297 | 9,162 |
|  | 決算數 | 4,157 | 4,820 | 7,055 |
|  | 預算執行率 | 44.65 | 51.84 | 77.00 |
| 人力費 | 預算數 | 30,935 | 48,388 | 81,286 |
|  | 決算數 | 25,224 | 51,197 | 64,959 |
|  | 預算執行率 | 81.54 | 105.81 | 79.91 |
| 兒少未來發展方案 | 預算數 | 3,200 | 5,143 | 8,240 |
|  | 決算數 | 4,045 | 4,653 | 6,885 |
|  | 預算執行率 | 126.41 | 90.47 | 83.56 |
| 整體經費 | 預算數 | 43,446 | 62,828 | 98,688 |
|  | 決算數 | 33,426 | 60,670 | 78,899 |
|  | 預算執行率 | 76.94 | 96.5 | 79.95 |

說    明：表內兒少未來發展方案欄位110與111年度僅為發展帳戶持續存款開戶者獎勵金，112年度則包括發展帳戶持續存款開戶者獎勵金與長期追蹤計畫研究。

資料來源：衛福部提供，本中心彙整。

(三)截至112年度，有就業需求並已接受就業服務之中低收入及低收入戶者，占18歲以上未滿65歲之中低收入及低收入戶人數比率仍偏低

依衛福部提供110至112年度有就業需求並已接受就業服務之中低收入及低收入戶者，自1,135人略增至1,766人，又參考同期間我國18歲以上(即已成年)未滿65歲之低收入戶與中低收入戶之人數統計資料，則自35萬餘人下滑至32萬餘人，可悉有就業需求且已接受就業服務之中低收入及低收入戶者，占18歲以上未滿65歲之中低收入及低收入戶者比率雖自110年度之0.32%增至112年度之0.54%(詳表2)，惟比率顯然偏低，尚有提升空間。

表2  110至112年度有就業需求且接受就業服務之低收入及中低收入戶人數統計表                      單位：人；%

| 年度 項目 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有就業需求且接受就業服務之中低收入及低收入戶人數A | 1,135 | 1,878 | 1,766 |
| 18歲以上未滿65歲之中低收入及低收入戶人數B | 354,674 | 342,201 | 326,590 |
| A/B | 0.32 | 0.55 | 0.54 |

說    明：有就業需求且接受就業服務之中低收入及低收入戶人數係衛福部提供，18歲以上未滿65歲之中低收入及低收入戶人數係參考衛福部統計處公布之我國低收入戶及中低收入戶人數統計。

資料來源：衛福部提供，本中心彙整。

綜上，近年政府推動脫貧自立措施主要以協助經濟弱勢者培力，使渠等獲取謀生能力，以減少對社會救助措施之依賴，由相關措施之經費執行情形以觀，110至112年度受兒少發展帳戶持續存款開戶者獎勵金發放情形不如預期影響，該項措施之預算執行率呈下滑情形，又有就業需求且接受就業服務之中低收入及低收入戶人數之占比雖有增加，惟仍偏低，允宜研謀善策，落實政策目標。

（分機：1912 黃彥斌）

貳、疾病管制署

五、112年度山地原鄉結核病發生率達全國發生率之3倍，允宜賡續妥謀善策檢討改進

疾病管制署(下稱疾管署)112年度「防疫業務」預算數880億7,122萬8千元，決算數880億6,587萬2千元，預算執行率99.99%；其中防疫業務項下「我國加入WHO 2035消除結核第2期計畫」112年度預算數9億9,777萬元、決算數9億8,827萬8千元，預算執行率99.05%。經查：

(一)「我國加入WHO 2035消除結核第2期計畫」(110-114年度)，112年度轉換後死亡率略低於第1期計畫之最末年

為響應WHO提出2035年結核病新案發生率降到每10萬人口10例之目標，疾管署於105至109年度辦理「我國加入WHO 2035消除結核第1期計畫」，至於第1期執行結果，依該署提供本國籍結核病新案發生及死亡情形(詳表1)，109年度我國結核病新案發生人數為7,823人、發生率為每10萬人口33人，轉換後死亡率為每10萬人口2.0人。

至於第1期計畫屆期後，接續辦理「我國加入WHO 2035消除結核第2期計畫」(執行期間110至114年度)，迄112年度我國結核病新案發生人數為6,584人、發生率為每10萬人口28人，轉換後死亡率每10萬人口1.9人雖低於第1期最末年109年度之10萬人口2.0人，惟發生率仍與WHO 2035年結核病新案發生率每10萬人口10例之目標有間。

表1  109至112年度本國籍結核病新案發生及死亡情形表

單位：人、人/10萬人口

| 年度 | 新案數 | 發生率 | 死亡數 |  | 轉換後死亡率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 7,823 | 33 | 460 | 2.0 |  |
| 110 | 7,062 | 30 | 442 | 1.9 |  |
| 111 | 6,576 | 28 | 477 | 2.0 |  |
| 112 | 6,584 | 28 | 452 | 1.9 |  |

說    明：表內新案數不含當年度重發案數。

資料來源：疾病管制署。

(二)112年度山地原鄉結核病發生率為全國發生率之3.0倍

山地原鄉為我國結核病高發生率地區，依疾管署資料，山地原鄉結核病新案發生率雖自109度之每10萬人口(下同)113人降至112年度之85人(詳表2)，同期間全國發生率亦從33人降至28人，惟112年度山地原鄉與全國發生率之差距仍達3.0倍，允宜賡續強化防治措施，以縮短與全國之差距。

表2  109至112年度山地原鄉結核病發生率與全國比較表

單位：人/10萬人口

| 年度 | 山地原鄉發生率 | 全國發生率 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 113 | 33 | 3.4倍 |
| 110 | 89 | 30 | 3.0倍 |
| 111 | 87 | 28 | 3.1倍 |
| 112 | 85 | 28 | 3.0倍 |

資料來源：疾管署提供。

綜上，112年度我國結核病新案數及發生率雖自109年度以來概呈下降趨勢，惟山地原鄉結核病發生率仍為全國發生率之3倍，允宜賡續妥謀善策，俾達WHO 2035年結核病新案發生率降到每10萬人口10例之目標。

（分機：1925 賴欣憶）

參、食品藥物管理署

六、近年雖持續增加食品中毒防治相關經費，惟食品中毒案件呈概增趨勢；又該等案件多難以明確追溯污染源或特定場所的處置不當，宜精進食品檢驗方法、量能並加強稽查輔導，保障民眾飲食安全

食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)112年度「食品藥物管理業務」項下「食品管理工作」預算數7億4,599萬9千元，決算數7億4,294萬3千元，預算執行率99.59%；另於「科技業務」項下委託辦理「112年度精進食品中毒病因分析及餐飲防疫管理」計畫，執行金額90萬元，同預算數。經查：

(一)近年持續增加食品中毒防治相關經費，惟食品中毒案件呈概增趨勢，允宜強化食品安全管理事務之推動，以降低食安風險

近年食藥署密切關注國內外食品安全相關科學研究與衛生規範最新動向，持續增加食品中毒防治相關經費，109年度相關經費預決算數分別為150萬元、143萬9千元(詳表1)，至112年度預決算數已各大幅成長至255萬9千元、240萬1千元(分別成長70.6%、66.85%)。

然依食藥署公布之食品中毒統計資料顯示，近年國內食品中毒發生案件數呈概增趨勢，107年度398件(詳表2)，108至111年間穩定維持約500件左右，112年度則大幅上升至633件，較107年度成長近6成。鑑於113年以來我國陸續發生進口調味料含蘇丹紅色素要求業者銷毀、日本小林製藥紅麴補充品國內業者通報下架，及臺北素食餐廳「寶林茶室」食物中毒致死消費者文教基金會擬求償等重大食安事件，食藥署允宜強化食品安全管理事務之推動，以降低食安風險。

表1 食藥署109至112年度食品中毒防治相關經費編列與執行統計表

單位:新臺幣千元；%

| 年度 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算科目名稱 | 科技業務/01確保衛生安全環境整合型計畫、科技業務/03 精進我國食品安全科技研究/業務費項下、食品管理工作/07食安新秩序－食安網絡計畫/委辦費 | 科技業務/01 確保衛生安全環境整合型計畫/業務費項下 | 食品管理工作/01、食品管理工作/03 、食品管理工作/04、食品管理工作/07/業務費項下、食品管理工作/07 食安新秩序－食安網絡第2期計畫/委辦費 | 科技業務/03 精進我國食品安全科技研究/委辦費、食品管理工作/07 食安新秩序－食安網絡第2期計畫/委辦費 |
| 預算數(a) | 1,500 | 600 | 2,282 | 2,559 |
| 決算數(b) | 1,439 | 588 | 2,187 | 2,401 |
| 預算執行率(b)/(a) | 95.93 | 98 | 95.84 | 93.83 |

資料來源：食藥署提供。

表2 我國107至112年度食品中毒案件統計表         單位:件數；人

| 年度 項目 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 398 | 502 | 506 | 498 | 499 | 633 |
| 患者數 | 4,616 | 6,935 | 4,920 | 5,823 | 4,495 | 5,196 |
| 死亡數 | - | 2 | - | - | - | 1 |

資料來源：整理自食藥署公布之歷年食品中毒資料。

(網址：https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=323) ，查詢日期113年12月9日。

(二)107至112年度食品中毒案件主要發生於供膳之營業場所，惟多難以明確追溯污染源或特定場所的處置不當，宜加強與地方衛生機關合作，精進食品檢驗方法、量能並加強稽查輔導

進一步分析107至112年度食品中毒案件攝食場所情形，食品中毒案件以發生於供膳之營業場所為最多，近年占比約6成或以上，其中112年度633件食物中毒案件中即有397件(占62.72%)發生於此類場所(詳表3)。此外，107及108年度占比次高之場所為學校，自宅則再次之。自109年度起自宅案件數已超越學校，其中112年度達125件，相較107年度之51件大幅成長145.1%。

依食品衛生管理法第15條第1項規定：「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列：…。四、染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因。…。」然前述食品中毒案件若以食品被污染或處置錯誤之場所區分，則可發現近年食品中毒案件均難以歸因於特定場所受到污染或處置不當而導致食品中毒，且件數及占比均有增加趨勢。108年度398件食物中毒案件中， 358件屬不明場所，已將近9成。至112年度633件僅20件屬食品可歸因於特定場所受到污染或處置錯誤案件，另高達96.84%之案件均歸類於不明場所(詳表4)。食藥署允宜積極精進食品中毒事件之檢驗方法、強化檢驗量能，並與地方衛生機關密切合作加強對於食品業者供餐環境、食材來源及餐點衛生安全等之稽查輔導，以維護民眾安心飲食之環境。

表3 我國107至112年度食品中毒案件攝食場所分類統計表  單位:案

| 年度 攝食場所 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自宅 | 51 | 46 | 69 | 89 | 80 | 125 |
| 供膳之營業場所 | 223 | 310 | 313 | 292 | 325 | 397 |
| 學校 | 74 | 86 | 68 | 68 | 48 | 59 |
| 辦公場所 | 14 | 15 | 19 | 19 | 11 | 20 |
| 醫療場所 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 運輸工具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 部隊 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 野外 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 攤販 | 12 | 16 | 17 | 15 | 13 | 22 |
| 外燴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 監獄 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 其他 | 15 | 13 | 13 | 12 | 17 | 22 |
| 總計 | 398 | 502 | 506 | 498 | 499 | 633 |

說    明：總計為扣除重複計數(2種以上場所共同引起之案件)之值。

資料來源：整理自食藥署提供資料。

表4 我國107至112年度食品中毒被污染或處置錯誤之場所案件分類

統計表                                            單位:案

| 年度 場所 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自宅 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 供膳之營業場所 | 15 | 19 | 17 | 9 | 9 | 12 |
| 學校 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 辦公場所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 醫療場所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品工廠 | 13 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 攤販 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 販賣地點 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 部隊 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 原料食品 採集場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野外 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外燴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監獄 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 不明場所 | 358 | 456 | 469 | 476 | 478 | 613 |
| 總計 | 398 | 502 | 506 | 498 | 499 | 633 |

資料來源：同表3。

綜上，近年來食藥署持續增加食品中毒防治相關研究經費，惟食安事件頻仍，食品中毒事件有增加趨勢。又食品中毒案件主要發生於供膳之營業場所，惟多難以認定食品於該等場所受到污染或處置不當，食藥署允宜加強與地方衛生稽查單位溝通協調，積極精進食品中毒事件之檢驗方法、強化檢驗量能，加強對於食品業者供餐環境、食材來源及餐點衛生安全等之稽查輔導，以降低食安風險，確保民眾食的安全。

（分機：1935 陳果廷）

肆、中央健康保險署

七、因應智慧醫療需求等而推展虛擬健保卡，惟截至112年底7成餘曾參與虛擬健保卡之醫療院所已未賡續提供服務，允宜檢討改善

中央健康保險署(下稱健保署)112年度「健保業務」預算數23億2,420萬元，辦理健保財務收支管理及監控、健保政策規劃與推展等業務，其中辦理虛擬健保卡相關業務之預算數為564萬6千元、決算數526萬7千元，執行率93.29%(詳表1)。

表1  112年度健保署公務預算推動虛擬健保卡相關業務之預決算表

單位：新臺幣千元

| 112年度公務預算之預算科目 | 預算數 | 決算數 |
| --- | --- | --- |
| 科技業務 | 3,650 | 3,400 |
| 健保業務 | 1,996 | 1,867 |
| 小計 | 5,646 | 5,267 |

資料來源：健保署提供。

健保署自108年起開發建置虛擬健保卡系統、實務導入醫療院所，111年度起正式推展虛擬健保卡。惟審計部於112年度中央政府總決算審核報告指出，醫療院所欲以虛擬健保卡提供醫療服務，須投入成本修改更新醫療資訊系統、購置電腦設備等，並安裝軟體工具，以便就醫流程數位化，然小型地區醫院或基層醫療因成本考量等較無意願推動；另配合推動之醫療院所因民眾仍多持實體健保卡、醫護人員須交替使用虛擬與實體健保卡而影響診間系統穩定，爰退出或未實際提供虛擬健保卡服務。

截至112年底曾參與虛擬健保卡之醫療院所累計達1,268家，惟迄112年底仍提供虛擬健保卡服務者僅330家(占曾參與虛擬健保卡之醫療院所之26.03%，即有逾7成未再提供服務)，占全國特約醫療院所及居家護理機構合計2萬2,823家之1.45%(詳表2)。由於提供虛擬健保卡服務之醫療院所占比甚低，該署對於醫療院所推動虛擬健保卡面臨之困難，宜有具體因應作為，以提高虛擬健保卡使用成效。

表2  112年底醫療院所提供虛擬健保卡服務表       單位：家；%

| 類別 | 全國特約院所家數 | 提供虛擬健保卡服務家數 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醫學中心 | 25 | 17 | 68.00 |
| 區域醫院 | 83 | 48 | 57.83 |
| 地區醫院 | 367 | 93 | 25.34 |
| 基層醫療 | 21,610 | 140 | 0.65 |
| 居家照護 | 738 | 32 | 4.34 |
| 合計 | 22,823 | 330 | 1.45 |

說    明：地區醫院含牙醫醫院，基層醫療包含西醫診所、中醫診所及中醫醫院（健保特約類別為診所）與牙醫診所。

資料來源：審計部112年度中央政府總決算審核報告(第2冊)。

綜上，健保署112年度賡續辦理虛擬健保卡業務，惟持續提供虛擬健保卡服務之醫療院所家數仍微，允宜積極檢討改善。

（分機：1925 賴欣憶）

伍、國民健康署

八、112年度決算歲出保留情形已有改善，惟近年來科技業務工作計畫均有非屬跨年期計畫辦理保留；又保留原因屬委託或補助計畫契約期程跨年度或未結報等已逾8成，宜精進相關計畫進度控管

國民健康署(以下簡稱國健署)112年度決算「科技業務」、「一般行政」及「國民健康業務」項下當年度歲出保留數合共1,433萬4千元。經查：

(一)112年度決算歲出保留數占比已有改善，惟近年來科技業務計畫均有非屬跨年期計畫辦理保留，且部分委辦計畫實際執行期程與原訂期程有相當落差，宜檢討改善，以提升計畫執行成效

國健署112年度決算歲出保留數(不含以前年度)1,433萬4千元，占當年度法定預算數(不含第一預備金，下同)51億3,964萬元之比率為0.28%，較110年度決算歲出保留數(不含以前年度)4,150萬8千元、占比2.40%，已有相當程度改善。其中「科技業務」計畫110年度決算歲出保留數3,782萬2千元，占該年度法定預算數之27.95%，112年度已下降至1,167萬8千元、占比8.63%(詳表1)。

進一步檢視國健署110至112年度「科技業務」計畫委辦計畫保留情形發現，各年度委辦計畫均為1年期計畫，無跨年度計畫，惟仍有當年度應結案未結案而辦理經費保留之情形(詳表2)，112年度委辦計畫甚且有計畫期間延宕自112年12月15日起至113年12月14日止之情形(導入人工智慧輔助癌症資料庫應用於常見癌症登記服務計畫)，允宜持續精進相關進度管控，以提升年度預算執行成效。

表1  國健署110至112年度歲出保留情形表       單位：新臺幣千元；%

| 年度及項目 計畫 名稱 | 110年度 |  |  |  | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 保留數 | 保留 比率 | 預算數 |  | 保留數 | 保留 比率 | 預算數 | 保留數 | 保留 比率 |
| 科技業務 | 135,304 | 37,822 | 27.95 | 123,567 |  | 43,053 | 34.84 | 135,377 | 11,678 | 8.63 |
| 一般行政 | 307,306 | 1,306 | 0.42 | 302,778 |  | 268 | 0.09 | 307,692 | 457 | 0.15 |
| 國民健康業務 | 1,288,512 | 2,380 | 0.18 | 5,273,709 |  | 340 | 0.01 | 4,696,571 | 2,199 | 0.05 |
| 合計 | 1,731,122 | 41,508 | 2.40 | 5,700,054 |  | 43,661 | 0.77 | 5,139,640 | 14,334 | 0.28 |

說    明：1.本表僅列示當年度歲出保留數，未包含以前年度歲出保留數。

2.各年度預決算合計數均不含第一預備金。

資料來源：整理自國健署各年度法定預算書及決算書(審定本)。

表2  國健署110至112年度「科技業務」計畫委辦計畫保留情形表

單位：件數

| 年度及 項目 工作 計畫 | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委辦 計畫數 | 應辦結數 | 保留數 | 委辦 計畫數 | 應辦結數 | 保留數 | 委辦 計畫數 | 應辦結數 | 保留數 |
| 科技業務 | 15 | 15 | 8 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 3 |

說    明：110至112年委辦計畫均為1年期計畫，無跨年期計畫，均應於當年度辦結。

資料來源：同表1。

(二)近3年歲出保留總額屬委託或補助計畫契約期程跨年度、未結報或未審核通過部分之比率已逾8成，宜深入瞭解並檢討相關計畫進度落後原因，避免因計畫期程延宕而辦理經費保留

經彙整國健署109至112年度歲出保留總額，屬委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過部分，109年度之比率尚在6成以下，金額為2,141萬6千元(詳表3)，110及111年度之金額(比率)持續上升至3,631萬1千元(81.58%)、4,339萬3千元(93%)，112年度金額已有下降，惟占歲出保留總額之比率仍超過8成5。

依衛生福利部及所屬機關委託研究計畫作業規定第11點略以，委託研究計畫統籌管理單位得視需要向履約管理單位查證委託研究計畫執行進度與成效，並提出檢討；復依衛生福利部衛生業務補(捐)助作業要點第11點規定：「受補（捐）助單位於活動或計畫執行期間變更計畫內容、經費項目或執行期間，應以書面事先向本部提出申請。如申請延長執行期間，以不跨年度為原則。」為確保委託或補助計畫如期如質完成，國健署允宜確實監督掌握相關計畫之執行情形，深入瞭解進度落後原因，提出檢討，以避免因計畫期程延宕而辦理經費保留。

表3  國健署109至112年度歲出保留原因統計表   單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 項目 | 所有保留 原因合計 | 1.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過 | 2.驗收未完、不合格或要求廠商重新施作 | 3.受規劃或發包作業時程影響 | 4.其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 金額/占比 | 38,088 (100) | 21,416 (56.23) | - (-) | 13,672 (35.9) | 3,000 (7.87) |
| 110 | 金額/占比 | 44,508 (100) | 36,311 (81.58) | 3,891 (8.74) | 1,306 (2.94) | 3,000 (6.74) |
| 111 | 金額/占比 | 46,661 (100) | 43,393 (93.00) | 268 (0.57) | - (-) | 3,000 (6.43) |
| 112 | 金額/占比 | 14,334 (100) | 12,436 (86.76) | 1,898 (13.24) | - (-) | - (-) |

說    明：本表包含本年度及以前年度歲出保留數。

資料來源：整理自國健署各年度決算書。

綜上，國健署112年度決算歲出保留數占該年度預算比率雖已有相當程度改善，然鑑於110至112年度委辦計畫均為1年期計畫，無跨年度計畫，惟仍有當年度應結案未結案而辦理經費保留之情形，112年度委辦計畫甚有期程延宕近1年情形；又近3年歲出保留總額屬委託或補助計畫契約期程跨年度、未結報等之比率已逾8成，宜深入瞭解原因，提出檢討，俾提升計畫執行成效。

（分機：1935 陳果廷）

陸、社會及家庭署

九、補助地方政府推動強化獨居老人關懷計畫，其中就列冊之中低收入獨居老人協助安裝緊急救援設備，截至112年底之執行情形不如預期，整體獲補助安裝比率仍未及3成，允宜加強推廣

衛福部社會及家庭署(以下簡稱社家署)112年度預算案於「社會福利服務業務－推展老人福利服務」分支計畫項下就強化獨居老人關懷服務工作，編列補助地方政府經費預算數2億5,920萬元，決算數1億4,558萬8千元，預算執行率56.17%。有關截至112年底社家署辦理補助我國獨居老人安裝緊急救援設備措施不如預期之情形，謹敘明如次：

(一)自112年度起推動「強化獨居老人關懷計畫」，惟年度補助中低收入獨居長者安裝緊急救援設備情形不如預期

鑒於少子女化與人口老化之人口結構變遷，各市縣列冊之獨居老人人數逐年增加，為避免獨居老人在無人聞問下發生人身安全事件，衛福部自112年起推動「強化獨居老人關懷計畫」，其中就提供獨居長者關懷與需求評估、補助中低收入獨居老人安裝緊急救援裝置服務費等服務，補助各市縣政府加強辦理。該計畫112年度補助地方政府之預算數2億5,920萬元(含緊急救援裝置經費1億2,960萬元)，決算數1億4,558萬8千元，預算執行率56.17%，預估年度受益人數9千人，實際受益人數5,530人，年度達成率61.44%，與預期目標顯有落差。

(二)截至112年底各市縣獲補助安裝緊急救援裝置之獨居長者(含一般戶)比率仍未及3成，甚有多數市縣補助率遠低於整體平均值，尚需加強推廣

依社家署提供之統計資料，近年各市縣政府轄內列冊關懷之獨居長者合計數自110年度之4萬2,929人逐年增至112年度之5萬1,695人，同期間獲補助安裝緊急救援裝置之獨居長者人數自8,816人提升至1萬2,950人，獲補助人數比率亦自20.54%提高至25.05%，惟仍未及3成，且多數市縣補助率未及年度整體平均值，其中南投縣、雲林縣112年度之比率甚至低於110與111年度(詳表1)，容有推廣空間。

表1  110至112年各市縣轄內列冊獨居老人獲補助安裝緊急救援裝置統計表                                 單位：人；%

| 年度 項目 |  | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣 合計 | 轄內列冊獨居老人 合計人數 | 42,929 | 44,965 | 51,695 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人合計人數 | 8,816 | 9,967 | 12,950 |
|  | 整體獲補助安裝之獨居老人比率 | 20.54 | 22.17 | 25.05 |
| 新北市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 3,706 | 4,443 | 6,880 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 1,544 | 1,789 | 2,786 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 41.66 | 40.27 | 40.49 |
| 臺北市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 7,620 | 8,407 | 8,760 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 2,250 | 2,859 | 3,242 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 29.53 | 34.01 | 37.01 |
| 桃園市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 2,587 | 2,794 | 3,433 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 542 | 690 | 1,221 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 20.95 | 24.70 | 35.57 |
| 臺中市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 3,304 | 3,495 | 4,469 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 825 | 772 | 1,043 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 24.97 | 22.09 | 23.34 |
| 臺南市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 1,658 | 2,983 | 2,880 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 419 | 631 | 668 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 25.27 | 21.15 | 23.19 |
| 高雄市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 3,607 | 3,320 | 3,268 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 398 | 490 | 576 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 11.03 | 14.76 | 17.63 |
| 宜蘭縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 689 | 675 | 957 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 63 | 60 | 113 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 9.14 | 8.89 | 11.81 |
| 新竹縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 791 | 757 | 790 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 95 | 86 | 103 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 12.01 | 11.36 | 13.04 |
| 苗栗縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 944 | 1,023 | 1,199 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 106 | 92 | 122 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 11.23 | 8.99 | 10.18 |
| 彰化縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 1,529 | 1,540 | 1,928 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 287 | 283 | 403 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 18.77 | 18.38 | 20.90 |
| 南投縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 2,701 | 2,411 | 2,650 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 442 | 167 | 156 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 16.36 | 6.93 | 5.89 |
| 雲林縣 | 列冊獨居老人人數 | 1,736 | 1,644 | 2,611 |
|  | 獲補助安裝之獨居老人人數 | 211 | 242 | 281 |
|  | 獲補助安裝之獨居老人比率 | 12.15 | 14.72 | 10.76% |
| 嘉義縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 1,411 | 1,283 | 1,550 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 156 | 236 | 282 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 11.06 | 18.39 | 18.19 |
| 屏東縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 3,446 | 3,416 | 3,608 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 361 | 345 | 412 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 10.48 | 10.10 | 11.42 |
| 臺東縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 2,456 | 2,359 | 2,317 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 252 | 298 | 394 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 10.26 | 12.63 | 17.00 |
| 花蓮縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 1,289 | 1,216 | 1,162 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 216 | 258 | 367 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 16.76 | 21.22 | 31.58 |
| 澎湖縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 1,260 | 1,226 | 1,121 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 151 | 148 | 130 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 11.98 | 12.07 | 11.60 |
| 基隆市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 1,497 | 1,214 | 1,156 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 213 | 232 | 304 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 14.23 | 19.11 | 26.30 |
| 新竹市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 264 | 263 | 314 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 86 | 84 | 87 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 32.58 | 31.94 | 27.71 |
| 嘉義市 | 轄內列冊獨居老人人數 | 173 | 229 | 398 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 5 | 6 | 50 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 2.89 | 2.62 | 12.56 |
| 金門縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 233 | 242 | 213 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 178 | 184 | 198 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 76.39 | 76.03 | 92.96 |
| 連江縣 | 轄內列冊獨居老人人數 | 28 | 25 | 31 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人人數 | 16 | 15 | 12 |
|  | 轄內獲補助安裝之獨居老人比率 | 57.14 | 60.00 | 38.71 |

說    明：表內獲補助者不限於社家署編列預算補助之中低收入戶獨居長者，亦包括市縣政府自籌經費補助之一般戶獨居長者。

資料來源：社家署提供，本中心彙整。

綜上，面對少子女化與人口老化之人口結構變遷現象，近年各地方政府陸續針對轄內獨居老人提供補助安裝緊急救援裝置，社家署並自112年起推動「強化獨居老人關懷計畫」，其中亦包括補助地方政府就轄內中低收入之獨居長者安裝緊急救援裝置，惟實際補助情形不如預期，又110至112年度獲補助安裝之獨居老人比率雖有增加，惟截至112年底整體比率仍未及3成，社家署允宜督促市縣政府加強推廣，持續提升緊急救援裝置之安裝普及度，俾促使獨居長者之居家安全獲得適度保障。

（分機：1912 黃彥斌）

柒、國家中醫藥研究所

一０、112年度藥園教育導覽場次及人次雖創108年度以來新高，仍宜妥適規劃人數以維生態，並精進藥用植物研究，以彰顯中草藥多樣及獨特性

國家中醫藥研究所112年度工作計畫「研究及實驗」法定預算數7,938萬4千元，其中辦理國家藥用植物園預算數130萬元，決算數107萬3千元，預算執行率82.54%。經查：

(一)國家藥用植物園成立目的為學術研究、教導民眾辨識中藥及珍惜天然藥用植物等

為發揚傳統醫藥，達成學術研究、科學教育及種源保存等目的，國家中醫藥研究所於新北市平溪區設立「衛生福利部國家藥用植物園」，於104年3月11日對外開放參觀。由於園區地處水源保護區，並有多處「山崩與地滑地質敏感區」，爰順應地形成立小面積的中草藥展示區，不涉及整體山坡地開發，以保護基地環境。該藥用植物園採就地保存方式，探索台灣原生植物藥用特質，並利用藥園內充分自然資源，開放民眾預約參觀，由該所安排解說員導覽，推廣正確中草藥知識。

(二)112年度宣導場次及參觀人次創108年度以來新高，宜妥適規劃入園人數以降低對生態衝擊；另宜精進研究量能，俾契合以研究為主之發展方向

依國家中醫藥研究所提供108至112年度「衛生福利部國家藥用植物園」之教育導覽活動及參觀人次資料(詳表1)，112年度辦理教育導覽活動46次、參觀人數858人次，雖係108年度以來最高(詳表1)，然園區位於水源保護區，仍宜妥適規劃入園人數，以降低對園區環境及生態衝擊。

此外，藥用植物園之另1項關鍵績效目標為進行藥用植物研究，該所108至112年度每年概就1項藥用植物進行研究，例如七葉膽、魚腥草、射干、馬蘭、薑黃等。考量該所既秉「研究為主教學為輔」原則，爰宜盤點可用資源，研謀提升研究量能之可行性，俾彰顯臺灣中草藥多樣性及獨特性。

表1  108至112年度教學藥園宣導活動概況表    單位：場；人次

| 年度 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育宣導場次 | 37 | 22 | 42 | 25 | 46 |
| 參觀人次 | 627 | 329 | 672 | 420 | 858 |

資料來源：國家中醫藥研究所提供。

綜上，「衛生福利部國家藥用植物園」具備藥用植物教育及宣導功能，雖112年度藥園教育導覽活動場次及參與人次創108年度以來新高，仍宜妥為規劃入園人數，以降低對生態衝擊。另考量藥用植物園發展方向以研究為主，允宜盤整資源，研謀精進研究量能，俾彰顯臺灣中草藥多樣性及獨特性。

（分機：1925 賴欣憶）

發生率(incidence rate)係指在某一特定時期內，某人口群中「新發生」某種疾病之比率。

盛行率(prevalence rate)係指在某一特定時期內，某人口群中罹患某種疾病之比率。

嬰兒死亡率＝(1年內未滿1歲即死亡之嬰兒數/1年內之活產總數)*1,000。

新生兒死亡率＝【新生兒死亡數(嬰兒出生後未滿28天之死亡數)/活產嬰兒數】* 1,000。

包括辦理脫貧自立、在地社區實物服務拓展、兒童及少年教育發展帳戶所需行政費、辦理脫貧方案家庭服務人力經費、兒童及少年未來教育與發展帳戶長期追蹤計畫研究及兒少教育發展帳戶持續存款開戶者獎勵金等項目。

社會救助法第1條：「為照顧低收入戶、中低收入戶及救助遭受急難或災害者，並協助其自立，特制定本法。」

社會救助法第15條之1第1項：「直轄市、縣（市）主管機關為協助低收入戶及中低收入戶積極自立，得自行或運用民間資源辦理脫離貧窮相關措施。」

社會救助法第15條之1第3項：「第一項脫離貧窮相關措施之對象、實施方式及其他相關事項規定之辦法，由中央主管機關定之。」

「協助積極自立脫離貧窮實施辦法」第4條：「直轄市、縣（市）主管機關辦理脫離貧窮措施之方式如下：一、教育投資：協助改善就學設備、課業輔導或提升學歷。二、就業自立：協助就業準備、排除就業障礙，提供或轉介就業服務、職業訓練、輔導證照考試、小本創業或穩定就業誘因。三、資產累積：協助儲蓄、投資、融資，累積有形資產或無形資產。四、社區產業：結合地方特色產業，協助增加在地謀生技能或在地就業。五、社會參與：協助參與相關教育訓練、社區活動、志願服務或公共服務。六、其他直轄市、縣（市）主管機關視實際需要發展之創新、多元或實驗性服務。」

參據社會救助法第5之3條規定：「本法所稱有工作能力，指十六歲以上，未滿六十五歲，而無下列情事之一者：一、二十五歲以下仍在國內就讀空中大學、大學院校以上進修學校、在職班、學分班、僅於夜間或假日上課、遠距教學以外學校，致不能工作。二、身心障礙致不能工作。三、罹患嚴重傷、病，必須三個月以上之治療或療養致不能工作。四、因照顧特定身心障礙或罹患特定病症且不能自理生活之共同生活或受扶養親屬，致不能工作。五、獨自扶養六歲以下之直系血親卑親屬致不能工作。六、婦女懷胎六個月以上至分娩後二個月內，致不能工作；或懷胎期間經醫師診斷不宜工作。七、受監護宣告。依前項第四款規定主張無工作能力者，同一低收入戶、中低收入戶家庭以一人為限。第一項第二款所稱身心障礙致不能工作之範圍，由中央主管機關定之。」又考量「十二年國民基本教育實施計畫」將高中、高職、五專之前3年(原則上接受教育年齡至18歲)納入國民基本教育並自103年8月全面實施，爰本報告核算中低收入及低收入戶受惠於就業服務者比率，母數係採18歲以上未滿65歲之中低收入及低收入戶人數。

包含動支第二預備金2,069萬5千元。

經洽食藥署表示，所稱食品被污染或處置錯誤之場所，指食品中毒案件可追溯歸因食品於該場所受到污染或保存不當等處置錯誤導致食品中毒。

經洽國健署表示，導入人工智慧輔助癌症資料庫應用於常見癌症登記服務委辦計畫屬110至112年度延續性計畫，其經費係每年編列，110年度因受疫情影響原訂期程已有所延誤，111年度計畫尚經一度廢標，致112年度計畫至12月始決標。

參考衛福部104年3月11日「藥園開幕慶新猷 大地回春展生機」新聞稿及衛福部國家中醫藥研究所網站。