總統府主管（不含中央研究院）112年度單位決算評估報告目錄
頁次
總統府主管（不含中央研究院）112年度單位決算評估報告
一、總統府跨年期之中央空調主機與送風機系統汰換風機與管線計畫，112年預算保留金額頗鉅，允宜加強期程控管，俾利如期如質完成汰換計畫，以收節能減碳之效
總統府112年度中央空調主機與送風機系統汰換風機與管線計畫預算編列1,322萬3千元，執行結果，決算數[1]為1,322萬3千元，其中保留數1,221萬5千元，金額頗鉅。經查：
[1] 決算數=實現數+應付數+保留數。
(一)為節能及降低維修費用，總統府編列跨年期中央空調主機與送風機系統汰換風機與管線計畫經費，以汰換老舊設備
總統府於92年安裝McQuay 450噸中央空調系統主機2台，使用迄今，因設備老化致生耗能費電之情事，為節能及降低維修費用，經108年洽請內政部建築研究所現勘評估，該所建議汰換新型節能中央空調系統相關設備及管線，爰總統府自110年起逐年逐項逐段編列經費[2]進行汰換，嗣於111年1月12日核定「中央空調主機與送風機系統汰換風機與管線計畫」，規劃於112至115年度[3]辦理整體更新汰換，計畫總經費為9,089萬3千元，考量預算規模及施工期程，爰分4年期辦理，預計分年辦理汰換中央空調系統主機、送風機系統、監控系統、老舊設備及管線等，以提升空調運轉效能，減少非必要之能源損耗，並達節能減碳之效。
[2] 110年更新冰水泵浦、冷卻泵浦及大禮堂空調箱，111年更新憲兵營及偏樓冷卻水塔及圍欄。
[3] 113年經審酌招標情形及施工進度等，計畫期程調整為112至116年度(5年期)，並於113年5月31日核定修正。
(二)總統府112年度編列中央空調汰換工程案第1年經費1,322萬3千元，惟預算保留1,221萬5千元，金額頗鉅，允宜加強期程控管，並依文化資產保存法等規定辦理相關汰換工程
總統府於112年度編列中央空調汰換工程案第1年經費1,322萬3千元，惟依該府提供資料及112年決算書所示，中央空調汰換工程案，112年度經3次公告無法決標，主要係因汰換工項眾多且各空間格局、施工條件不一，及總統府為國定古蹟，須符文化資產保存法、古蹟修復及再利用辦法第16條等規定；以及原有形貌保存修復為原則，施工工法受到一定限制，施工難度高等，致多次招標卻因無廠商投標而流標及投標廠商未達評定標準而廢標等情事，爰112年度僅執行100萬8千元，執行率7.62%(詳表1)，保留預算1,221萬5千元，占112年度可用預算數92.38%，該府復經檢討未決標原因及採取因應對策，再重新辦理招標作業，業於113年5月10日完成決標[4] (「總統府中央空調系統第一期汰換工程」案[5])，又經審酌該計畫招標情形及施工進度等，於113年5月31日核定修正計畫期程，調整為112至116年度(5年期)，總經費未變動。按本計畫第一期汰換工程雖已決標，且預計於114年8月完工，惟整體期程業因112年度公告無法決標致進度延宕，現該計畫已配合修正延展1年，允宜加強期程控管，俾利如期如質完成汰換計畫。
[4] 112年度(第1年)及113年度(第2年)分別編列1,322萬3千元及2,031萬7千元，合計已編列3,354萬元。據洽總統府，113年5月10日決標金額為3,097萬元。
[5] 工程內容包含汰換總統府1樓、2樓全區及5樓南側區域室內送風機及機房、會客室之空調箱汰換、冰水管保溫及排水管更新等。
表1 112年底總統府中央空調主機與送風機系統汰換風機與管線計畫明細及預算執行情形表 單位:新臺幣千元；%
年 / 度	計畫內容		截至112年底預算執行 / 狀況			未支用預算
	期程	總經費	預算數A	執行數 / B	執行率 / B/A	本年度 / 保留數 / C	占可用 / 預算數 / C/A
112	112-116	90,893	13,223	1,008	7.62%	12,215	92.38%

說 明：1.表內計畫原期程為112至115年度，113年調整計畫期程為112至116年度。
2.表內執行數=實現數+應付數。
資料來源：總統府提供，本中心整理。
綜上，總統府跨年期之中央空調主機與送風機系統汰換風機與管線計畫，因總統府為國定古蹟，112年度招標工程囿於須依文化資產保存法等相關規定執行工程，致施工難度較高及因汰換項目眾多、施工條件不一等因素，致招標不順而保留預算金額頗鉅，雖該計畫第一期汰換工程已於113年5月10日決標，然該計畫整體期程業配合延展1年，允宜加強期程控管，俾利如期如質完成汰換計畫，以收節能減碳之效。
(分機：1929 沈家榆）

二、國史館印製了大量出版品，惟銷售量有限，且近2年度贈送量超過銷售量，允宜精進銷售策略及主題內容，俾增加國庫收入，減輕政府負擔
國史館112年度預算編列其他雜項收入38萬元，決算數83萬6千元，實收率220%，係銷售史籍書刊收入；另編列權利金收入22萬元，決算數74萬2千元，實收率337.27%，係授權發行史籍書刊收入。惟該館出版品銷售情形未盡理想，容待策進，謹說明如次：
(一)為減輕政府負擔，允宜運用館藏開拓多元財源，提升資源運用效益
依112年度中央及地方政府預算籌編原則第3點規定：「中央及地方政府收入，依下列原則辦理：…。(四)中央及地方政府均應加強對公有財產與各類特種基金之經營管理及其他新財源之開闢，積極提升資源運用效益及增加政府收入。」準此，該館掌理纂修國史典藏史料文物，為充分運用館藏，開拓多元財源，提升資源運用效益，允宜審據業務研謀增加國庫收入，減輕政府負擔。
(二)印製大量出版品，雖辦理促銷展售活動，惟銷售量有限且近2年度均低於贈送量，有待精進銷售策略及主題內容
參據國史館出版品發行銷贈概況(詳表1)，出版數逐年遞增，部分內容與轉型正義相關，近年度銷售量遠低於印製發行量，111及112年度更低於贈送量；以112年度而言，印製發行2萬8,710冊，贈送3,606冊，僅銷售2,114冊。按該館委託國家書店、五楠圖書及三民書局等20家書商[6]展售出版品，雖自113年起與所屬臺灣文獻館聯合參加臺北國際書展，辦理講座、簽書會、主打書、滿額贈、研討會及新書發表會辦理促銷，每年推出1至2檔主題促銷活動，並加強官網、社群媒體及臉書粉絲專頁行銷等，固可提高曝光度及討論聲量，惟仍無法有效改善銷售情形，銷售策略及出版品主題內容有待深究精進。
[6] 包括國家書店、五楠圖書、三民書局、臺灣的店、南天書局、臺灣學生書局、樂學書局、唐山出版社、萬卷樓、聯合發行、臺灣好行、安安丁丁文化事業、亞熱帶事業、華藝公司、林本堂公司、巨流圖書、臺灣竹工館、國立臺灣圖書館(中山樓)、不再宿夏(聚珍臺灣)及新營曬書坊等。
表1 國史館109至112年度出版品發行銷贈概況表 單位：類、冊
年度/項目	出版品發行類別		印製發 / 行量	贈送量	銷售量
	總數	內容涉及轉型正義類別出版品數量
109	15	8	6,000	1,626	2,401
110	17	5	9,042	1,476	1,666
111	26	21	9,750	2,766	1,947
112	42	6	28,710	3,606	2,114

說 明：本表不含電子書印製發行量、贈送量及銷售量。
資料來源：國史館。
綜上，國史館為使民眾瞭解典藏史料文物，充分運用館藏，開拓多元財源，爰發行書刊印製大量出版品，雖辦理促銷展售活動，惟銷售量有限且近2年度更低於贈送量，難以宣揚史蹟文化，提高財務收益，允宜精進銷售策略及主題內容，俾增加國庫收入，減輕政府負擔。
（分機：1933 張峻萍）