文化部主管112年度決算評估報告

文化部主管112年度決算包含文化部本部及文化資產局等11個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。茲簡述如下：

(一)公務決算部分：文化部主管112年度歲入決算審定數4.1億元，較法定預算數2.36億元增加1.74億元，達成率173.58%；歲出預算數210.21億元，決算審定數207.18億元，執行率98.56%。

(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金112年度收入決算數8.84億元，較預算數8.06億元增加0.78億元，達成率109.68%；支出決算數7.56億元，較預算數9.52億元減少1.96億元，執行率79.41%。文化發展基金112年度基金來源決算數1.45億元，較預算數2.5億元減少1.05億元，達成率58%；基金用途決算數0.36億元，較預算數2.29億元減少1.93億元，執行率15.72%。

(三)財團法人部分：

1.國家文化藝術基金會112年度決算收入總額5.81億元，支出總額5.13億元，總收支相抵後本期賸餘0.68億元。

2.中央通訊社112年度決算收入總額5.39億元，支出總額5.38億元，總收支相抵後本期賸餘0.01億元。

3.中央廣播電臺112年度決算收入總額5.41億元，支出總額5.81億元，總收支相抵後本期短絀0.4億元。

4.公共電視文化事業基金會112年度決算收入總額34.6億元，支出總額36.09億元，總收支相抵後本期短絀1.49億元。

以上文化部主管112年度決算謹評估如下：

四、國立臺灣工藝研究發展中心112年度辦理之「臺灣工藝文化產業中長程計畫」進度未如預期，允宜確實控管跨年期工程項目之執行，以利計畫如期如質完成

國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱臺灣工藝中心)112年度預算「工藝研究發展中心業務」項下編列「臺灣工藝文化產業中長程計畫」分支計畫4億3,760萬3千元，執行數3億5,385萬5千元(含賸餘數3萬1千元)。經查：

(一)行政院111年核定「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，旨在養成工藝人才及健全工藝產業

行政院111年7月核定「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，總經費28億8,000萬元，計畫期程112至115年度，112年度預算編列4億3,760萬3千元，主要係健全臺灣工藝產業生產環境、建置工藝產業產製人才培育環境、健全工藝經濟與消費通路點等，以達「健全工藝產業生態系」、形成「臺灣工藝價值社會實踐」之目標。

(二)112年度執行進度未如預期，允宜確實控管跨年期工程項目之執行，以利如期如質完成

「臺灣工藝文化產業中長程計畫」112年度執行數3億5,385萬5千元(含賸餘數3萬1千元)，占可支用預算數4億3,760萬3千元之80.86%，執行率容待精進。詢據臺灣工藝中心表示，112年度執行進度未如預期主要係因工藝學員育成宿舍整建工程迄112年底尚未完工，且中興新村文化景觀臺銀宿舍群修復工程於112年12月14日始決標，迄112年底尚未開工所致。允宜確實控管計畫執行進度，以利工程如期如質完成。

綜上，「臺灣工藝文化產業中長程計畫」部分工程項目迄112年底尚未開工或完工，致執行率未如預期，允宜確實控管計畫執行進度，以利如期如質完成。

參據112年度國立臺灣工藝研究發展中心單位決算書(審定本)「重大計畫執行績效報告表」。