文化部主管112年度決算評估報告目錄           頁次

壹、文化部及所屬	2

一、辦理補助地方政府扶植傑出演藝團隊計畫，存有資源過度集中部分團隊情形，允宜研謀擴大補助對象，促進資源均衡分配，進而健全表演藝術之全面發展	2

二、華山2.0文化內容產業聚落發展計畫112年度保留數比率高達6成，亟待積極完成計畫修正作業，以利後續執行	4

三、文化部辦理「設計驅動跨域整合創新計畫」規劃評估未盡周妥，數位平臺內容與媒合及計畫評核指標亦仍待強化，允宜檢討改進	5

四、國立臺灣工藝研究發展中心112年度辦理之「臺灣工藝文化產業中長程計畫」進度未如預期，允宜確實控管跨年期工程項目之執行，以利計畫如期如質完成	7

五、國家人權博物館辦理「文化資產場域系統治理計畫」，112年度賸餘數比率逾2成，允宜妥為規劃配置，俾有效發揮財務效能	8

貳、國立文化機構作業基金	10

六、中正紀念堂108至112年度決算收支均短絀，允宜檢討提升各項業務經營成效，以維基金財務健全發展	10

參、文化發展基金	11

七、截至112年底，文化發展基金會計制度尚未獲得行政院主計總處核定，未來允宜按核定之會計制度，確實辦理會計相關業務，以利健全基金運作	11

肆、財團法人國家文化藝術基金會	13

八、國藝會基金餘額長年未達法定目標，民間捐助基金尚待積極辦理，允宜研謀改善	13

伍、財團法人中央通訊社	15

九、中央社110至112年度收入總額呈下滑趨勢，且112年度主要收入均未達預算目標，允宜持續提升營收；另該社專案收入逾5成來自政府委辦案件，宜積極拓展自籌財源，俾降低對政府之財政依賴度	15

陸、財團法人中央廣播電臺	18

一０、收入來源仰賴政府甚深，惟仍連年短絀，允宜積極拓展多元收入，撙節支出，提升營運績效	18

柒、財團法人公共電視文化事業基金會	19

一一、客家電視台112年度觀眾收看比率及觸達人次未達目標值，且多未及108至110年度，允宜研謀改善，俾增營運成效	19

文化部主管112年度決算評估報告

文化部主管112年度決算包含文化部本部及文化資產局等11個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。茲簡述如下：

(一)公務決算部分：文化部主管112年度歲入決算審定數4.1億元，較法定預算數2.36億元增加1.74億元，達成率173.58%；歲出預算數210.21億元，決算審定數207.18億元，執行率98.56%。

(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金112年度收入決算數8.84億元，較預算數8.06億元增加0.78億元，達成率109.68%；支出決算數7.56億元，較預算數9.52億元減少1.96億元，執行率79.41%。文化發展基金112年度基金來源決算數1.45億元，較預算數2.5億元減少1.05億元，達成率58%；基金用途決算數0.36億元，較預算數2.29億元減少1.93億元，執行率15.72%。

(三)財團法人部分：

1.國家文化藝術基金會112年度決算收入總額5.81億元，支出總額5.13億元，總收支相抵後本期賸餘0.68億元。

2.中央通訊社112年度決算收入總額5.39億元，支出總額5.38億元，總收支相抵後本期賸餘0.01億元。

3.中央廣播電臺112年度決算收入總額5.41億元，支出總額5.81億元，總收支相抵後本期短絀0.4億元。

4.公共電視文化事業基金會112年度決算收入總額34.6億元，支出總額36.09億元，總收支相抵後本期短絀1.49億元。

以上文化部主管112年度決算謹評估如下：

壹、文化部及所屬

一、辦理補助地方政府扶植傑出演藝團隊計畫，存有資源過度集中部分團隊情形，允宜研謀擴大補助對象，促進資源均衡分配，進而健全表演藝術之全面發展

112年度文化部辦理補助地方政府扶植傑出演藝團隊計畫編列2,197萬9千元，決算數2,215萬元。茲說明如下：

(一)108至112年度地方政府補助演藝團隊家數僅占全國立案演藝團隊之3.53%，補助資源尚有待擴散至更多演藝團體

為穩定演藝團隊行政營運，提升專業創作水準及促進團隊優質發展，文化部輔導直轄市及縣市政府扶植及獎助各地區具有潛力之傑出演藝團隊，補助範圍為固定辦公室、排練場地、專職人員訓練等項目。108至112年度補助地方政府扶植傑出演藝團隊計畫共編列1億1,116萬5千元，決算數1億1,065萬元，執行率達99.54%(詳表1)，然同期間地方政府扶植傑出演藝團隊合計701件，受補助演藝團隊249家，僅占全國立案演藝團隊之3.53%(詳表2)，顯示多數演藝團體未獲補助。

表1  文化部108至112年度補助地方政府扶植傑出演藝團隊計畫預、決算數概要表                             單位：新臺幣千元

| 年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 合計數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 23,000 | 22,228 | 21,979 | 21,979 | 21,979 | 111,165 |
| 決算數 | 22,400 | 22,100 | 22,000 | 22,000 | 22,150 | 110,650 |
| 執行率 | 97.39 | 99.42 | 100.10 | 100.10 | 100.78 | 99.54 |

說    明：執行率＝決算數/預算數×100%。

資料來源：文化部提供。

表2  108至112年度地方政府扶植傑出演藝團隊概況表

單位：件；家；%

| 序號 | 市縣別 | 補助件數 | 立案演藝團隊數(A) | 受補助演藝團隊數(B) | 占比(B/Ax100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 701 | 7,057 | 249 | 3.53 |
| 1 | 臺北市 | 12 | 1,658 | 7 | 0.42 |
| 2 | 新北市 | 49 | 1,125 | 15 | 1.33 |
| 3 | 桃園市 | 62 | 366 | 20 | 5.46 |
| 4 | 臺中市 | 53 | 731 | 19 | 2.60 |
| 5 | 臺南市 | 43 | 272 | 17 | 6.25 |
| 6 | 高雄市 | 38 | 854 | 16 | 1.87 |
| 7 | 基隆市 | 45 | 100 | 11 | 11.00 |
| 8 | 宜蘭縣 | 33 | 161 | 11 | 6.83 |
| 9 | 新竹縣 | 29 | 91 | 11 | 12.09 |
| 10 | 新竹市 | 21 | 75 | 6 | 8.00 |
| 11 | 苗栗縣 | 25 | 54 | 8 | 14.81 |
| 12 | 彰化縣 | 34 | 226 | 11 | 4.87 |
| 13 | 南投縣 | 26 | 157 | 11 | 7.01 |
| 14 | 雲林縣 | 33 | 280 | 11 | 3.93 |
| 15 | 嘉義縣 | 36 | 125 | 12 | 9.60 |
| 16 | 嘉義市 | 23 | 128 | 7 | 5.47 |
| 17 | 屏東縣 | 41 | 227 | 22 | 9.69 |
| 18 | 花蓮縣 | 18 | 148 | 6 | 4.05 |
| 19 | 臺東縣 | 28 | 193 | 9 | 4.66 |
| 20 | 澎湖縣 | 27 | 43 | 8 | 18.60 |
| 21 | 金門縣 | 15 | 37 | 6 | 16.22 |
| 22 | 連江縣 | 10 | 6 | 5 | 83.33 |

資料來源：文化部提供。

(二)部分市縣未限制申請次數，致108至112年度同一演藝團隊連續補助達3年以上者占比達5成餘

1.審計部112年度中央政府總決算審核報告審核意見略以，文化部補助地方政府扶植傑出演藝團隊，部分市縣補助要點未限制申請次數，致同一演藝團隊連續補助達3年以上者計84家(59.15%)，甚至其中34家連續5年獲補助，補助資源集中部分團隊1。

2.詢據文化部說明略以，各縣市扶植演藝團隊補助要點已明訂連續年度申請次數限制者計有臺北市、新北市、臺中市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣及澎湖縣等9市縣，其餘13市縣則未限制申請次數；為擴大補助對象，該部刻正評估研擬同一演藝團隊連續年度申請次數限制之機制。為提升補助資源運用效益，允宜積極完善補助相關機制。

綜上，文化部輔導直轄市及縣市政府扶植及獎助各該地區具有潛力之傑出演藝團隊，108至112年度地方政府補助演藝團隊家數僅占全國立案演藝團隊之3.53%，顯示獲補助演藝團體比率偏低，且審計部亦指出補助資源集中部分團隊，允宜積極研謀俾補助資源擴散更多演藝團體之相關機制，以提升補助資源運用效益。

二、華山2.0文化內容產業聚落發展計畫112年度保留數比率高達6成，亟待積極完成計畫修正作業，以利後續執行

文化部112年度辦理「華山2.0—文化內容產業聚落發展計畫」(以下簡稱華山2.0計畫)編列3億1,190萬8千元，決算數3億1,182萬5千元。茲說明如下：

(一)該計畫主要係以部分現有基地辦理文化內容產業聚落規劃設計、新建工程與軟體營運計畫

按「華山2.0計畫」係以現有華山文創園區舊酒類試驗所、原B/ROT案共構停車場及周邊延伸空間作為計畫範圍用地，辦理文化內容產業聚落規劃設計、新建工程與軟體營運計畫。其新建工程主要規劃具文化內容中介組織進駐之行政管理、產業支持、公眾展演與生活機能等功能空間，而軟體計畫係補助行政法人文化內容策進院協力扶植內容產業發展，並以軟體先行方式，待硬體興建完成後，具足夠量能進場銜接產業化，以提高產業效益。該計畫總經費32億3,315萬9千元，執行期間為109至113年度。

(二)112年度保留數比率高達6成，主要係新建工程量體及空間功能相關規劃設計仍待修正調整，致時程後延

「華山2.0計畫」109至111年度已編列4億7,826萬9千元，112年度續編第4年經費3億1,190萬8千元，決算數3億1,182萬5千元，惟保留數達1億8,832萬3千元，占預算數之60.38%，主要係該計畫基地經臺北市政府110年3月重新指定為古蹟並擴大古蹟定著範圍，且按行政院111年8、9月間會議結論為重新檢討新建量體，爰需修正新建工程規劃設計方案以調整空間功能及建物量體，致推遲都市計畫審查掛件、取得建照及提報基本設計等時程。衡酌111年8、9月間行政院已決議重新檢討新建量體，然文化部迄112年底仍未完成修正計畫，為利後續執行，允宜積極辦理計畫修正。

綜上，文化部辦理「華山2.0計畫」，因新建工程量體及空間功能相關規劃設計仍待檢討計畫而時程後延，致112年度保留數比率高達6成。鑒於該部自行政院111年度8月會議結論重新檢討新建量體，迄112年度尚未完成修正作業，允宜加速辦理，以利後續執行，俾利發揮藝文產業集聚效益。

三、文化部辦理「設計驅動跨域整合創新計畫」規劃評估未盡周妥，數位平臺內容與媒合及計畫評核指標亦仍待強化，允宜檢討改進

文化部112年度辦理「設計驅動跨域整合創新計畫」編列5,100萬元，決算數3億1,182萬5千元。茲說明如下：

(一)計畫概要

「設計驅動跨域整合創新計畫」旨在運用設計力創造台灣文化新貌，並使設計成為國家核心競爭能力，及建構亞洲設計創新核心基地，計畫執行機關為文化部與經濟部。文化部主責「設計力推動公共與社會創新」分項計畫下之「文化場域體驗創新計畫」與「工藝驅動傳統產業探測研發計畫」，辦理內容主要包括：協助公共場域轉型或提升整體服務品質，並以地方社群參與協力模式，俾社會創新帶動地方價值翻轉；補助國立臺灣工藝研究發展中心運用臺灣文化媒材及技術以研發創新材料，並建立材質知識庫。

(二)審計部審核意見指出，規劃階段未審慎評估合作對象及場域，致計畫期程延宕並徒增經費支出，另工藝數位平台內容與媒合情形尚待加強

1.該計畫108至111年度已編列1億7,850萬6千元，112年度編列5,100萬元，決算數5,078萬3千元，其中保留數1,206萬元(詳表1)，占預算數之23.65%。

2.審計部112年度中央政府總決算審核報告審核意見略以，文化部辦理該計畫，未取得地方場域管理單位之合作意見即公告招標，肇致部分管理單位婉拒合作，延宕計畫期程及徒增經費支出；另為保存工藝技術並提供工藝作品交流媒合，建置工藝數位平臺，惟截至112年底止，系統建置完成已逾2年，預計建置21種材質類型作品資料，僅建立其中9類材質，尚有12類材質作品仍未建置，且系統雖已建置科普資料功能，惟未能提供查詢閱覽各作品材質、技法及文化意涵等詳細資料，此外，會員人數計277位，然合作需求僅15件，亟待加強材質知識庫內容及平臺媒合情形。

表1  文化部「設計驅動跨域整合創新計畫」預、決算數概況表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 決算數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付實現數 | 保留數 | 合計 |
| 108 | 36,032 | 35,532 | - | 35,532 |
| 109 | 63,431 | 30,979 | 28,722 | 59,701 |
| 110 | 31,073 | 7,478 | 23,372 | 30,850 |
| 111 | 47,970 | 42,260 | 4,700 | 46,960 |
| 112 | 51,000 | 38,723 | 12,060 | 50,783 |

說    明：該計畫108年為先期計畫，科技計畫執行期間為109年至112年。

資料來源：文化部提供。

(三)以資源投入或產出為評核指標，未能具體衡量計畫效果

該計畫112年度績效目標為推動公共服務及社會創新專案4案以上，並開發場域服務創新模式及社會創新公民參與示範機制各1式，均已實際達標，惟其以投入資源完成特定階段之工作，或以產出量為評核指標，尚難以具體衡量計畫成效，有待檢討改進。

綜上，文化部112年度辦理「設計驅動跨域整合創新計畫」，審計部審核意見指出，規劃階段未審慎評估合作對象及場域，致延宕計畫期程並徒增經費支出，工藝數位平台內容與媒合情形亦待加強；另其以投入資源完成特定階段之工作，或以產出量為評核指標，尚難以具體衡量計畫成效，允宜一併檢討改進。

(第1題～第3題 分機：8653 江穗美)

四、國立臺灣工藝研究發展中心112年度辦理之「臺灣工藝文化產業中長程計畫」進度未如預期，允宜確實控管跨年期工程項目之執行，以利計畫如期如質完成

國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱臺灣工藝中心)112年度預算「工藝研究發展中心業務」項下編列「臺灣工藝文化產業中長程計畫」分支計畫4億3,760萬3千元，執行數3億5,385萬5千元(含賸餘數3萬1千元)。經查：

(一)行政院111年核定「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，旨在養成工藝人才及健全工藝產業

行政院111年7月核定「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，總經費28億8,000萬元，計畫期程112至115年度，112年度預算編列4億3,760萬3千元，主要係健全臺灣工藝產業生產環境、建置工藝產業產製人才培育環境、健全工藝經濟與消費通路點等，以達「健全工藝產業生態系」、形成「臺灣工藝價值社會實踐」之目標。

(二)112年度執行進度未如預期，允宜確實控管跨年期工程項目之執行，以利如期如質完成

「臺灣工藝文化產業中長程計畫」112年度執行數3億5,385萬5千元(含賸餘數3萬1千元)，占可支用預算數4億3,760萬3千元之80.86%，執行率容待精進。詢據臺灣工藝中心表示，112年度執行進度未如預期主要係因工藝學員育成宿舍整建工程迄112年底尚未完工，且中興新村文化景觀臺銀宿舍群修復工程於112年12月14日始決標，迄112年底尚未開工所致。允宜確實控管計畫執行進度，以利工程如期如質完成。

綜上，「臺灣工藝文化產業中長程計畫」部分工程項目迄112年底尚未開工或完工，致執行率未如預期，允宜確實控管計畫執行進度，以利如期如質完成。

五、國家人權博物館辦理「文化資產場域系統治理計畫」，112年度賸餘數比率逾2成，允宜妥為規劃配置，俾有效發揮財務效能

國家人權博物館(以下簡稱人權館)112年度「博物館業務之推展」計畫項下編列「文化資產場域系統治理計畫」1,581萬3千元，執行數1,613萬5千元(含執行以前年度保留數)。經查：

(一)行政院111年核定「歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫-文化資產場域系統治理計畫」第2次修正，計畫期程為109至112年度

行政院於111年4月核定「歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫-文化資產場域系統治理計畫」第2次修正，總經費21.89億元，中央公務預算負擔17.97億元，計畫期程為109至112年度，由文化部文化資產局及人權館辦理，其中人權館112年度辦理項目主要係建構及撰寫人權史料研究資源計畫等(含人權事件相關地點影像資料蒐集調查研究、人權史蹟歷史事件研究暨展示腳本計畫)，與辦理「負面文化遺產」歷史建築群、文化景觀之修繕計畫等(含白色恐怖景美及綠島錄名紀念碑、紀念園區歷史建築群、文化景觀之設計監造及修復工程等)。

(二)112年度賸餘數占整體執行數之比率逾2成，允宜視實際情況與執行量能，妥為規劃配置，以發揮財務效能

人權館112年度「文化資產場域系統治理計畫」執行數為1,613萬5千元，其中實現數1,248萬9千元、占77.4%，而賸餘數364萬6千元、占22.6%；詢據人權館表示，主要係112年度人員異動致臨時人員酬金執行賸餘105萬4千元，又「景美紀念園區紀念碑優化工程」因工程細部設計作業費時影響後續工程發包期程，且112年12月底工程流標，致112年度所編工程預算未能執行，賸餘數為251萬5千元。允宜視實際情況與執行量能，妥為規劃配置，以有效發揮財務效能。

綜上，鑑於政府預算資源有限，人權館112年度「文化資產場域系統治理計畫」賸餘數比率逾2成，執行結果容待精進，允宜視實際情況與執行量能，妥為規劃配置預算並確實控管執行進度，以有效發揮財務效能。

(第4題～第5題 分機：1941 方淑玄)

貳、國立文化機構作業基金

六、中正紀念堂108至112年度決算收支均短絀，允宜檢討提升各項業務經營成效，以維基金財務健全發展

國立中正紀念堂管理處作業基金(以下簡稱中正紀念堂)112年度決算「業務收入」2億1,578萬7千元，「業務外收入」3,729萬3千元，合計收入2億5,308萬元，「業務成本與費用」2億6,000萬7千元，收支相抵後短絀692萬7千元(詳表1)。經查：

表1  108至112年度中正紀念堂收支餘絀決算數概況表

單位：新臺幣千元

| 年度及科目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 217,534 | 207,724 | 204,726 | 211,355 | 215,787 |
| 教學收入 | 26,888 | 17,178 | 13,024 | 21,874 | 25,725 |
| 文化機構發展補助收入 | 181,834 | 181,834 | 181,834 | 186,291 | 186,536 |
| 其他補助收入 | 8,812 | 8,712 | 9,868 | 3,190 | 3,526 |
| 業務成本與費用 | 304,607 | 270,262 | 265,559 | 259,230 | 260,007 |
| 勞務成本 | 132,481 | 78,939 | 78,688 | 65,713 | 60,558 |
| 教學成本 | 14,838 | 10,218 | 8,664 | 14,048 | 16,205 |
| 管理及總務費用 | 157,288 | 181,105 | 178,207 | 179,469 | 183,244 |
| 業務賸餘(短絀) | (87,073) | (62,538) | (60,833) | (47,875) | (44,220) |
| 業務外收入 | 47,653 | 25,304 | 17,714 | 27,758 | 37,293 |
| 財務收入 | 923 | 598 | 474 | 749 | 1,681 |
| 資產使用及權利金收入 | 43,011 | 22,799 | 16,776 | 26,495 | 33,548 |
| 受贈收入 | - | - | - | 35 | 80 |
| 其他收入 | 3,719 | 1,907 | 464 | 479 | 1,984 |
| 業務外費用 | 47,243 | - | 1,350 | - | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 410 | 25,304 | 16,364 | 27,758 | 37,293 |
| 本期賸餘(短絀) | (86,663) | (37,234) | (44,469) | (20,117) | (6,927) |

資料來源：中正紀念堂提供。

(一)中正紀念堂108至112年度決算均呈現收支短絀

中正紀念堂112年度短絀692萬7千元，較111年度收支短絀2,011萬7千元，雖減少1,319萬元，惟近5年度財務收支仍持續呈現短絀。據該基金表示，主要係依文化部及所屬機構之文化場館租金減免或規費補貼之相關紓困措施規定，造成業務外收入大幅減少；及受COVID-19疫情影響，主辦單位取消或延後辦理活動，致藝文展場等租借使用未如預期；另對委外經營廠商減免租金，造成資產使用及權利金收入減少；爰收入尚未回復至疫情前水準。

(二)為健全基金財務，允宜檢討提升各項業務經營成效，並審慎評估各類支出之妥適性

中正紀念堂自106年度開始推動轉型，除原有室內外藝文展演、展覽及因應業務發展需要提供多元學習課程外，另持續擴大辦理民主運動之研究、展覽及研習；近年受COVID-19疫情影響，減免租金、權利金及規費等收入，而廠商亦減少申請展覽場地之租借，致業務外收入大幅減少。該基金108至112年度決算收支均呈短絀，短絀數介於8,666萬3千元至697萬2千元間，而112年度短絀數較111年度減少1,319萬，主要係業務外收入增加953萬5千元所致；以上顯示業務成果之推展尚有精進空間，允宜擴大服務量能，全面檢討提升各項業務經營成效，審慎評估各類支出之妥適性，以健全基金財務及增進文化藝術機構之功能。

綜上，中正紀念堂108至112年度財務收支均呈短絀，允宜擴大服務量能，全面檢討提升各項業務經營成效，並審慎評估各類支出，以維基金財務之健全發展。

(分機：1913 許福添)

參、文化發展基金

七、截至112年底，文化發展基金會計制度尚未獲得行政院主計總處核定，未來允宜按核定之會計制度，確實辦理會計相關業務，以利健全基金運作

文化發展基金112年度基金來源決算數1億4,473萬6千元，基金用途決算數3,581萬1千元，基金來源與基金用途相抵後賸餘1億892萬5千元，較預算賸餘數2,090萬元，增加賸餘8,802萬5千元。

文化發展基金按文化基本法第24條第2項規定於112年1月1日正式設立運作，依文化發展基金收支保管及運用辦法第12條規定：「本基金會計事務之處理，應依規定訂定會計制度。」次依「行政院主計總處核定各類會計制度程序」規定略以，中央政府各機關、基金之會計制度之一致規定訂定或修正時，應檢附會計制度草案或修正草案，函報行政院主計總處(以下簡稱主計總處)，並由主計總處主計會議審議通過後核定頒行。詢據文化部表示，該部於112年10月16日始依會計法第18條規定，將基金會計制度(草案)報送主計總處審查，嗣該總處於112年12月18日函請文化部按初審意見研處見復，該部復於112年12月28日將文化發展基金會計制度(草案)及其初審意見辦理情形表函報主計總處，惟迄112年底，主計總處尚未核定文化發展基金會計制度。

綜上，文化發展基金自112年1月1日起正式設立運作，惟迄112年底文化發展基金會計制度尚未經主計總處核定，不利該基金收支、保管及運用於辦理會計業務處理有所依循。未來允宜按主計總處核定之文化發展基金會計制度確實辦理會計相關業務，以利健全基金運作。

（分機：1941 方淑玄）

肆、財團法人國家文化藝術基金會

八、國藝會基金餘額長年未達法定目標，民間捐助基金尚待積極辦理，允宜研謀改善

財團法人國家文化藝術基金會(以下簡稱國藝會)係依國家文化藝術基金會設置條例(以下簡稱設置條例)於民國85年以20億元之創立基金成立，該條例第4條明定基金以100億元為目標，除由主管機關編列預算捐助外，並鼓勵民間捐助，於10年內籌足。另依行政院84年6月30日台（84）忠授二字第06198號函意旨略以，國藝會100億元基金，由政府捐助6成(60億元），鼓勵公私團體或個人捐助所餘4成(40億元)，惟迄112年度基金餘額為66億8,000萬元，與法定目標仍有差距。謹說明如下：

(一)國藝會係依法成立，旨在推動文化藝術相關業務

文化藝術獎助及促進條例第24條第1項規定：「為輔導辦理文化藝術活動，贊助藝文事業，設置財團法人國家文化藝術基金會。」國藝會據此設立，且同法訂有專章規範其應辦理事項，包含應定期頒發各類國家文藝獎，訂定各類文化藝術獎勵、補助相關辦法，提供文化藝術資訊及法律諮詢等。

另依據該基金會設置條例第6條規定：「本基金會之業務範圍如下：一、輔導辦理文化藝術活動。二、贊助各項文化藝術事業。三、獎助文化藝術工作者。四、執行文化藝術獎助條例所定之任務。」爰該會應配合推動文化藝術之相關業務。

(二)截至112年度，基金餘額仍未達成預定目標，允宜強化資金募集策略，並積極研謀改善

自85年度起，政府每年編列預算挹注國藝會，至92年度政府捐贈金額已達所訂60億元目標，惟由民間募集之40億元部分，僅分別於104及106年度將國藝之友103年度賸餘76萬元及藝文社會企業育成專案募款收入結餘款40萬2千元轉入基金餘額，其餘民間捐助部分闕如；迄112年底基金餘額目標達成率僅6成，民間捐助亟待積極募集。

據國藝會表示，因基金孳息有限，國內企業多以專案贊助方式挹注藝文活動，捐助經費以挹注基金餘額之意願較低，爰該會推動以「藝企合作」及專案勸募等模式以增加捐助來源，並回應藝文團體需求。面對基金目標缺口，該會以長期投資台股方式，於110年度提撥6.31億元挹注基金，爰迄112年度基金餘額增為66億8,000萬元(詳表1)。

國藝會基金來源主要仍來自政府過去捐助、孳息及其他所得，尚無國內外團體或個人之捐助，鑒於該會基金規模、募集期限及民間捐助等目標皆係設置條例所明定，且近年國內經濟持續成長，企業參與文化推廣之意願已較以往提高，該會允宜積極研謀周延策略，儘速籌足基金缺口，以促進文化藝術發展。

綜上，該基金會成立迄112年度已逾20年，惟基金餘額遲未達法定目標，達成率僅6成，允宜妥謀周延策略拓增民間捐助意願，儘速籌足基金缺口，以促進文化藝術發展。

表1 國藝會108至112年度基金餘額表              單位：新台幣千元

| 年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金餘額 | 6,048,362 | 6,048,362 | 6,048,362 | 6,680,000 | 6,680,000 |
| 與上期比較增減數 | 0 | 0 | 0 | 631,638 | 0 |

資料來源:國藝會提供。

(分機：1913 許福添)

伍、財團法人中央通訊社

九、中央社110至112年度收入總額呈下滑趨勢，且112年度主要收入均未達預算目標，允宜持續提升營收；另該社專案收入逾5成來自政府委辦案件，宜積極拓展自籌財源，俾降低對政府之財政依賴度

財團法人中央通訊社(以下簡稱中央社)112年度收入預算數5億7,339萬6千元，執行結果，決算數5億3,919萬4千元，達成率94.04%。經查：

(一)110至112年度收入總額呈下滑趨勢，且112年度主要收入之社稿及專案收入均未達預算目標，允宜持續提升營收

中央社為開拓財源、爭取營收，近年積極強化新聞質量，擴大影響力，多元開發商機，全力爭取收入，惟檢視該社近3年度收入之預、決算情形(詳表1)，收入總額決算數自110年度之7億831萬5千元減少至112年度之5億3,919萬4千元，減少1億6,912萬1千元(減幅23.88%)，概呈下降趨勢，其中有關銷貨收入之達成率自110年度95.74%增加至112年度96.84%，反之，勞務收入之達成率則自224.65%逐年減少至73.12%，勞務收入降幅頗大。

表1 中央社110至112年度收入之預、決算情形表單位：新臺幣千元；%

| 科目/年度 |  | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入總額 | 預算數 | 564,321 | 904,364 | 573,396 |
|  | 決算數 | 708,315 | 1,127,614 | 539,194 |
|  | 達成率 | 125.52 | 124.69 | 94.04 |
| 銷貨收入 | 預算數 | 117,402 | 123,862 | 123,594 |
|  | 決算數 | 112,397 | 111,596 | 119,687 |
|  | 達成率 | 95.74 | 90.10 | 96.84 |
| 勞務收入 | 預算數 | 111,048 | 444,125 | 115,380 |
|  | 決算數 | 249,474 | 539,450 | 84,362 |
|  | 達成率 | 224.65 | 121.46 | 73.12 |

資料來源：整理自中央社110至112年度預、決算書。

另由該社近3年度主要收入之社稿及專案收入預、決算情形觀之(詳表2)，110至112年度社稿收入之達成率分別為96.28%、88.78%及89.15%，各年度均未達預算目標，且112年度專案收入之預算達成率僅73.30%，亦未達標。鑒於中央社之社稿及專案收入為其主要收入，允宜持續提升營收，以利永續經營。

表2 中央社110至112年度社稿及專案收入預、決算情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 科目/項目 | 銷貨收入-社稿收入 | 勞務收入-專案收入 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 預算數 | 67,020 | 105,048 | 172,068 |
|  | 決算數 | 64,525 | 243,948 | 308,473 |
|  | 達成率 | 96.28% | 232.23% | 179.27% |
| 111 | 預算數 | 68,902 | 436,877 | 505,779 |
|  | 決算數 | 61,174 | 說明534,045 | 595,219 |
|  | 達成率 | 88.78% | 122.24% | 117.68% |
| 112 | 預算數 | 70,464 | 108,810 | 179,274 |
|  | 決算數 | 62,817 | 79,759 | 142,576 |
|  | 達成率 | 89.15% | 73.30% | 79.53% |

說    明：主要係111年國際影音串流平台營運與影音內容製作案專案收入增加。

資料來源：中央社提供，本中心整理。

詢據該社說明，112年度主要收入之社稿及專案收入未達預算目標之原因敘明如次：

1.社稿收入：112年度因資訊發達，媒體客戶免費文字資源增加，致降低採購預算。

2.專案收入：112年度因部分專案未續約或機關未續辦，致爭取標案未達成目標。

(二)該社專案收入逾5成來自政府委辦案件，允宜持續爭取非公務部門活動標案，俾增加自籌收入

另觀該社近3年度專案收入來源及其金額情形(詳表3)，專案收入金額自110年度2億4,394萬8千元減少至7,975萬9千元，其中以111年度為最高；又專案收入金額中，非公務部門占比雖自110年度之12.9%提高至112年度之45.5%，惟均未達5成，顯示該社專案收入逾5成主要來自政府委辦案件，故為降低對政府之財政依賴，該社允宜持續爭取非公務部門之活動標案，以挹注自籌收入。

表3 中央社110至112年度專案收入來源及其金額情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度/項目 | 公務部門 (中央機關、國營事業及地方政府) |  |  | 非公務部門 (民間團體、機構、企業) |  |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 件數 | 金額 占比 | 金額 | 件數 | 金額 占比 | 金額 | 件數 |
| 110 | 212,574 | 20 | 87.1 | 31,374 | 11 | 12.9 | 243,948 | 31 |
| 111 | 497,670 | 21 | 93.2 | 36,375 | 14 | 6.8 | 534,045 | 35 |
| 112 | 43,461 | 26 | 54.5 | 36,298 | 19 | 45.5 | 79,759 | 45 |

資料來源：中央社提供，本中心整理。

綜上，中央社近年積極強化新聞質量，擴大影響力，多元開發商機，全力爭取收入，惟110至112年度收入總額呈下滑趨勢，且112年度主要收入之社稿及專案收入均未達預算目標，允宜持續提升營收，俾利永續經營；另該社專案收入逾5成來自政府委辦案件，為降低對政府之財政依賴，宜持續爭取非公務部門活動標案，以增加自籌收入。

（分機：8664高振源）

陸、財團法人中央廣播電臺

一０、收入來源仰賴政府甚深，惟仍連年短絀，允宜積極拓展多元收入，撙節支出，提升營運績效

財團法人中央廣播電臺(以下稱央廣)112年度決算總收入5億4,060萬9千元，總支出5億8,097萬2千元，收支相抵後短絀4,036萬3千元。央廣短絀數雖由108年度之7,464萬7千元，減至111年度之2,655萬8千元，惟總收入由108年度之5億8,497萬3千元，下滑至111年度之5億1,653萬2千元，而112年度總收入雖較111年度增加2,407萬7千元，惟短絀卻增為4,036萬3千元(詳表1)，較111年度增加51.98%。

按中央廣播電臺設置條例第6條規定：「本臺之經費來源如下：一、主管機關編列預算補助。二、國內外公私機構、團體及個人之捐贈。三、提供服務之收入。四、其他收入。」據此，央廣經費來源除政府補助，尚包含多項自籌收入。惟觀央廣108至112年度政府補助基本營運收入介於4億2,789萬9千元至4億5,042萬元間，占各年度總收入比率介於77%至82.84%間(詳表1)，顯示高度仰賴政府財源挹注。

綜上，央廣依其設置條例，收入來源除來自政府補助，尚包含自籌收入，衡酌該電臺每年約8成收入仰賴政府財源挹注，惟仍連年短絀且虧損續增，允宜廣拓財源，撙節支出，以改善短絀，並減輕政府財務負擔。

表1  央廣108至112年度決算收支概況表       單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總收入(A) | 584,973 | 551,364 | 544,528 | 516,532 | 540,609 |
| 總支出(B) | 659,620 | 592,250 | 559,694 | 543,090 | 580,972 |
| 短絀數(A-B) | -74,647 | -40,886 | -15,166 | -26,558 | -40,363 |
| 政府補助基本營運收入(C) | 450,420 | 450,420 | 450,420 | 427,899 | 438,371 |
| 政府補助基本營運收入占總收入比率(C/A) | 77.00 | 81.69 | 82.72 | 82.84 | 81.09 |

資料來源：彙整自央廣108至112年度決算書。

柒、財團法人公共電視文化事業基金會

一一、客家電視台112年度觀眾收看比率及觸達人次未達目標值，且多未及108至110年度，允宜研謀改善，俾增營運成效

財團法人公共電視文化事業金會(下稱公視基金會)112年度「勞務收入-製播客台頻道節目收入」編列4億5,000萬元，決算數5億8,809萬5千元。茲說明如下：

(一)112年修正公共電視法賦予公視基金會營運客家電視台明確法源，並協議變更節目製播合約金額，致決算營運收入增為5億餘元

公視基金會自96年度起營運客家電視台，係以採購標案方式由客家委員會編列預算委託公視基金會辦理，迭有法源未臻明確之爭議；112年6 月21日修正公布施行之公共電視法第10條第1項第3款及第2項規定，賦予公視基金會業務含括多元族群之傳播服務，並設立專屬頻道辦理該業務及保障經費與專款專用。該基金會112年度製播客家電視台頻道節目收入預算編列4億5,000萬元，較108至111年度預算數4億餘元略增，惟112年度決算收入超逾預算收入，且亦較108至111年度決算收入大幅增加(詳表1)，主要係與客家委員會協議增加製播合約金額所致。

表1  108至112年度公視基金會客家電視台營運收入彙總表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 402,700 | 402,700 | 405,000 | 410,000 | 450,000 |
| 決算數 | 388,210 | 377,784 | 382,085 | 371,591 | 588,095 |

資料來源：公視基金會108至112年度預、決算書。

(二)112年度客家電視台觀眾收看比率及觸達人次未達目標值，且相較108至110年度，仍有精進空間

1.按客家電視台使命為行銷客家族群文化之價值、呵護客家語言永續流傳、維護客家媒體近用權益及推動國際族群交流，不宜以單一指標衡量其責任與價值，而係依公視基金會公共價值評量體系架構建立多元評量指標。112年度關鍵衡量指標以觸達、品質及公共服務等3大構面為目標，其中品質及公共服務構面之各項衡量指標實際值均達標，惟觸達構面中之客庄客家人收看比例45.9%低於目標值之50%，且新媒體平台觸達人次1,635萬餘人亦低於目標之2,600萬人(詳表2)。

2.客家電視台108至110年度全臺民眾及客庄客家人收看比率分別為31%至34.1%間及49.6%至53.5%間(詳表3)，111年度各降至30.3%及42.9%，112年度則增為32.2%及45.9%，雖優於111年度，惟多未及108至110年度之收看比率。另新媒體平台觸達人次由108年度1,838萬餘人次增至110年度之2,413萬餘人，111年度下滑至1,578萬餘人，112年度增為1,635萬餘人次，雖高於111年度，亦仍未及108至110年度(詳表3)。

3.揆諸前述，客家電視臺112年度收看比率及觸達人次未達目標值，且相較108至110年度，仍有精進空間，允宜研謀善策以增營運成效，並達成行銷客家文化及呵護客家語言永續流傳之使命。

表2  公視客家電視台112年度關鍵衡量指標目標達成情形概況表

| 構面 | 指標名稱 | 衡量方式 | 目標 | 達成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 觸達 | 觸達率 | 全臺民眾收看比例(%) | 32 | 32.2 |
|  |  | 客庄客家人收看比例(%) | 50 | 45.9 |
|  |  | 新媒體平台觸達人次(萬人) | 2,600 | 1,635.87 |
| 品質 | 節目品質 | 全臺觀眾整體滿意度(分) | 80 | 80.8 |
|  |  | 客庄客家人觀眾整體滿意度(分) | 80 | 81.2 |
|  |  | 全年得獎獎項(項) | 8 | 25 |
|  |  | 全年入圍獎項(項) | 30 | 52 |
| 公共服務 | 資源分享服務公民 | 全年公民服務人次(人) | 1,000 | 2,068 |
|  |  | 全年行銷活動參與人次(萬人) | 25 | 27.62 |
|  |  | 客庄地區文化與產業傳播露出之區域比例(%) | 北46；中16；南14；東8 | 北51.9；中17.5；南19.1；東11.5 |
|  | 提升產業環境 | 客家傳播人才培育相關合作、課程或活動(個) | 4 | 4 |

資料來源：公視基金會112年度報告。

表3  108至112年度客家電視台收看及新媒體觸達數據彙總表

單位：%；人次

| 項目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全臺民眾收看比率 | 31.0 | 34.0 | 34.1 | 30.3 | 32.2 |
| 客庄客家人收看比率 | 49.6 | 53.5 | 52.1 | 42.9 | 45.9 |
| 新媒體平台觸達人次 | 18,387,594 | 18,708,172 | 24,133,244 | 15,784,103 | 16,358,746 |

說    明：新媒體平台觸達人次包含網站、YouTube、OTT等瀏覽人次。

資料來源：公視基金會各年度年報。

綜上，公視基金會客家電視台112年度獲政府挹注營運收入，由往年之4億餘元增為5億餘元，惟112年度該電視台觀眾收看比率及觸達人次未達目標值，且多未及108至110年度，允宜研謀強化節目內容或宣導之策，以增進客家電視台營運成效，並達成行銷客家文化及呵護客家語言永續流傳之使命。

(第10題～第11題 分機：8653 江穗美)

1 參審計部112中央政府總決算審核報告丙-675至676頁。

參審計部112中央政府總決算審核報告丙-669至671頁。

參據112年度國立臺灣工藝研究發展中心單位決算書(審定本)「重大計畫執行績效報告表」。

參據112年度國家人權博物館單位決算書(審定本)「重大計畫執行績效報告表」。

參據112年度國家人權博物館單位預算書。

該工程所需經費嗣於113年度預算調整支應。

參見國立中正紀念堂管理處官網。

文化基本法第24條第2項規定：「文化部應設置文化發展基金，辦理文化發展及公共媒體等相關事項。」

行政院主計總處核定各類會計制度程序第1條規定：「中央政府各機關、基金之會計制度，以及直轄市、縣（市）政府之總會計制度與各種會計制度之一致規定訂定或修正時，應檢附會計制度草案或修正草案六份，函報行政院主計總處（以下稱本總處）。」第2條規定：「會計制度草案或修正草案送達本總處後，本總處會計決算處（以下稱會計決算處）即將會計制度草案或修正草案分函有關機關（如審計部、財政部等）及送請本總處主計官、公務預算處、基金預算處、綜合統計處、國勢普查處、主計資訊處，依所定格式（如附表）於文到二週內表示意見，會計決算處將各單位所送意見，連同本單位之初審意見，彙整擬具書面意見。」第3條規定：「前項彙整完成之書面意見，會計決算處再送請審計部及會計制度編造機關再次表示意見，於一週內函復，如能獲致共識，會計決算處即將修正意見連同原報會計制度草案或修正草案，逕提本總處主計會議審議，通過後即核定頒行。如各相關機關所提意見有重大歧異情形，再以開會研商方式處理後，由會計決算處提報主計會議審議通過後核定頒行。」

會計法第18條規定：「中央總會計制度之設計、核定，由中央主計機關為之。地方政府之總會計制度及各種會計制度之一致規定，由各該政府之主計機關設計，呈經上級主計機關核定頒行。各機關之會計制度，由各該機關之會計機構設計，簽報所在機關長官後，呈請各該政府之主計機關核定頒行。前項設計，應經各關係機關及該管審計機關會商後始得核定；修正時亦同。各種會計制度之釋例，與會計事務處理之一致規定，由各該會計制度之頒行機關核定之。」

行政院主計總處113年4月3日核定文化發展基金會計制度。

國藝會於85年成立，原依文化藝術獎助條例第19條第1項規定：「為輔導辦理文化藝術活動，贊助各項藝文事業及執行本條例所定之任務，設置財團法人國家文化藝術基金會。」(非現行法規)

公共電視法第10條第1項第3款及第2項分別規定：「公視基金會之業務如下：…三、多元族群及區域需求之傳播服務。…。」、「公視基金會設立專屬頻道辦理前項第3款及第4款業務，應保障經費及專款專用。」

公視基金會與客家委員會協議變更製播合約金額增為6億5,350萬元，於112及113年度執行。

參2023公視基金會年度報告第77頁。