原住民族委員會主管、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會112年度決算評估報告

一、「原住民族亮點產業推升4年計畫」112年度部分工作指標達成情形未如預期，且迄112年底累計預算實現比率未達5成，允宜檢討改進

原住民族委員會(以下簡稱原民會)112年度「經濟發展業務-原住民族亮點產業推升4年計畫」(以下簡稱本計畫)預算數1億2,006萬7千元，截至112年度累計編列數2億3,560萬6千元，累計實現數1億483萬3千元，占累計編列數之44.50%。經查：

(一)本計畫內容及預算執行概況

1.原民會為建構經濟發展智庫體系，開展原住民族金融投資創新方案及優化各面向原住民族產業人才，爰辦理「原住民族亮點產業推升4年計畫」，總經費為12億元(含公務社會發展預算5.2億元及原住民族綜合發展基金6.8億元)，期程為111至114年度，該計畫係以政策建構永續生態、金融穩固產業基礎、新創推升經濟動能及拔尖推動亮點產業等為工作目標。

2.本計畫截至112年度累計編列數2億3,560萬6千元，累計實現數1億483萬3千元，占累計編列數之44.50%(詳表1)。據原民會表示，因該計畫項下之各分支計畫，多為跨年度計畫，且因計畫期程因素，多項經費未能於當年度核銷，爰進行保留，致實現比率未達5成。

表1 「原住民族亮點產業推升4年計畫」經費執行情形—公務預算部分

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 當年度實際編列預算數 (A) | 累計預算編列數(B) | 預算實現、應付、保留及繳回情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 當年度實現數(C) | 累計實現數(D) | 實現比率 (D/B) | 迄該年度止累計應付未付數 (E) | 迄該年度止累 計預算保留數 (F) | 迄該年度止累計未保留繳回數(G) |
| 111 | 115,539 | 115,539 | 41,833 | 41,833 | 36.21 | 12,308 | 48,605 | 12,793 |
| 112 | 120,067 | 235,606 | 63,000 | 104,833 | 44.50 | 35,464 | 70,006 | 25,303 |

說明：1.表列當年度實現數係包含執行以前年度應付數及保留數。

2.表列各年度累計預算編列數(B)等於累計實現數(D)、迄該年度止累計應付未付數(E)、迄該年度止累計預算保留數(F)及迄該年度止累計未保留繳回數(G)之總和。

資料來源：原民會提供。

(二)112年部分工作指標達成情形未如預期

另觀該計畫所訂10項工作指標中，其中分項計畫「以新創推升經濟動能」之新創企業輔導工作指標，111及112年度原民會分別輔導46及43家企業，均未達1年輔導47家企業之預期分年工作指標(詳表2)，仍待積極辦理。

表2 「原住民族亮點產業推升4年計畫」111及112年度分年工作指標達成情形表

| 分項計畫及工作指標 | 分年工作指標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111年 |  | 112年 |  |
|  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 |
| 以政策建構永續生態 |  |  |  |  |
| 產業經濟顧問團隊-顧問團隊人數 | 30 | 62 | 30 | 62 |
| 以金融穩固產業基礎 |  |  |  |  |
| 輔導取得事業貸款及新創貸款-事業貸款件數 | 185 | 242 | 190 | 292 |
| 以新創推升經濟動能 |  |  |  |  |
| 新創企業輔導-輔導47家企業 | 47 | 46 | 47 | 43 |
| 以拔尖推動亮點產業 |  |  |  |  |
| 媒合旅行業者與部落旅遊經營單位開發旅遊商品-推動促進部落觀光相關人才培育、體驗行銷等事項。 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 媒合旅行業者與部落旅遊經營單位開發旅遊商品-媒合旅行業者開發部落旅遊創新體驗 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-維運資訊系統，管理及應用溫泉資源 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-辦理原住民個人或輔導獎勵 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-辦理原住民族溫泉產業相關計畫 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 補助開發設計新品-累計至少洽邀3家企業提案 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 補助影視音樂相關計畫-補助20案計畫 | 40 | 44 | 20 | 30 |

說    明：補助影視音樂相關計畫，111年尚含影視類，112年後僅餘音樂類。

資料來源：原民會提供。

綜上，原民會辦理「原住民族亮點產業推升4年計畫」，該計畫112年新創企業輔導工作指標達成情形未如預期，為達成原住民族產業與經濟發展之政策目標，允宜研議改進；另該計畫截至112年度預算累計實現率未達5成，宜檢討成因並積極辦理原住民族亮點產業相關工作，俾以提升預算執行成效。