原住民族委員會主管、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會112年度決算評估報告目錄 頁次

原住民族委員會主管、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會112年度決算評估報告
壹、原住民族委員會
一、「原住民族亮點產業推升4年計畫」112年度部分工作指標達成情形未如預期，且迄112年底累計預算實現比率未達5成，允宜檢討改進
原住民族委員會(以下簡稱原民會)112年度「經濟發展業務-原住民族亮點產業推升4年計畫」(以下簡稱本計畫)預算數1億2,006萬7千元，截至112年度累計編列數2億3,560萬6千元，累計實現數1億483萬3千元，占累計編列數之44.50%。經查：
(一)本計畫內容及預算執行概況
1.原民會為建構經濟發展智庫體系，開展原住民族金融投資創新方案及優化各面向原住民族產業人才，爰辦理「原住民族亮點產業推升4年計畫」，總經費為12億元(含公務社會發展預算5.2億元及原住民族綜合發展基金6.8億元)，期程為111至114年度，該計畫係以政策建構永續生態、金融穩固產業基礎、新創推升經濟動能及拔尖推動亮點產業等為工作目標。
2.本計畫截至112年度累計編列數2億3,560萬6千元，累計實現數1億483萬3千元，占累計編列數之44.50%(詳表1)。據原民會表示，因該計畫項下之各分支計畫，多為跨年度計畫，且因計畫期程因素，多項經費未能於當年度核銷，爰進行保留，致實現比率未達5成。

表1 「原住民族亮點產業推升4年計畫」經費執行情形—公務預算部分
單位：新臺幣千元；%
年度	當年度實際編列預算數 / (A)	累計預算編列數(B)	預算實現、應付、保留及繳回情形
			當年度實現數(C)	累計實現數(D)	實現比率 / (D/B)	迄該年度止累計應付未付數 / (E)	迄該年度止累 / 計預算保留數 / (F)	迄該年度止累計未保留繳回數(G)
111	115,539	115,539	41,833	41,833	36.21	12,308	48,605	12,793
112	120,067	235,606	63,000	104,833	44.50	35,464	70,006	25,303

說明：1.表列當年度實現數係包含執行以前年度應付數及保留數。
2.表列各年度累計預算編列數(B)等於累計實現數(D)、迄該年度止累計應付未付數(E)、迄該年度止累計預算保留數(F)及迄該年度止累計未保留繳回數(G)之總和。
資料來源：原民會提供。
(二)112年部分工作指標達成情形未如預期
另觀該計畫所訂10項工作指標中，其中分項計畫「以新創推升經濟動能」之新創企業輔導工作指標，111及112年度原民會分別輔導46及43家企業，均未達1年輔導47家企業之預期分年工作指標(詳表2)，仍待積極辦理。
表2 「原住民族亮點產業推升4年計畫」111及112年度分年工作指標達成情形表
分項計畫及工作指標	分年工作指標
	111年		112年
	目標值	實際值	目標值	實際值
以政策建構永續生態
產業經濟顧問團隊-顧問團隊人數	30	62	30	62
以金融穩固產業基礎
輔導取得事業貸款及新創貸款-事業貸款件數	185	242	190	292
以新創推升經濟動能
新創企業輔導-輔導47家企業	47	46	47	43
以拔尖推動亮點產業
媒合旅行業者與部落旅遊經營單位開發旅遊商品-推動促進部落觀光相關人才培育、體驗行銷等事項。	20	20	20	20
媒合旅行業者與部落旅遊經營單位開發旅遊商品-媒合旅行業者開發部落旅遊創新體驗	15	15	15	15
辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-維運資訊系統，管理及應用溫泉資源	1	1	1	1
辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-辦理原住民個人或輔導獎勵	5	5	5	5
辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-辦理原住民族溫泉產業相關計畫	5	5	5	5
補助開發設計新品-累計至少洽邀3家企業提案	1	1	1	1
補助影視音樂相關計畫-補助20案計畫	40	44	20	30

說 明：補助影視音樂相關計畫，111年尚含影視類，112年後僅餘音樂類。
資料來源：原民會提供。
綜上，原民會辦理「原住民族亮點產業推升4年計畫」，該計畫112年新創企業輔導工作指標達成情形未如預期，為達成原住民族產業與經濟發展之政策目標，允宜研議改進；另該計畫截至112年度預算累計實現率未達5成，宜檢討成因並積極辦理原住民族亮點產業相關工作，俾以提升預算執行成效。

貳、原住民族綜合發展基金
二、近年透過「原住民人力資源網」媒合成功率及穩定就業率皆未及7成，且工作收入與全體民眾相較仍存有落差，允宜研議提升
原住民族綜合發展基金(以下簡稱原民基金)之分基金原住民族就業基金112年度預算案「業務成本與費用-業務費用」編列7億4,440萬7千元，決算數7億9,132萬3千元，執行率106.30%，係依「原住民族工作權保障法」辦理原住民就業輔導及獎勵等業務經費，包括原住民族職業訓練計畫、原住民就業服務人員計畫、原民會補助地方政府推動原住民族家庭服務中心實施計畫、原住民取得技術士獎勵金、青年職涯發展輔導，以及公益彩券回饋金補助計畫等。經查：
(一)該基金業務費用除111年度預算未超支外，餘其他年度均超支
檢視該基金109至112年度業務費用預算編列及執行情形(詳表1)，預算執行率除111年度外均超支，據原民會說明，該基金業務費用109及110年度預算超支，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，該會推動多項提升就業措施，擴大補助僱主雇用原住民族額度，以鼓勵雇主積極進用原住民所致；疫情和緩後，原民會為賡續提升原住民就業並促進長期穩定就業機會，持續並擴大推動該措施，致111及112年度決算數均達近8億元水平，又112年度預算編列較少，爰112年度執行率亦超支。
表1 109至112年度原住民族就業基金「業務成本與費用-業務費用」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	執行率
109年	706,640	749,958	106.13%
110年	725,655	768,270	105.87%
111年	804,999	790,200	98.16%
112年	744,407	791,323	106.30%

資料來源：原民基金各年度預決算資料，本中心整理。
(二)原住民族失業率逐年下降，惟家庭年平均收入仍遠低於全體家庭，且有酬就業者有11.47%平均月薪未滿2萬元
依原民會112年原住民族就業狀況調查結果，原住民族之失業率自98年起概呈下降趨勢(詳表2)，惟進一步分析原住民族收入結構，發現110年原住民族家庭年平均收入(含自用住宅設算租金收入)為86.19萬元/戶，僅為我國全體家庭年收入137.84萬元/戶之63%(詳表3)，復按110年12月(第4季)原住民就業狀況報告顯示，原住民族有酬就業者約有11.47%平均月薪未滿2萬元，反觀我全國體民眾有酬就業者平均月薪，僅有不到1成未滿2萬元。
表2 近年原住民族與全體民眾歷年失業率比較表 單位：%
年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
原住民族	8.08	5.90	5.32	4.86	4.88	4.08	4.13	3.95	4.02	3.97	3.96	3.98	3.98	3.82	3.53
全體民眾	5.88	5.14	4.32	4.22	4.16	3.93	3.80	3.90	3.74	3.70	3.72	3.80	3.95	3.67	3.48
差距	2.20	0.76	1.00	0.64	0.72	0.16	0.33	0.05	0.28	0.28	0.24	0.18	0.03	0.15	0.05

說　　明：數字加減乘除尾差係因四捨五入所致。
資料來源：112年原住民就業狀況調查。
表3 原住民族家庭收入與全體家庭收入之比較
項目別	106年				110年
	原住民族家庭		我國全體家庭		原住民族家庭		我國全體家庭
	元	%	元	%	元	%	元	%
受僱人員報酬及產業主所得	667,417	81.59	852,629	65.96	686,788	79.69	887,072	64.36
經常移轉收入(含雜項收入)	52,527	6.42	249,236	19.28	62,479	7.25	293,427	21.29
財產所得收入	98,108	11.99	190,713	14.75	112,587	13.06	197,891	14.36
年總收入	818,053	100.00	1,292,578	100.00	861,854	100.00	1,378,390	100.00

說 明：本表之財產所得包含自用住宅及其他營建物設算租金(未扣除折舊費)；雜項收入因金額低，並計於移轉收入下。
資料來源：106年及110年臺灣原住民族經濟狀況調查。
(三)原住民求職人次年均逾6,000人，惟媒合成功率及穩定就業率皆未及7成，尚待提升
另觀近年(109至112年)「原住民人力資源網」媒合就業情形(詳表4)，廠商刊登筆數自109年度之2,640筆至112年度之3,216筆，概呈增加趨勢，惟求職人次自109年度之7,477人次逐年降低至112年度之6,598人次，媒合成功人次自110年度之4,849人次逐年降低至112年度之3,924人次，另112年度媒合成功人次及穩定就業人次均為近年最低；112年度媒合成功率及穩定就業率則各為59.47%、61.98%，較111年度降低，資料顯示近年原住民求職人次年均逾6,000人，惟媒合成功率及穩定就業率皆未及7成，尚待提升。
表4 109至112年度「原住民人力資源網」媒合就業情形表
年度	廠商刊 / 登筆數	求職人次 / a	媒合成功 / 人次b	占比 / b/a	穩定就業 / 人次c	占比 / c/b
109年	2,640	7,477	4,294	57.43%	2,522	58.73%
110年	3,172	7,101	4,849	68.29%	2,839	58.55%
111年	3,287	7,012	4,390	62.61%	2,890	65.83%
112年	3,216	6,598	3,924	59.47%	2,432	61.98%

資料來源：原民會提供；本中心整理。
綜上，為促進並保障原住民族就業權益，原住民族就業基金逐年編列經費促進原住民族就業，觀察近年原住民族失業率逐漸改善並與全體民眾失業率差距漸次縮減，惟透過「原住民人力資源網」媒合成功率及穩定就業率皆未及7成，且工作收入與全體民眾相較仍存有落差，允宜研議提升原住民族之就業及工作條件。

參、財團法人原住民族文化事業基金會
三、112年度原文會製播之電視及廣播節目使用族語比例已達該年度目標值，惟與國家語言整體發展方案所訂70%之目標值有所差距，容有提升空間
財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)112年度支出決算數6億5,907萬8千元，辦理事項包括原住民族廣播、電視專屬頻道之規劃、製播、經營與普及服務等。經查：
(一)原文會依法應製播使用族語50%以上族語原民電視及廣播節目，並依國家語言整體發展方案逐年提升比率至115年度之70%
依據原住民族語言發展法第23條規定：「政府捐助之原住民族電視及廣播機構，應製作原住民族語言節目及語言學習課程，並出版原住民族語言出版品。前項原住民族語言節目及課程使用原住民族語言之比例，不得低於該機構總時數之百分之五十。」是以，原文會所經營之原住民族電視臺及原住民族廣播電臺屬於族群媒體，族語節目比重相對較高，112年度製播「16族語新聞」、「A'iyalaeho開會了」及「生活說族語第一季」等全族語節目，全年度共製播4,739.25小時。
為加強推動國家語言業務，行政院111年6月核定國家語言整體發展方案(111-115年)，在原民會部分，其執行策略「友善環境」中之「影視及數位傳播」工作項目係辦理原住民族語戲劇及節目製作、原住民族語言影視音樂創新育成補助及補助原住民族語言文化媒體，量化指標為112年起預定原民臺全族語節目全族語比率逐年提升至70%。
(二)近年原民電視及廣播節目使用族語比率概呈增加趨勢，惟尚低於國家語言整體發展方案所訂目標，仍有提升空間
據原文會統計(詳表1)，自109年起整體原民電視及廣播節目使用族語之實際比率均已符合法定比例，且概呈增加趨勢；另112年度整體比率為61.5%，已高於該年度所訂59.5%目標值，惟與國家語言整體發展方案中115年度達70%之目標值有所差距，其族語使用比率容有提升空間。
表1　原文會108-112年度電視及廣播節目使用原住民族語言比例統計表 單位：%
項目	108年度實際值	109年度實際值	110年度實際值	111年度實際值	112年度目標值	112年度實際值
整體	53.3	53.7	61.3	67.1	59.5	61.5
電視節目	51.4	50.7	54.5	64.9	54.0	54.1
廣播節目	55.2	56.6	68.2	69.4	65.0	68.8

資料來源：原文會提供。
綜上，原民會製播各項原住民族語言節目使用族語比例，依原住民族語言發展法第23條所定，不得低於總時數之50%，112年度整體比例61.5%已達法定標準，惟與國家語言整體發展方案中115年度達70%之目標值有所差距，其族語使用比率容有提升空間。
肆、財團法人原住民族語言研究發展基金會
四、近年國中一年級及高中一年級原住民學生通過族語能力之認證比率概呈增加趨勢，惟仍低於5成，允宜研謀改善
財團法人原住民族語言研究發展基金會(以下簡稱原語會)112年度支出決算數2億5,799萬3千元，以活絡原住民族語言，規劃辦理原住民族語言相關研究及推廣使用原住民族語言推動事項，建立永續發展之基礎。
檢視原民會112年12月出版之「111學年度原住民族教育調查統計」資料(詳表1)，國中一年級(以下簡稱國一)原住民學生通過族語認證比率自109學年度之34.58%逐年升至111學年度之46.21%；高級中等學校一年級(以下簡稱高一)原住民學生通過族語認證比率則自109學年度之45.31%升至111學年度之45.67%，惟兩者均低於5成。而109至111學年度國一及高一原住民學生沒有通過族語認證之比率分別介於27.24%至29.76%間及23.74%至26.43%間，均逾2成之比率未通過，顯示族語能力仍有待提升。
綜上，依109至111學年度原住民族教育調查統計，近年國中一年級及高中一年級原住民學生通過族語能力之認證比率概呈上升，惟仍低於5成，鑑於原民會係屬原住民族語言發展法之中央主管機關，原民會允宜與原語會共同瞭解原因[1]並研謀改善，俾提升原住民族族語能力，以利原住民族語言之復振。
[1] 據原民會說明略以，依109年至112年族語認證測驗初中級問卷調查發現，主要原因為學生於家庭少使用族語交談，遇學習困境無人指導及無適合之有趣教材等。
表1國中一年級及高中一年級原住民學生109至111學年度通過族語能力認證情形 單位：%
級別		國中一年級			高中一年級
學年度		109	110	111	109	110	111
有通過	小計	34.58	42.23	46.21	45.31	47.08	45.67
	初級	50.26	44.92	44.04	38.56	40.35	38.67
	中級	42.11	47.54	47.76	53.32	52.63	52.82
	中高級	0.69	1.05	1.06	1.39	1.08	2.01
	高級	0.00	0.13	0.37	0.08	0.00	0.13
	優級	0.00	0.20	0.16	0	0.13	0.07
	未回答	6.93	6.16	6.60	6.65	5.80	6.30
	合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
沒有通過		29.76	27.24	29.43	23.74	26.43	25.71
尚未參加		32.54	30.53	23.52	29.13	26.49	27.92
未回答		3.12	0.00	0.84	1.82	0.00	0.70
總計		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

說 明：據原民會說明，「原住民族教育調查統計」分別以國中一年級及高中一年級作為統計樣本之原因，係因該2群學生之族語使用情形除可顯現國小及國中之學習成效外，國一及高一之課業負擔較有餘裕時間學習族語，爰以該2群體之學生為調查對象。
資料來源：109至111學年度原住民族教育調查統計，原民會「111學年度原住民族教育調查統計」係為112年12月出版。
（分機：1919 傅勤文）