全民健康保險基金、管制藥品製藥工廠作業基金114年度預算評估報告

四、112年度「家庭醫師整合性照護計畫」之參與診所數、長者流感注射率等，均低於111年度，且部分慢性病患無法於單一診所獲全面照護，允宜研謀改善

健保署近年持續推動「家庭醫師整合性照護計畫」(下稱家醫計畫)，所需經費由西醫基層醫療給付費用總額中之專款項目支應。家醫計畫112年度預算執行數為39.34億元、113年度預算數為39.48億元，114年度經費因總額協商仍在進行而未確定。

依健保法第44條第1項規定，保險人(即健保署)為促進預防醫學、落實轉診制度，並提升醫療品質與醫病關係，應訂定家庭責任醫師制度。健保署自92年間試辦家醫計畫，陸續規劃整合慢性病相關方案計畫，以擴大照護範圍。

按衛福部全民健康保險會資料，112年度家醫計畫預算執行數39.34億元高於111年度之38.85億元，惟112年度參與醫療診所為5,590家、參與醫師7,807人及收案人數595萬8千人，皆少於111年度(詳表1)。另該計畫112年度會員固定就診率49.1%較111年度之49.2%下降，至於預防保健業務，112年度65歲以上老人流感注射率46.6%，亦低於111年度之47.7%。

表1  110至112年度家醫計畫執行情形概況表

| 項目 |  | 110年度 | 111度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數(百萬元) |  | 3,670.0 | 3,948.0 | 3,948.0 |
| 執行數(百萬元) |  | 3,670.0 | 3,885.6 | 3,934.2 |
| 參與診所數 | 家數(家) | 5,587 | 5,687 | 5,590 |
|  | 占西醫基層診所數比率(%) | 53.1 | 53.5 | 52.3 |
| 參與醫師 | 人數(人) | 7,637 | 7,833 | 7,807 |
|  | 占西醫基層診所數比率(%) | 46.0 | 46.3 | 45.4 |
| 收案人數 | 人數(千人) | 6,008 | 6,002 | 5,958 |
|  | 占總保險對象人數比率(%) | 24.8 | 24.8 | 24.8 |

資料來源：113年全民健康保險醫療給付費用總額協商參考指標要覽，衛福部全民健康保險會(113年8月)。

審計部於112年度中央政府總決算審核報告指出，健保署於113年度修改家醫計畫之較需照護名單交付原則，優先將參與代謝症候群防治計畫，及糖尿病、初期慢性腎臟病、糖尿病合併初期慢性腎臟病等3項照護整合方案之收案會員，交付予同時有參加家醫計畫之診所；其餘慢性病個案，以給藥日份最高診所收案照顧。惟112年度參與上述照護整合方案之診所，部分診所未參與家醫計畫，倘依113年度家醫計畫較需照護名單交付原則，參與前述方案(計畫)之病人，其收案診所若未參加家醫計畫，爾後將改由給藥日份最高診所收案，無法達成病患於同一診所接受醫療照護之目標。對此，衛福部說明將持續向醫界宣導診所加入家醫計畫之重要、持續優化計畫內容，以提升診所參與家醫計畫意願。

綜上，健保署持續推動家庭醫師整合性照護計畫，惟112年度部分執行實績較111年度退步，允宜研謀改善，以達預期成效。

依健保法第44條第1項規定：「保險人為促進預防醫學、落實轉診制度，並提升醫療品質與醫病關係，應訂定家庭責任醫師制度。」