台灣電力股份有限公司112年度營業決算評估報告目錄

頁次

一、112年度營運虧損近2千億元，股東權益報酬率已連續2年為負數，財務狀況持續惡化，允宜研謀改善方案，俾利公司財務健全與永續經營	1

二、物料存貨持續偏高，為避免資金積壓與增加營運負擔，允宜加強物料控管與採購機制，以提升物料品質安全與可靠度	2

三、購入民營再生能源電力逐年增加，惟購電價格高於售電費率，允宜研謀有效配套方案，俾避免影響營運績效	4

四、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」於112年底獲行政院同意緩辦修正，允宜儘速研擬並報院核定，以利後續計畫之推動	7

五、近年部分太陽光電場址累計停機時數逾1千小時，且發電成本遠高於平均值，允宜強化設備定期檢查與維護保養作業，以提升設備運轉績效	8

台灣電力股份有限公司112年度營業決算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)112年度營運結果決算淨損1,990億9,055萬6千元，較預算淨損2,784億4,951萬元，減少虧損793億5,895萬4千元(減幅28.50%)。相關問題謹評估如下：

一、112年度營運虧損近2千億元，股東權益報酬率已連續2年為負數，財務狀況持續惡化，允宜研謀改善方案，俾利公司財務健全與永續經營

台電公司112年度預算編列淨損2,784.50億元，營運結果決算淨損1,990.91億元，當年底累積虧損3,818.21億元，占實收資本總額4,799億元之79.56%，亟待通盤檢討並研謀具體改善方案。謹臚陳如下：

(一)112年度平均每度售電虧損雖較預算目標略減，惟營運收支仍呈鉅額虧損，允宜秉持企業經營原則研謀提升營運績效

依國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。…。」復依「附屬單位預算執行要點」第4點第2項規定：「營業基金應促進事業永續發展，落實環境保護、社會責任及公司治理，並兼顧企業化經營原則，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及落實責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除較預算增加之政策性因素及推動永續發展外，應達成年度法定預算盈餘目標。」

據台電公司112年度審定決算書「成本與售價比較表」揭示，該公司112年度平均每度售電虧損達1.18元，雖較預算目標1.1995元略減0.0195元，惟截至112年底累積虧損達3,818.21億元，較111年底2,063.09億元增加虧損1,755.12億元，增幅85.07%。另台電公司112年度各項投資報酬指標值仍為負值，股東權益報酬率由111年度-94.73%擴增至112年度-151.94%(詳表1)，顯示該公司財務狀況持續惡化，允宜依企業經營原則通盤檢討各項開源節流措施等，俾有效提升營運績效。

表1  台電公司108至112年度投資報酬分析表

| 項目 年度 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業利益率(%) | 0.02 | 8.24 | 7.79 | -39.05 | -22.48 |
| 淨利率(%) | 2.71 | 3.99 | 3.62 | -34.22 | -25.49 |
| 每股盈餘(元) | 0.49 | 0.73 | 0.68 | -6.86 | -4.49 |
| 總資產報酬率(%) | 0.78 | 1.14 | 1.03 | -10.00 | -8.14 |
| 權益報酬率(%) | 5.43 | 7.64 | 6.65 | -94.73 | -151.94 |

資料來源：摘錄自台電公司112年度附屬單位決算(審定本)第82頁。

(二)112年度政策因素影響金額達2,356.12億元，亟需研謀改善

依台電公司112年度審定決算書所示，該公司因配合執行重大政策或負擔社會責任之金額共2,356.12億元，其中2,304.72億元(占比97.82%)係「配合電價費率計算公式所訂漲幅上限，成本上漲超過電價漲幅部分所減少之電費收入影響數」，允宜積極就各項政策性負擔項目之合理性、售電價格及財務規劃等通盤檢討，以利改善虧損情形。

綜上，台電公司112年度決算每度售電虧損1.18元雖較預算目標略減，惟當年度營運收支仍呈鉅額虧損1,990.91億元，各項投資報酬指標皆呈負數，財務狀況極為嚴峻，允宜積極就發購電成本、售電價格及財務規劃等通盤檢討，俾利財務健全與營運永續。

二、物料存貨持續偏高，為避免資金積壓與增加營運負擔，允宜加強物料控管與採購機制，以提升物料品質安全與可靠度

台電公司112年底物料存貨決算數為292億3,878萬2千元，較111年底決算數增加19億7,206萬1千元(增幅7.23%)，主要係輸、配電及發電系統建置、維護用料、跨單位共用機組運轉之安全備品等。惟該公司物料存貨長期呈增加趨勢，恐積壓資金而徒增營運負擔，允宜研謀改善。謹說明如下：

(一)物料存貨居高不下，且部分物料購入時間久遠，欠缺完善管理及防護措施，允宜強化物料控管與採購機制

台電公司為改善經營績效，曾擬定「101年度至105年度減少材料庫存17.5億元」之改善目標，惟該公司105年度決算物料存貨206.09億元卻反較101年底物料存貨111.37億元遽增94.72億元，增幅高達85.05%；112年度決算物料存貨續增至292.39億元，自101至112年底止，物料存貨增加181.02億元，增幅1.63倍(詳表1)，物料存貨呈持續增加趨勢，不僅所需儲存空間增加，亦耗費人力管理，且須承擔損耗之風險，加重營運管理負擔。再者，台電公司營運資金嚴重不足，負債占資產比率逾9成，積存巨額物料存貨，恐造成資金積壓，並增財務負擔，允宜通盤檢討現有物料管理作業，強化物料控管及採購機制，以確保物料品質安全與可靠度。

表1  台電公司101年底及108至112年底物料存貨一覽表

單位：新臺幣百萬元；%

| 項 目 | 101年底 | 108年底 | 109年底 | 110年底 | 111年底 | 112年底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 11,137 | 24,602 | 25,436 | 25,091 | 27,267 | 29,239 |
| 與101年度比較 | - | +13,465 | +14,299 | +13,954 | +16,130 | +18,102 |
| 增加幅度(%) | - | +120.90 | +128.39 | +125.29 | +144.83 | +162.54 |

資料來源：摘錄自台電公司各該年度決算書，本中心整理製表。

(二)部分具特殊性之工程材料及零配件，其轉化用途困難且轉化運用可能性偏低者，允宜依相關規範研謀因應方案積極處置辦理

參據台電公司統計，112年底庫存物料存貨292.39億元，其中屬龍門核能計畫(核四)之存貨金額約為82.98億元，約占庫存物料存貨金額之28.38%，此部分因行政院於103年4月宣布核四電廠封存，致依施工進度備用材料無法有效去化。台電公司內部業已籌組「去化工作小組」，訂定去化標準化流程及設立去化目標定期管控並研議後續處理方式，允宜依前揭流程及目標滾動檢討材料去化處理進度，研謀加強執行策略積極處置辦理。

綜上，台電公司近年物料存貨呈現逐年增加趨勢，增加管理及財務負擔，允宜分項檢討物料庫存之合理性，加強控管與採購機制，並落實定期清查與鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度；另有關不易轉化其他計畫使用之特殊性物(材)料，允宜依相關規範研謀因應方案積極處置辦理。

三、購入民營再生能源電力逐年增加，惟購電價格高於售電費率，允宜研謀有效配套方案，俾避免影響營運績效

台電公司112年度決算列支「購入電力」3,037億2,348萬3千元，較預算數增加1億487萬8千元(增幅0.03%)；其中配合政府再生能源推廣政策，112年度再生能源購電量為173.94億度，購電支出高達905億296萬5千元(詳表1)，為近6年(107至112年度)來最高。經查：

表1  107至112年度台電公司購入再生能源電力統計表

單位：千度；新臺幣千元

| 能源種類 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 託營水力 | 753,131 | 763,285 | 512,577 | 638,620 | 824,284 | 515,603 |
| 民營水力 | 144,753 | 125,171 | 91,860 | 91,737 | 99,225 | 18,409 |
| 風力(既有) | 422,979 | 435,537 | - | - | - | - |
| 風力(新增) | 450,789 | 664,167 | - | - | - | - |
| 風力(離岸) | - | - | 504,080 | 450,250 | 1,108,954 | 3,974,231 |
| 風力(陸域) | - | - | 799,568 | 415,826 | 419,397 | 93,171 |
| 太陽能 | 2,555,844 | 3,844,556 | 5,649,907 | 7,437,241 | 9,887,656 | 12,534,493 |
| 其他 | 5,664 | 7,491 | 39,009 | 45,672 | 61,701 | 257,791 |
| 購電量合計 | 4,333,163 | 5,840,208 | 7,597,001 | 9,079,347 | 12,401,216 | 17,393,698 |
| 總金額 | 17,286,033 | 24,884,395 | 35,331,499 | 42,603,715 | 58,877,504 | 90,502,965 |
| 平均每度購電價格 (新臺幣元) | 3.9892 | 4.2609 | 4.6507 | 4.6924 | 4.7477 | 5.2032 |

說    明：1.表列資料審定決算數。

2.各種類購電量資料取至千度，致合計數可能產生尾差。

資料來源：摘錄自台電公司各該年度決算書。

(一)112年度再生能源平均購電成本高於售電費率

據台電公司說明，購電價格依託營水力、民營水力、離岸風力、陸域風力、太陽光電及生質能等分別訂定，原則如下：(1)託營水力：依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整。(2)民營水力：后里圳及烏山頭依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整，其餘民營水力電廠購電電費按契約費率。(3)離岸風力、陸域風力、太陽光電、生質能等之躉購費率由經濟部能源署訂定公告。

據經濟部112年1月6日公告之「中華民國112年再生能源電能躉購費率及其計算公式」揭示，太陽光電(含屋頂型、地面型及水面型)第一期上限費率介於4.0970元至5.8952元、第二期上限費率介於3.8680元至5.7848元；陸域風電裝置容量30瓩以下者，每度躉購費率7.4110元、離岸風電1瓩以上分為：固定20年躉購費率4.5085元、階梯式躉購費率前10年5.1438元、後10年3.4026元等。復據台電公司統計112年度購入再生能源，平均每度購電成本為5.2032元，高於同期間平均每度售電價格3.0727元。

(二)部分原約定躉購費率較低之再生能源業者選擇與台電公司解約，再生能源購電成本恐易升難降

依再生能源發展條例第12條第3項規定略以，電力用戶之用電契約容量在一定容量以上者，應負擔再生能源義務，又配合氣候變遷因應法所規範溫室氣體減量等規定，甚至企業為因應國際大廠綠色供應鏈之要求，或自願負擔社會責任，而主動加入再生能源義務負擔者等，致國內企業對再生能源電力之需求日益殷切。爰部分原簽訂躉售費率較低之再生能源業者選擇與台電公司解約，改以轉供方式賣電或自用，統計109至112年度解除約定裝置容量達1,730.508MW(詳表2)，致台電公司再生能源購電成本逐年上升，且恐將易升難降。

綜上，台電公司購入民營再生能源發電量逐年增加，惟近年平均每度再生能源購電成本遠高於同期間售電費率，且部分原簽訂躉售費率較低之再生能源業者，選擇與台電公司解約，改以轉供方式賣電或自用，致再生能源購電成本逐年上升，允宜研謀有效之因應對策，俾免衝擊營運績效。

表2 109至112年度與台電公司解除躉售契約之再生能源電力統計表

| 年度 | 再生能源種類 | 解除約定裝置容量(MW) | 原約定躉購費率 (新臺幣元/度) | 主要解約原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 太陽光電 | 95.366 | 2.5787~6.0943 | 欲轉供賣電及配合用電大戶義務改為自用。 |
|  | 陸域風力 | 282.100 | 2.0000~2.8395 |  |
| 110 | 太陽光電 | 7.402 | 4.1227~4.7238 |  |
|  | 陸域風力 | 39.150 | 2.7669 |  |
| 111 | 太陽光電 | 230.477 | 4.1733~5.2739 |  |
|  | 陸域風力 | 259.600 | 2.3834~2.9704 |  |
|  | 小水力 | 36.974 | 1.8400~2.0000 |  |
| 112 | 太陽光電 | 737.939 | 3.8650~9.1707 |  |
|  | 陸域風力 | 41.500 | 2.0000~2.7669 |  |
|  | 小水力 | 0 | 0 |  |
| 合 計 |  | 1,730.508 |  |  |

說    明：本表年度為實際終止契約年度。

資料來源：台電公司提供。

四、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」於112年底獲行政院同意緩辦修正，允宜儘速研擬並報院核定，以利後續計畫之推動

台電公司112年度固定資產建設改良擴充計畫「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」編列262億1,408萬1千元，執行結果，決算實現數261億2,533萬6千元，預算執行率99.66%，另截至112年底預計工程進度72.81%，實際工程進度72.01%，落後0.8個百分點。謹說明如下：

(一)計畫概述

本計畫為配合政府能源政策，因應既有機組除役及長期電力負載成長需求，於高雄市永安區興達電廠東南側之發電設施預定地規劃興建3部裝置容量各為100至1,300萬瓩燃氣複循環機組，總裝置容量共300至390萬瓩，期程自107年至117年12月完工，核定投資總額1,168億7,337萬4千元。

(二)本計畫於112年底獲行政院同意緩辦修正，允宜儘速研擬修正報院核定，以利計畫推動

本計畫截至112年度累計編列預算739億7,698萬8千元，累計實現數738億8,824萬3千元，占預算數比率99.88%。據該公司提供資料，本計畫因環評延後取得及配合法規修正等因素，工程進度延後，於111年3月24日獲行政院同意調整部分機組商轉日程，其中1號機商轉時程展延至113年2月29日(延後8個月)，3號機商轉日期提前至114年8月31日(提前4個月)，完工期限維持原定117年12月31日，投資總額不變。

本計畫112年度因受國際性、持續性及長期性等不可抗力因素影響(包含嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情、我國三級警戒及邊境管制、烏俄戰爭及國內營造業長期缺工)等，致施工進度未如預期。另該公司考量原編計畫經費不敷所需，有再次辦理計畫修正之必要，惟相關因素影響範圍尚待確定，爰陳報行政院緩辦計畫修正，並經行政院112年12月14日同意，允宜加強控管工程進度並儘速研擬修正計畫陳報行政院，以利計畫之執行。

綜上，「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」係因應既有機組除役及長期電力負載成長所需規劃興建，惟因COVID-19疫情及現場施工協調欠佳等因素影響，計畫進度未如預期，復因原編計畫經費不敷所需，經行政院同意緩辦計畫修正，允宜加強控管工程進度並儘速研擬修正計畫報院核定，以利後續計畫之推動。

五、近年部分太陽光電場址累計停機時數逾1千小時，且發電成本遠高於平均值，允宜強化設備定期檢查與維護保養作業，以提升設備運轉績效

台電公司112年度決算列支「再生能源發電費用」47億8,295萬1千元，較預算數減少3億8,370萬1千元(減幅7.43%)。據該公司統計，近年部分太陽光電場址累計停機時數超逾1千小時，且發電成本遠高於平均值，營運效能容待提升。謹說明如下：

(一)近年部分太陽光電場址累計停機時數超逾1千小時，允宜強化設備定期檢查與維護保養作業，以提升設備運轉效能

據該公司統計，截至112年底太陽光電累積裝置容量為28萬7,801瓩，占再生能源裝置容量253萬7,546瓩之11.34%，僅次於慣常水力71.32%及風力17.31%，惟統計110至112年度太陽光電場址停機時數，部分光電場址單一年度累計停機時數超過100小時，甚或逾1千小時之情形，如110年度太陽光電第1期計畫(以下簡稱光電1期計畫，以下同)台中龍井(I)第一標、第二標及台中龍井(II)累計停機時數皆為1,483小時、光電2期計畫台中GIS廠房1,459小時，以及111年度光電2期計畫台中電場建物1,184小時等(詳表1)。

據台電公司表示，太陽光電場址停機原因包含配合併網設備定期檢查、配合其他單位停電、設備異常及外線異常跳電等所致，該公司目前採定期執行設備檢查、預防改善等保養工作及採購相關備品，以縮短設備故障更新時間。允宜落實太陽光電設備定期檢查、維護保養及預防改善更新等作業，以增進太陽能設備運轉效能。

(二)部分太陽光電場址發電成本遠高於平均值，允宜研謀有效改善措施

依台電公司統計，109至112年度平均每度太陽光電發電成本分別為3.03元、2.89元、3.36元及4.13元，概呈增加趨勢，惟112年度36個場址中共有14個場址每度發電成本高於5元，包含金門金沙及永安鹽灘地平均每度發電成本分別為14.8327元及永安鹽灘地8.7075元，成本遠高於平均值(詳表2)，該公司表示主要係更新設備或因停機減少發電量，致部分場址單位發電成本偏高，允宜研謀有效改善對策，俾提升營運效能及降低發電成本。

綜上，台電公司近年部分光電場址單一年度累計停機時數逾千小時，又部分光電場址發電成本遠高於平均值，允宜研謀改善對策，以提升發電效率及有效控減發電成本。

表1  台電公司109至112年度太陽光電計畫停機時數摘要統計表

單位：小時

| 期別 | 場 址 | 停 機 時 數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| 1期 | 台中龍井(I)第一標 | 56 | 1,483 | 24 | 127 |
| 1期 | 台中龍井(I)第二標 | 23 | 1,483 | 24 | 103 |
| 1期 | 台中龍井(II) | 87 | 1,483 | 24 | 26 |
| 1期 | 金門金沙 | 202 | 0 | 0 | 227 |
| 1期 | 興達電廠#3~#6生水池 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 1期 | 興達電廠#1.#2生水池 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 1期 | 興達SCR | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 1期 | 核三廠車棚區 | 0 | 27 | 145 | 0 |
| 1期 | 永安鹽灘地 | 26 | 272 | 0 | 114 |
| 2期 | 大潭電廠GIS廠房 | 0 | 193 | 150 | 532 |
| 2期 | 北部儲運中心 | 0 | 2 | 560 | 8 |
| 2期 | 台中電廠建物 |  | 0 | 1,184 | 46 |
| 2期 | 台中電廠GIS廠房 | 0 | 1,459 | 16 | 51 |
| 2期 | 高雄E/S停車棚 | 0 | 0 | 366 | 313 |
| 3期 | 彰化彰濱 | 53 | 0 | 261 | 11 |
| 4期 | 鳳山水庫 | 0 | 53 | 40 | 157 |
| 5期 | 台南鹽田 | 0 | 372 | 248 | 104 |
| 綠能1期 | 台南七股(II) | 0 | 0 | 0 | 276 |

說    明：目前已完工併聯發電之太陽光電計畫共有36個場址，本表僅摘錄109至112年度曾發生單一年度累計停機時數達100小時以上者。

資料來源：台電公司提供。

表2  台電公司太陽光電112年度每度發電成本摘要統計表

單位：瓩；新臺幣元/每度

| 期別 | 場 址 | 裝置容量 | 平均每度 發電成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1期 | 大潭電廠#1.#2生水池 | 651.42 | 5.8568 |
|  | 台中電廠D.E生水池 | 1,508.64 | 7.7885 |
|  | 台中電廠B.C生水池 | 614.40 | 7.7885 |
|  | 台中龍井(I)第一標 | 2,001.60 | 5.8069 |
|  | 台中龍井(I)第二標 | 1,764.00 | 5.8069 |
|  | 台中龍井(II) | 2,720.34 | 5.8069 |
|  | 永安鹽灘地 | 4,636.80 | 8.7075 |
|  | 興達電廠#3~#6生水池 | 953.19 | 6.3142 |
|  | 興達電廠#1.#2生水池 | 614.40 | 6.3142 |
|  | 興達SCR | 60.06 | 6.3142 |
|  | 核三廠生水池 | 1,209.60 | 6.8539 |
|  | 核三廠車棚區 | 248.64 | 6.8539 |
|  | 金門金沙 | 528.00 | 14.8327 |
| 4期 | 鳳山水庫 | 1,999.58 | 5.7827 |

說    明：本表僅摘錄112年度平均每度發電成本達5元以上者。

資料來源：台電公司提供。

(分機：1931 何殷如)

112年底台電公司負債總額2兆4,308.95億元占資產總額2兆5,656.06億元之94.75%。

台電公司表示主要為核能專用物料，其他單位較無法撥用，包含工程材料55.09億元、一般材料24.10億元及通用配件3.79億元；另112年度去化物料存貨金額僅0.50億元(主要為工程材料25項及一般材料132項)。

再生能源發展條例第12條第3項規定：「電力用戶所簽訂之用電契約，其契約容量在一定容量以上者，應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證；未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。」

經濟部水利署於108年2月新增定「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」，本計畫需取得出流管制規劃書及出流管制計畫書核定函後，方能核發進場施工所需之工作許可。

參據台電公司網站「經營實績」所示，再生能源項目名稱為太陽能，本報告以太陽光電代之。

台電公司表示太陽光電場址停機原因包含：(1)併網設備定檢：如112年3月6日至3月28日大潭電廠GIS廠房油浸式變壓器定檢等；(2)配合其他單位停電：如110年2月17日至3月26日及110年10月12日至11月5日期間台中龍井(I)一標、台中龍井(I)第二標、台中龍井(II)及台中電廠GIS廠房光電等場址配合台中火力發電廠大修停機；(3)設備異常：如111年3月16日至4月8日北部儲運中心光電變壓器異常、112年3月6日至3月28日大潭電廠GIS廠房光電變壓器異常，運回原廠檢修、111年1月1日至2月18日台中電廠建物高壓電纜異常檢修等。