


[bookmark: _GoBack]行政院農業委員會(農業部)主管非營業基金112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc229318004][bookmark: _Toc318723039][bookmark: _Toc372557380][bookmark: _Toc444851319][bookmark: _Toc476237638][bookmark: _Toc160179750]行政院農業委員會（農業部）[footnoteRef:1]主管非營業基金[footnoteRef:2]112年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀7,313萬9千元，較預算短絀1億166萬5千元，減少短絀2,852萬6千元(減幅28.06%)；農田水利事業作業基金審定賸餘6億3,509萬4千元，較預算短絀36億1,186萬1千元，反絀為餘，相差42億4,695萬5千元；農業特別收入基金審定短絀92億4,970萬元，較預算短絀171億2,950萬5千元，減少短絀78億7,980萬5千元(減幅46.00%)；農民退休基金決算賸餘13億7,138萬2千元，較預算賸餘3億1,282萬3千元，增加10億5,855萬9千元(增幅338.39%)。謹就行政院農業委員會(農業部)主管非營業基金112年度決算評析如下： [1:  農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。]  [2:  農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業生物科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。] 

[bookmark: _Toc160179753][bookmark: _Toc130482730][bookmark: _Toc132297316][bookmark: _Toc182507186][bookmark: _Toc193439260][bookmark: _Toc193441531]二、農田水利事業作業基金112年度「一般建築及設備計畫」預算執行率僅45.66%，保留數及結餘款金額頗鉅，允宜檢討改善，並積極控管各項計畫進度
農田水利事業作業基金(以下簡稱農水基金)112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」可用預算數130億2,530萬8千元[footnoteRef:3]，執行結果，決算數59億4,719萬7千元，執行率45.66%。經查： [3:  含法定預算數53億175萬5千元，加計以前年度保留數及奉准先行辦理數77億2,355萬3千元。] 

(一)112年度預算執行率45.66%，未達5成 
112年度「一般建築及設備計畫」主要係辦理價購照舊使用土地、合建分屋以土地換入房屋、七星大樓興建、新店大樓及工作站大樓更新改善、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備等，執行結果，決算數59億4,719萬7千元占可用預算數130億2,530萬8千元之45.66%，執行率未達5成，落後原因主要係土地改良物項下烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程等多件工程，尚在施工中未達估驗請款，另部分工程工地較為偏遠或因原物料調漲及缺工情形嚴重等，多次招標，惟廠商投標意願低落致流標等，致執行率未達預期。
 (二)112年度保留數高逾60億元及結餘款高逾10億元，金額頗鉅 
112年度「一般建築及設備計畫」保留數60億733萬8千元及結餘款10億7,077萬3千元，金額頗鉅，其中「土地改良物」保留數53億5,700萬6千元(保留比率50.30%)及結餘款6億9,388萬7千元，主要係部分建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款；另「房屋及建築」結餘款2億7,042萬5千元(結餘比率26.28%)，主要係八德區福興段920地號建案，因廠商未依契約規定履約，刻正與廠商辦理解約事宜，及新竹市武陵段都更案配回房屋已正式驗收完成；另高雄農田水利創新中心新建案，經評估改採統包方式辦理採購，延遲招標進度；後因其委託專案管理辦理變更契約，服務費俟契約變更生效始得計價付款，致付款進度延遲；「土地」結餘款7,954萬6千元(結餘比率22.02%)，主要係價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。整體計畫之規劃及執行，允宜檢討改善(詳表2)。
綜上，農水基金112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」可用預算數130億2,530萬8千元，執行結果，決算數59億4,719萬7千元，執行率45.66%，保留數及結餘款金額頗鉅，允宜檢討改善，並積極控管各項計畫進度。
表1  112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表                         單位：新臺幣千元；%
	科目
	可用預算數
(A)
	決算數
(B)
	比率
(C=B/A)

	土地
	361,283
	281,737
	77.98

	土地改良物
	10,650,702
	4,599,810
	43.19

	房屋及建築
	1,029,164
	758,739
	73.72

	機械及設備
	931,637
	261,188
	28.04

	交通及運輸設備
	14,959
	10,957
	73.25

	什項設備
	37,563
	34,766
	92.55

	合計
	13,025,308
	5,947,197
	45.66


資料來源：農田水利事業作業基金112年度決算書。
表2  112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」保留及結餘款比率表                            單位：新臺幣千元；%
	科目
	可用預算數 (A)
	保留數 (B)
	保留比率(C=B/A)
	結餘款 (D)
	結餘比率(E=D/A)

	土地
	361,283
	0
	0
	79,546
	22.02

	土地改良物
	10,650,702
	5,357,006
	50.30
	693,887
	6.51

	房屋及建築
	1,029,164
	0
	0
	270,425
	26.28

	機械及設備
	931,637
	646,669
	69.41
	23,780
	2.55

	交通及運輸設備
	14,959
	3,663
	24.49
	339
	2.27

	什項設備
	37,563
	0
	0
	2,796
	7.44

	合計
	13,025,308
	6,007,338
	46.12
	1,070,773
	8.22


資料來源：農田水利事業作業基金112年度決算書。
 (分機：1918 魏安國)
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