行政院農業委員會(農業部)主管非營業基金112年度決算評估報告

行政院農業委員會（農業部）主管非營業基金112年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀7,313萬9千元，較預算短絀1億166萬5千元，減少短絀2,852萬6千元(減幅28.06%)；農田水利事業作業基金審定賸餘6億3,509萬4千元，較預算短絀36億1,186萬1千元，反絀為餘，相差42億4,695萬5千元；農業特別收入基金審定短絀92億4,970萬元，較預算短絀171億2,950萬5千元，減少短絀78億7,980萬5千元(減幅46.00%)；農民退休基金決算賸餘13億7,138萬2千元，較預算賸餘3億1,282萬3千元，增加10億5,855萬9千元(增幅338.39%)。謹就行政院農業委員會(農業部)主管非營業基金112年度決算評析如下：

二、農田水利事業作業基金112年度「一般建築及設備計畫」預算執行率僅45.66%，保留數及結餘款金額頗鉅，允宜檢討改善，並積極控管各項計畫進度

農田水利事業作業基金(以下簡稱農水基金)112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」可用預算數130億2,530萬8千元，執行結果，決算數59億4,719萬7千元，執行率45.66%。經查：

(一)112年度預算執行率45.66%，未達5成

112年度「一般建築及設備計畫」主要係辦理價購照舊使用土地、合建分屋以土地換入房屋、七星大樓興建、新店大樓及工作站大樓更新改善、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備等，執行結果，決算數59億4,719萬7千元占可用預算數130億2,530萬8千元之45.66%，執行率未達5成，落後原因主要係土地改良物項下烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程等多件工程，尚在施工中未達估驗請款，另部分工程工地較為偏遠或因原物料調漲及缺工情形嚴重等，多次招標，惟廠商投標意願低落致流標等，致執行率未達預期。

(二)112年度保留數高逾60億元及結餘款高逾10億元，金額頗鉅

112年度「一般建築及設備計畫」保留數60億733萬8千元及結餘款10億7,077萬3千元，金額頗鉅，其中「土地改良物」保留數53億5,700萬6千元(保留比率50.30%)及結餘款6億9,388萬7千元，主要係部分建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款；另「房屋及建築」結餘款2億7,042萬5千元(結餘比率26.28%)，主要係八德區福興段920地號建案，因廠商未依契約規定履約，刻正與廠商辦理解約事宜，及新竹市武陵段都更案配回房屋已正式驗收完成；另高雄農田水利創新中心新建案，經評估改採統包方式辦理採購，延遲招標進度；後因其委託專案管理辦理變更契約，服務費俟契約變更生效始得計價付款，致付款進度延遲；「土地」結餘款7,954萬6千元(結餘比率22.02%)，主要係價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。整體計畫之規劃及執行，允宜檢討改善(詳表2)。

綜上，農水基金112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」可用預算數130億2,530萬8千元，執行結果，決算數59億4,719萬7千元，執行率45.66%，保留數及結餘款金額頗鉅，允宜檢討改善，並積極控管各項計畫進度。

表1  112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表                         單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 可用預算數 (A) | 決算數 (B) | 比率 (C=B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地 | 361,283 | 281,737 | 77.98 |
| 土地改良物 | 10,650,702 | 4,599,810 | 43.19 |
| 房屋及建築 | 1,029,164 | 758,739 | 73.72 |
| 機械及設備 | 931,637 | 261,188 | 28.04 |
| 交通及運輸設備 | 14,959 | 10,957 | 73.25 |
| 什項設備 | 37,563 | 34,766 | 92.55 |
| 合計 | 13,025,308 | 5,947,197 | 45.66 |

資料來源：農田水利事業作業基金112年度決算書。

表2  112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」保留及結餘款比率表                            單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 可用預算數 (A) | 保留數 (B) | 保留比率(C=B/A) | 結餘款 (D) | 結餘比率(E=D/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地 | 361,283 | 0 | 0 | 79,546 | 22.02 |
| 土地改良物 | 10,650,702 | 5,357,006 | 50.30 | 693,887 | 6.51 |
| 房屋及建築 | 1,029,164 | 0 | 0 | 270,425 | 26.28 |
| 機械及設備 | 931,637 | 646,669 | 69.41 | 23,780 | 2.55 |
| 交通及運輸設備 | 14,959 | 3,663 | 24.49 | 339 | 2.27 |
| 什項設備 | 37,563 | 0 | 0 | 2,796 | 7.44 |
| 合計 | 13,025,308 | 6,007,338 | 46.12 | 1,070,773 | 8.22 |

資料來源：農田水利事業作業基金112年度決算書。

(分機：1918 魏安國)

農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。

農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業生物科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。

含法定預算數53億175萬5千元，加計以前年度保留數及奉准先行辦理數77億2,355萬3千元。