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行政院農業委員會(農業部)主管非營業基金112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc229318004][bookmark: _Toc318723039][bookmark: _Toc372557380][bookmark: _Toc444851319][bookmark: _Toc476237638][bookmark: _Toc160179750]行政院農業委員會（農業部）[footnoteRef:1]主管非營業基金[footnoteRef:2]112年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀7,313萬9千元，較預算短絀1億166萬5千元，減少短絀2,852萬6千元(減幅28.06%)；農田水利事業作業基金審定賸餘6億3,509萬4千元，較預算短絀36億1,186萬1千元，反絀為餘，相差42億4,695萬5千元；農業特別收入基金審定短絀92億4,970萬元，較預算短絀171億2,950萬5千元，減少短絀78億7,980萬5千元(減幅46.00%)；農民退休基金決算賸餘13億7,138萬2千元，較預算賸餘3億1,282萬3千元，增加10億5,855萬9千元(增幅338.39%)。謹就行政院農業委員會(農業部)主管非營業基金112年度決算評析如下： [1:  農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。]  [2:  農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業生物科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。] 

[bookmark: _Toc193439257][bookmark: _Toc193441528]壹、農業作業基金
[bookmark: _Toc160179751][bookmark: _Toc110417729][bookmark: _Toc130482728][bookmark: _Toc132297314][bookmark: _Toc245718169][bookmark: _Toc89961459][bookmark: _Toc182507177][bookmark: _Toc193439258][bookmark: _Toc193441529]一、種苗改良繁殖作業基金112年度農產品銷貨收入未達預算目標，且部分種子單位成本呈上升趨勢，允宜檢討加強推廣及降低成本，以提高基金收入
種苗改良繁殖作業基金112年度編列「銷貨收入-農產品銷貨收入」8,435萬4千元及「銷貨成本-農產品銷貨成本」6,860萬元，執行結果，「銷貨收入-農產品銷貨收入」決算數7,456萬1千元(達成率88.39%)及「銷貨成本-農產品銷貨成本」5,977萬5千元(執行率87.14%)，均較預算減少。經查：

(一)配合「綠色環境給付計畫」等供應玉米、高粱及綠肥等政策性種子，惟112年度玉米及高粱種子實際銷貨收入未如預期
為配合政府「綠色環境給付計畫」、釀酒高粱契作與輔導計畫及「冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」等政策，種苗改良繁殖作業基金推動銷售玉米、高粱及綠肥種子等政策性種子。
111及112年度銷貨收入中，玉米及綠肥種子合計占比分別為89.07%及93.29%，為該基金主力銷售產品(詳表1)，惟「玉米種子」111及112年度銷貨收入決算數均較預算數低(詳表2)，據種苗改良繁殖作業基金說明略以，係因主要推廣品種台農7號及台農1號種子，農民種植意願不高，致銷貨收入未達目標；另「高粱種子」112年度決算數亦未達預算目標(詳表2)，銷售呈衰退情形，據種苗改良繁殖作業基金說明略以，主要係高粱種子推廣面積減少所致。爰此，允宜審酌政策性種子銷售所遇挑戰，盤整檢討各項推廣作業之有效性，並研謀善策因應，以達預期目標。
(二)112年度綠肥種子單位成本決算數較112年度預算數及111年度決算數為高，允宜研謀降低成本
彙整玉米、高粱及綠肥等政策性種子近年平均單位成本(詳表3)，其中綠肥種子112年度單位成本決算數每公斤129.83元，較112年度單位成本預算數每公斤121.51元高，亦較111年度單位成本每公斤121.19元高，詢洽該基金係因受全球通膨與勞力、原物料價格上漲影響，致成本居高不下所致。
綜上，種苗改良繁殖作業基金「銷貨收入-農產品銷貨收入」決算數7,456萬1千元(達成率88.39%)及「銷貨成本-農產品銷貨成本」5,977萬5千元(執行率87.14%)，惟玉米及高粱種子112年度實際銷貨收入未如預期，且112年度綠肥種子單位成本決算數較112年度預算數及111年度決算數為高，允宜檢討精進各項推廣措施，並研謀降低成本，以達預算目標。
表1  「銷貨收入」各營運項目占比情形表         單位：新臺幣千元；%
	項目
	111年度
	112年度

	
	決算數
	占比
	決算數
	占比

	玉米種子
	8,565
	13.53
	11,067
	14.84

	高粱種子
	6,365
	10.06
	4,254
	5.71

	綠肥種子
	47,808
	75.54
	58,490
	78.45

	番茄種子及其他
	553
	0.87
	751
	1.01

	銷貨收入總數[A]
	63,291
	100
	74,561
	100


說    明：「占比」係各種子銷貨收入占銷貨收入總數[A]之比率。
資料來源：農業作業基金各年度預決算。
表2  種苗改良繁殖作業基金近年度政策性種子銷售收入概況表
 單位：新臺幣千元
	產品
	111年度
	112年度

	
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數

	玉米種子
	12,818
	8,565
	18,364
	11,067

	高粱種子
	3,000
	6,365
	8,880
	4,254

	綠肥種子
	53,340
	47,808
	55,190
	58,490


資料來源：農業作業基金提供。
表3  近年政策性種子單位成本表                      單位：新臺幣元
	種類
	111年度
	112年度

	
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數

	玉米種子
	147.02
	115.57
	120.91
	119.61

	高粱種子
	208.33
	189.90
	225.42
	222.21

	綠肥種子
	114.33
	121.19
	121.51
	129.83


資料來源：農業作業基金提供。

[bookmark: _Toc160179752][bookmark: _Toc193439259][bookmark: _Toc193441530]貳、農田水利事業作業基金
[bookmark: _Toc160179753][bookmark: _Toc130482730][bookmark: _Toc132297316][bookmark: _Toc182507186][bookmark: _Toc193439260][bookmark: _Toc193441531]二、農田水利事業作業基金112年度「一般建築及設備計畫」預算執行率僅45.66%，保留數及結餘款金額頗鉅，允宜檢討改善，並積極控管各項計畫進度
農田水利事業作業基金(以下簡稱農水基金)112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」可用預算數130億2,530萬8千元[footnoteRef:3]，執行結果，決算數59億4,719萬7千元，執行率45.66%。經查： [3:  含法定預算數53億175萬5千元，加計以前年度保留數及奉准先行辦理數77億2,355萬3千元。] 

(一)112年度預算執行率45.66%，未達5成 
112年度「一般建築及設備計畫」主要係辦理價購照舊使用土地、合建分屋以土地換入房屋、七星大樓興建、新店大樓及工作站大樓更新改善、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備等，執行結果，決算數59億4,719萬7千元占可用預算數130億2,530萬8千元之45.66%，執行率未達5成，落後原因主要係土地改良物項下烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程等多件工程，尚在施工中未達估驗請款，另部分工程工地較為偏遠或因原物料調漲及缺工情形嚴重等，多次招標，惟廠商投標意願低落致流標等，致執行率未達預期。
 (二)112年度保留數高逾60億元及結餘款高逾10億元，金額頗鉅 
112年度「一般建築及設備計畫」保留數60億733萬8千元及結餘款10億7,077萬3千元，金額頗鉅，其中「土地改良物」保留數53億5,700萬6千元(保留比率50.30%)及結餘款6億9,388萬7千元，主要係部分建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款；另「房屋及建築」結餘款2億7,042萬5千元(結餘比率26.28%)，主要係八德區福興段920地號建案，因廠商未依契約規定履約，刻正與廠商辦理解約事宜，及新竹市武陵段都更案配回房屋已正式驗收完成；另高雄農田水利創新中心新建案，經評估改採統包方式辦理採購，延遲招標進度；後因其委託專案管理辦理變更契約，服務費俟契約變更生效始得計價付款，致付款進度延遲；「土地」結餘款7,954萬6千元(結餘比率22.02%)，主要係價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。整體計畫之規劃及執行，允宜檢討改善(詳表2)。
綜上，農水基金112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」可用預算數130億2,530萬8千元，執行結果，決算數59億4,719萬7千元，執行率45.66%，保留數及結餘款金額頗鉅，允宜檢討改善，並積極控管各項計畫進度。
表1  112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表                         單位：新臺幣千元；%
	科目
	可用預算數
(A)
	決算數
(B)
	比率
(C=B/A)

	土地
	361,283
	281,737
	77.98

	土地改良物
	10,650,702
	4,599,810
	43.19

	房屋及建築
	1,029,164
	758,739
	73.72

	機械及設備
	931,637
	261,188
	28.04

	交通及運輸設備
	14,959
	10,957
	73.25

	什項設備
	37,563
	34,766
	92.55

	合計
	13,025,308
	5,947,197
	45.66


資料來源：農田水利事業作業基金112年度決算書。
表2  112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」保留及結餘款比率表                            單位：新臺幣千元；%
	科目
	可用預算數 (A)
	保留數 (B)
	保留比率(C=B/A)
	結餘款 (D)
	結餘比率(E=D/A)

	土地
	361,283
	0
	0
	79,546
	22.02

	土地改良物
	10,650,702
	5,357,006
	50.30
	693,887
	6.51

	房屋及建築
	1,029,164
	0
	0
	270,425
	26.28

	機械及設備
	931,637
	646,669
	69.41
	23,780
	2.55

	交通及運輸設備
	14,959
	3,663
	24.49
	339
	2.27

	什項設備
	37,563
	0
	0
	2,796
	7.44

	合計
	13,025,308
	6,007,338
	46.12
	1,070,773
	8.22


資料來源：農田水利事業作業基金112年度決算書。
 (分機：1918 魏安國)

[bookmark: _Toc193441532]參、農業特別收入基金
[bookmark: _Toc402442584][bookmark: _Toc413313425][bookmark: _Toc432594888][bookmark: _Toc444851320][bookmark: _Toc466359797][bookmark: _Toc476237639][bookmark: _Toc527463811][bookmark: _Toc54689392][bookmark: _Toc193441533]三、農業發展基金「產銷調節計畫」連年超支，且112年度決算數及超支數為近5年最高，允宜檢討改善
農業發展基金(以下簡稱農發基金)112年度「產銷調節計畫」決算數14億4,861萬2千元，較預算數增加9億4,740萬8千元，增幅達1.89倍(詳表1)。經查：
表1  108至112年度農發基金「產銷調節計畫」預決算明細表 
                                  單位:新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	比較增減

	
	
	
	金額
	比率

	108
	158,755
	659,512
	500,757
	315.43

	109
	158,755
	443,695
	284,940
	179.48

	110
	190,823
	343,649
	152,826
	80.09

	111
	321,954
	1,099,885
	777,931
	241.63

	112
	501,204
	1,448,612
	947,408
	189.03


資料來源：農業部提供。
(一)「產銷調節計畫」自108年度起連年超支，且112年度決算數及超支數均為近5年最高
為穩定農產品市場價格，維護農民收益與消費者權益，農業部於農發基金編列「產銷調節計畫」，就可能發生產銷失衡之農、漁、畜產品進行促銷、加工、輔導外銷及去化等產銷調節措施，以穩定農產品市場價格。檢視近5年(108至112年度)產銷調節計畫預算執行情形，決算數均較預算增加，而112年度決算數不僅為近5年最高，且較預算增加9.47億元，超支數亦為近5年最高，據說明係因應氣候變遷及中國大陸暫停我方重要農漁產品輸入之產銷壓力，辦理緊急調度、輔導外銷、加強內銷、採購加工、加工凍儲、滾動式倉貯及契約供應等調節措施。
(二)112年度辦理產銷調節之農產品品項較往年增加，且部分品項一再辦理調節，允宜檢討改善
依農業部提供之資料(詳表2)，近年因產銷失衡辦理調節之農產品品項由108年度14項，逐年增加，112年度執行品項達18項，其中如香蕉、柑橘、文旦柚、鳳梨、芒果、甘藍等項一再被列入辦理產銷調節緊急處理措施執行品項，且為刺激國內外買氣與擴大市場，增加辦理綜合果品展售促銷與食農教育行銷活動，支出高達6,942萬元，為改善解決該等農產品之產銷問題，除運用緊急處理調節措施外，允宜確實檢討產銷失衡之問題癥結並研謀改善。
表2  近年「產銷調節計畫」品項一覽表
	年度
	執行品項

	108
	甘藍、柑橘、黑毛豬、鳳梨、香蕉、養殖魚種、番石榴、雞蛋、紅龍果、芒果、檸檬、麻竹筍、文旦柚、甘蔗

	109
	甘藍、柑桔、花生、鳳梨、紅豆、香蕉、番石榴、豬肉產業、吳郭魚、鬼頭刀、烏魚殼

	110
	大宗蔬菜、花生、紅豆、鳳梨、香蕉、芒果、檸檬、紅龍果、文旦柚、葡萄、破布子、玉荷包、鳳梨釋迦、蓮霧

	111
	甘藍、紅蔥頭、芋頭、柑橘、鳳梨釋迦、火龍果、芒果、蓮霧、鳳梨、香蕉、番石榴、文旦柚、雞蛋、蛋雞、石斑魚、白帶魚

	112
	雞蛋、豬肉、石斑魚、白帶魚、午仔魚、魷魚及秋刀魚、鳳梨、鳳梨釋迦、柑橘、甘藍、芒果、紅豆、香蕉、文旦柚、番石榴、芋頭、荔枝、綜合果品展售促銷與食農教育行銷活動


說    明：詢據農業部表示略以，甘藍及結球白菜同屬大宗蔬菜，栽培季節、產期、通路等均相同，110年農民及農民團體反映結球白菜與甘藍有相同產銷問題，爰納入當年度產銷調節處理品項，並以甘藍既有經費辦理，且將110年調節品項名稱列為「大宗蔬菜」。
資料來源：農業部提供。
綜上，為紓緩農產品產銷失衡問題，農業部於農發基金編列預算辦理「產銷調節計畫」，惟108至112年度連年超支，且112年度決算數與超支數為近5年最高，又調節品項數量較往年增加，且部分品項連年辦理調節，允宜確實檢討問題癥結，審酌現行市場供需情形，強化產銷調節措施，以保障農民收益。
[bookmark: _Toc444851323][bookmark: _Toc476237642][bookmark: _Toc193441534]四、農業發展基金「農業保險計畫」支出逐年增加，112年度整體農業保險覆蓋率達51.5%，惟部分品項覆蓋率仍偏低，允宜檢討提升農民加保意願
[bookmark: _Hlk161928740]為協助農漁民分散經營風險，農業部於農發基金推動「農業保險計畫」，112年度決算數9億2,369萬6千元(詳表1)，較預算數10億8,100萬1千元減少1億5,730萬5千元，減幅14.55%。經查： 
表1  農業保險計畫111及112年度預決算明細表   單位：新臺幣千元
	計畫別
	111年度
	112年度

	
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數

	精進家畜保險業務計畫
	548,550
	452,186
	548,550
	478,813

	家禽禽流感保險計畫
	6,380
	6,535
	8,000
	11,569

	農產業保險計畫
	45,000
	383,913
	491,451
	414,128

	漁產業保險計畫
	21,200
	10,451
	26,000
	11,649

	農業保險推動及輔導計畫
	6,400
	5,891
	7,000
	7,538

	合計
	627,530
	858,976
	1,081,001
	923,696


說    明：因應農業保險法於110年1月正式施行，為架構完整運作機制，111年度農業部將原編列於農糧署、漁業署及農業金融署公務預算之「農產業保險計畫」、「漁產業保險計畫」、「農業保險推動及輔導計畫」等，加上農發基金原推動之「精進家畜保險業務計畫」及「家禽禽流感保險計畫」，合併為「農業保險計畫」。
資料來源：農業部提供。
(一)為協助農漁民分散經營風險，農業部自104年起試辦農業保險，106年度擴大辦理，決算數由逐年成長
臺灣屬於全世界高災害風險地區，為協助農漁民分散經營風險及保障財產安全，農業部自104年起推動試辦農作物天然災害保險，106年起擴大推動農業保險，並因應農業保險法於110年1月起施行，為使保險功能導入農業體系及架構完整運作機制，將原分別編列於農業部、農糧署、漁業署及農業金融署公務預算之加強家畜保險業務計畫、農產業保險計畫、漁產業保險計畫、農業保險推動及輔助計畫等，併入農業發展基金項下「農業保險計畫」辦理，決算數由106年度2億5,995萬1千元逐年增至112年度9億2,369萬6千元，增幅達2.55倍。
(二)112年度我國整體農業保險覆蓋率增至51.5%，惟部分品項保險覆蓋率不升反降或明顯偏低
農業部自106年度起擴大推動農業保險，並分別於110年及111年實施豬隻及水稻政策性強制保險，整體農業保險覆蓋率由106年度5.8%逐年提升至112年度之51.5%(詳表2)；惟已發開之保險品項中，112年度11種品項之保險覆蓋率較111年度不升反降，且有9種品項之保險覆蓋率低於1%(詳表3)，允宜檢討問題癥結，有效提升農民參加意願以增進經營保障。
表2  106至112年度農業保險覆蓋率一覽表               單位：%
	年度
	整體
覆蓋率
	農作物
	農業
設施
	漁業
	畜牧業

	
	
	水稻
	雜糧
	蔬菜
	果樹
	養蜂
產業
	小計
	
	魚類
	養殖
水產
	小計
	豬隻
	乳牛
	家禽
	  小計

	106
	5.8
	7.4
	-
	-
	1.3
	-
	5.9
	-
	1.2
	1.5
	1.4
	-
	-
	-
	-

	107
	6.2
	7.0
	-
	-
	1.7
	-
	6.5
	11.2
	2.3
	4.5
	2.5
	-
	-
	0.7
	0.7

	108
	9.3
	11.3
	-
	-
	2.8
	-
	9.8
	25.2
	1.6
	3.8
	1.9
	-
	-
	2.4
	2.4

	109
	9.6
	12.4
	-
	-
	2.3
	-
	10.2
	37.6
	0.8
	1.5
	0.9
	-
	-
	3.5
	3.5

	110
	26.0
	13.9
	-
	-
	4.6
	0.6
	11.6
	46.8
	3.9
	2.1
	3.5
	100.0
	52.1
	7.2
	60.6

	111
	51.8
	80.1
	38.2
	-
	4.9
	0.3
	59.9
	38.4
	1.7
	1.3
	1.6
	100.0
	57.3
	10.3
	60.2

	112
	51.5
	77.5
	39.5
	-
	4.7
	0.5
	57.2
	54.9
	2.6
	2.3
	2.5
	100.0
	71.6
	15.8
	62.7


資料來源：農業部提供。
表3  農業保險各品項111及112年度覆蓋率比較表    單位: %；百分點
	品項
	111年
	112年
	增減
	品項
	111年
	112年
	增減

	農業設施
	38.4
	54.9
	+16.5
	番石榴
	0.3
	0.2
	-0.1

	養蜂
	0.3
	0.5
	+0.2
	芒果
	0.4
	0.3
	-0.1

	鳳梨
	3.0
	2.7
	-0.3
	養殖水產
	1.3
	2.3
	+1.0

	木瓜
	0.9
	0.2
	-0.7
	石斑魚
	3.1
	3.0
	-0.1

	梨
	19.1
	19.8
	+0.7
	虱目魚
	1.7
	1.8
	+0.1

	柑橘
	1.1
	0.4
	-0.7
	鱸魚
	7.6
	10.1
	+2.5

	柚
	5.6
	5.6
	0
	吳郭魚
	2.5
	2.9
	+0.4

	蓮霧
	1.2
	0.9
	-0.3
	釋迦
	31.9
	38.9
	+7.0

	禽流感
	10.3
	15.8
	+5.5
	水稻
	80.1
	77.5
	-2.6

	香蕉
	4.8
	3.3
	-1.5
	甜柿
	0.6
	0.8
	+0.2

	荔枝
	0.2
	0.2
	0
	棗
	1.7
	2.8
	+1.1

	豬
	100.0
	100.0
	0
	牛
	57.3
	71.6
	+14.3

	高粱
	95.4
	87.3
	-8.1
	紅豆
	7.1
	1.4
	-5.7

	西瓜
	0.6
	0.7
	+0.1
	
	
	
	


資料來源：農業部提供。
綜上，臺灣屬於全世界高災害風險地區，為分攤農民之經營風險並保障其財產安全，農業部自106年起擴大推動農業保險，整體保險覆蓋率由106年度5.8%逐年提升至112年度之51.5%，惟部分品項之保險覆蓋率不升反降或低於1%，允宜確實檢討，有效提升農民參加農業保險之意願，以保障農民收益。

[bookmark: _Toc193441535]肆、農民退休基金
[bookmark: _Toc193441536]五、112年底提繳農退儲金實際人數未達預期，允宜研謀改善
農民退休基金(以下簡稱農退基金)112年度決算書「收繳給付表」退休儲金收入54億8,298萬5千元（詳表1），較111年度決算數51億5,366萬7千元增加3億2,931萬8千元，增幅6.39%。經查：
表1  110至112年度農退儲金提繳人數與農保被保險人數比較表
  單位：人；新臺幣千元 
	年度
	提繳人數
	退休儲金收入

	
	預估人數
	實際人數
	比較增減
	預算數
	決算數
	比較增減

	
	
	
	人數
	比率
	
	
	金額
	比率

	110
	56,000
	84,643
	28,643
	51.15
	3,198,720
	3,917,164
	718,444
	22.46

	111
	73,149
	90,593
	17,444
	23.85
	4,213,388
	5,153,667
	940,279
	22.32

	112 
	98,570
	91,771
	-6,799
	-6.90
	5,973,360
	5,482,985
	-490,375
	-8.21


說     明：110至112年度決算所列實際提繳人數為年底數據，退休儲金收入為應計提繳金額。
資料來源：農業部提供資料及農退基金歷年預、決算書。
(一)農民及農業部共同提繳農退儲金存於農退儲金個人專戶，農民年滿65歲即可請領並按月定期發給
政府為鼓勵農民儲蓄養老，增進農民退休生活保障，安定農村社會並促進農業經濟發展，於109年6月制定公布農民退休儲金條例，由農民及主管機關（農業部）共同提繳農退儲金，儲存於勞保局設立之農退儲金個人專戶，以供農民未來退休養老使用；農民儲金於110年1月1日開辦，未滿65歲且未領取其他社會保險老年給付之農保被保險人，可向農會提出申請，按月提繳農退儲金，存於農退儲金個人專戶，當農民年滿65歲即可請領農退儲金，依農退儲金個人專戶累積金額，以平均餘命計算，按月定期發給，作為農民退休經濟保障。
(二)112年底參加農退儲金之農民提繳人數雖較以往年度成長，但增幅有限，且較預計目標減少，農民參與情形仍有待提升 
110年底農退儲金提繳人數為8萬4,643人（詳表2），111及112年底增至9萬593人及9萬1,771人，分別增加5,950人（增幅7.03%）及7,128人（增幅8.42%），占未滿65歲農保人數之比例由110年20.98%增至112年之25.99%，雖有成長，惟增幅有限，且112年底提繳人數僅9萬1,771人，較預估提繳人數9萬8,570人減少6,799人，約6.90%，農民參加意願未如預期，為增進農民退休生活保障，允宜積極提升農民參與率。
表2  110至112年底農退儲金提繳人數與農保被保險人數比較表
  單位：人；% 
	年度
	農退儲金
提繳人數
	農保之被保險人數
（未滿65歲）
	農退儲金提繳人數
占農保人數比例

	110
	84,643
	403,394
	20.98

	111
	90,593
	378,450
	23.94

	112 
	91,771
	353,074
	25.99


資料來源：農業部提供。
綜上，政府為鼓勵農民儲蓄養老，於109年6月制定公布農退儲金條例，並於110年1月1日開辦農民退休儲金，惟近3年(110至112年)實際提繳人數成長幅度有限，且112年底實際提繳人數及提繳金額未達預計目標，允宜積極提升農民參與意願，以增進農民退休生活保障。
（分機：8663鄭寧）
