


[bookmark: _GoBack]台灣自來水股份有限公司112年度營業決算評估報告
[bookmark: _Toc380420560][bookmark: _Toc431368890][bookmark: _Toc443904643][bookmark: _Toc498616380]台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)112年度決算「營業收入」318億7,040萬9千元，減除「營業成本」299億3,994萬9千元及「營業費用」36億9,621萬3千元，「營業損失」為17億6,575萬3千元，再減除「營業外損失」24億9,839萬8千元及「所得稅費用」2,366萬8千元，「本期淨損」42億8,781萬9千元，較預算數淨損7億2,465萬5千元，虧損增加35億6,316萬4千元，謹評述如下：
[bookmark: _Toc529199724][bookmark: _Toc192600410]一、為維護用戶用水安全，允宜加強控管「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」進度，並研謀善策提升用戶使用自來水意願
台水公司112年度編列17億元辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」，經執行決算數為14億4,569萬9千元，預算執行率為85.04%。經查：
(一)迄112年底「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」執行概況
彙整台水公司迄112年底「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」預算編列及執行情形(詳表1)，並說明如下：
1.台水公司自111年起辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」，該計畫總經費為45億3,600萬元，計畫期間為111至113年度，截至112年底累計編列預算數及累計執行數分別為28億1,300萬元及25億5,869萬9千元，累計執行率為90.96%。
2.依據「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」，台水公司預計辦理自來水延管工程供水受益戶約1.26萬戶，詢據該公司說明略以，111及112年度執行接管長度共達58萬4,591公尺，實際完成改善戶數為1萬7,448戶。
表1  「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」迄112年底執行概況     　  　　　　  單位：新臺幣千元；%；公尺；戶數
	年度
	預算數
	決算數
	執行率
	接管長度
	實際改善戶數

	111
	1,113,000
	1,113,000
	100.00
	431,403
	13,663

	112
	1,700,000
	1,445,699
	85.04
	153,188
	3,785

	合計
	2,813,000
	2,558,699
	90.96
	584,591
	17,448


說    明：經洽詢台水公司說明略以，112年度無自來水地區供水改善計畫自來水延管工程因辦理地點較為偏遠，管線施工成本增加，且需配合配水池之興建，故投入經費雖較111年度高，但接管長度及改善戶數減少。
資料來源：台水公司提供。
[bookmark: _Hlk78535130](二)部分延管工程因前置作業尚未完備無法施作，或於完工後用戶未能使用自來水，允宜研謀善策改進，俾維用戶用水安全
1.台水公司112年度辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」，因部分工程於年底始決標，且部分路權或簡易水保計畫尚未核定，致無法進場施作，年度預算保留數達2億5,401萬6千元(預算保留率14.94%)，允宜預先規劃各項前置作業，俾利後續工進安排。
2.依據審計部112年度中央政府總決算審核報告略以，111及112年度無自來水地區供水改善計畫自來水延管工程已完工工程共357件，接水率未達目標值70%達81件，且截至113年2月底用水為零度戶數占已接水戶數比率達51.07%；詢據台水公司說明略以，用戶接水後未使用自來水原因主要係未能改變使用自有水源(如地下水或山泉水)習慣，或將自來水視為枯水期自有水源不足之備用水源等。鑑於山泉水或地下水水源及品質亟受氣候影響，允宜加強宣導，並妥為研謀提高用戶使用自來水之意願，俾維用戶用水安全。
綜上，台水公司自111年度起辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」，截至112年底累計預算執行率達90.96%，惟112年度部分自來水延管工程因前置作業尚未完備，未能如期執行，又超過半數已接水用戶於工程完工後未使用自來水，恐無法發揮自來水供水改善工程最大效益，允宜預先規劃各項前置作業，強化工程進度之控管，並研謀善策提升用戶使用自來水之意願，俾維護用戶用水安全。
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