


[bookmark: _GoBack]經濟部主管非營業基金112年度決算評估報告
經濟部主管[footnoteRef:1]非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，112年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後： [1:  配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。] 

表1  經濟部主管非營業基金112年度預算執行情形概況表
         單位:新臺幣億元
	基金名稱
	總收入(基金來源)
	總支出(基金用途)
	本期賸餘(短絀)

	
	預算
	決算
	預算
	決算
	預算
	決算
	決算較預算增減數

	經濟作業基金
	98.66
	92.74
	94.21
	74.78
	4.45
	17.96
	13.51

	水資源作業基金
	95.16
	104.93
	106.75
	112.17
	-11.59
	-7.24
	4.35

	經濟特別收入基金
	220.57
	217.64
	216.35
	213.03
	4.22
	4.61
	0.39

	核能發電後端營運基金
	263.19
	269.84
	66.96
	44.82
	196.23
	225.02
	28.79


說    明：中小企業發展分基金自112年度起調整為特別收入基金，並由經濟作業基金改隸於經濟特別收入基金項下。
資料來源：審計部112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。
[bookmark: _Toc112253476][bookmark: _Toc193441792]六、石油基金辦理住宅能效提升計畫，惟開辦第1年(112年度)即變更計畫期程及調整年度分配額，允宜檢討相關規劃評估及前置作業
石油基金112年度預算於「政府儲油、石油開發及技術研究計畫」編列92億5,902萬6千元，執行結果，審定決算數110億7,403萬4千元，預算執行率119.60%，主要係住宅能效提升計畫補助申請案件激增，經行政院同意擴增計畫經費33億元。經查：
(一)住宅能效提升計畫原規劃112至115年度各補助64萬台能源效率家電，惟112年度實際補助153萬台，致決算數為原列預算數之2.39倍
本計畫係經濟部中長程個案計畫，能源局(112年9月26日改制為能源署，下稱能源署)原規劃期程4年(112年1月至115年12月)，預計全程總經費80億元(每年20億元)，補助住宅汰換老舊冷氣及冰箱，選購具1級能源效率家電256萬台(每年約64萬台)，估計全期節電15.32億度、減碳77.92萬噸[footnoteRef:2]。本計畫截至112年底共補助153萬台，決算數47億7,950萬元，為原列預算數20億元之2.39倍。 [2:  能源署預估本計畫每年可促進節電3.83億度及減碳19.48萬噸。] 

(二)開辦第1年(112年度)因民眾申請補助數量超乎預期而辦理計畫修正，縮短計畫期程及調整年度分配額並先行辦理，顯示前置規劃作業恐未臻周延核實，允宜檢討改善
據能源署說明，石油基金自112年開始推動本計畫，因民眾反應良好，加上貨物稅退稅措施延長、全民普發現金、廠商優惠加碼等措施帶動下，申請補助數量超出預期，112年度預算額度提前用罄。為期112年度補助計畫得以續辦至原定期程(112年12月31日)結束，爰報經行政院同意修正計畫，在總經費80億元不變之原則下，縮短計畫期程為3年(112至114年)，擴增112年度經費至53億元(詳表1)，石油基金並依預算法第88條、附屬單位預算執行要點第26點及第27點等規定，優先由自有資金支應，不足部分再向其他基金調度資金因應等先行辦理，再由該署於113年度公務預算撥補。
惟據該署提供資料顯示，本計畫於開辦第1年(112年度)4月份即發現全年度補助額度額滿，且先行辦理金額(不足數)高達33億元，為原列預算數20億元之1.65倍，顯示本計畫之前置規劃作業未臻周延核實，允宜檢討改善。
綜上，石油基金112年度預算編列「住宅能效提升計畫」經費20億元，惟因當年度民眾申請超乎預期，爰執行第1年即辦理計畫修正，大幅調增112年度所需經費至53億元，並縮短計畫期程，允宜檢討相關規劃評估及前置作業，以利計畫執行。
表1 住宅能效提升計畫修正前後對照表
	項  目
	修正前
	修正後

	計畫期程
	4年(112至115年)
	3年(112至114年)

	補助數量
	256萬台
	256萬台

	總經費
	80億元
	80億元

	各年度經費分配
	第1年(112年度)：20億元
第2年(113年度)：20億元
第3年(114年度)：20億元
第4年(115年度)：20億元
	第1年(112年度)：53億元
第2年(113年度)：20億元
第3年(114年度)：7億元


資料來源：摘錄自112年7月11日院臺綠能字第1121028438號函核定修正「住宅能效提升計畫(112年6月修正本)」。
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