[bookmark: _GoBack]台灣中油股份有限公司112年度營業決算評估報告目錄  頁次
一、自109年度起已連續4年度呈營運虧損，112年度決算淨損逾213億元，累積虧損則達865億餘元，允待積極研謀財務結構改善措施	1
二、截至112年底，部分固定資產建設改良擴充專案計畫執行進度未如預期，允宜檢討改善並加速推動辦理	2
三、112年度遭環保機關裁處罰鍰金額達2,089萬9千元，且近3年度重大環境污染件數趨增，允宜檢討強化相關管理及污染防治工作	5
四、112年度研究發展支出較108年度增幅逾8成，惟同期間研發產生之財務效益、專利取得及論文發表數增幅最高僅3成餘，且專利取得多年尚未運用數遞增，研發成果應用及效益仍有提升空間	9
五、「煉化轉型產業升級投資計畫」迄112年底止尚未經核定，重大石化工程建設之規劃及執行，未盡周妥，允宜檢討改善並積極溝通協調，俾利推進石化高值化發展	11








1

1
台灣中油股份有限公司112年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)112年度決算審定(以下同)淨損213億6,258萬元，較預算淨利1億7,860萬5千元，減少淨利215億4,118萬5千元，主要係配合平穩物價政策，油氣售價未能適足反應成本變動情形等所致。有關台灣中油公司112年度營業預算執行狀況評析如下：
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台灣中油公司112年度決算「營業收入」1兆1,034億8,260萬1千元，較預算數1兆2,284億2,146萬9千元，減少1,249億3,886萬8千元(減幅10.17%)；「營業成本」1兆932億440萬4千元，較預算數1兆1,957億8,604萬6千元，減少1,025億8,164萬2千元(減幅8.58%)；決算淨損213億6,258萬元，較預算淨利1億7,860萬5千元，減少215億4,118萬5千元。經查：
(一)112年度決算淨損213億餘元，累積虧損高達865億餘元，占資本總額之66.56%
台灣中油公司112年度決算虧損213億餘元，雖較111年度虧損1,861億餘元有所縮減，惟自109年度起已連續4年度預算均編列盈餘，實際執行後卻呈虧損，按審計部總決算審核報告所列決算虧損原因，主要係109年度油品售價隨國際原油價格下跌毛利隨減及認列海外礦區油氣權益減損損失；110及111年度受國際油氣價格上漲，銷貨成本較預算大幅增加影響；至112年度決算則係配合平穩物價政策，油氣未能適足反應成本變動所致。台灣中油公司受連年虧損影響，迄112年底止累積虧損已達865億9,874萬6千元，占資本總額1,301億元之66.56%，較111年底止累積虧損占資本總額比率49.89%，增加16.67個百分點，實須全面檢討其營運狀況。
(二)以舉債支應營運及投資所需資金，致近4年度負債總額持續攀升，允待積極改善經營績效並健全財務結構
台灣中油公司近年營運虧損造成資金短缺，爰以舉債支應固定資產之建設改良擴充、轉投資及營運資金等，112年底負債總額9,460.45億元，為自109年底以來最高；112年底負債比率則為89.90%，僅略低於111年底之92.31%(詳表1)，為近4年度次高，財務結構仍待積極研謀改善。
綜上，台灣中油公司自109年度起轉盈為虧，已連續4年度決算呈虧損，致112年底累積虧損高達865億餘元，占該公司資本額之66.56%，財務結構趨劣化，允應積極研謀提升營運績效及獲利能力，以改善經營體質及財務狀況。
表1  台灣中油公司109至112年度決算收支及重要財務指標彙整表
   單位:新臺幣億元；%
	項目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度

	總收入
	7,314.26
	9,088.71
	12,318.25
	11,125.20

	總支出
	7,387.67
	9,481.55
	14,179.84
	11,338.82

	稅後淨利(淨損)
	-73.42
	-392.84
	-1,861.59
	-213.62

	營業利益率
	-1.49
	-3.25
	-16.69
	-1.25

	累積盈餘(虧損)
	-25.38
	-418.99
	-649.00
	-865.99

	總資產報酬率
	-0.68
	-4.77
	-20.10
	-1.42

	業主權益報酬率
	-2.45
	-14.13
	-110.46
	-23.57

	期末負債總額
	4,431.80
	5,801.64
	9,000.27
	9,460.45

	負債占資產比率
	60.11
	68.88
	92.31
	89.90


資料來源：台灣中油公司各年度決算書。
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[bookmark: _Toc193440839]二、截至112年底，部分固定資產建設改良擴充專案計畫執行進度未如預期，允宜檢討改善並加速推動辦理
台灣中油公司112年度「固定資產建設改良擴充計畫」實際執行數598億3,855萬元(含專案計畫421億4,179萬4千元、一般建築及設備176億9,675萬6千元)，其中列為專案計畫計15項，預計投資總額5,962億4,092萬4千元，截至112年底累計支用數1,222億3,887萬8千元，占累計可用預算數1,273億3,336萬2千元之96.00%(詳表1)。經查：
(一)配合政府擴大使用天然氣政策，近年持續推動多項天然氣輸儲設備擴充計畫，以提升供氣能力及輸儲調度彈性
台灣中油公司配合政府擴大天然氣使用之能源轉型政策，以及因應國內天然氣市場需求量逐年上升，持續規劃並推動台中廠二至四期擴建、永安廠增建儲槽、觀塘接收站、洲際接收站、台中至通霄36 吋陸上輸氣管線、永安至通霄第二條海底輸氣管線等投資計畫，各計畫完工後預計可提升天然氣供氣能力，達成永安、台中、觀塘、洲際4座接收站就近分區供氣，並可利用輸氣管網相互備援調度，提升整體天然氣輸儲系統穩定度，強化輸儲調度彈性。
(二)截至112年底，部分固定資產建設改良擴充專案計畫預算執行未如預期，預算保留數2億餘元，另工程進度落後多為天然氣輸儲增擴建計畫，允宜加速推動辦理
112年度台灣中油公司共執行「天然氣事業部台中廠二期投資計畫」等15項固定資產建設改良擴充專案計畫，惟部分計畫執行未如預期，預算保留2億4,003萬4千元至未來年度續行辦理，其中天然氣事業部「台中廠二期投資計畫」、「台中廠至通霄站新設陸管投資計畫」、「第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」3項合共保留2億3,953萬4千元(占保留總數之99.79%)，以及石化事業部「NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫」1項保留50萬元(占保留總數之0.21%)至113年度續辦，據該公司提供預算保留原因說明，天然氣事業部「台中廠二期投資計畫」係受缺工、海象及氣候影響，致儀電、碼頭護岸等工程未能如期於112年度完成；「台中廠至通霄站新設陸管投資計畫」則係大甲站體施工未如預期，致未能完成合約所定進度於112年度完成；「第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」迄112年底累計執行率僅4.78%，主要受「第三座液化天然氣接收站投資計畫」外推方案影響，連帶本計畫之儲槽、碼頭、海水取排水等配置需做調整，致基本設計招標作業緩慢，影響計畫預算執行；至石化事業部「NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫」則係保留支應未付工程款及差旅費。
綜上，112年度台灣中油公司共執行15項固定資產建設改良擴充專案計畫，截至112年底累計可用預算數1,273億3,336萬2千元，累計支用數1,222億3,887萬8千元，保留2億4,003萬4千元至未來年度續行辦理，部分計畫於執行期間具有計畫屆期仍未竣工或興建政策變更連帶影響相關二期工程計畫規劃等情事，且進度落後多數係辦理天然氣輸儲設施增擴建工程相關計畫，允宜檢討策進積極趕辦各項工程進度，俾充裕天然氣儲存量能及達成穩定供氣目標。
表1  台灣中油公司截至112年度固定資產建設改良擴充專案計畫預算執行情形表                                    單位：新臺幣千元；%
	計畫名稱
	計畫
期程
	計畫投資金額
	累計可用預算數(1)
	累計支用數(2)
	占比(2)/(1)
	說明

	(L10101)天然氣事業部台中廠二期投資計畫
	101/07-112/12
	20,907,314
	20,907,314
	16,831,436
	80.51
	1.112年度節餘6.40億元。
2.未執行數499萬9,568元保留至113年續行辦理。

	(L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫
	105/07-112/12
	7,434,020
	7,434,020
	7,245,304
	97.46
	1.112年度節餘1.84億元。
2.未執行數500萬2,772元保留至113年續行辦理。

	(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫
	105/07-118/12
	96,562,438
	50,643,660
	50,462,229
	99.64
	112年度節餘905元。

	(A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫
	106/01-117/06
	76,831,334
	29,738,463
	29,519,230
	99.26
	

	(L10801)天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫
	108/01-116/12
	28,934,761
	2,602,053
	2,601,361
	99.97
	

	(U10801)石化事業部NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫
	108/07-113/12
	2,122,000
	2,122,000
	1,935,347
	91.20
	1.112年度節餘1.42億元。
2.未執行數50萬元保留至113年續行辦理。

	(A10901)四萬噸級成品油輪新建投資計畫
	109/07-113/12
	1,702,880
	727,575
	726,267
	99.82
	112年度節餘0.01億元。

	(L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫
	109/01-115/12
	34,370,724
	11,147,081
	11,145,854
	99.99
	112年度節餘0.01億元。

	(E11001)示範級軟碳製程工場新建投資計畫
	110/01-114/06
	7,987,529
	287,855
	287,855
	100.00
	

	(L11001)天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫
	110/01-117/12
	51,432,375
	117,035
	108,385
	92.61
	112年度節餘0.09億元。

	(L11002)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫
	110/01-119/12
	52,185,158
	241,050
	11,519
	4.78
	未執行數2億2,953萬1,319元保留至113年續行辦理。

	(M11001)煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫
	110/07-114/12
	7,018,596
	939,569
	939,434
	99.99
	

	(M11101)煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫
	111/07-115/12
	7,577,591
	184,131
	184,131
	100.00
	

	(U11101)石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫
	113/01-119/06
	106,242,546
	1,030
	0
	0.00
	

	(L11201)天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫
	112/01-120/12
	94,931,658
	240,526
	240,526
	100.00
	

	合計
	596,240,924
	127,333,362
	122,238,878
	96.00
	


資料來源：整理自台灣中油公司112年度決算書。
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台灣中油公司為善盡企業社會責任及提昇整體環境品質，致力於減輕所屬各事業部廠於生產輸儲過程中造成之污染，並積極提高油品品質及執行空污品質改善計畫，112年度環境保護相關支出預算數84億2,831萬4千元，決算數80億3,140萬9千元(詳表1)，執行率95.29%。經查：

表1  台灣中油公司110至112年度環境保護工作決算明細表
   單位：新臺幣千元
	工作項目
	110年度
	111年度
	112年度

	1.企業營運成本
	2,744,830
	3,065,659
	3,158,306

	2.供應商及客戶之上下游關連成本
	21,578
	20,651
	25,387

	3.管理活動成本
	246,365
	290,809
	257,608

	4.研究開發成本
	146,138
	227,451
	247,191

	5.社會活動成本
	132,394
	159,053
	117,377

	6.損失及補償成本
	34,785
	41,277
	68,405

	7.規費稅捐等其他費用
	4,039,028
	4,153,115
	4,157,135

	合計
	7,365,118
	7,958,015
	8,031,409


資料來源：台灣中油公司各年度決算書。
(一)112年度遭環保機關裁罰件數及金額各為18件及2,089萬9千元，裁罰件數雖較111年度下降，惟裁罰金額為近3年新高
據台灣中油公司提供資料，近3年度(110至112年度)因違反環保法規，裁罰總件數63件，罰鍰總金額4,726萬1千元(詳表2)，其中112年度裁罰件數降為18件，雖較110及111年度有所改善，惟112年度遭裁罰金額達2,089萬9千元，較111年度之1,792萬4千元，增幅16.60%，為近3年最高。按近3年度違規類型觀之，以違反空氣污染防制法遭處罰鍰計42件、裁罰金額計3,744萬5千元最高；另以事業部門(廠區)分析之，遭裁罰件數以煉製事業部大林廠、石化事業部林園廠及煉製事業部桃園廠為前3高，累計各為16件(裁罰金額計1,689萬2千元)、15件(裁罰金額計1,605萬2千元)及9件(裁罰金額計1,056萬2千元)。
表2  110至112年度台灣中油公司遭環保單位裁罰件數及金額統計表
                            單位：件；新臺幣千元
	年度及
項目
	110
	111
	112

	
	件數
	金額
	件數
	金額
	件數
	金額

	空污
	10
	4,960
	17
	11,825
	15
	20,660

	水污
	2
	66
	3
	5,919
	1
	33

	廢棄物
	2
	12
	3
	30
	1
	6

	土污
	2
	200
	1
	50
	1
	200

	其他
	4
	3,200
	1
	100
	0
	0

	合計
	20
	8,438
	25
	17,924
	18
	20,899

	裁罰件數較高之部門(廠區)
	1.煉製事業部-大林廠(7件，586萬元)。
2.油品行銷部(6件，27.8萬元)。
3.石化事業部-林園廠(3件，167.5萬元)。
4.煉製事業部-桃園廠(3件，52.5萬元)。
5.液化天然氣工程部(1件，10萬元)。
	1.石化事業部-林園廠(8件，617.2萬元)。
2.煉製事業部-大林廠(6件，325.2萬元)。
3.液化天然氣工程部(4件，60萬元)。
4.油品行銷部(3件，159.5萬元)。
5.煉製事業部-桃園廠(2件，619.9萬元)。
6.天然氣事業部(2件，10.6萬元)。
	1.石化事業部-林園廠(4件，820.5萬元)。
2.煉製事業部-桃園廠(4件，383.8萬元)。
3.煉製事業部-大林廠(3件，778萬元)。
4.興建工程處(3件，40萬元)。
5.油品行銷部(3件，37.6萬元)。
6.石化事業部-前鎮所(1件，30萬元)。


說    明：各年度金額包含以前年度經訴願、訴訟、陳情等程序撤銷後，重新裁處之案件。
資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。
(二)近3年度環境污染重大罰款事件頻仍，允宜檢討強化相關事業部之污染防治及管理工作，以杜絕污染事件之發生
據台灣中油公司2022至2024年永續報告書，110至112年度因營運缺失而造成環境污染重大罰款(30萬元以上)事件各為2件、6件及9件(詳表3)，合共17件，並呈逐年增加趨勢，其中石化事業部林園廠分別因製程管線破損、燃燒塔排放黑煙、火災黑煙、燃燒塔蒸/廢氣比逾法規規定、設備元件揮發性有機化合物(VOC)超標等原因，發生重大環境污染事件9件；煉製事業部桃園廠則因放流水超標、設備元件VOC超標、燃燒塔熱值不足或未符合使用時機規定等，發生重大環境污染事件4件；煉製事業部大林廠則因火災黑煙、設備元件VOC超標、防制設施未正常運轉或排放管道異味超標等，發生重大環境污染事件3件；石化事業部前鎮儲運所則因內浮頂儲槽VOC超標等，發生重大環境污染事件1件。台灣中油公司雖已採取因應措施與相應改善方案，惟近年因管理或操作不當致污染空氣及水體等重大情事頻仍，允宜檢討加強落實污染防治工作，以杜絕污染事件之發生。
綜上，台灣中油公司112年度環境保護相關支出預算數84億2,831萬4千元，決算數80億3,140萬9千元，執行率95.29%，惟112年度遭環保機關裁罰總金額達2,089萬9千元，為近3年度最高，且重大環保違規事件呈逐年增加趨勢，允宜盤整檢討近年受裁罰缺失原因，加強員工訓練及強化相關管理機制，以善盡國營企業之社會暨環保責任。
表3  台灣中油公司110至112年度環境污染重大罰款事件一覽表
	違反單位
	受罰原因
	罰款及懲罰

	110年度(共2件)

	林園石化廠
	•設備元件淨檢測值超過法訂標準
	45萬元與環境講習2小時

	
	•因廢氣燃燒塔排放粒狀污染物(黑煙)
	375萬元與環境講習8小時

	111年度(共6件)

	林園石化廠
	•設備元件淨檢值超標
	238.5萬元與環境講習10小時

	
	•廢氣燃燒塔操作熱值不足
	

	
	•廢氣燃燒塔操作蒸氣與廢氣比逾限
	

	
	•煙道排放異味污染物超標
	

	
	•因火災致使黑煙
	67.5萬元與環境講習2小時

	
	•設備元件淨檢值超標
	90萬元與環境講習8小時

	
	•廢氣燃燒塔操作蒸氣與廢氣比逾限
	

	
	•煙道排放氮氧化物超標
	

	桃園煉油廠
	•放流水超標
	437.4萬元與環境講習2小時

	
	•設備元件VOC 超標
	182.5萬元與環境講習8小時

	
	•防制設施未正常運作
	

	
	•廢氣燃燒塔操作熱值不足
	

	大林煉油廠
	•因火災致使黑煙
	30萬元與環境講習2小時

	112年度(共9件)

	林園石化廠
	•製程管線破損
	198萬元與環境講習4小時

	
	•燃燒塔排放黑煙
•火災黑煙
	67.5萬元與環境講習4小時

	
	•設備未取得設置許可
	160萬元與環境講習2小時

	
	•燃燒塔蒸/廢氣比逾法規規定
•設備元件VOC超標
•未有效收集空氣污染物
•設備未依許可證核定內容操作
•廢水設施未維持氣密
•未提報歲修計畫
•內浮頂儲槽VOC超標
•CEMS未依管理辦法規定辦理
	395萬元與環境講習50小時

	桃園煉油廠
	•設備元件VOC超標
•燃燒塔熱值不足
•設備未依許可證核定內容操作
	125.5萬元與環境講習10小時

	
	•燃燒塔熱值不足
•設備元件VOC超標
•燃燒塔未符合使用時機規定
	235萬元與環境講習10小時

	大林煉油廠
	•設備元件VOC超標
•防制設施未正常運轉
•設備未依許可證核定內容操作
	97萬元與環境講習6小時

	
	•燃燒塔蒸/廢氣比逾法規規定
•設備未依許可證核定內容操作
•排放管道異味超標
•設備元件VOC超標
	181萬元與環境講習14小時

	前鎮儲運所
	•設備元件VOC超標
•內浮頂儲槽VOC超標
	30萬元與環境講習4小時


資料來源：整理自台灣中油公司2022至2024永續報告書及該公司提供資料。
[bookmark: _Toc161054344][bookmark: _Toc119058810][bookmark: _Toc312920277][bookmark: _Toc531338055]
[bookmark: _Toc193440841]四、112年度研究發展支出較108年度增幅逾8成，惟同期間研發產生之財務效益、專利取得及論文發表數增幅最高僅3成餘，且專利取得多年尚未運用數遞增，研發成果應用及效益仍有提升空間
台灣中油公司為順應全球經濟環境之變遷及因應2050年淨零碳排國家目標，持續聚焦核心技術研發量能，以強化自身產品與技術之開發實力，112年度研究發展支出預算數36億9,875萬8千元，決算數35億9,542萬2千元，執行率97.21%。經查：
(一)112年度決算研究發展支出達35.95億元，較108年度增加逾8成，惟同期間研發產生之財務效益及專利取得等研發成果增幅最高僅3成餘，仍有提升空間
台灣中油公司近年積極辦理探勘技術、煉製、石化高值化、綠能等領域研發，近5年度(108至112年度)研究發展支出實際動支數，由108年度之18.96億元逐年增加至112年度之35.95億元，增幅達89.64%(詳表1)；惟按台灣中油公司決算揭露之研究發展成果，108及112年度各執行20項及27項研究發展計畫，因研發產生之財務效益估計數由108年度之38.58億元增加至112年度之51.65億元(增幅33.88%)，專利取得數由108年度之16項增加至112年度之20項(增幅25%)，論文發表數則由108年度之199篇增加至112年度之220篇(增幅10.55%)，各項研發成果雖有所成長，惟與上開兩年度投入經費成長幅度相較，研發成果之應用及衍生利益仍有提升空間。
表1  108至112年度台灣中油公司研究發展支出預決算情形表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	動支率

	
	營業
支出
	資本
支出
	小計
	營業
支出
	資本
支出
	小計
	

	108
	1,985,739
	305,134
	2,290,873
	1,595,315
	300,561
	1,895,876
	87.76

	109
	2,157,455
	1,220,160
	3,377,615
	1,514,878
	615,045
	2,129,923
	63.06

	110
	2,653,734
	1,012,565
	3,666,299
	1,791,694
	715,747
	2,507,441
	68.39

	111
	2,904,009
	1,190,086
	4,094,095
	2,027,717
	870,613
	2,898,330
	70.79

	112
	2,739,611
	959,147
	3,698,758
	2,208,296
	1,387,126
	3,595,422
	97.21


資料來源：整理自台灣中油公司各年度決算書。
(二)近3年度專利申請數較108及109年度下降，112年底專利取得逾5年尚未運用數占比近2成，允宜研謀強化專利佈局運用
另據台灣中油公司提供108至112年底止專利申請及使用情形(詳表2)，近年研究發展支出雖呈上升趨勢，惟專利申請件數卻未能隨之增加，110至112年度專利申請件數僅介於15至20件之間，低於108及109年度各為23件及33件；另已取得專利超過5年尚未使用件數，由108年度之11件(占總件數比率8.66%)上升至112年度之41件(占總件數比率19.52%)，允待研謀強化專利佈局運用，取得市場發展趨勢先機，以厚積公司升級轉型之動力。
綜上，台灣中油公司112年度研究發展支出決算數35億9,542萬2千元，為自108年度以來新高，惟研發成果之應用及衍生利益尚存有提升空間，且110至112年度專利申請數量偏低，迄112年底止專利取得逾5年尚未運用件數占比上升至19.52%，允宜研謀提升研發成果效益並積極佈局專利運用，以厚植關鍵核心技術發展。
表2  108至112年度台灣中油公司專利申請、技轉及維護情形表 
單位：件；新臺幣元；%
	項目/年度
	108
	109
	110
	111
	112

	當年度專利申請件數
	23
	33
	18
	15
	20

	各年底專利件數(A)
	127
	144
	166
	187
	210

	專利維護費用
	620,257
	1,117,780
	969,909
	1,108,513
	1,184,771

	已取得專利超過5年尚未使用之件數(B)
	11
	14
	18
	29
	41

	
	占各年底總件數比率(B)/(A)
	8.66
	9.72
	10.84
	15.51
	19.52


資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

[bookmark: _Toc193440842]五、「煉化轉型產業升級投資計畫」迄112年底止尚未經核定，重大石化工程建設之規劃及執行，未盡周妥，允宜檢討改善並積極溝通協調，俾利推進石化高值化發展
台灣中油公司111及112年度分別編列預算15萬元及88萬元辦理「煉化轉型產業升級投資計畫[footnoteRef:1]」，截至112年度累計預算數為103萬元，迄112年底止所編預算均未執行。經查： [1: 參閱台灣中油公司112年度法定預算書及決算書說明，計畫總經費由原提報823億2,594萬6千元調整為1,062億4,254萬6千元(增幅29.05%)，計畫期程由原提報111年1月至117年12月延後為113年1月至119年6月。] 

(一)規劃新建年產100萬噸乙烯之輕油裂解工場，冀藉由新製程、低能耗及經濟規模，逐步調整煉製結構以降低生產成本
據台灣中油公司114年度預算說明，石化事業部「煉化轉型產業升級投資計畫」目的及內容係為因應未來全球電動車市場成長趨勢，並配合政府能源轉型政策，減少煉油廠汽柴油產出，規劃於林園石化廠及高值化園區A區新建年產100萬噸乙烯之輕油裂解工場及其附屬工場、相關公用與輸儲設備，同時聯產丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等石化基本原料，建構COTC[footnoteRef:2]煉化一體之佈局，並藉新製程、低能耗與經濟規模等優勢，降低生產成本，強化該公司在石化基本原料市場上之競爭力。 [2: 原油直接製造化學品(Crude Oil to Chemicals,COTC)係原油直接生產烯烴和芳烴等化學品，而非通過以乙烷或輕油(Naphtha)為原料的裂解設備或傳統重組技術生產。] 

(二)「煉化轉型產業升級投資計畫」迄113年5月間方經行政院同意，重大石化工程建設之規劃及執行，未盡周妥
詢據台灣中油公司資料，石化事業部「煉化轉型產業升級投資計畫」前於109年12月間經董事會核議通過並轉陳經濟部，歷時3年餘，迄113年5月間方經行政院原則同意，並請該公司儘速與高雄市政府就排碳量議題達成共識後，據以推動，爰截至112年底止台灣中油公司就上開計畫僅酌予編列機械與設備相關經費103萬元，並囿於計畫尚未核定，所編經費全數未執行且未辦理保留；另截至113年8月底止該計畫減碳策略仍未與地方政府達成共識，基本設計工作尚未公告招標，仍待持續積極溝通協調並評估最適當減碳方案[footnoteRef:3]，俾順利計畫之推動。 [3: 參閱台灣中油公司113年度決算業務計畫及決算概要說明，工場電氣化搭配綠電可視為減碳潛在選項，惟此措施涉及輕油裂解工場整體能源平衡與效率，該公司刻正設想各種可能工場運作情境，並就能源效率、綠電需求量及經濟效益等層面研討，以評估最適當減碳方案。] 

[bookmark: _Toc3170814][bookmark: _Toc60137849][bookmark: _Toc307217007][bookmark: _Toc307218057][bookmark: _Toc307218195][bookmark: _Toc467171372][bookmark: _Toc469040387]綜上，台灣中油公司自109年度起規劃辦理石化事業部「煉化轉型產業升級投資計畫」，藉由新建輕油裂解工場，逐步調整煉製結構，以加速發展石化高值化材料，惟該計畫迄112年底止尚未經核定，截至112年度所編預算103萬元均未執行，重大石化工程建設之規劃及執行，未盡周妥，允宜持續就減碳及減污議題，與地方政府積極溝通協調，俾推進建置進程，以達降低生產成本及石化高值化發展之目標。
(分機：1926 黃芝穎)
