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臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，滿足消費者需求，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司112年度決算營業收入549億6,440萬元，扣除營業成本439億9,519萬9千元及營業費用50億6,932萬5千元，營業利益為58億9,987萬6千元，加計營業外收入13億7,202萬3千元、扣除營業外費用1億8,959萬2千元及所得稅費用12億7,099萬9千元後，本期淨利為58億1,130萬8千元，較111年度淨利減少8,072萬4千元。謹就臺灣菸酒公司112年度營業決算評估如下：
[bookmark: _Toc65662407][bookmark: _Toc129013063][bookmark: _Toc132962959][bookmark: _Toc182232162][bookmark: _Toc193377250]三、固定資產擴充改良計畫112年度執行率僅8成餘，且保留數逾2億元，允宜落實進度控管，俾達成計畫目標
臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數13億1,710萬1千元，決算數10億7,200萬4千元，執行率81.39%，保留數2億1,037萬6千元，轉入113年度繼續執行。經查：
(一)112年度固定資產建設改良擴充之一般計畫，部分工程執行進度落後
臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫中「房屋及建築」、「機械及設備」之執行率各為82.11%、79.41%(詳表1)。而轉入113年度執行之保留數為1億6,093萬5千元，主要包含3項計畫(詳表2)，其中「臺北菸廠多元捲菸機組」，主要係菸害防制法修正通過後，加熱菸成為合法菸品，該公司為掌握加熱菸商機，即進行相關設備採購，惟因國外設備交貨期需時約1年，致112年度編列之預算全數未執行，需待設備交貨後始能進行驗收付款；另「南投酒廠威士忌生產設備」因「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」土建案之生產工廠施工進度延後，致影響設備進場組裝期程；至「南投酒廠卸麥芽倉、儲倉及輸送設備」案則因申辦建照送審等相關作業延誤，及配合風華再現土建案之地下管溝及自辦工程之管架等施作，執行進度亦未達預期目標。
表1 臺灣菸酒公司112年度一般建築及設備計畫執行情形表
                       單位：新臺幣千元；%
	項目名稱
	可用預算數
A
	決算數
B
	執行率
C=B/A*100
	保留數

	合計
	986,833
	791,277
	80.18
	160,935

	土地改良物
	3,547
	3,547
	100.00
	0

	房屋及建築
	34,196
	28,079
	82.11
	3,647

	機械及設備
	910,121
	722,700
	79.41
	156,786

	交通及運輸設備
	16,033
	15,199
	94.80
	502

	什項設備
	22,936
	21,752
	94.84
	0


資料來源：臺灣菸酒公司提供。
表2 臺灣菸酒公司112年度一般建築及設備之主要保留項目執行情形表                            單位：新臺幣千元；%
	主要保留項目
	可用預算數
A
	決算數
B
	執行率
C=B/A*100
	保留數

	臺北菸廠多元捲菸機組1套
	36,345
	0
	0
	36,345

	南投酒廠威士忌生產設備
	122,451
	32,512
	26.55
	89,939

	南投酒廠卸麥牙倉、儲倉及輸送設備
	31,543
	26,811
	85.00
	4,732


資料來源：臺灣菸酒公司提供。
(二)固定資產建設改良擴充專案計畫之執行延宕多年，允宜落實進度控管
臺灣菸酒公司112年度固定資產擴充改良計畫辦理2項專案計畫，惟部分專案計畫執行進度落後(詳表3)，保留數則為4,944萬1千元，概述如下:
1. 「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」112年度執行率85.03%，該計畫自108年度推動以來，因工程多次流標、COVID-19疫情及營建成本上漲等因素，致2度修正計畫將期程延至114年度，計畫經費亦增加逾3億元，為避免工程再出現進度落後狀況，允宜加強進度控管。
2. 「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」執行期程原為108至113年度，惟因涉及都市計畫變更，經與臺北市政府溝通仍無法簽訂協議，嗣該公司依行政院112年6月21日會議指示撤回都市計畫變更案，財政部並於112年10月17日函復同意停辦本案專案計畫，爰本案將不再推動。
表3  臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充專案計畫執行情形表                        單位：新臺幣千元；%
	計畫項目
	可用預算數
A
	決算數
B
	執行率
C=B/A*100
	保留數

	南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫
	330,268
	280,727
	85.00
	49,441

	台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫
	100
	0
	0.00
	0


資料來源：臺灣菸酒公司提供。
綜上，臺灣菸酒公司固定資產擴充改良計畫112年度執行率僅8成，且保留數達2億餘元，允宜針對執行落後案件積極研議改善措施，並加強進度控管，以達計畫目標。
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