台灣糖業股份有限公司112年度營業決算評估報告

台灣糖業股份有限公司(以下簡稱台糖公司)112年度決算營業收入302億322萬7千元、營業成本236億4,095萬3千元、營業費用43億2,960萬元、營業外收入45億2,716萬3千元、營業外費用24億2,905萬5千元、所得稅利益6,804萬6千元，本期淨利43億9,882萬7千元，較預算淨利51億8,977萬4千元減少7億9,094萬7千元(減幅15.24%)。謹就112年度決算評析如下：

三、多項固定資產建設改良擴充計畫之執行未達預計目標，允宜檢討成本效益分析機制及強化計畫控管，以如期如質達成計畫效益

台糖公司112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數56億7,121萬元，決算數31億5,431萬7千元，執行率55.62%。茲說明如下：

(一)112年度固定資產建設改良擴充受「農業循環豬場改建投資計畫」統包商缺工及履約爭議影響，致預算執行率欠佳，有待強化進度管控，以達成預期效益目標

1.台糖公司112年度固定資產建設改良擴充計畫執行率僅55.62%，主要係「農業循環豬場改建投資計畫」(下稱改建計畫)因統包商缺工及其與下統包履約爭議未解，致改建計畫可用預算數44億3,849萬元，執行結果決算數20億元，執行率僅45.06%。

2.按改建計畫於109及113年度間2度修正，將投資總額由107.41億元增為124.46億元，辦理期程由2.5年改為6.5年，預計延至114年6月完工，且報酬率由4.81%降為3.97%，淨現值由12億2,670萬5千元減為2億451萬8千元，投資收回年限則由18.99年增為19.91年。該公司允宜加強控管進度，俾如期如質完工，達成預期改建效益目標。

(二)迄112年底，多項投資計畫已屆預計收回年限，卻仍未達原預期目標，先期分析評估亟待檢討改進

按「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第3點及第4點規定略以，投資計畫之成本效益分析，應以內部報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔，且投資計畫之內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資。台糖公司截至112年底已完成專案計畫中，屆預計收回年限而投資效益卻未達目標者包含「生物科技工廠投資計畫(第一期)」等10項計畫，事前評估雖符合前揭規定，惟實際執行之報酬率及淨現值均遠低於預計數；其中「生物科技工廠投資計畫(第一期)」實際報酬率與原預計目標甚差距達14.23個百分點，而「購併美國加州GS蘭園計畫」、「臺南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫」及「尖山埤水庫風景區開發後續計畫」實際淨現值更為負值，報酬率亦低於資金成本率(詳表1)，顯見台糖公司辦理重大投資計畫之成本效益分析有待加強。

綜上，台糖公司固定資產建設改良擴充計畫雖依相關規定辦理事前評估，惟迄112年底多項投資計畫已屆預計收回年限，卻未達原預期報酬率，甚且部分計畫淨現值為負值，重大投資計畫之事前評估分析容未盡周妥，允宜檢討改進成本效益分析機制，並加強控管現行執行落後之計畫，俾如期如質完工及達成預期效益目標。

表1 迄112年底，台糖公司屆預計收回年限而投資效益未達目標之專案計畫概況表                           單位：新臺幣億元；%

| 計畫名稱 | 投資總額 | 預計收 回年月 | 內部報酬率 |  |  | 資金成本率 |  | 淨現值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 差異 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 差異 |
| 生物科技工廠投資計畫(第一期) | 9.75 | 101年 3月 | 19.25 | 5.02 | -14.23 | 7.98 | 4.70 | 10.21 | 0.50 | -9.71 |
| 加油站事業投資計畫(第二期) | 2.55 | 105年 12月 | 11.07 | 5.77 | -5.30 | 7.75 | 4.70 | 2.20 | 0.41 | -1.79 |
| 加油站事業投資計畫(第一期) | 7.72 | 102年 9月 | 11.62 | 5.50 | -6.12 | 8.75 | 4.70 | 5.09 | 1.98 | -3.11 |
| 蝴蝶蘭擴產外銷計畫 | 2.80 | 100年 3月 | 12.7 | 4.08 | -7.90 | 8.75 | 4.70 | 0.78 | 0.03 | -0.75 |
| 購併美國加州GS蘭園計畫 | 2.14 | 98年 9月 | 10.23 | 3.40 | -6.83 | 7.75 | 4.70 | 0.90 | -0.50 | -1.40 |
| 臺南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫 | 24.68 | 103年 9月 | 11.38 | 4.20 | -7.18 | 9.00 | 符合 | 19.21 | -0.35 | -19.56 |
| 尖山埤水庫風景區開發後續計畫 | 2.28 | 110年 5月 | 9.14 | 4.10 | -5.04 | 7.75 | 4.70 | 0.58 | -0.02 | -0.60 |
| 台糖協助改善學生宿舍環境計畫(第二期) | 5.63 | 112年 4月 | 9.99 | 5.40 | -4.59 | 6.00 | 4.70 | 1.00 | 0.55 | -0.45 |
| 台中市崇德路綜合大樓開發計畫 | 8.37 | 106年 11月 | 11.33 | 5.52 | -5.81 | 8.25 | 4.70 | 2.93 | 1.67 | -1.26 |
| 台糖協助改善學生宿舍環境計畫(第一期) | 5.34 | 112年 11月 | 10.20 | 5.10 | -5.10 | 7.98 | 4.70 | 0.95 | 0.41 | -0.54 |

說    明：據台糖公司說明略以，內部報酬率、資金成本率及淨現值係112年度之數據，表列計畫均持續經營。

資料來源：台糖公司提供。

(分機：8653 江穗美)

「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第3點規定：「投資計畫之成本效益分析，應以內部報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔，並作風險與不定性分析。…。」同要點第4點規定：「投資計畫之內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資。但屬配合政府重大政策、具有經濟效益或推動永續發展者，不在此限。」